## 1144
Спецификация выполненных работ
№ п.п. | Наименование | Описание | Ед. изм. | Объем
1 | Монтаж подвесного потолка СКБ / типа Армстронг, Грильято | CF7 и CF17. Подвесной кассетный потолок с кромками Tegular. | м2 | 455.1

## 1140
Спецификация выполненных работ
№ п.п. | Наименование | Описание | Ед. изм. | Объем
1 | Монтаж подвесного потолка СКБ / типа Армстронг, Грильято | 1, 2, 3 этажи. Тип: CF17 Подвесной металлический кассетный потолок. | м2 | 21.5
2 | Монтаж подвесного потолка СКБ / типа Армстронг, Грильято | CF7 и CF17. Подвесной кассетный потолок с кромками Tegular. | м2 | 455.1
411
11.4
11.4

## 1048
Спецификация выполненных работ
№ п.п. | Наименование | Описание | Ед. изм. | Объем
1 | Монтаж подвесного потолка / типа Армстронг, Грильято | 1, 2, 3 этажи. Тип: CF6. Кубообразный Потолки | м2 | 104.1
2 | Монтаж подвесного потолка СКБ / типа Армстронг, Грильято | 1, 2, 3 этажи. Тип: CF3. Потолки грильято. подвесная система. | м2 | 10.7
3 | Монтаж подвесного потолка СКБ / типа Армстронг, Грильято | 1, 2, 3 этажи. Тип: CF4. Потолочная плита. Подвесная система | м2 | 13.58

## 1005
Спецификация выполненных работ
№ п.п. | Наименование | Описание | Ед. изм. | Объем
1 | Лакокрасочные работы СКБ / окраска потолков / в 2 слоя | 1, 2, 3 этажи. Тип: CF15.1. Покраска жб плиты перекрытия и нижняя поверхность лестничных маршей и площадок. | м2 | 325.4 | 1005
2 | Лакокрасочные работы СКБ / окраска потолков / в 2 слоя | CF13. Покраска жб плиты перекрытия, включая инженерное оборудование, расположенное в зоне открытого потолка. | м2 | 291.22 | 1008
3 | Лакокрасочные работы СКБ / окраска потолков / в 2 слоя | CF1.1. Покраска балок. | м2 | 34.05 | 1011
4 | Лакокрасочные работы СКБ / окраска потолков / в 2 слоя | CF1.3. Покраска запотолочного пространства (стены). | м2 | 197.663 | 1014
5 | Лакокрасочные работы СКБ / окраска потолков / в 2 слоя | CF1.2. Покраска балок (стены). | м2 | 39.417 | 1017
6 | Лакокрасочные работы СКБ / окраска потолков / в 2 слоя | CF13.1. Покраска балок. | м2 | 37.7 | 1020
7 | Лакокрасочные работы СКБ / окраска потолков / в 2 слоя | CF13.2. Покраска балок (стены). | м2 | 80.9 | 1023
8 | Лакокрасочные работы СКБ / окраска потолков / в 2 слоя | CF15. Торцы лестничных маршей в ЛК: | м2 | 13.5 | 1026
9 | Лакокрасочные работы СКБ / окраска потолков / в 2 слоя | Подвал. Покраска потолка | м2 | 40.7 | 1029
119
169.7
37.7
80.9

## 971
Спецификация выполненных работ
№ п.п. | Наименование | Описание | Ед. изм. | Объем
1 | Подготовка поверхности СКБ / потолка / по штукатурке / 2мм | Подвал: шпаклевка цементными смесями потолков по ж/б плите, низа площадок и лестничных маршей. Базовый слой 2 мм. | м2 | 66.17

## 968
Спецификация выполненных работ
№ п.п. | Наименование | Описание | Ед. изм. | Объем
1 | Подготовка поверхности СКБ / потолка / по штукатурке / 2мм | Шпаклевка зашивных потолков под окраску гипсовая базовая CF2, CF14, CF19, CF25 | м2 | 997.6
2 | Подготовка поверхности СКБ / потолка / по штукатурке / 2мм | Потолки 1-й, 2-й и 3-й этаж: шпаклевка гипсовая базовая в составе потолков CF1, CF13 и стен запотолочного пространства CF1.3. | м2 | 3648.56
3 | Подготовка поверхности СКБ / потолка / по штукатурке / 2мм | Шпаклевка гипсовая базовая низа площадок и лестничных маршей, и потолка CF15.1. 1-3 этаж | м2 | 345.68

## 965
Спецификация выполненных работ
№ п.п. | Наименование | Описание | Ед. изм. | Объем
1 | Подготовка поверхности СКБ / стен / ГКЛ, ПГП / 2мм | 1, 2, 3 этажи. Шпаклевка базовая до 5 мм. Тип: CF2 | м2 | 894.84

## 947
Спецификация выполненных работ
№ п.п. | Наименование | Описание | Ед. изм. | Объем
1 | Простая штукатурка потолка сухими смесями с предварительной огрунтовкой поверхности / толщ. до 6,5 мм | ЛК. Выравнивание гипсовыми штукатурными смесями низа площадок и лестничных маршей, и потолка CF15.1. 1-3 этажи | м2 | 303.92
2 | Простая штукатурка потолка сухими смесями с предварительной огрунтовкой поверхности / толщ. до 6,5 мм | 1-й, 2-й, 3-й этажи. Выравнивание гипсовыми штукатурными смесями 5 мм в составе потолков CF1, CF13 и стен запотолочного пространства CF1.3. | м2 | 3849.47
3 | Простая штукатурка потолка сухими смесями с предварительной огрунтовкой поверхности / толщ. до 6,5 мм | ЛК. Выравнивание цементными штукатурными смесями т.5 мм потолков по ж/б плите, низа площадок и лестничных маршей. Подвал | м2 | 66.17

## CF6
Монтаж подвесного потолка СКБ / типа Армстронг, Грильято |  | 1, 2, 3 этажи. Тип: CF3. Потолки грильято, кассетный GL-15 , металлическая решетка 600х600 с ячейками 100х100, AL 0,3-0,4 мм, h профиля (база) 37 мм; подвесная система Т-15/29 PRIM АЛБЕС Белый | м2 | 1 | 1548.3 | 104.1 | 104.1
CF6 | старый
1
2
3
CF6 | новый
1 | 547.7
2 | 583
3 | 417.6

## CF3
Монтаж подвесного потолка СКБ / типа Армстронг, Грильято |  | 1, 2, 3 этажи. Тип: CF3. Потолки грильято, кассетный GL-15 , металлическая решетка 600х600 с ячейками 100х100, AL 0,3-0,4 мм, h профиля (база) 37 мм; подвесная система Т-15/29 PRIM АЛБЕС Белый | м2 | 1 | 731.9 | 17.44 | 714.46 | 574 | 140.46
CF3 | старый
1 | 352
2 | 257.2
3 | 106.9
CF3 | новый
1 | 356.4
2 | 257.2
3 | 118.3

## CF4
Монтаж подвесного потолка СКБ / типа Армстронг, Грильято |  | 1, 2, 3 этажи. Тип: CF4. Потолочная плита Baffle Acoustic (арт. BA 1200x600). Подвесная система -Alaid T24. Кромка не окрашена. Размер панели 1200х600х20, цвет белый | м2 | 1 | 1222.2 | 50.61 | 1171.59 | 705.6 | есть в РД | 465.99
CF4
1 | 277.5
2 | 348.3
3 | 550.8

## CF7,17
Монтаж подвесного потолка СКБ / типа Армстронг, Грильято | АРОР "ЧИСТОВЫЕ отделочные работы" от 19.02.2026. CF7 и CF17. Подвесной кассетный потолок Albes с кромками Tegular. Кассета AP600A6/90-T-15, несущий профиль T 15-38 PRIM (L 3700мм), поперечный профиль T 15-29 PRIM (L 600мм), уголок PLL, подвес АП. Цвет: белый. | м2 | 455.1
CF7
| 1 | 2 | 3
1 | 399.5
2 | 45.5
3
CF17
1
1 | 21.5
2
3

## CF1
1 | 2 | 3
1310 | 1186.6 | 1161.2
33.8 | 56.9 | 22.5
37.2 | 87.7 | 31.6
256.4 | 285.5 | 242.9
1310 | 1186.6 | 1161.2
33.8 | 56.9 | 22.5
37.2 | 87.7 | 31.6
1360.4 | 1350.9 | 1187.1

## 1.1-CF2_СКБ
Спецификация выполненных работ
№ п.п. | Наименование |  |  |  | Описание |  | Ед. изм. | Объем
1 | Подготовка поверхности СКБ / стен / ГКЛ, ПГП / 2мм |  |  |  | 1, 2, 3 этажи. Шпаклевка базовая до 5 мм. Тип: CF2 |  | м2 | 894.84
№ п.п. | Пом.: | Объем, м² | № п.п. | Пом.: | Объем, м² | № п.п. | Пом.: | Объем, м²
1 | 1.01. | 12.85 | 17 | 2.01 | 2.45 | 30 | 3.01 | 2.95
2 | 1.04 | 9.52 | 18 | 2.02 | 3.79 | 31 | 3.02 | 4.08
3 | 1.38 | 17.6 | 19 | 2.03 | 1.56 | 32 | 3.03 | 1.33
4 | 1.08 | 5.11 | 20 | 2.04 | 2.54 | 33 | 3.04 | 2.85
5 | 1.09 | 2.53 | 21 | 2.05 | 2.55 | 34 | 3.05 | 2.73
6 | 1.10 | 2.54 | 22 | 2.06 | 2.6 | 35 | 3.06 | 2.74
7 | 1.11 | 2.71 | 23 | 2.07 | 2.6 | 36 | 3.07 | 2.79
8 | 1.59 | 14.88 | 24 | 2.37 | 23.22 | 37 | 3.08 | 2.65
9 | 1.60 | 16.38 | 25 | 2.40 | 49.93 | 38 | 3.23 | 23.35
10 | 1.64 | 23.46 | 26 | 2.41 | 55.58 | 39 | 3.25 | 49.88
11 | 1.67 | 50.03 | 27 | 2.42 | 22.67 | 40 | 3.26 | 55.65
12 | 1.68 | 55.72 | 28 | 2.44 | 49.72 | 41 | 3.28 | 22.43
13 | 1.69 | 18.2 | 29 | 2.45 | 55.25 | 42 | 3.29 | 50.03
14 | 1.70 | 4.83 |  | сумма: | 274.46 | 43 | 3.30 | 55.27
15 | 1.73 | 49.98 |  |  |  |  | сумма: | 278.73
16 | 1.74 | 55.31
| сумма: | 341.65

## 2.1-CF2_Краска
Спецификация выполненных работ
№ п.п. | Наименование |  |  |  | Описание |  | Ед. изм. | Объем
1 | Лакокрасочные работы СКБ / окраска потолков / в 2 слоя |  |  |  | 1, 2, 3 этажи. Тип: CF2 Покраска |  | м2 | 894.84
№ п.п. | Пом.: | Объем, м² | № п.п. | Пом.: | Объем, м² | № п.п. | Пом.: | Объем, м²
1 | 1.01. | 12.85 | 17 | 2.01 | 2.45 | 30 | 3.01 | 2.95
2 | 1.04 | 9.52 | 18 | 2.02 | 3.79 | 31 | 3.02 | 4.08
3 | 1.38 | 17.6 | 19 | 2.03 | 1.56 | 32 | 3.03 | 1.33
4 | 1.08 | 5.11 | 20 | 2.04 | 2.54 | 33 | 3.04 | 2.85
5 | 1.09 | 2.53 | 21 | 2.05 | 2.55 | 34 | 3.05 | 2.73
6 | 1.10 | 2.54 | 22 | 2.06 | 2.6 | 35 | 3.06 | 2.74
7 | 1.11 | 2.71 | 23 | 2.07 | 2.6 | 36 | 3.07 | 2.79
8 | 1.59 | 14.88 | 24 | 2.37 | 23.22 | 37 | 3.08 | 2.65
9 | 1.60 | 16.38 | 25 | 2.40 | 49.93 | 38 | 3.23 | 23.35
10 | 1.64 | 23.46 | 26 | 2.41 | 55.58 | 39 | 3.25 | 49.88
11 | 1.67 | 50.03 | 27 | 2.42 | 22.67 | 40 | 3.26 | 55.65
12 | 1.68 | 55.72 | 28 | 2.44 | 49.72 | 41 | 3.28 | 22.43
13 | 1.69 | 18.2 | 29 | 2.45 | 55.25 | 42 | 3.29 | 50.03
14 | 1.70 | 4.83 |  | сумма: | 274.46 | 43 | 3.30 | 55.27
15 | 1.73 | 49.98 |  |  |  |  | сумма: | 278.73
16 | 1.74 | 55.31
| сумма: | 341.65

## 3.1-CF2_Монтаж
Спецификация выполненных работ
№ п.п. | Наименование |  |  | Описание |  |  | Ед. изм. | Объем
1 | Монтаж подвесного потолка СКБ / из ГКЛ в 1 слой с применением профиля ПП |  |  | 1, 2, 3 этажи. Тип: CF2. Подвесной потолок из КНАУФ-листов тип П112 Knauff. |  |  | м2 | 894.84
№ п.п. | Пом.: | Объем, м² | № п.п. | Пом.: | Объем, м² | № п.п. | Пом.: | Объем, м²
1 | 1.01. | 12.85 | 17 | 2.01 | 2.45 | 30 | 3.01 | 2.95
2 | 1.04 | 9.52 | 18 | 2.02 | 3.79 | 31 | 3.02 | 4.08
3 | 1.38 | 17.6 | 19 | 2.03 | 1.56 | 32 | 3.03 | 1.33
4 | 1.08 | 5.11 | 20 | 2.04 | 2.54 | 33 | 3.04 | 2.85
5 | 1.09 | 2.53 | 21 | 2.05 | 2.55 | 34 | 3.05 | 2.73
6 | 1.10 | 2.54 | 22 | 2.06 | 2.6 | 35 | 3.06 | 2.74
7 | 1.11 | 2.71 | 23 | 2.07 | 2.6 | 36 | 3.07 | 2.79
8 | 1.59 | 14.88 | 24 | 2.37 | 23.22 | 37 | 3.08 | 2.65
9 | 1.60 | 16.38 | 25 | 2.40 | 49.93 | 38 | 3.23 | 23.35
10 | 1.64 | 23.46 | 26 | 2.41 | 55.58 | 39 | 3.25 | 49.88
11 | 1.67 | 50.03 | 27 | 2.42 | 22.67 | 40 | 3.26 | 55.65
12 | 1.68 | 55.72 | 28 | 2.44 | 49.72 | 41 | 3.28 | 22.43
13 | 1.69 | 18.2 | 29 | 2.45 | 55.25 | 42 | 3.29 | 50.03
14 | 1.70 | 4.83 |  | сумма: | 274.46 | 43 | 3.30 | 55.27
15 | 1.73 | 49.98 |  |  |  |  | сумма: | 278.73
16 | 1.74 | 55.31
| сумма: | 341.65

## 2.2-CF1_КрскДопСл
Спецификация выполненных работ
№ п.п. | Наименование |  |  |  | Описание |  | Ед. изм. | Объем
1 | Лакокрасочные работы СКБ / окраска потолков |  |  |  | 1, 2, 3 этажи. Тип: CF1. Покраска Потолка |  | м2 | 2919.528
№ п.п. | Пом.: | Объем, м² | № п.п. | Пом.: | Объем, м² | № п.п. | Пом.: | Объем, м²
1 | 1.04(CF1) | 205.86 | 38 | 2.58 | 76.35 | 74 | 3.45 | 85.2559
2 | 1.02 | 15.68 | 39 | 2.27 | 17.69 | 75 | 3.44 | 21.5668
3 | 1.03 | 5.01 | 40 | 2.22 | 5.15 | 76 | 3.14 | 5.12
4 | 1.06 | 6.01 | 41 | 2.23 | 9.48 | 77 | 3.15 | 11.51
5 | 1.07 | 9.46 | 42 | 2.28 | 198.78 | 78 | 3.18 | 114.03
6 | 1.08 | 97.45 | 43 | 2.29 | 14.98 | 79 | 3.16 | 6.46
7 | 1.24 | 9.79 | 44 | 2.33 | 6.46 | 80 | 3.19 | 106.01
8 | 1.25 | 10 | 45 | 2.30 | 106.83 | 81 | 3.09 | 5.24
9 | 1.26 | 10.38 | 46 | 2.24 | 14.81 | 82 | 3.10 | 14.95
10 | 1.27 | 25.29 | 47 | 2.25 | 14.79 | 83 | 3.11 | 14.92
11 | 1.28 | 21.62 | 48 | 2.26 | 5.14 | 84 | 3.12 | 244.8753
12 | 1.29 | 28.06 | 49 | 2.16 | 10.32 | 85 | 3.13 | 12.97
13 | 1.30 | 96.32 | 50 | 2.17 | 11.76 | 86 | 3.22 | 8.33
14 | 1.31 | 111.79 | 51 | 2.18 | 30.61 | 87 | 3.36 | 5.81
15 | 1.36 | 6.45 | 52 | 2.12 | 26.54 | 88 | 3.37 | 5.92
16 | 1.37 | 9.91 | 53 | 2.13 | 13.17 | 89 | 3.39 | 6.28
17 | 1.13 | 14.81 | 54 | 2.14 | 8.13 | 90 | 3.40 | 6.11
18 | 1.14 | 5.19 | 55 | 2.15 | 27.37 | 91 | 3.41 | 36.46
19 | 1.15 | 14.79 | 56 | 2.08 | 78.58 | 92 | 3.42 | 59.68
20 | 1.22 | 3.8 | 57 | 2.09 | 5.09 | 93 | 3.27 | 29.97
21 | 1.23 | 4.5 | 58 | 2.10 | 11.06 | 94 | 3.32 | 28.97
22 | 1.21 | 5.67 | 59 | 2.11 | 11.17 | 95 | 3.34 | 6.65
23 | 1.20 | 19.9 | 60 | 2.36 | 8.33 |  | сумма: | 837.088
24 | 1.77 | 39.9 | 61 | 2.52 | 5.6
25 | 1.63 | 10.85 | 62 | 2.53 | 6.02
26 | 1.75 | 5.49 | 63 | 2.51 | 37.04
27 | 1.76 | 9.66 | 64 | 2.55 | 6.28
28 | 1.81 | 6.28 | 65 | 2.50 | 5.98
29 | 1.62 | 5.85 | 66 | 2.38 | 6.34
30 | 1.66 | 29 | 67 | 2.39 | 28.97
31 | 1.60 | 67.27 | 68 | 2.56 | 61.92
32 | 1.78 | 60.17 | 69 | 2.49 | 72.55
33 | 1.72 | 29.3 | 70 | 2.43 | 6.34
34 | 1.61 | 15.63 | 71 | 2.46 | 28.97
35 | 1.54 | 2.18 | 72 | 2.47 | 72.76
36 | 1.52 | 2.57 | 73 | 2.48 | 6.35
37 | 1.49 | 2.84 |  | сумма: | 1057.71
| сумма: | 1024.73

## 2.2-CF1_Краск
Спецификация выполненных работ
№ п.п. | Наименование |  |  |  | Описание |  | Ед. изм. | Объем
1 | Лакокрасочные работы СКБ / окраска потолков / в 2 слоя |  |  |  | 1, 2, 3 этажи. Тип: CF1. Покраска жб плиты перекрытия |  | м2 | 3429.158
2 | Лакокрасочные работы СКБ / окраска потолков / в 2 слоя |  |  |  | 1, 2, 3 этажи. Тип: CF13. Покраска жб плиты перекрытия |  | м2 | 219.4
№ п.п. | Пом.: | Объем, м² | № п.п. | Пом.: | Объем, м² | № п.п. | Пом.: | Объем, м²
1 | 1.04(CF1) | 205.86 | 39 | 2.58 | 76.35 | 76 | 3.45 | 85.2559
2 | 1.02 | 15.68 | 40 | 2.27 | 17.69 | 77 | 3.44 | 21.5668
3 | 1.03 | 5.01 | 41 | 2.22 | 5.15 | 78 | 3.14 | 5.12
4 | 1.06 | 6.01 | 42 | 2.23 | 9.48 | 79 | 3.15 | 11.51
5 | 1.07 | 9.46 | 43 | 2.28 | 198.78 | 80 | 3.18 | 114.03
6 | 1.08 | 97.45 | 44 | 2.29 | 14.98 | 81 | 3.16 | 6.46
7 | 1.24 | 9.79 | 45 | 2.33 | 6.46 | 82 | 3.19 | 106.01
8 | 1.25 | 10 | 46 | 2.30 | 106.83 | 83 | 3.09 | 5.24
9 | 1.26 | 10.38 | 47 | 2.19 | 359.68 | 84 | 3.10 | 14.95
10 | 1.27 | 25.29 | 48 | 2.24 | 14.81 | 85 | 3.11 | 14.92
11 | 1.28 | 21.62 | 49 | 2.25 | 14.79 | 86 | 3.12 | 244.8753
12 | 1.29 | 28.06 | 50 | 2.26 | 5.14 | 87 | 3.13 | 12.97
13 | 1.30 | 96.32 | 51 | 2.16 | 10.32 | 88 | 3.22 | 8.33
14 | 1.31 | 111.79 | 52 | 2.17 | 11.76 | 89 | 3.36 | 5.81
15 | 1.36 | 6.45 | 53 | 2.18 | 30.61 | 90 | 3.37 | 5.92
16 | 1.37 | 9.91 | 54 | 2.12 | 26.54 | 91 | 3.39 | 6.28
17 | 1.38 | 149.95 | 55 | 2.13 | 13.17 | 92 | 3.40 | 6.11
18 | 1.13 | 14.81 | 56 | 2.14 | 8.13 | 93 | 3.41 | 36.46
19 | 1.14 | 5.19 | 57 | 2.15 | 27.37 | 94 | 3.42 | 59.68
20 | 1.15 | 14.79 | 58 | 2.08 | 78.58 | 95 | 3.27 | 29.97
21 | 1.22 | 3.8 | 59 | 2.09 | 5.09 | 96 | 3.32 | 28.97
22 | 1.23 | 4.5 | 60 | 2.10 | 11.06 | 97 | 3.34 | 6.65
23 | 1.21 | 5.67 | 61 | 2.11 | 11.17 |  | сумма: | 837.088
24 | 1.20 | 19.9 | 62 | 2.36 | 8.33
25 | 1.77 | 39.9 | 63 | 2.52 | 5.6 | ТИП: CF13
26 | 1.63 | 10.85 | 64 | 2.53 | 6.02 | № п.п. | Пом.: | Объем, м²
27 | 1.75 | 5.49 | 65 | 2.51 | 37.04 | 98 | 1.04 (CF13) | 219.4
28 | 1.76 | 9.66 | 66 | 2.55 | 6.28 |  | сумма: | 219.4
29 | 1.81 | 6.28 | 67 | 2.50 | 5.98
30 | 1.62 | 5.85 | 68 | 2.38 | 6.34
31 | 1.66 | 29 | 69 | 2.39 | 28.97
32 | 1.60 | 67.27 | 70 | 2.56 | 61.92
33 | 1.78 | 60.17 | 71 | 2.49 | 72.55
34 | 1.72 | 29.3 | 72 | 2.43 | 6.34
35 | 1.61 | 15.63 | 73 | 2.46 | 28.97
36 | 1.54 | 2.18 | 74 | 2.47 | 72.76
37 | 1.52 | 2.57 | 75 | 2.48 | 6.35
38 | 1.49 | 2.84 |  | сумма: | 1417.39
| сумма: | 1174.68

## 1.2-CF1_СКБ
Спецификация выполненных работ
№ п.п. | Наименование |  |  |  | Описание |  | Ед. изм. | Объем
1 | Подготовка поверхности СКБ / потолка / ЖБ / 5 мм |  |  |  | 1, 2, 3 этажи. Шпаклевка базовая до 5 мм. Тип: CF1; CF13 |  | м2 | 3648.558
№ п.п. | Пом.: | Объем, м² | № п.п. | Пом.: | Объем, м² | № п.п. | Пом.: | Объем, м²
1 | 1.04(CF1) | 205.86 | 39 | 2.58 | 76.35 | 76 | 3.45 | 85.2559
2 | 1.02 | 15.68 | 40 | 2.27 | 17.69 | 77 | 3.44 | 21.5668
3 | 1.03 | 5.01 | 41 | 2.22 | 5.15 | 78 | 3.14 | 5.12
4 | 1.06 | 6.01 | 42 | 2.23 | 9.48 | 79 | 3.15 | 11.51
5 | 1.07 | 9.46 | 43 | 2.28 | 198.78 | 80 | 3.18 | 114.03
6 | 1.08 | 97.45 | 44 | 2.29 | 14.98 | 81 | 3.16 | 6.46
7 | 1.24 | 9.79 | 45 | 2.33 | 6.46 | 82 | 3.19 | 106.01
8 | 1.25 | 10 | 46 | 2.30 | 106.83 | 83 | 3.09 | 5.24
9 | 1.26 | 10.38 | 47 | 2.19 | 359.68 | 84 | 3.10 | 14.95
10 | 1.27 | 25.29 | 48 | 2.24 | 14.81 | 85 | 3.11 | 14.92
11 | 1.28 | 21.62 | 49 | 2.25 | 14.79 | 86 | 3.12 | 244.8753
12 | 1.29 | 28.06 | 50 | 2.26 | 5.14 | 87 | 3.13 | 12.97
13 | 1.30 | 96.32 | 51 | 2.16 | 10.32 | 88 | 3.22 | 8.33
14 | 1.31 | 111.79 | 52 | 2.17 | 11.76 | 89 | 3.36 | 5.81
15 | 1.36 | 6.45 | 53 | 2.18 | 30.61 | 90 | 3.37 | 5.92
16 | 1.37 | 9.91 | 54 | 2.12 | 26.54 | 91 | 3.39 | 6.28
17 | 1.38 | 149.95 | 55 | 2.13 | 13.17 | 92 | 3.40 | 6.11
18 | 1.13 | 14.81 | 56 | 2.14 | 8.13 | 93 | 3.41 | 36.46
19 | 1.14 | 5.19 | 57 | 2.15 | 27.37 | 94 | 3.42 | 59.68
20 | 1.15 | 14.79 | 58 | 2.08 | 78.58 | 95 | 3.27 | 29.97
21 | 1.22 | 3.8 | 59 | 2.09 | 5.09 | 96 | 3.32 | 28.97
22 | 1.23 | 4.5 | 60 | 2.10 | 11.06 | 97 | 3.34 | 6.65
23 | 1.21 | 5.67 | 61 | 2.11 | 11.17 |  | сумма: | 837.088
24 | 1.20 | 19.9 | 62 | 2.36 | 8.33
25 | 1.77 | 39.9 | 63 | 2.52 | 5.6 | ТИП: CF13
26 | 1.63 | 10.85 | 64 | 2.53 | 6.02 | № п.п. | Пом.: | Объем, м²
27 | 1.75 | 5.49 | 65 | 2.51 | 37.04 | 98 | 1.04 (CF13) | 219.4
28 | 1.76 | 9.66 | 66 | 2.55 | 6.28 |  | сумма: | 219.4
29 | 1.81 | 6.28 | 67 | 2.50 | 5.98
30 | 1.62 | 5.85 | 68 | 2.38 | 6.34
31 | 1.66 | 29 | 69 | 2.39 | 28.97
32 | 1.60 | 67.27 | 70 | 2.56 | 61.92
33 | 1.78 | 60.17 | 71 | 2.49 | 72.55
34 | 1.72 | 29.3 | 72 | 2.43 | 6.34
35 | 1.61 | 15.63 | 73 | 2.46 | 28.97
36 | 1.54 | 2.18 | 74 | 2.47 | 72.76
37 | 1.52 | 2.57 | 75 | 2.48 | 6.35
38 | 1.49 | 2.84 |  | сумма: | 1417.39
| сумма: | 1174.68

## 3.2-CF3_Монтаж
Спецификация выполненных работ
№ п.п. | Наименование |  |  | Описание |  |  | Ед. изм. | Объем
1 | Монтаж подвесного потолка СКБ / типа Армстронг, Грильято |  |  | 1, 2, 3 этажи. Тип: CF3. Потолки Грильято ячейки 100х100 АЛБЕС Белый |  |  | м2 | 714.46
№ п.п. | Пом.: | Объем, м² | № п.п. | Пом.: | Объем, м² | № п.п. | Пом.: | Объем, м²
1 | 1.03 | 5.11 | 14 | 2.09 | 5.19 | 30 | 3.16 | 6.45
2 | 1.06 | 5.51 | 15 | 2.10 | 11.2 | 31 | 3.09 | 5.53
3 | 1.37 | 10.08 | 16 | 2.11 | 11.31 | 32 | 3.10 | 15.11
4 | 1.38 | 149.28 | 17 | 2.12 | 26.54 | 33 | 3.11 | 15.08
5 | 1.13 | 15.01 | 18 | 2.13 | 13.17 | 34 | 3.39 | 6.27
6 | 1.14 | 5.22 | 19 | 2.14 | 8.19 | 35 | 3.27 | 29.19
7 | 1.15 | 15 | 20 | 2.15 | 27.38 | 36 | 3.32 | 29.2
8 | 1.81 | 6.27 | 21 | 2.16 | 10.44 |  | сумма: | 106.83
9 | 1.62 | 5.98 | 22 | 2.17 | 11.73
10 | 1.60 | 59.38 | 23 | 2.18 | 30.61
11 | 1.61 | 16.4 | 24 | 2.24 | 15
12 | 1.66 | 29.22 | 25 | 2.25 | 14.98
13 | 1.72 | 29.54 | 26 | 2.26 | 5.23
| сумма: | 352 | 27 | 2.55 | 6.27
|  |  | 28 | 2.39 | 29.19
|  |  | 29 | 2.46 | 29.2
|  |  |  | сумма: | 255.63

## 3.3-CF4_Монтаж
Спецификация выполненных работ
№ п.п. | Наименование |  |  | Описание |  |  | Ед. изм. | Объем
1 | Монтаж подвесного потолка СКБ / типа Армстронг, Грильято |  |  | 1, 2, 3 этажи. Тип: CF4. Потолочная плита Рокфон Школа A15 1200х600х20 |  |  | м2 | 1171.59
№ п.п. | Пом.: | Объем, м² | № п.п. | Пом.: | Объем, м² | № п.п. | Пом.: | Объем, м²
1 | 1.09 | 44.29 | 5 | 2.01 | 53.5 | 11 | 3.01 | 52.44
2 | 1.10 | 47.34 | 6 | 2.02 | 74.43 | 12 | 3.02 | 75.18
3 | 1.11 | 54.22 | 7 | 2.04 | 53.83 | 13 | 3.03 | 23.51
4 | 1.12 | 129.11 | 8 | 2.05 | 55.33 | 14 | 3.04 | 54.52
| сумма: | 274.96 | 9 | 2.06 | 54.25 | 15 | 3.05 | 54.3
|  |  | 10 | 2.07 | 54.3 | 16 | 3.06 | 54.94
|  |  |  | сумма: | 345.64 | 17 | 3.07 | 54.35
[6 empty] | 18 | 3.08 | 54.94
[6 empty] | 19 | 3.35 | 63.13
[6 empty] | 20 | 3.33 | 63.68
[7 empty] | сумма: | 550.99