## Лист_1
Данный акт сформирован в системе "АУД". ID акта: 90547278-a910-49ca-a86d-e19318b78a5a
ЗАКАЗЧИК: | ООО "ГЛОБАЛСТРОЙТЕХ"
ПОДРЯДЧИК: | ООО "МФ-СТРОЙ"
ОБЪЕКТ | объект капитального строительства: «Общеобразовательная школа №2, входящая в состав Многофункционального комплекса спортивной направленности с соответствующе инфраструктурой (емкостью 850 мест)» по адресу: Москва, СЗАО, вн.тер.г. муниципальный округ, Покровское-Стрешнево, шоссе Волоколамское, земельный участок 71/15
МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ | Объект, строительная площадка, переданные Подрядчику для производства работ по Договору.
|  |  | Договор | номер | 021748050
|  |  |  | дата | 19.06.2025
|  | Номер док-та | Дата составления | Отчетный период
|  |  |  | с | по
|  | 4 | 15.04.2026 | 16.03.2026 | 15.04.2026
А К Т
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
N п/п | Наименование работ | ед. изм. | Стоимость за отчетный период
|  |  | Кол-во | Цена, руб. без НДС | Стоимость, руб. без НДС
1 | Встроенное и Встроенно-пристроенное СКБ |  |  |  | 31428526.05
1.1 | Затраты на строительство |  |  |  | 31428526.05
1.1.1 | СМР корпуса без отделки |  |  |  | 13445815.22
1.1.1.1 | СМР подземной части корпуса |  |  |  | 398451.18
1.1.1.1.1 | Прочие затраты по СМР подземной части |  |  |  | 398451.18
1.1.1.1.1.1 | Внутренние стены и перегородки подземной части |  |  |  | 398451.18
1.1.1.1.1.1.1 | Устройство внутренних стен подземной части |  |  |  | 395367.34
1.1.1.1.1.1.1.1 | Кладка стен из кирпича без устройства перемычек, включая армирование, крепление к стенам, заделку примыканий, зачеканку швов | м3 | 21.9 | 18053.3 | 395367.34
1.1.1.1.1.1.2 | Устройство перемычек и фахверков |  |  |  | 3083.84
1.1.1.1.1.1.2.1 | Устройство перемычек металлических с огрунтовкой и окраской | т | 0.023 | 134079.86 | 3083.84
1.1.1.2 | СМР надземной части корпуса (без отделки) |  |  |  | 13047364.04
1.1.1.2.1 | Внутренние стены и перегородки |  |  |  | 8140395.47
1.1.1.2.1.1 | Устройство стен |  |  |  | 1614512.87
1.1.1.2.1.1.1 | Кладка стен из кирпича без устройства перемычек, включая армирование, крепление к стенам, заделку примыканий, зачеканку швов | м3 | 1.3 | 18053.3 | 23469.3
1.1.1.2.1.1.2 | Кладка стен из кирпича без устройства перемычек, включая армирование, крепление к стенам, заделку примыканий, зачеканку швов | м3 | 0.2 | 18053.32 | 3610.66
1.1.1.2.1.1.3 | Кладка внутренних стен из блоков ячеистого бетона без устройства перемычек, включая армирование, устройство примыканий | м3 | 30.4 | 12473.5 | 379194.4
1.1.1.2.1.1.4 | Кладка внутренних стен из блоков ячеистого бетона без устройства перемычек, включая армирование, устройство примыканий | м3 | 0.7 | 12473.5 | 8731.45
1.1.1.2.1.1.5 | Кладка внутренних стен из блоков ячеистого бетона без устройства перемычек, включая армирование, устройство примыканий | м3 | 61.3 | 12470.32 | 764431.1
1.1.1.2.1.1.6 | Кладка внутренних стен из блоков ячеистого бетона без устройства перемычек, включая армирование, устройство примыканий | м3 | 30.9 | 12470.32 | 385333.13
1.1.1.2.1.1.7 | Монтаж, демонтаж, аренда строительных лесов | м2 | 161.83 | 307.38 | 49742.83
1.1.1.2.1.2 | Устройство перегородок |  |  |  | 6333108.83
1.1.1.2.1.2.1 | Устройство перегородок из пазогребневых плит |  |  |  | 6333108.83
1.1.1.2.1.2.1.1 | Устройство перегородок из ПГП без устройства перемычек, включая проклейку углов примыкания армирующей лентой, толщ. до 115 мм | м2 | 128.3 | 2648.76 | 339836.21 | Посмотреть схемы. Очень много лелали
1.1.1.2.1.2.1.2 | Устройство перегородок из ПГП без устройства перемычек, включая проклейку углов примыкания армирующей лентой, толщ. до 115 мм | м2 | 317.6 | 2737.99 | 869586.19
1.1.1.2.1.2.1.3 | Устройство перегородок из ПГП без устройства перемычек, включая проклейку углов примыкания армирующей лентой, толщ. до 115 мм | м2 | 350.5 | 2648.76 | 928391.18
1.1.1.2.1.2.1.4 | Устройство перегородок из ПГП без устройства перемычек, включая проклейку углов примыкания армирующей лентой, толщ. до 115 мм | м2 | 543.3 | 2738 | 1487559.85
1.1.1.2.1.2.1.5 | Устройство перегородок из ПГП без устройства перемычек, включая проклейку углов примыкания армирующей лентой, толщ. до 115 мм | м2 | 814.7 | 2648.76 | 2157946.64
1.1.1.2.1.2.1.6 | Устройство перегородок из ПГП без устройства перемычек, включая проклейку углов примыкания армирующей лентой, толщ. до 115 мм | м2 | 200.8 | 2737.99 | 549788.76
1.1.1.2.1.3 | Устройство перемычек и фахверков |  |  |  | 192773.77
1.1.1.2.1.3.1 | Устройство перемычек металлических с огрунтовкой и окраской | т | 0.589 | 133224.43 | 78469.18
1.1.1.2.1.3.2 | Устройство перемычек металлических с огрунтовкой и окраской | т | 0.373 | 133454.62 | 49778.57
1.1.1.2.1.3.3 | Устройство перемычек металлических с огрунтовкой и окраской | т | 0.484 | 133318.21 | 64526.02
1.1.1.2.2 | Наружные стены |  |  |  | 1744244.97
1.1.1.2.2.1 | Устройство наружных стен |  |  |  | 422556.14
1.1.1.2.2.1.1 | Кладка наружных стен из блоков ячеистого бетона без устройства перемычек, включая армирование, устройство примыканий | м3 | 11.7 | 12789.23 | 149633.98
1.1.1.2.2.1.2 | Кладка наружных стен из блоков ячеистого бетона без устройства перемычек, включая армирование, устройство примыканий | м3 | 9.54 | 12789.23 | 122009.25
1.1.1.2.2.1.3 | Кладка наружных стен из блоков ячеистого бетона без устройства перемычек, включая армирование, устройство примыканий | м3 | 11.8 | 12789.23 | 150912.91
1.1.1.2.2.2 | Устройство перемычек и фахверков |  |  |  | 1321688.83
1.1.1.2.2.2.1 | Устройство металлоконструкций фахверков, стоек, рам, балок, опорных конструкций и усилений с учетом крепления, огрунтовки и окрашивания | т | 4.773 | 195861.57 | 934847.28
1.1.1.2.2.2.2 | Устройство металлоконструкций фахверков, стоек, рам, балок, опорных конструкций и усилений с учетом крепления, огрунтовки и окрашивания | т | 1.977 | 195670.99 | 386841.55
1.1.1.2.3 | Кровля |  |  |  | 3162723.6
1.1.1.2.3.1 | Прочие работы |  |  |  | 3162723.6
1.1.1.2.3.1.1 | Устройство кирпичной кладки на кровле | м3 | 184.48 | 17143.99 | 3162723.6 |  | 2-Кл-Ш2
1.1.2 | Отделка, столярные работы, мебель и оборудование |  |  |  | 17982710.83
1.1.2.1 | Отделка нежилых помещений |  |  |  | 17982710.83
1.1.2.1.1 | Отделка СКБ |  |  |  | 17982710.83
1.1.2.1.1.1 | Полы |  |  |  | 4643974.92
1.1.2.1.1.1.1 | Подготовка полов под финишное покрытие |  |  |  | 4643974.92
1.1.2.1.1.1.1.3 | Устройство наливных полов с огрунтовкой поверхности и проклейкой демпферной лентой / толщ. до 10 мм | м2 | 2386 | 527.02 | 1257461.11
1.1.2.1.1.1.1.4 | Устройство наливных полов с огрунтовкой поверхности и проклейкой демпферной лентой / толщ. до 10 мм | м2 | 1774 | 538.82 | 955866.09
1.1.2.1.1.1.1.12 | Устройство стяжки СКБ / армированная сеткой от 41 мм до 60 мм | м2 | 168 | 1645.82 | 276499.08
1.1.2.1.1.1.1.13 | Устройство стяжки СКБ / армированная сеткой от 41 мм до 60 мм | м2 | 442 | 1646.22 | 727629.82
1.1.2.1.1.1.1.14 | Устройство стяжки СКБ / армированная сеткой от 41 мм до 60 мм | м2 | 25 | 1555.28 | 38882.17
1.1.2.1.1.1.1.18 | Устройство стяжки СКБ / армированная сеткой от 61мм до 80 мм | м2 | 359 | 1764.27 | 633370.16
1.1.2.1.1.1.1.19 | Устройство стяжки СКБ / армированная сеткой от 61мм до 80 мм | м2 | 427.7 | 1763.54 | 754266.49
1.1.2.1.1.2 | Стены |  |  |  | 9208560.67
1.1.2.1.1.2.1 | Черновые работы по поверхности стен |  |  |  | 3848280.42
1.1.2.1.1.2.1.12 | Подготовка поверхности СКБ / стен / по штукатурке / 2мм | м2 | 1163.67 | 529.33 | 615962.97
1.1.2.1.1.2.1.27 | Штукатурка стен гипсовыми смесями с предварительной огрунтовкой СКБ / толщ. от 21 до 40 мм / высотой от 4,01 до 8 метров | м2 | 630.6 | 1312.3 | 827538.45
1.1.2.1.1.2.1.28 | Штукатурка стен гипсовыми смесями с предварительной огрунтовкой СКБ / толщ. от 21 до 40 мм / высотой от 4,01 до 8 метров | м2 | 514.8 | 1302.73 | 670645.15
1.1.2.1.1.2.1.29 | Штукатурка стен гипсовыми смесями с предварительной огрунтовкой СКБ / толщ. от 21 до 40 мм / высотой от 4,01 до 8 метров | м2 | 429.2 | 1312.3 | 563240.57
1.1.2.1.1.2.1.30 | Штукатурка стен гипсовыми смесями с предварительной огрунтовкой СКБ / толщ. от 21 до 40 мм / высотой от 4,01 до 8 метров | м2 | 898.8 | 1302.73 | 1170893.28
1.1.2.1.1.2.2 | Чистовые работы по поверхности стен |  |  |  | 4300835.66
1.1.2.1.1.2.2.59 | Облицовка поверхности стен СКБ с затиркой швов / керамической, керамогранитной плиткой до 0,2м2/шт | м2 | 301 | 2942.89 | 885808.46 | Все сан узлы
1.1.2.1.1.2.2.60 | Облицовка поверхности стен СКБ с затиркой швов / керамической, керамогранитной плиткой до 0,2м2/шт | м2 | 51 | 3608.66 | 184041.44 | проловина мед блока
1.1.2.1.1.2.2.61 | Облицовка поверхности стен СКБ с затиркой швов / керамической, керамогранитной плиткой до 0,2м2/шт | м2 | 92 | 3656.2 | 336370.1
1.1.2.1.1.2.2.62 | Облицовка поверхности стен СКБ с затиркой швов / керамической, керамогранитной плиткой до 0,2м2/шт | м2 | 252 | 2671.8 | 673292.36
1.1.2.1.1.2.2.63 | Облицовка поверхности стен СКБ с затиркой швов / керамической, керамогранитной плиткой до 0,2м2/шт | м2 | 639 | 3447.11 | 2202701.09
1.1.2.1.1.2.2.64 | Облицовка поверхности стен СКБ с затиркой швов / керамической, керамогранитной плиткой до 0,2м2/шт | м2 | 5 | 3724.45 | 18622.21
1.1.2.1.1.2.3 | Устройство подоконников, оконных откосов |  |  |  | 134274.1
1.1.2.1.1.2.3.6 | Выравнивание поверхностей откосов толщ. до 5 мм с предварительной огрунтовкой поверхности | м2 | 64 | 1058.01 | 67712.52
1.1.2.1.1.2.3.7 | Выравнивание поверхностей откосов толщ. до 5 мм с предварительной огрунтовкой поверхности | м2 | 64 | 1040.02 | 66561.58
1.1.2.1.1.2.4 | Монтаж люков, панелей, решеток |  |  |  | 925170.49
1.1.2.1.1.2.4.2 | Установка люков противопожарных / в потолке | шт | 6.3 | 146852.46 | 925170.49
1.1.2.1.1.3 | Потолки |  |  |  | 4046968.04
1.1.2.1.1.3.1 | Черновые работы по поверхности потолков |  |  |  | 4046968.04
1.1.2.1.1.3.1.4 | Подготовка поверхности СКБ / потолка / ЖБ / 5 мм | м2 | 700 | 833.87 | 583708.2
1.1.2.1.1.3.1.5 | Подготовка поверхности СКБ / потолка / ЖБ / 5 мм | м2 | 1100 | 833.87 | 917255.74
1.1.2.1.1.3.1.8 | Подготовка поверхности СКБ / потолка / по штукатурке / 2мм | м2 | 2500 | 565.78 | 1414446.72
1.1.2.1.1.3.1.9 | Подготовка поверхности СКБ / потолка / по штукатурке / 2мм | м2 | 2000 | 565.78 | 1131557.38
1.1.2.1.1.6 | Прочие работы |  |  |  | 83207.2
1.1.2.1.1.6.1 | Содержание корпуса в период проведения отделки / 1 секция | мес | 1 | 83207.2 | 83207.2
Итого без НДС: |  | x | x | x | 31428526.05
Итого НДС (22%): |  | x | x | x | 6914275.75
Итого с НДС: |  | x | x | x | 38342801.8
Сумма аванса, подлежащая зачету в оплату стоимости выполненных работ за отчетный период |  | x | x | x | 36425661.71
Сумма гарантийного удержания / обеспечительного платежа |  | x | x | x | 1917140.09
Всего к оплате: |  | x | x | x | 0
в том числе НДС (22%): |  | x | x | x | 0