## Лист1
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ ,
выполненных ООО "МФ-СТРОЙ",
по ремонту штукатурки и шпаклевки 1-3 этажей, пришедших в негодность в результате протечек кровли и механических повреждений
на Объекте "Учебный корпус на 300 мест и 150 дошкольных мест" по адресу: г. Москва, Кронштадтский бульвар, вл.14
за период с ноября 2025 г. по март 2026 г. включительно
г.Москва | [6 empty] | 15.04.2026
1. Штукатурка стен 1-3 этажи
номер помещения |  | Ремонт штукатурки стен |  |  | Ремонт штукатурки колонн и простенков до 500 мм
|  | Гипсовая по бетону + Бетонконтакт, м2 | Гипсовая по Блоку ячеистому, кирпичу и ПГП + Грунт глубокого проникновения, м2 | Цементная + Грунт глубокого проникновения (по бетону, блоку ячеистому и ПГП под плитку), м2 | Гипсовая по бетону + Бетонконтакт, м2 | Гипсовая по блоку, кирпичу и ПГП + грунт глубокого проникновения, м2 | Цементная + Грунт глубокого проникновения (по бетону, блоку ячеистому и ПГП под плитку, м2
1 этаж
1.04 | возможностью проведения общественных мероприятий на 200 мест (с эстрадой в уровне пола) | 9.705 | 27.762 | 7.53
1.11 | Учебный кабинет 1 класс | 28.319 |  | 1.329 | 1.872
1.12 | Игровая с возможностью организации спальных мест | 27.4042 |  | 2.235 | 4.446
1.20 | Холл | 1.11 | 6.8535 |  | 0.702
1.25 | Артистическая | 2.928 | 11.31 | 0.972
1.26 | Артистическая | 5.118 | 11.82 | 0.972
1.27 | Коридор | 6.81 | 12.24
1.30 | Рекреация коридорного типа | 9.72 | 13.0113
1.31 | Коридор | 53.4 |  | 0.69
1.32 | ЛК №1 (тип Н2) | 46.125
1.33 | ЛК №2 (тип Н2) | 51.4375
1.34 | ЛК №3 (тип Н2) | 62.72
1.35 | ЛК №4 (тип Н2) | 51.625 | 8.5625
1.38 | Обеденный зал на 150 мест | 24.141 | 21.414 | 11.406 | 3.8235 |  | 0.876
1.41 | Горячий цех |  |  | 51.361 |  |  | 6.029
1.46 | Помещение персонала | 0.429 | 14.46 |  | 1.521
1.49 | Санузел персонала |  |  | 4.916 |  |  | 1.404
1.52 | Тамбур | 9.917 | 9.783
1.54 | Гардероб персонала с душем | 0.795 | 11.2164
1.60 | Вестибюль с зоной для посетителей | 12.42 | 11.49 |  | 8.01
1.63 | Тамбур | 5.88
1.64 | Раздевальная комната | 15.54 | 11.46
1.65 | Буфет |  |  | 7.87
1.67 | Групповая | 8.775 | 5.025
1.68 | Спальная | 11.37 | 2.865
1.69 | Раздевальная комната | 11.52 | 8.7
1.70 | Тамбур | 1.185 | 5.265
1.71 | Буфет |  |  | 7.87
1.73 | Групповая | 15.39 | 10.86
1.74 | Спальная | 19.98 | 5.97
1.75 | Помещение уборочного инвентаря |  |  | 4.06 |  |  | 0.74
1.76 | Комната персонала с гардеробом, душем и туалетом | 3.1717 | 1.4373 | 6.4375 |  |  | 0.22
1.77 | Коридор | 12.54 | 18.66
1.78 | Коридор | 16.32 | 24.03
1.79 | ЛК №5 (тип Н2) | 66.0625
1.80 | ЛК №6 (тип Л2) | 55.16
1.81 | Лифтовой холл | 7.86 | 3.702 |  | 0.468
Итого по 1-му этажу |  | 654.878 | 257.897 | 107.6486 | 20.8425 | 0 | 9.269
2 этаж
2.01 | Учебный кабинет 2-4 класс | 6.2595 | 6.1636 |  | 1.3455
2.03 | Кабинет с рабочим местом для учителей | 2.2125 | 9.1022 |  | 1.4625
2.04 | Учебный кабинет 2-4 класс | 12.774 |  |  | 3.042
2.05 | Универсальное помещение с возможностью проведения занятий во внеурочное время в том числе для групп продленного дня | 6.5557 | 5.1086 |  | 1.7842
2.06 | Универсальное помещение с возможностью проведения занятий во внеурочное время в том числе для групп продленного дня | 7.1595 | 5.3124 |  | 1.3455
2.07 | Учебный кабинет 2-4 класс | 10.104 | 4.269 |  | 2.106
2.08 | Коридор | 9.6 | 37.5 |  | 5.85
2.09 | Помещение уборочного инвентаря |  |  | 10.89
2.10 | Раздевальная для девочек (МГН) |  |  | 15.6 |  |  | 1.5
2.11 | Раздевальная для мальчиков (МГН) |  |  | 15.441 |  |  | 0.609
2.12 | Раздевальная для мальчиков | 2.5689 | 18.54 |  | 2.1411
2.13 | Душевая для мальчиков |  |  | 12.66
2.14 | Санузел для мальчиков |  |  | 5.73
2.15 | Раздевальная для девочек | 3.066 | 19.71 |  | 1.404
2.16 | Санузел для девочек |  |  | 11.301 |  | 0.819
2.17 | Душевая для девочек |  |  | 11.933 |  | 0.837
2.18 | Инвентарная (снарядная) |  |  | 22.65 |  |  | 4.17
2.19 | Спортивный зал 15х24 м | 25.809 | 40.341 |  | 46.725
2.20 | Комната инструктора (с душем и туалетом) | 16.41 |  | 4.55
2.21 | Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. С учителем-логопедом | 4.389 | 6.3243 |  | 1.17
2.22 | Санузел персонала |  |  | 7.818 |  |  | 0.702
2.23 | Помещение уборочного инвентаря |  |  | 5.7 |  |  | 0.915
2.24 | Санузел для девочек |  |  | 11.295 |  |  | 0.702
2.25 | Санузел для мальчиков |  |  | 18 |  |  | 1.989
2.27 | Коридор | 4.89 | 9.18
2.28 | Рекреация | 44.985 | 34.6143 |  | 4.095
2.30 | Коридор | 54.8601 |  | 0.69 | 0.5499
2.31 | ЛК №1 (Тип Н2) | 49.1875
2.32 | ЛК №2 (Тип Н2) | 52.5
2.33 | Лифтовой холл (зона безопасности) | 7.605 | 3.06
2.34 | ЛК №3 (Тип Н2) | 51.3125
2.35 | ЛК №4 (Тип Н2) | 53.25 | 8.4375
2.36 | Раздаточная | 2.568 | 8.856
2.37 | Раздевальная | 15.03 | 10.14
2.38 | Буфет |  |  | 7.72
2.40 | Групповая | 7.845 | 10.05
2.41 | Спальная | 10.935 | 5.76
2.42 | Раздевальная комната | 14.64 | 9.87
2.43 | Буфет |  |  | 7.72
2.44 | Групповая | 7.65 | 10.05
2.45 | Спальная | 10.23 | 5.76
2.47 | Многофункциональный физкультурный зал для проведения активных игр и занятий с детьми | 4.2375 | 7.71 |  | 3.7425
2.49 | Музыкальный зал | 3.8355 | 8.52 |  | 3.2295
2.51 | Коридор | 24.472
2.52 | Помещение уборочного инвентаря |  |  | 2.99
2.53 | Хозяйственная кладовая | 7.56 | 4.11
2.54 | ЛК №5 (Тип Н2) | 31.2
2.55 | Лифтовой холл (зона безопасности) | 15.66 | 6.744 |  | 0.936
2.56 | Коридор | 9.03 | 13.02
2.57 | ЛК №6 (Тип Л1) | 52.1875
2.58 | Рекреация | 10.728 | 14.3292 |  | 1.872
Итого по 2-му этажу |  | 653.3067 | 322.582 | 172.688 | 82.8008 | 1.656 | 10.587
3 этаж
3.01 | Учебный кабинет 2-4 класс | 6.2182 | 7.6338 |  | 0.90675
3.03 | Административный кабинет | 3.8265 | 15.0588 |  | 1.8135
3.04 | Учебный кабинет 2-4 класс | 5.928 | 7.7302 |  | 1.872
3.07 | Учебный кабинет 2-4 класс | 13.689 | 9.2943 |  | 2.691
3.12 | Многофункциональный информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий, медиатеки, хранения (закрытый фонд) и выдачи книг | 44.517 | 30.1864 |  | 49.284
3.13 | Книгохранилище | 11.805
3.14 | Санузел персонала |  |  | 3.894 |  |  | 0.351
3.15 | Помещение уборочного инвентаря |  |  | 8.181 |  |  | 0.819
3.16 | Лифтовой холл (зона безопасности) | 6.764 |  |  | 0.156
3.17 | ЛК №1 (Тип Н2) | 49
3.18 | Рекреация | 25.002 | 13.8975 |  | 1.638
3.19 | Коридор | 62.14 |  | 0.69
3.20 | ЛК №3 (Тип Н2) | 52.8125
3.21 | ЛК №4 (Тип Н2) | 71.375 | 11.625
3.22 | Раздаточная | 2.592 | 8.808
3.23 | Раздевальная комната | 19.96 | 13.44
3.24 | Буфет |  |  | 7.66
3.25 | Групповая | 16.32 | 9.99
3.26 | Спальная | 27.87
3.28 | Раздевальная комната | 19.16 | 13.08
3.29 | Групповая | 15.57 | 9.99
3.30 | Спальная | 21.18 | 5.73
3.31 | Буфет |  |  | 7.66
3.33 | Помещение (open spcse) для администрации, с рабочими местами для музыкального руководителя, воспитателя | 15.865 | 34.4 |  | 12.285
3.34 | Вспомогательное помещение | 5.07 | 1.11
3.35 | Кабинет для развивающих занятий с возможностью зонирования раздвижной трансформируемой перегородкой | 14.195 | 36.1 |  | 7.855
3.36 | Помещение приемки и сортировки грязного белья | 2.73 | 9
3.37 | Комната чистого белья | 9.96 | 5.44
3.38 | ЛК №5 (Тип Н2) | 64.6875
3.39 | Лифтовой холл (зона безопасности) | 5.79 | 5.31
3.41 | Коридор | 12.24 | 15.75
3.42 | Коридор | 17.4 | 36.87
3.43 | ЛК №6 (Тип Л1) | 52.1875
3.44 | Коридор | 10.62 | 18.9
3.45 | Рекреация | 24.912 | 21.5316 |  | 5.148
Итого по 3-му этажу |  | 711.3863 | 340.8757 | 28.085 | 83.6492 | 0 | 1.17
ВСЕГО штукатурка по 1-3 этажам |  | 2019.571 | 921.3547 | 308.4216 | 187.2925 | 1.656 | 21.026 | Итого ремонт, м2 | 3459.3218 | 20.68%
[8 empty] | Всего штукатурки по РД, м2 | 16731.51 | 100%
2. Шпаклевка стен 1-3 этажи.
Весь объем шпаклевки стен и откосов 1-3 этажей, выполненных до начала работ на объекте ООО "МФ-строй" (согласно АРОР от 19.02.2026г.), подлежит замене (демонтажу и восстановлению), ввиду того, что шпаклевка пришла в негодность в результате затеканий, замораживаний/размораживаний, загрязнений при работе по резке, бурению, демонтажу/монтажу, усилению конструкций здания:
2.1. 1-й, 2-й и 3-й этаж стены, колонны и простенки шириной до 500 мм. Грунтовка, шпатлевка на гипсовой основе. Базовый слой 2 мм. - 8741,67 м2
2.2. 1-й, 2-й и 3-й этаж стены, колонны и простенки шириной до 500 мм. Грунтовка, шпатлевка на гипсовой основе. Финишный слой 2 мм. - 2502,38 м2
2.3. Шпаклевка гипсовая базовая Откосы оконные, витражные и дверные (этажи 1, 2, 3). - 108,21 м2.
2.4. Шпаклевка гипсовая финишная Откосы оконны, витражные и дверные (этажи 1, 2, 3). - 82,93 м2
Заместитель директора по строительству ООО "ГлобалСтройТех" |  |  |  | Семений В.В.
должность
Руководитель проекта ООО "МФ-Строй" ООО "СК СТРИВЕРИОН" |  |  |  | Долаков М.С.
должность
Строительный контроль (заказчик) |  |  |  | Мальсагов А.А.
должность