## Лист1
Ведомость работ и используемых материалов (Штукатурка)
№ п.п. | Наименование | Ед. изм. | Коэф. расхода | Объем
1 | Штукатурка стен сухими смесями с установкой маяков с предварительной огрунтовкой / толщ. от 26,5 до 31 мм (Штукатурка по ж/б поверхностям) | м² | 1 | 410.02
1.1 | Грунтовка БЕТОН-КОНТАКТ | кг | 0.25 | 102.505
1.2 | Профиль маячковый_/ПМ6 | пог. м | 1.05 | 430.521
1.3 | Штукатурка гипсовая | кг | 1 | 410.02
2 | Штукатурка стен сухими смесями с установкой маяков с предварительной огрунтовкой / толщ. от 26,5 до 31 мм (Штукатурка по газобетонному блоку и ПГП) | м² | 1 | 603.16
2.1 | Штукатурка гипсовая | кг | 1 | 603.16
2.2 | Грунтовка универсальный ЛАСТИМИН_ / LP-51 А | кг | 0.15 | 90.474
2.3 | Профиль маячковый_/ПМ6 | пог. м | 1.05 | 633.318
2 | Профиль углозащитный оцинкованный 31х31 мм 0,5 мм | пог. м | 1 | 295.41
Ведомость работ и используемых материалов (Шпаклевка базовая)
№ п.п. | Наименование | Ед. изм. | Коэф. расхода | Объем
1 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / по оштукатуренной поверхности / толщ. 2 мм (Шпаклевка базовая) | м² | 1 | 410.02
1.1 | Грунтовка универсальный ЛАСТИМИН_ / LP-51 А | кг | 0.15 | 61.503
1.2 | Шпатлевка гипсовая_ / белая | кг | 1.8 | 738.036
1.3 | Уголок малярный | пог. м | 0.3 | 123.006
2 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / перегородок ГКЛ, ПГП / толщ. 2 мм (Шпаклевка базовая) | м² | 1 | 603.16
2.1 | Грунтовка универсальный ЛАСТИМИН_ / LP-51 А | кг | 0.15 | 90.474
2.2 | Шпатлевка гипсовая_ / белая | кг | 1.8 | 1085.688

## Лист2
Спецификация выполненных работ
Штукатурка стен и базовая шпаклевка
|  | по ж/б поверхностям | по газобетонному блоку и ПГП | Итог
№ п.п. | Помещения: | Объем, м² | Объем, м²
1 | 2.057 | 51.28 | 29.94 | 81.22
2 | 2.058 | 51.69 | 50.83 | 102.52
3 | 2.060 | 18.69 | 69.78 | 88.47
4 | 2.061 | 72.16 | 133.6 | 205.76
5 | 2.062 | 100.44 | 190.18 | 290.62
6 | 2.064 | 43.98 | 64.37 | 108.35
7 | 2.066 | 71.78 | 64.46 | 136.24
| сумма: | 410.02 | 603.16 | 1013.18