## Пример
Спецификация выполненных работ
| № п.п. | Наименование | Объем, м
| 1 | Штукатурка цементным составом толщиной 16‐20 мм
| 2 | Штукатурка цементным составом толщиной 21-40 мм
| 3 | Штукатурка цементным составом толщиной 41-60 мм
| 4 | Штукатурка цементным составом толщиной боле 60 мм
| 5 | Сетка штукатурная сварная оцинкованная 10х10 мм d0,6 мм
| 6 | Анкер‐клин 6х60 мм
| 7 | Профиль углозащитный оцинкованный 31х31 мм 0,5 мм
Примечание: 100% штукатурки выполнено по сетке штукатурной сварной 10х10 мм d0,6 мм, закрепленной к ограждающим конструкциям при помощи анкер‐клина 6х60 мм (не менее 5 шт/м2).
D
Спецификация выполненных работ
| № п.п. | Наименование | Объем, м
| 1 | Шпаклевка базовая по оштукатуренной поверхности
| 2 | Шпаклевка базовая по поверхности ГВЛ
| 3 | Монтаж углавого профиля

## стены штукатурка
Спецификация выполненных работ
№ п.п. | Помещения: | Наименование | Объем, м²
1 | 1.026 | Штукатурка цементным составом толщиной 21-40 мм | 284.86 |  | 284.86
|  | Сетка штукатурная стеклопакетная 10х10 мм | 284.86
|  | Профиль углозащитный оцинкованный 31х31 мм 0,5 мм | 20.00 п.м | 20
2 | 1.027 | Штукатурка цементным составом толщиной 21-40 мм | 110.55 |  | 110.55
|  | Сетка штукатурная стеклопакетная 10х10 мм | 110.55
|  | Профиль углозащитный оцинкованный 31х31 мм 0,5 мм | 4.00 п.м | 4
3 | 1.028 | Штукатурка цементным составом толщиной 21-40 мм | 103.27 |  | 103.27
|  | Сетка штукатурная стеклопакетная 10х10 мм | 103.27
|  | Профиль углозащитный оцинкованный 31х31 мм 0,5 мм | 0.00 п.м
4 | 1.029 | Штукатурка цементным составом толщиной 21-40 мм | 92.42 |  | 92.42
|  | Сетка штукатурная стеклопакетная 10х10 мм | 92.42
|  | Профиль углозащитный оцинкованный 31х31 мм 0,5 мм | 0.00 п.м
5 | 1.030 | Штукатурка цементным составом толщиной 21-40 мм | 94.91 |  | 94.91
|  | Сетка штукатурная стеклопакетная 10х10 мм | 94.91
|  | Профиль углозащитный оцинкованный 31х31 мм 0,5 мм | п.м
6 | 1.031 | Штукатурка цементным составом толщиной 21-40 мм | 90.2 |  | 90.2
|  | Сетка штукатурная стеклопакетная 10х10 мм | 90.2
|  | Профиль углозащитный оцинкованный 31х31 мм 0,5 мм | 0.00 п.м
7 | 1.032 | Штукатурка цементным составом толщиной 21-40 мм | 87.76 |  | 87.76
|  | Сетка штукатурная стеклопакетная 10х10 мм | 87.76
|  | Профиль углозащитный оцинкованный 31х31 мм 0,5 мм | п.м | 4
8 | 1.033 | Штукатурка цементным составом толщиной 21-40 мм | 142.44 |  | 142.44
|  | Сетка штукатурная стеклопакетная 10х10 мм | 142.44
|  | Профиль углозащитный оцинкованный 31х31 мм 0,5 мм | 0.00 п.м
9 | 1.034 | Штукатурка цементным составом толщиной 21-40 мм | 76.23 |  | 76.23
|  | Сетка штукатурная стеклопакетная 10х10 мм | 76.23
|  | Профиль углозащитный оцинкованный 31х31 мм 0,5 мм | 0.00 п.м
10 | 1.035, 1.037 | Штукатурка цементным составом толщиной 21-40 мм | 40.76 |  | 40.76
|  | Сетка штукатурная стеклопакетная 10х10 мм | 40.76
|  | Профиль углозащитный оцинкованный 31х31 мм 0,5 мм | 0.00 п.м
11 | 1.036 | Штукатурка цементным составом толщиной 21-40 мм | 14.15 |  | 14.15
|  | Сетка штукатурная стеклопакетная 10х10 мм | 14.15
|  | Профиль углозащитный оцинкованный 31х31 мм 0,5 мм | 0.00 п.м
12 | 1.038 | Штукатурка цементным составом толщиной 21-40 мм | 36.69 |  | 36.69
|  | Сетка штукатурная стеклопакетная 10х10 мм | 36.69
|  | Профиль углозащитный оцинкованный 31х31 мм 0,5 мм | 0.00 п.м
13 | 1.039 | Штукатурка цементным составом толщиной 21-40 мм | 166.2 |  | 166.2
|  | Сетка штукатурная стеклопакетная 10х10 мм | 166.2
|  | Профиль углозащитный оцинкованный 31х31 мм 0,5 мм | 4.00 п.м | 4
14 | 1.040, 1.043, 1.044 | Штукатурка цементным составом толщиной 21-40 мм | 260.65 |  | 260.65
|  | Сетка штукатурная стеклопакетная 10х10 мм | 260.65
|  | Профиль углозащитный оцинкованный 31х31 мм 0,5 мм | 103.45 п.м | 103.45
15 | 1.045, 1.046 | Штукатурка цементным составом толщиной 21-40 мм | 372.12 |  | 372.12
|  | Сетка штукатурная стеклопакетная 10х10 мм | 372.12
|  | Профиль углозащитный оцинкованный 31х31 мм 0,5 мм | 263.50 п.м | 263.5
16 | 1.048 | Штукатурка цементным составом толщиной 21-40 мм | 75.8 |  | 75.8
|  | Сетка штукатурная стеклопакетная 10х10 мм | 75.8
|  | Профиль углозащитный оцинкованный 31х31 мм 0,5 мм | 7.40 п.м | 7.4
17 | 1.049 | Штукатурка цементным составом толщиной 21-40 мм | 152.54 |  | 152.54
|  | Сетка штукатурная стеклопакетная 10х10 мм | 152.54
|  | Профиль углозащитный оцинкованный 31х31 мм 0,5 мм | 26.20 п.м | 26.2
18 | 1.053 | Штукатурка цементным составом толщиной 21-40 мм | 405.22 |  | 405.22
|  | Сетка штукатурная стеклопакетная 10х10 мм | 405.22
|  | Профиль углозащитный оцинкованный 31х31 мм 0,5 мм | 284.90 п.м | 284.9

## Стены итог шт
Ведомость работ и используемых материалов
№ п.п. | Наименование | Ед. изм. | Коэф. расхода | Объем
1 | Штукатурка стен цементным, цементно-песчаным раствором с предварительной огрунтовкой от 21 до 40 мм | м² | 1 | 2606.77
1.1 | Штукатурка стен цементным, цементно-песчаным раствором с предварительной огрунтовкой (ЧСТ-1) | м² | 1 | 991.77
1.1.1 | Штукатурка цементная | кг | 1.3 | 1289.301
1.1.2 | Сетка штукатурная_/пластиковая/10*10 | м² | 1.1 | 1090.947
1.1.3 | Профиль маячковый | пог. м | 1 | 991.77
1.1.4 | Грунтовка БЕТОН-КОНТАКТ | кг | 0.25 | 247.9425
1.2 | Штукатурка стен цементным, цементно-песчаным раствором с предварительной огрунтовкой (ЧСТ-2) | м² | 1 | 1615
1.2.1 | Штукатурка цементная | кг | 1.3 | 2099.5
1.2.2 | Сетка штукатурная_/пластиковая/10*10 | м² | 1.1 | 1776.5
1.2.3 | Профиль маячковый | пог. м | 1 | 1615
1.2.4 | Грунтовка универсальный ЛАСТИМИН_ / LP-51 А | кг | 0.15 | 242.25
2 | Профиль углозащитный оцинкованный 31х31 мм 0,5 мм | пог. м | 1 | 717.45

## Стены шпаклевка
Вид 1
Спецификация выполненных работ
| № п.п. | Наименование | Объем, м²
| 1 | Шпаклевка базовая по оштукатуренной поверхности | 178.11
| 2 | Шпаклевка базовая по поверхности ГВЛ | 0
| 3 | Шпаклевка финишная по оштукатуренной поверхности | 178.11
| 4 | Шпаклевка финишная по ГВЛ | 0
| 5 | Монтаж углового профиля | 68.84 п.м.
| 6 | Окраска поверхности стен с предварительной огрунтовкой в 2 слоя | 178.11
Вид 2
Спецификация выполненных работ
| № п.п. | Наименование | Объем, м²
| 1 | Шпаклевка базовая по оштукатуренной поверхности | 340.88
| 2 | Шпаклевка базовая по поверхности ГВЛ | 0
| 3 | Шпаклевка финишная по оштукатуренной поверхности | 340.88
| 4 | Шпаклевка финишная по ГВЛ | 0
| 5 | Монтаж углового профиля | 114.34 п.м.
| 6 | Окраска поверхности стен с предварительной огрунтовкой в 2 слоя | 340.88
Вид 3
Спецификация выполненных работ
| № п.п. | Наименование | Объем, м²
| 1 | Шпаклевка базовая по оштукатуренной поверхности | 192.99
| 2 | Шпаклевка базовая по поверхности ГВЛ | 0
| 3 | Шпаклевка финишная по оштукатуренной поверхности | 192.99
| 4 | Шпаклевка финишная по ГВЛ | 0
| 5 | Монтаж углового профиля | 71.89 п.м.
| 6 | Окраска поверхности стен с предварительной огрунтовкой в 2 слоя | 192.99
Вид 4
Спецификация выполненных работ
| № п.п. | Наименование | Объем, м
| 1 | Шпаклевка базовая по оштукатуренной поверхности | 246.3
| 2 | Шпаклевка базовая по поверхности ГВЛ | 0
| 3 | Шпаклевка финишная по оштукатуренной поверхности | 246.3
| 4 | Шпаклевка финишная по ГВЛ | 0
| 5 | Монтаж углового профиля | 252.11 п.м.
| 6 | Окраска поверхности стен с предварительной огрунтовкой в 2 слоя | 246.3
Вид 5, 6 , 7 , 8
Спецификация выполненных работ
| № п.п. | Наименование | Объем, м²
| 1 | Шпаклевка базовая по оштукатуренной поверхности | 105.63
| 2 | Шпаклевка базовая по поверхности ГВЛ | 4.15
| 3 | Шпаклевка финишная по оштукатуренной поверхности | 105.63
| 4 | Шпаклевка финишная по ГВЛ | 4.15
| 5 | Монтаж углового профиля | 15.16 п.м.
| 6 | Окраска поверхности стен с предварительной огрунтовкой в 2 слоя | 109.78
Итог
Спецификация выполненных работ
| № п.п. | Наименование | Объем, м² | Объем, кг*
| 1 | Шпаклевка базовая по оштукатуренной поверхности | 1063.91
| 2 | Шпаклевка базовая по поверхности ГВЛ | 4.15
| 3 | Шпаклевка финишная по оштукатуренной поверхности | 1063.91
| 4 | Шпаклевка финишная по ГВЛ | 4.15
| 5 | Монтаж углового профиля | 522.34 п.м.
| 6 | Окраска поверхности стен с предварительной огрунтовкой в 2 слоя: | 1068.06
| 6.1 | Грунтовка универсальная |  | 160.209
| 6.2 | Матовая водно-дисперсионная краска RAL 9003 НГ |  | 320.418
Спецификация выполненных работ
| № п.п. | Наименование | Объем, м²
| 1 | Зашивка коммуникации ГВЛ в 1 слой | 4.15
итог |  | Спецификация выполненных работ
| № п.п. | Наименование | Объем, м²
| 1 | Штукатурка цементным составом толщиной 16‐20 мм | 28.72
| 2 | Профиль углозащитный оцинкованный 31х31 мм 0,5 мм | 16.00 п.м.
Откосы |  | Спецификация выполненных работ |  | Объем, кг*
| № п.п. | Наименование | Объем, м²
| 1 | Шпаклевка оконных откосов базовая | 37.68
| 2 | Шпаклевка оконных откосов финишная | 37.68
| 3 | Окраска поверхности откосов с предварительной огрунтовкой в 2 слоя | 37.68
| 3.1 | Грунтовка универсальная |  | 5.652
| 3.2 | Матовая водно-дисперсионная краска RAL 9003 НГ |  | 11.304

## Потолок
Спецификация выполненных работ
№ п.п. | Помещения: | Наименование | Объем, м²
1 | 1.045, 1.046 | Шлифование бетонных поверхностей | 336.4
|  | Штукатурка цементным составом толщиной 21-40 мм | 30.2 |  |  | 30.2
|  | Сетка штукатурная стеклопакетная 10х10 мм | 30.2
|  | Профиль углозащитный оцинкованный 31х31 мм 0,5 мм | 60.41 п.м |  | 60.41
|  | Подготовка поверхности потолка СКБ | 336.4
Спецификация выполненных работ
№ п.п. | Помещения: | Наименование | Объем, м²
2 | 1.053, 1.054 | Шлифование бетонных поверхностей | 543.35
|  | Штукатурка цементным составом толщиной 21-40 мм | 28.32 |  |  | 28.32
|  | Сетка штукатурная стеклопакетная 10х10 мм | 28.32
|  | Профиль углозащитный оцинкованный 31х31 мм 0,5 мм | 51.28 п.м |  | 51.28
|  | Подготовка поверхности потолка СКБ | 543.35
Спецификация выполненных работ
№ п.п. | Помещения: | Наименование | Объем, м²
3 | 1.034-1.039 | Шлифование бетонных поверхностей | 196.34
|  | Подготовка поверхности потолка СКБ | 196.34
Спецификация выполненных работ
№ п.п. | Помещения: | Наименование | Объем, м²
4 | 1.026 | Шлифование бетонных поверхностей | 192.38
|  | Подготовка поверхности потолка СКБ | 192.38
| № п.п. | Наименование | Объем, м²
| 1 | Шпаклевка базовая по оштукатуренной поверхности | 340.88
| 2 | Шпаклевка базовая по поверхности ГВЛ | 0
| 3 | Шпаклевка финишная по оштукатуренной поверхности | 340.88
| 4 | Шпаклевка финишная по ГВЛ | 0
| 5 | Монтаж углового профиля | 114.34 п.м.
| 6 |  | 340.88
№ п.п. | Помещения: | Наименование | Объем, м²
|  | Шлифование бетонных поверхностей | 1268.47
|  | Штукатурка цементным составом толщиной 21-40 мм | 58.52
|  | Сетка штукатурная стеклопакетная 10х10 мм | 58.52
|  | Профиль углозащитный оцинкованный 31х31 мм 0,5 мм | 111.69 п.м |  | 111.69
|  | Шпаклевка базовая по оштукатуренной поверхности | 1268.47
Спецификация выполненных работ
№ п.п. | Помещения: | Наименование | Объем, м²
1 | 1.045, 1.046 | Шлифование бетонных поверхностей | 336.4
|  | Штукатурка цементным составом толщиной 21-40 мм | 30.2
|  | Сетка штукатурная стеклопакетная 10х10 мм | 30.2
|  | Профиль углозащитный оцинкованный 31х31 мм 0,5 мм | 60.41 п.м |  | 60.41
|  | Подготовка поверхности потолка СКБ | 336.4
2 | 1.053, 1.054 | Шлифование бетонных поверхностей | 543.35
|  | Штукатурка цементным составом толщиной 21-40 мм | 28.32
|  | Сетка штукатурная стеклопакетная 10х10 мм | 28.32
|  | Профиль углозащитный оцинкованный 31х31 мм 0,5 мм | 51.28 п.м |  | 51.28
|  | Подготовка поверхности потолка СКБ | 543.35
3 | 1.039 | Шлифование бетонных поверхностей | 143.86 | 143.86
|  | Подготовка поверхности потолка СКБ | 143.86
4 | 1.038 | Шлифование бетонных поверхностей | 5.24 | 5.24
|  | Подготовка поверхности потолка СКБ | 5.24
5 | 1.037 | Шлифование бетонных поверхностей | 12.32 | 12.32
|  | Подготовка поверхности потолка СКБ | 12.32
6 | 1.036 | Шлифование бетонных поверхностей | 5.67 | 5.67
|  | Подготовка поверхности потолка СКБ | 5.67
7 | 1.035 | Шлифование бетонных поверхностей | 12.01 | 12.01
|  | Подготовка поверхности потолка СКБ | 12.01
8 | 1.034 | Шлифование бетонных поверхностей | 17.24 | 17.24
|  | Подготовка поверхности потолка СКБ | 17.24
9 | 1.026 | Шлифование бетонных поверхностей | 192.38
|  | Подготовка поверхности потолка СКБ | 192.38
196.34
0

## Потолок итог шт (2)
Ведомость используемых материалов
№ п.п. | Наименование | Ед. изм. | Коэф. расхода | Объем
1 | Штукатурка цементным составом толщиной 21-40 мм | м² | 1 | 2606.77 | 2606.77
1.1 | Штукатурка стен цементным, цементно-песчаным раствором с предварительной огрунтовкой (ЧСТ-1) | м² | 1 | 991.77
1.1.1 | Штукатурка цементная | кг | 1.3 | 297.531
1.1.2 | Сетка штукатурная /пластиковая/5*5 | м² | 1.1 | 1090.947
1.1.3 | Грунтовка БЕТОН-КОНТАКТ | кг | 1 | 247.9425
1.2 | Штукатурка стен цементным, цементно-песчаным раствором с предварительной огрунтовкой (ЧСТ-2) | м² | 0.25 | 1615
1.2.1 | Грунтовка универсальный ЛАСТИМИН / LP-51 А | кг | 1 | 484.5
1.2.2 | Сетка штукатурная /пластиковая/5*5 | м² | 1.3 | 1615
1.2.3 | Штукатурка цементная | кг | 1.1 | 403.75
2 | Сетка штукатурная стеклопакетная 10х10 мм | м² | 1 | 2705.947
3 | Профиль углозащитный оцинкованный 31х31 мм 0,5 мм | пог. м | 0.15 | 717.45
1
Ведомость работ и используемых материалов
№ п.п. | Наименование | Ед. изм. | Коэф. расхода | Объем
1 | Шлифование бетонных поверхностей | м² | 1 | 1108.88
2 | Подготовка поверхности потолка СКБ | м² | 1 | 1108.88
2.1 | Шпатлевка гипсовая белая | кг | 4.5 | 4989.96
2.2 | Грунтовка БЕТОН-КОНТАКТ_/ | кг | 0.15 | 166.332