## Замечания 1 этаж
Деффектовая ведомость по СОШ -2
Помещение | Замечание | штукатурка | шпаклевка базовая | шпаклевка финишная
3012 | Штроба | Заделка штробы 7 х 2.5м | 5 м2 | Электрики
3.016 | Штроба | Заделка штробы 7 х 19 ме | 44 м2 | Электрики
3067 | Штроба | Заделка штробы 7 х 5 м | 16 м2 | Электрики
3048 | Штроба | Заделка штробы 7 х 5 м | 21 м2 | Электрики
3019 | Штроба | Заделка штробы 10 х 12м | 24 м2 | Электрики
3020 | Штроба | Заделка штробы 7 х 8 м | 27 м2 | Электрики
3023 | Штроба | Заделка штробы 7 х 8 м | 57 м2 | Электрики
3024 | Штроба | Заделка штробы 7 х 6м | 10 м2 | Электрики
3066 | Штроба | Заделка штробы 7 х 4м | 60 м2 | Электрики
3037 | Штроба | Заделка штробы 7 х 5 м | 25 м2 | Электрики
3038 | Штроба | Заделка штробы 10 х 10 м | 28 м2 | Электрики
3041 | Штроба | Заделка штробы 7 7х м | 45 м2 | Электрики
3059 | Штроба | Заделка штробы 7 х 28 м | 28 м2 | Электрики
3059 | Стяжка | Заделка штробы 10 х 18 м |  | Электрики
3040 | Штроба | Заделка штробы 7 х 3 м | 10м2 | электрики
3053 | Стяжка | Заделка штробы 15х63 м |  | Электрики
3062 | Штроба | _______ | 19 м2 | ?
3053 | Штроба | Заделка штробы 15 х 26 м | 64 м2 | Электрики
3051 | Штроба | Заделка штробы 7 х 11 м | 58 м2 | Электрики
3058 |  | Заделка штробы 7 х 13 м | 39 м2 | Электрики
3005 | Штроба | Заделка штробы 7 х 3 м | 16 м2 | Электрики
3049 | Штроба | Заделка штробы 7 х 5 м | 18 м2 | Электрики
3050 | Штроба | Заделка штробы 7 х 3 м | 25 м2 | Электрики
3051 | Штроба | Заделка штробы 7 х 19м | 44 м2 | Электрики
3023 | Штроба | Заделка штробы 7х 1.5м |  | Электрики
2003 | Штроба | Заделка штробы 7х 5 м | 17м2 | Электрики
2017 | Штроба | Заделка штробы 7х 5 м | 34 м2 | Электрики
2068 | штроба | Заделка штробы 7х 21 м | 53 м2 | Электрики
2022 | штроба | Заделка штробы 7х 30 м | 40 м2 | Электрики
2065 | замазка отверстия | замазка отверстия 100х150 см | 3 м2 | ??
2032 | штроба | Заделка штробы 7х 10 м | 17 м2 | Электрики
2031 | штроба | Заделка штробы 20 х 7 м | 27 | Электрики
2071 | штроба | Заделка штробы 7х 5м | 14 м2 | Электрики
2036 | штроба | Заделка штробы 7 х 5м | 15 м2 | Электрики
2067 | штроба | Заделка штробы 7 х 7м | 16 м2 | Электрики
2032 | штроба | Заделка штробы 7х 5 м | 17 м2 | Электрики
2042 | штроба | Заделка штробы 10 х 7 м | 25 м2 | Электрики
2041 | штроба | Заделка штробы 20 х 19 м | 34 м2 | Электрики
2039 | штроба | Заделка штробы 15 х 4 м | 15 м2 | Электрики
2019 | штроба | Заделка штробы 20 х 12 м | 36 м2 | Электрики
2023 | штроба | Заделка штробы 7х 6 м | 10 м2 | Электрики
2046 | штроба | Заделка штробы 10 х 17м | 35 м2 | Электрики
2043 | штроба | Заделка штробы 15х 20м | 32 м2 | Электрики
2046 | штроба | Заделка штробы 7х 10м | 36 м2 | Электрики
2045 | штроба | Заделка штробы 7х 3 м | 10 м2 | Электрики
2047 | штроба | Заделка штробы 7х 5м | 9 м2 | Электрики
2048 | штроба | Заделка штробы 20х 4м | 20 м2 | Электрики
2050 | штроба | Заделка штробы 7х 5м | 15 м2 | Электрики
2049 | штроба | Заделка штробы 10х 35м | 57 м2 | Электрики
2055 | штроба | Заделка штробы 7х 3 м | 12 м2 | Электрики
2060 | штроба | Заделка штробы 7х 12м | 24 м2 | Электрики
2061 | штроба | Заделка штробы 7х 16м | 35 м2 | Электрики
2066 | штроба | Заделка штробы 10 х 3м | 15 м2 | Электрики
2061 | штроба | Заделка штробы 10 х 3 м | 17 м2 | Электрики
2062 | штроба | Заделка штробы 20 х 2.5м | 28 м2 | Электрики
2057 | штроба | Заделка штробы 7х 8м | 23 м2 | Электрики
1009 | штроба | Заделка штробы 7х 2.5м | 11 м2 | Электрики
1008 | штроба | Заделка штробы 7х 9 м | 34 м2 | Электрики
1017 | штроба | Заделка штробы 7х 5 м | 16 м2 | Электрики
1085 | штроба | Заделка штробы 7х 10м | 34 м2 | Электрики
1031 | штроба | Заделка штробы 7х 6м | 12 м2 | Электрики
1036 | штроба | Заделка штробы 15 х 15м | 38 м2 | Электрики
1050 | штроба | Заделка штробы 7х 3 м | 10 м2 | Электрики
1106 | штроба | Заделка штробы 7х 9м | 26 м2 | Электрики
1056 | штроба | Заделка штробы 7х 15м | 23 м2 | Электрики
1061 | штроба | Заделка штробы 7х 5м | 8 м2 | Электрики
1069 | штроба | Заделка штробы 7х 9м | 18 м2 | Электрики
1062 | штроба | Заделка штробы 7х 3 м | 18 м2 | Электрики
1070 | штроба | Заделка штробы 7х 6 м | 25м2 | Электрики
1076 | штроба | Заделка штробы 7х 9 м | 27м2 | Электрики
1075 | штроба | Заделка штробы 7х 7 м | 30 м2 | Электрики
1073 | штроба | Заделка штробы 7х 4 м | 24 м2 | Электрики
1084 | штроба | Заделка штробы 7х 2м | 2 м2 | Электрики
1078 | штроба | Заделка штробы 7х 17 м | 44 м2 | Электрики
1011 | штроба | Заделка штробы 15х 12 м | 39м2 | Электрики

## Замечания 2 этаж
Дефектовая ведомость по СОШ-1 по замечаниям
Помещение | Замечание | Демонтаж | Монтаж | Примечание
2 этаж
2.004 | 1. Доложить фартук из плитки 20х20 | 1.1. Демонтаж раскладки под плитку - 2 м.п. 1.2. Демонтаж красочного покрытия стены - 0.42 м2 1.3 Вынос мусора - 0,01 м3. | 1.1. Кладка плитки 20х20 белая (грунтовка, плиточный клей, раскладка) - 2,42 м2 | Перенос разетки из зоны фортука
2.059 | 1. Сделать уклон напольной плитки к трапу | 1.1. Демонтаж керамогранита - 3,32 м.п. 1.2. Вынос мусора - 0,01 м3. | 1.1. Выравнивание пола - 3,32 м2 1.2. Гидроизоляция - 3,32 м2 1.3. Кладка керамогранита - 3,32 м2 1.4. Затирка швов
2.021 | 1. Сделать уклон напольной плитки к трапу | 1.1. Демонтаж керамогранита - 5,02 м.п. 1.2. Вынос мусора - 0,01 м3. | 1.1. Выравнивание пола - 5,02 м2 1.2. Гидроизоляция - 5,02 м2 1.3. Кладка керамогранита - 5,02 м2 1.4. Затирка швов
2.020 | 1. Сделать уклон напольной плитки к трапу 2. Усилить стену за инсталяцией (унитаз для инвалидов) | 1.1. Демонтаж керамогранита 60х60 - 000 м.п. 2.1. Демонтаж плитки 20х20 - 0,24 м2 1.2. Вынос мусора - 0,01 м3. | 1.1. Выравнивание пола - 000 м2 1.2. Гидроизоляция - 000 м2 1.3. Кладка керамогранита - 000 м2 1.4. Затирка швов 2.1. Кладка плитки 20х20 белая (грунтовка, плиточный клей, раскладка) - 0,24 м2
2.035 | 1. Замена нижнего ряда настенной плитки 20х20 белой | 1.1. Демонтаж плитки 20х20 - 0,32 м2 1.2. Вынос мусора - 0,01 м3. | 1.1. Кладка плитки 20х20 белая (грунтовка, плиточный клей, раскладка) - 0,32 м2 1.4. Затирка швов
2.053 | 1. Сделать уклон напольной плитки к трапу 2. Усилить стену за инсталяцией (унитаз для инвалидов) | 1.1. Демонтаж керамогранита 60х60 - 1,98 м.п. 2.1. Демонтаж плитки 20х20 - 0,24 м2 1.2. Вынос мусора - 0,01 м3. | 1.1. Выравнивание пола - 1,98 м2 1.2. Гидроизоляция - 1,98 м2 1.3. Кладка керамогранита - 1,98 м2 1.4. Затирка швов 2.1. Кладка плитки 20х20 белая (грунтовка, плиточный клей, раскладка) - 0,24 м2
коридор | 1. Установка Т-профиля в местах стыковки разнотипных напольных покрытий | 1.1. Штрабление пазов для укладки Т-образного профиля 1.2. Вынос мусора - 0,03 м3. | 1.1. Установка Т-образного профиля - 16 шт
2.017/2.022 | 1. Устройство противопохарной перегородки из гипсоблоков | 1.1. Зачистка и демонтаж площадки под монтаж перегородки 1.2. Вынос мусора - 0,02 м3. | 1.1. Монтаж противопожарной перегородки с армированием (арматура АIII Ф10) и перемычкой (уголок 50х50 - 6,0 м.п., пластина 40х2 - 1 м.п., растворитель, грунт ГФ-021 серый) из гипсоблока (гипсоблок 20ъ25х60 см, клей для пазогребных блоков) - 7,12 м2 Арматурная сетка 100х100 - 00 м2 Штукатурка цементная - 00 м2
| Кладка керамической плидки 20х20 см белой (увеличение фартука в помещениях) | 1. Демонтаж раскладки под плитку керамичпескую | 1.1. Насечки на стене под плитку 1.2. Грунтовка стен 1.3. Укладка плитки 20х20 см белая до высоты "фартука" 200 см | Пом. 3.001, 3.002, 3.003, 3.010, 3.011, 3.013, 3.014, 3.,48, 3.021, 3.022
2.033 Спорт.зал | 1. Убрать участок стены поражённую грибком | 1.1. Демонтаж плинтуса 1.2. Демонтаж пороженного участка штукатурки до основания - 1,73 м2 | 1.1. Обработка стыны противогрипковим составом - 1,73 м2 1.2. Грунтовка - 1,73 м2 1.3. Штукатурка стены - 1,73 м2 1.4 Финишняя шпаклевка стены - 1,73 м2

## Замечания 3 этаж
Дефектовая ведомость по СОШ-1 по замечаниям
Помещение | Замечание | Демонтаж | Монтаж | Примечание
3 этаж
3.054 | 1. Заделка диафрагмы -пенополиуританом, пескобетоном, жидким стеклом 2. уставновить лючёк 40*40 3. Покраска 4. Потолок снять - Файбордом зашить 5. монтаж фартука - плитка 20*20 (60х41х81), уголок (60+41+81)
3.050 | 1. Перенести раковину в проём стены 2. Устройство защитного короба над трубами слева на подиуме 3. Перенести выходы труб вытяжной вентиляции к демонстрационному шкафу | 1.1. Демонтаж подвесного потолка - 13,0 м2. 1.2. Демонтаж лючка - 40х30 см 1.3. Демонтаж стены - 2,23 м2. 1.4. Демонтаж внутренней перегородки - 1,91 м2 1.5. Вынос мусора - 0,45 м3. 3.1 Демонтаж подвесного потолка под перенос вытяжной вентиляции - 25,2 м2. | 1.1. Устройство профильного каруаса под ГВЛВ - 5,22 м2 (профиль 60х27 и 27х28). (Установка прокладочгой ленты - 10,28 м.п.) 1.2. Зашивка каркаса ГВЛВ в 2 слоя - 5,24 м2 1.3. Штукатурка стен - 3,79 м2 (уголок и малярная лента, грунтовка, гипсовая штукатурка) 1.4. Кладка плитки 20х20 белая - 3,43 м2 (грунтовка, плиточный клей, крестики, раскладка пластик белый 8 мм, заторка) 1.5. установка лючка 30х40 см. 1.6. Устройство технологических отверстий для труб Ф40 - 2 шт, Ф65 - 1 шт. | Демонтаж подвесного потолка с частичным демонтажом направляющих
3.038 | 1. Устройство фартука из плитки 20х20 белая 2. Герметизация проходки / диафрагмы 3. Демонтаж потолка над хим столами | 1.1. Демонтаж красочного покрытия стены - 4.02 м2 1.2. Вынос мусора - 0,02 м3. | 1.1. Устройство фартука из плитки 20х20 белая - 4,02 м2 (грунтовка, плиточный клей, крестики, раскладка пластик белый 8 мм, затирка)
коридор | 1. Герметизация проходов ливнёвой канализации | 1.1 Зачистка прохода от строительного мусора 1.2. Вынос мусора - 0,01 м3. | 1.1. Заделка проходок ливневой канализации согласно проекта - 5 шт.
коридор | 1. Установка Т-профиля в местах стыковки разнотипных напольных покрытий | 1.1. Штрабление пазов для укладки Т-образного профиля 1.2. Вынос мусора - 0,03 м3. | 1.1. Установка Т-образного профиля - 19 шт
3.012/3.019 | 1. Устройство противопохарной перегородки из гипсоблоков | 1.1. Зачистка и демонтаж площадки под монтаж перегородки 1.2. Вынос мусора - 0,02 м3. | 1.1. Монтаж противопожарной перегородки с армированием (арматура АIII Ф10) и перемычкой (уголок 50х50 - 6,0 м.п., пластина 40х2 - 1 м.п., растворитель, грунт ГФ-021 серый) из гипсоблока (гипсоблок 20ъ25х60 см, клей для пазогребных блоков) - 7,12 м2 Арматурная сетка 100х100 - 00 м2 Штукатурка цементная - 00 м2
3.045 | 1. Сделать уклон напольной плитки к трапу | 1.1. Демонтаж керамогранита - 1,12 м.п. 1.2. Вынос мусора - 0,01 м3. | 1.1. Выравнивание пола - 1,12 м2 1.2. Гидроизоляция - 1,12 м2 1.3. Кладка керамогранита - 1,12 м2 1.4. Затирка швов
3.055 | 1. Сделать уклон напольной плитки к трапу | 1.1. Демонтаж керамогранита - 0,72 м.п. 1.2. Вынос мусора - 0,01 м3. | 1.1. Выравнивание пола - 0,72 м2 1.2. Гидроизоляция - 0,72 м2 1.3. Кладка керамогранита - 0,72 м2 1.4. Затирка швов
3.,048 | 1. Убрать участок стены поражённую грибком | 1.1. Демонтаж плинтуса 1.2. Демонтаж пороженного участка штукатурки до основания - 5,81 м2 | 1.1. Обработка стыны противогрипковим составом - 5,81 м2 1.2. Грунтовка - 5,81 м2 1.3. Штукатурка стены - 5,81 м2 1.4 Финишняя шпаклевка стены - 5,81 м2
3.043 | Заделка проёма в стене | 1. Частичный демонтаж проема. | 1.1. Крадка блока 500х500 - 0,25 м2 1.2. грунтовка - 0,25 м2 1.3 Шткукатурка - 0,25 м2