## ТКП
Указать название организации (на бланке организации) |  |  | {"estimateId":5149559,"estimateVersionId":7503056} | fnfS57YCfk1WWHadTsdwFFZpK7MYS+W0UA3+GNHLUNwpZUini5iuvThY6AkUXz6fbuj+3MwTSpo+lI7ZFwjhgqyIhSr7z9QG2xGwnN40voCSEBx4TP+hzyMDqQaQlEtS2YYc5Fi4sBVCbyhKdlsZiSvocXuh74GHo0P2k0MydAI= | 1 | eF7VXXtTW0eW/yq3qEqVY0va+9Srav4A/BgcgzASmYFhKiVAJNQC8gKeJDOVKmMnm5l1Np68ZrJOHI8zszv7z1ZhG2KMDf4KV99oT/e9EkI6fdV9RN924gqSrq6k3+/06fPox+k/jGx/eKMxUh5Zr98YyYz8rr52s1HjVzZurq1lRhofLDXWogsjW+0b4PkfFkaWmuvrzY2FkfJv4AX7Fnh6cjWzcPJlC/G3LZx8Hb936+Q2/jr8e3gY7obPwt3W7dZnVnjEXzyBv0fhQbhvhcetW+HT+CW769/h8cA6x260wsfhC/7WofDON/nvLTWbm8urG/Xt6EdHHX61sbW9ug7XZprvTyx3Ad7YXt3+8MrN1fa1jzKn2W6srL5LY/uHhYWTn4XfhFflwPFLQVDKdL/1dmNza7W5Ed9RCGzPDvIfYVQuDkMFFIDGA0NyeRgkW6vvEhUIg3JpGChDafOP4Tfhf4cPwm/D++EPWfYn/B7+fRP+Lfwn/H3Er3xjhQ/hwjfh1+F38PIv8Ix94hvQ6h/hhoe4zrrlWdcUrac5C1gct3agp0HfzFitO+ELuPZd63PeBw/CI/7ebutexoI74L2CC88Oead8lbM8H179L3vNeizv5pbr2rYVvgz3Wzut2yhlrzzrmaL8qHUbwB4AvmOGr/UZJx3bKsB/xMgCVyt8BRT3wz0gdhz+BM+Y/TngYjgMX7Q+b30K9++3brN7QUj74WP+OfaUyWEfPvW49Qn83WO/1rrLLkfm8Bb/ezeSFnzibviKy+8o/hG4sX3hGCzfMZc3AH4Fl/bDQ/iFXYt9CTTRMXzRjgVq9nX4CAT/BipuvzzrmxL3w1iI+yCyz2LhMrmfboNI2MfcwD9hIuO3PDnFE3rRQ+ho0MPQfnQ1KFcCUyy/D/+RBWw/Qu//IfwvC/7APwzldFCeMYWyVLAd13GL+QKGrBqUZ00hA7Gx7ge6D859F9Xht4Ly6LQxfP/De+Zu1C/3Wrda9+Dvp6CuYDesrNVWTBx5vjx6LW8K+ffM1oCZugVgd6EP3oXI418WFjaYdWJGHGzfHjzvBGY4hYIp+I+AwN8yTMAPBOK9ZgzbD2Df/yQyaFyyj3Mo5EnQiElTsN9AIU0BpMrPW0mnTElUQkkrxrCRlXQaNGLaGOwHPOABjQCTy5QB/mIgwSkYg3ifuQIWOz6LQt9vQQ/Q1h8LymPGUD6APsOafJ8Hk135d1coioEeD8rjxkDf563PQYPO7nK78Jw73wQxXwzKF19DxL3hAgb9UlC+ZAz6N+EeZHws8n6JWoLLQfmyMXAg19Z/tj7OcUXdidMpVIZXgvIVkzDDF1mWuljhF3jk/8ug/Etj+CIvsM/6/WEHKoZyIihPGEMZR9mZtl8amNlezZff+lkHLVeNyXpgzGIu5ldWg2v5srksABtPksQNecDUz1p9jSUxg9XXXDaQFHFnQMCy2lHJl82lDcp9ENKF6z9rXTaX6wzU5evGoCmrwUy+PGMM7RCmuJov137W6ls1J/VB6lszBu2sTPFsvjw7DInt5nZ9rY/DwshGfb0RfS2dR9cMiby6X3RLGujc2LqxWWPvTcJXbq7W1y79283VG+vwbQjJlR6Sv6jOTp6bLKJzO5N64VbXN6c3NmUxTuEYp/RinN5cXcJ0pQ8iyOpCG0tvRKEF4vZQLV7FpVnVB1WttWs4vpo+fNItDTK6UMNbelYLvPdWl5cbG8P18DlcnnO6Aau1+jyOcl43Sum2B3ldmMfbfnR0KJRDOdz7PEh5ER60Po5GO/lireOTZRUH0QAUHyQND+Fv+zpc+pgvKnkZfah1D+Xm2eVZzzZF788YpjHP2KqkB7GwP42G9HejELG1A5dunQSMuCjHzcHeC3etc2+8afGJnSO2hgYDeNEYQAzNLz0HNM8UovALXPOMLRz7isWbXMWOTq/hOeAv7oSv4Bm/eNgVoMYrm9ik2RO+KohNmryIVj21Pse11BhFpqWDNNQUOFxDXdBQU4jCL3EN9UzhEWoo1zueRzF7GWvp43i58TFfwHfYutP63GKLjrnuMm8F+mmdizQ8WszctrsH3XZ3Fw0bxs1JAZT4XJvcYINrCiauzmyVqClE4Ve4Ovum8DziHv3QYgb29HJRFj619ZotmbjNVk3e5u/t8UEldLp03BwVvjI4h2ugKVC4BvqggaYQhV/jGhiYwvNVtzUMn8Pj3fA5G5CKFDOwmCcXLCYxh1rGi5sChytdAEpnCtElXOeMjYx/258WWmyNxSu+Z2Gfr2k4ipwwW23/H3x5PDOA4PRAPcFHt9veal94k6/gP44WnIP23o1DUmZAn7HtD63P+AoeFh687PslUS5lTEIimmz6gK2UGaD6pnDjqp8H1TeFKPwLrvvDjPsPhedL0Os9UM/u8X2+BSRK6tlI/357X8khso0EAlZQ7zvw0a5VaNxqv+T9pdW3qw5ugLdwBTcmhidMDF1CyPLoG1nSiCu4Kdy4ghdAwU0hCv+KK3jRFB48Q+Mr/F7xMDfeOsqGCZ7y+47ZeuAnVhzssgHEaNdo+Ff2Av5/lrTKctwcVQlLbAobrqhFUFRTiMJvcUU1NqrdM8z6iO3ywhXMGEQ+pMrNPVuFvDs41TeFFFe3EqibKUThfVTdfGOzDD9AbHq3dbt7iydEATsWGMz7bJnFt/AgGIrieT8bvfoTXPqkvasyCorBgGa7trpy2/pGZEv5VwzYWz9uTiBdoT1Ta6svJmBX38BCIDRav2iMCar8vl2eNYYo/A5XfmMTHV3K36eX7eiALYuCOJYpONcEptrdG4XZJ9qZ2wseKkR7XtysZ/FIIrKWp7tCnD1x9WEL5QOrs817n2kW+7XuHJP9JoPE+9mznvgD3hR0ImOC7elEvZD5NS4bvMuYwo13GQe6jClE4fd4lzE28/JPHixH02gnkXTXrNsuaHHsEHh5Al5TgFtS1vb9n8XyzGiafg96xD3U0JLGoM3JrGsXDFP85E0xF43hxLXfBe03hSh8gGu/ZwrP19FYXeQwnsbzz7dOXEa7dEY0SoCPbphDvwf2likgRO2xBX6Ka6AphLgGeqCBphDhudeY7xvDE63STgw9kgKP467Pn+OhBthcsMwQx78Zb3rd4+rLx+7YCO+d1id87O5FtGycl+g5ZvtNWa7wKbe/sTFnPYBBcm3HZwoGj0H8mI8hCQIVY+LkoLInuexJZDLoIog2Wv8MAt0Pn8VroFF+F43xYy2QXVjYYC0QPxayeC9jdXtMwQwf4r0sMIXnEej7c9bDpAy6KZigjDt8AkYwBnnRGDJcxQJQMVOIBNUSfGMzQF/xgJWHq1G1Kj7DDcb3gAcXPOtr3bLKVviPXPhtLvwh11WoKwqdW59nosD3RS5jNbLr9dU1XEFNkcTVIA9qYApR+AhXA2PzJGwzf/cC5WM2MPCC16Y6PpO2N8UMb/sCtL0pROGPeNsbm3pg5er43CKv7heXSjm0ovqNcY57kthGaoI3sikKeCMXoZEVEf2Wf89yY7q+/R5cA3z5xSV3cbFuZxv+SpD1i/ZKtlgsrGTrvmfXvcB3lpfr0Z2bzfejJ6XoocOssdbo7Bbppia9F86BfvdlnOMdt4ctWCMdINezXUuSe25nFTvRRdWjxfKEvKRkhfIRfNDxpIVxBjvpSvhOOk3UfHVqajtypnA+U5r4BOp8pPfuMDoVnE5FEx35bjjkbj6cVlUPLddWo6WmcTWcS00TF0eNi5K2zeJUZjVQYVzyC6edQC+1rcbS9iri38AJ3FxfbGAt1O8GHIzRKD6J7BX8Yr5QKhZ7aUWuF6QvjZB5xHducJc4EGQegzhGhNjbhROEKOdJ2aKZ3mLEHU95EAWyENRGhXjRcfHxUnmCyKbPF4rpnIEvdOzMpOviDpFKoNfjSRBQsz9TgHpKgHqKijpQR61kaSoAuiIAXaGCllf9Ib0XgK8KwFeJ4Pt81ADwajpSA8Q1AeIaFbG8uSZ4IgA8KwA8SwHcZb01+xuBx3HwpRtt1CWhmKVBKrmcnIuhHKOilO96sl6Hl4vpnCDQusOr2bcH7NlsNa8VD+/jI7uOXZ6gkknZ6Ti4wyGjT8Hj4JCnyJADdchK5qQiQFwhI5ZX+GF9DY68SkWu29HgcGtkuPJGmuJlcLSzJLRpuhiRk8EXO8W4S7ZQytIwFZ2MyM0Qccr3OkU3w5bH7oXP+AqmIz5HzgZ22zPjp53QOdQLoYo07jjghohkU3ZDgryHjD4FNyRIesiQA3XISvamIkBcISOW7xDDuiFBukNFrtsNCXIdMlx5Q05xQ4JEh4SWwY37XgpuSOSI8HWHbeSOUM7SQJUdUc7HkI5Rkcr3PFlX9GV4BB7mNl9DcBTPKXIPxOYP71rRuvb9eP0iXwgG3keY/7jgeIjUUnY8nsDxUNGn4HhwyFNkyIE6ZCULUxEgrpARy6v/sI4HR16lItfteHC4NTJcedNNcTw42lkS2nTzH7Hr8RKxu0JJS0MluB5RHkTEKt/7ZJ3P3ztTOs/bUzmYuzkODzEi444H7oZIJmV342cmnbzA5VAZpOBy/MyUAPYUGXagDlvJvlQAdUWAukJGLa/8w7oeP1MVoK9S0et2P36mJoBcI0OWN+IUF+RnZgWIZ0mIuY4spOmGRI7IT0TvCeUtDZbkiHC0Y1S08r3x7F0RP46MDc+xhdev+O72XZ4nsTOpj6P9tRjZcccHd0UknLK7CgSuioo+BVeFQ54iQw7UISvZoIoAcYWMWL5TDOuicORVKnLd7gmHWyPDlTfsFNeEo50loWVwCwsdb/SbJPf0fnPzXxEKNN8k8k5BIolAKHI5rETXlCuI3BMRbq+xFolW0jd939nz8VPG4pM/L09d2Y1H7/bQRXLtahSsAOaO2DkRqfZadmHLrDMT887qlowqYQgvUhEGSggl0J3sw+DVBTpi5htw0Dhil5e94fN6fAfsDo8eWAkcvo9jn+/Gfc6qh0Fbf8/3crB9hDnLzdmFUoY95IsZy2OvMNlcosomLyeb9UZ96+amlK6+RMccLlMBFuQANj640djYwgBu9AB0crZtYxCvUCEW5SD+rrl2U6q7Y+B+SQXXGxMIwHE/JSG9ohtg8Cao8Jxezy/Ax0Is7kZlgpZe0HYOb/GrZNSSrrODWhiw9EL1CoEA7FtksJK+swMWgdkXqYDoLsxUZqcungNcYJ/QkOUaGbKk/1TKdGS1YpKMWtIVEjKcSNTQy86fErpI8FNkCoEiBWmFAaleaMPqS3ioaCW9142zNhzTZMSS7uzGGRmN62Sgkk7thmz7T3cMxnWxwZghw1Vxc2epCVUq4r6UNwkx3VBcTzYUNTJ8SQ+omP+CktRwIzFLQvrRR79NfWUK/END4FFmrhIY5IWylgZLS399DO0YFa38IJRs9qs0MssLCrX+COnZE1blpF2Q5WXrDl/b0j707TmvV4rXlxx38uUJKv2Ux2kLgnFaKvreEEYCvbxxisZpcchTZMiBOmR5g8THaXHEFTJi+S4i7a8E47Q48ioVue5xWhxujQxX3swr+ik+ToujnSWh7bLzXD1SG6gVTMyNOnjRlTYL6b3KZzpQywdr0QGwMSpeyUxT1lf9wCcBeTGe2AG111LGB7nsRAU/+BDuvvXWRv3mSlTsNHyUzbtB/PyJ5Vi8Rh/fE7BjsRWa8JFXcS3UA/bx6M4/Z3GBjFMF0usBNI7nEhEGSggl0L2O47lE2UhmxGcwnksEKJkAn8l4LhGiZOo75HguEZxKoisjPcfO4wnABBWhliHdPhc8cfnSzExl5lyU5kbBcDEz6ZQyky6rp+C8yewjkODpr4266qtkipIeWX3813Ft0VDDW2S0kj5ZcQC40BkALogHgKmQJd3ycClUhB+YnJ8Qc5gkc5D0pIREqj3KUzh/qgnEw8FUCoEiBWn1AaleaMPqy6uoaCWdn/RwsITRqYLRqYLRqbqsOIeM0Zkm05N0nWpjx47tlYo5p4hBvU6GKulCFUaPC53RY2FPnSHDVXGqJMWJsE8nW5oqFb/mseTC+VOiF48lU+FLelPFHB1UpoZbmFkSUh59ubYX1JeCbLBYWMr6dt3LluqlRrbQcNySV2z4hXps9YXJ+3qsPwhBagIvSuHxAmpClrL0sDQ/gZVKqo/xGNPJozfOSGodySGAryCVfBUttOLHX+ILsliVz1d8qICVN7vy4Y3N5tI7UfYfvbDCR/HnjsKn0RtOwEayLTew7dYnLFLExDWuU1yBvLgU0u+vQSxRsQN2WMZBdORiFk2y+TkvnSS79Zk11tyoLzVvAlmQ2PfWeHOtudmwrq1uNJpWfKhAhh1L9hDMlmfbHwS++4HjZoIMO9ngkP/kTjRRwIZnZkavWSXb9qysVQxsq/XH1u0cO6s2JYSOEygg9Pz82SOcTASYZ5oHAJn6SSB0C6UYIaKol3Qqam8omKCoZzAWopFIb9CXQERlzAT1GFd0EukNCROIDDmyopFEb6CYQEJ6BMZ1Cjnbx6hM6KTSN0yTwEVpqKaPYL6UK6Ed56pWfgqu/SyGEdqDCUUWH0OYXxQPKOhkrWD4pPPg/pyx6Lu5Yh5jN62VnWr/k2GX2J7Tg9uzqo1xNCtYXK4HXn4paxfyTtZ37Hp2sRg0ssXiir1ctOuNRlsqqaYcgiUuJVVRyNFLPeXQyEPBLsmmHGz+6rj1MYR9EM69Ex+uvMuPF9iFSPBF6150xmL4nL1XCM779nk749vslRe+xEQwrlMEgbwIFNKIU1IQzNHxSTl4eBwvGmLTsK/YZ/jrJ52DzOC2Lzu38YOqWQT8ACLa1idukR81CW+zotQgP4h0A78rW9AP5CFE4gCk0A/E8YK8EEl0QGZ3uH8tGx7zL2cnvkW/x5Hutm61bscp7POMde0X8O1soxE7cxaQHvBJ6OfCBCCO/52CCpbLCJY74VM+C/6Ezb+ScZRUYPDfPI628kabrXryKo7MCSAH4vk4GZWadMIH/eLhB/kdcfEcDSWgYslOStQ0mgKFeEUhUWOz7U9zFm7aLuvkoyVfs3Po+PwVnUTSy9c0klCNFyXaolgMcg4a/UzoZJJauub7uSI6an5VKz2FqOgss7VSHN2XxNmaTtYK1o+crXmlQpDL+xi5aa3kVDufDLkBydrA5qxqY8yTtUXHz3t5z88W3eVC1i8t57OL8NksvFparBdLbt2L05hUkzUPE8Wom1huGhOFHL20kzWdPBTMklqy9mnID+97ycNKtpXhgMdsdzun2B/3rCQ96FpJyuvP8P0L1rloSSgL2TMQwrFxfXjOrvHlpxD4PeXHDh9F4Xx0DUK9O/zqK1ZOAALFx/FMAK/22bqVezOeiupahRr/XrTq9NXpaBUyI550PgwfWYXA4ueFIy01rrOlAvmWUskpeXL2hGVtnHXrHi+9gGRlWctz7K4k8FHITvTbiyLw9swfkswd81O4j1mDxIH8fpR1MVGPREF7+Jg9Zz9hu+7JT/y9k/11/QBLDlmWmrfhfr/Uhei7tqJY/FvZcuL98CeWO0YTQuys7o95qnMqCY3fjrmzFy7knnamPRkZp51JCYTOdldwoQoJRPsYZ9aRDlu3MVaXdbLSkkbgkz46aaSWROgkoRrHyLSEeNmtTiZpJhE+GnRc1UpPwVufYRLh2lHUGT1irCe1slawgOQkomAXcvkA4zatlZtq35PhlpxDDG7NqjbGPIfwlvKNAEIJuNcuwb1+CfKNRiPrBIuNpdKiXwoKwUL6OQRqrUbd5LMCEFHI0Us9h9DIQ8EqSecQ0coxFso9g2jxDo9XICtg49ate3yH83EndotC9h8hvvuEDxN3zUeEh9G7gZ0QtGsUTSAvGqWgvSMdFk3zLeKtz/nROve6BcZHiVl60/oTvPU5/ws3/JnL52MmQSv8FkLmHRDZ83AvY7E1dyyyZougIomx0DcfJMa+GsWnYPkVYt+XqOe+rJOIlnDXztkBOlB7RSeV9EJejSRU3a5EawSFXOChmjWhk0l6Ia9d8kTrnLQSVHAvZxn0OnGY5IiDXp2sFUwfOej1nKKXz7Gf7Gc3rZWdav+TYTcg7B3YnlVtjKMyPR/F4e9Ccmx7RqV68PVLrptIMfXjclF7OUZF2atVw5fm+aF1chYhG1fe4aPMLAS9FW9yiIYv2aGFrbsZi++x7x5sPubvsaHovc6I40G4j9Eed93yBJV6umV5XMHhUmT0vjp6+X1evCyPAPIUGXKgDll+bxcryyNAXCEjlu8edJvL94wKkFepyDWX5RHArZHhypt0xS1/rCyPAO0sCS3Xi4V0HJJgF5/riXEXbdsWSlkapqJLEpRKp+KU73UkpxQNAfzEZyrvRhVa2MzOPiT7USWd5xibcdcDX0NklLKv8QW+hoo+BV+DQ54iQw7UISsZlYoAcYWMWF7rh/U1OPIqFbluX4PDrZHhyltriq/B0c6S0HaNh6bga0Texk9EnvoJuuBtcgGGdIyKVL7nEf3No/B++AUGedz1wakQYafsVATnP5HRp+BUBOc/kSEH6pCVrEdFgLhCRiyv2sM6FcH5T1Tkup2K4PwnMlx5s0xxKoLzn0hoGdy476XiVERuJUjE7golLQ2V4FYEha+pWOV7n6xj6Tr2iect0eAaXzwaH+l0yO/gBUbYnGZU2hpjNe4G4HuIzFL2PYJjcsnoU/A9giNyyZADdchKRqYiQFwhI5bX/mF9j+BoXCpy3b5HcCwuGa689ab4HsGRuCS0Xb6H2XHtJa3d9noljMKom0+k4AsFLoeU5H+EJ7RTwfYa6iGrWfc6oPZSeL6M6Gl0DEPbK53kPvGCo65NCn31rPkGgnbF5U5F69P7Cu7xteyYeMap4un1BPpqW1MRBkoIJdC9hrWtqbLpnfLXVtuaClCyQKf8CiZxbWsqRMnCnEOuTCKC640hhqxt7Tr5XAFt4QkqQmO1rd1CZtItRuVl3XxSTWsyNUmXTKhp7RVKoprWZLSSblmtprWbb9e0jmSMQb5GhizpnIdLodrLs/LnJ8QcJskcJD0oIZGKq80C8FNNIKxpTaYQKFKQVh+Q6oU2rL68iopW0ulJr3GTMDZVMDZVKWMzTaYl6SoVa1n7+Xwh5+InIZKhSrpM+VrWHStzXdxDZ8hwVZwoSWHaCwYTLUyVil9vLeuOdbmebF1qZPiSXlQxNweVqeGWZZaElGtKvbTsLuWdbNH1VrK+6wXZRadUzDZKBdtZXlwuBH4jIiPM2tfrZ7PPqJO5i3L3hHrdGEdZclh+n8BJJcfHeIzp5NEbXSS1jWT637WP5j7fS3Sn9bEV/oPvhmElC/jSzXAvrhVwUpaa/c0FgupL4zqFEMgLQSGF/j+e8r6Mts/3D4Q8R6uEiaov88pvj5gw4Z49XqbrsLWTPdmfZfHSAS/gicfkWrTCL3jS/SO2/yhzqiC07SRtRNIo994oJUHuZ5CeaySiZSMSpPEBxuSKTibp7UPSSKI3mEkgIT0q4BZyQYD60gmdVFLbiCQ6P+qqVnYK7ucsEtx2mluId62Ij2/SylrB7klnaH3WI/AKTq6EWpBprexUe58Mu8T2nB7cnlVtjHlQbDcWC4tLK262vuQUs/7iciNbbHj5rLe0tOgvLQfFoh1reopBMeoGR92EstO4IOTIpR4Ua+ShYJXkg+LTFaG656u6CkRFVZj7Fm1EFZjz9nkXrbE4rlMYgbwwFILj+6crJZ2uLbXbKWf28mQqMSo/e2ouSS4eHhjhahSegqWXj3AZFYzJZZ1MtIS4gonsKzqJpBfhaiSh6mMl2qLk2Dk3Xi3YF+FqpJJahBsII1yd7BR8yVlGuPH5E674PBGtrBXsHjnCZWfeeuhagWmt3FT7ngy3AfHtwNasamN8ssueR7rvrS4vNzbGIXqb5sEbk0R+ccldXKzb2Ya/EmT9or2SLRYLK9m679l1L/Cd5eX6wunol60MOyXExlqjI5rTMox+kd4v2NzUXAmV2hwuNDbW3S8vOZY8DO7Vfily8rMSjNE8zmheE6Ne7y/FSH6iAgiNjuKMRkc1UOoKzcQqKV4ieSYq6diZORfvzXMlcWculIp9JTM600i9iidFQVHxAPe8APc8FXeveknhVlQvwD06KgAOykdA3pXymtMiB9cgJ7HYYFG8yz4VFcJBz5NBp6I/OGimWATUr4XuCKyPk1yxR7xrNhXdEZgeMuhUdEdkdkioGWzftO7g9TLm4jNORITEm+NS0R0c9DwZdCq6g4NmSkVA/VrYHT8z5+BbRuZYvpxAyjWrP35mXgB8ngw8FR3yIfYRIGcaRoDOU2HTioTveZ1j600TCHlmlQgHPU8GnYoC4aCZZhFQd40nMxU6tcXLlVyiHXGRHgzs5YWxeZst8k0gEwiboHeQbzBmeaWJVx46QXy2Ss4VDQL9iozfV8Yvj3xGAvmvycgDFeRkc4NbGSrmXiszGLOqttQkZD5Pxt9rcAbjl1YZEOqFNrB+W0MBzIcvM69BwFwQ+Kp8Iqm8tBZJ4ZdXpMhX4aDnyaBT8VU4aBYAEVB3Bcx85N+Es2ovnncKA3v1207CQhes3G6qPmww/l+R8ev1YYOR/5qMPFBBTjdD8VYdCSpzZCppuLbB+OfJ+LW6tsKFNrB+00QBzBCXXNsL6ktBNlgsLGV9u+5lS/VSI1toOG7JKzb8Qr3P8yks0zobw9U2X9H0JTReogFLmMnERCErA7SrDaQ+fHcrDlTXOW2UI+8ldRLpa6IiJSkVSZytweQlJwNTKlKSUBFdlKkH0BpTkfiErQEqou2wLTMq4tqDVUQbZer5YuZUxJFSEV0HUxhSEUdCRXRRTjyLI+1UW1DLfY5Uyz2TUqotAD1PBp1Gqi0APUo7EeV1mFIQ1GaeI9VmTk13cNDzZNCp6A4OepR2dAGDHZjWHcF0FKkEa2q6I5iOIoNORXdE01Ek1K/D8LCghOIcqYRiarojmAsng05Fd0TT4CTUXbrDol2To8NufmAA+Dap7EcmndFhCfy/IuP3lfHLI5+RQP5rMvJABTndCrWziMFU5shUem3SYCqqSlSTwD9Pxq9zdNjNX2gD67dMFMA8mpbaw/yaJO0FqaQ9YaB8qH3cWFcbSH347jZ4MmNOG2Xq1nVzKiI1gaBtK5QhFZGYQNBGuXv310cjma4fHimPXHbgyqnfjExPpuvH2le2tj9ca2yB7EZWmhvb7HGpudbcZE/qm+8usm+77F4O/GIB5Mx31cOl2up6Y8uaarxvzTTX6xvwa1urv4c3HDczcnNjubG5trrB7ttowgN8rL62+u4GEy/72veam6u/h9+qr8Eda42Vbfj47xqb26tL/MoS3NbYhGvvb9Zv1BofwGe2N2824FsWgWJjk2NdbG5vN9ejZ+xilbFo/2AGoWDz/9gGo5Hl1fq7zQ32W5RPc8CkT26uvvse8aPbzRuUD8InV1bXOFH2yDQabthqrkHzM11YHhd+lilGfXO7/4a2LjBl4OUvLjc3Qc0iBWLP2BZEuPNKY6OxCUKG+25sNrejfIHdtdZc+tcGqF/7coNhibokXFzdeA865DYD//9ZKkYZ | [20 empty] | object_element_guid | id | zeroParent_id | material_guid | work_guid | hwd_guid | cost_item_guid
ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ТКП)
г. Москва, ул. Люблинская, вл. 72, корп. 34, Школа на 2200 мест
Стоимость, указанная в предложении, включает в себя все необходимые затраты на выполнение полного комплекса работс НДС 22%
Номер п/п | Код узла ИСР | Наименование затрат | Комментарий по ИСР | Комментарий подрядчика | Ед. изм. | Коэф.расхода | Кол-во БО | Общее кол-во | Предельная стоимость производства работ (ПСПР) | [5 empty] | МФ-СТРОЙ ООО |  |  | 9701212867 | [15 empty] | Разница
[9 empty] | Цена, руб.с НДС 22% |  | Цена, руб.с НДС 22% | Стоимость, руб.с НДС 22% |  | Общая стоимость, руб.с НДС 22% | Цена, руб.с НДС 22% |  | Цена, руб.с НДС 22% | Стоимость, руб.с НДС 22% |  | Общая стоимость, руб.с НДС 22% | [13 empty] | Цена подрядчика - ПСПР |  | Общая стоимость руб. | % |  | Общая стоимость руб.
[9 empty] | Материалы/ оборудование | СМР, ПНР |  | Материалы/ оборудование | СМР, ПНР |  | Материалы/ оборудование | СМР, ПНР |  | Материалы/ оборудование | СМР, ПНР | [14 empty] | Материалы/ оборудование | СМР, ПНР |  | Материалы/ оборудование | СМР, ПНР
1. Встроенное и Встроенно-пристроенное СКБ | [11 empty] | 535755.89 | 1935911.88 | 2471667.77 |  |  |  | 23010095.47 | 14992596.93 | 38002692.4 |  |  |  | 19175079.56 | 12493830.78 | #VALUE! | 6bc2bba0-e4f5-480f-887f-a430a3541dda | [6 empty] | 22474339.58 | 13056685.05 | 35531024.63 | 4195% | 674.4% | 1438%
1.1 | 6 | Затраты на строительство | [9 empty] | 535755.89 | 1935911.88 | 2471667.77 |  |  |  | 23010095.47 | 14992596.93 | 38002692.4 |  |  |  | 19175079.56 | 12493830.78 | #VALUE! |  | 374867988 | 24134709 |  |  |  |  | 22474339.58 | 13056685.05 | 35531024.63 | 4195% | 674.4% | 1438%
1.1.1 | 6.2 | СМР корпуса без отделки | [9 empty] | 531204.77 | 1637055 | 2168259.77 |  |  |  | 19329715.25 | 11813921.35 | 31143636.6 |  |  |  | 16108096.04 | 9844934.46 | #VALUE! |  | 374867989 | 31597782 |  |  |  |  | 18798510.48 | 10176866.35 | 28975376.83 | 3539% | 621.7% | 1336%
1.1.1.1 | 6.2.2 | СМР надземной части корпуса (без отделки) | [9 empty] | 531204.77 | 1637055 | 2168259.77 |  |  |  | 19329715.25 | 11813921.35 | 31143636.6 |  |  |  | 16108096.04 | 9844934.46 | #VALUE! |  | 374867990 | 31597779 |  |  |  |  | 18798510.48 | 10176866.35 | 28975376.83 | 3539% | 621.7% | 1336%
1.1.1.1.1 | 6.2.2.4 | Внутренние стены и перегородки | [9 empty] | 531204.77 | 1637055 | 2168259.77 |  |  |  | 19329715.25 | 11813921.35 | 31143636.6 |  |  |  | 16108096.04 | 9844934.46 | #VALUE! |  | 374867991 | 34120291 |  |  |  |  | 18798510.48 | 10176866.35 | 28975376.83 | 3539% | 621.7% | 1336%
1.1.1.1.1.1 | 6.2.2.4.2 | Устройство перегородок | [9 empty] | 531204.77 | 1637055 | 2168259.77 |  |  |  | 19329715.25 | 11813921.35 | 31143636.6 |  |  |  | 16108096.04 | 9844934.46 | #VALUE! |  | 374867992 | 34120294 |  |  |  |  | 18798510.48 | 10176866.35 | 28975376.83 | 3539% | 621.7% | 1336%
1.1.1.1.1.1.1 | 6.2.2.4.2.1 | Устройство перегородок из кирпича и блоков | [9 empty] | 0 | 309375 | 309375 |  |  |  | 0 | 309375 | 309375 |  |  |  | 0 | 257812.5 | #VALUE! |  | 374867993 | 34187977 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
1.1.1.1.1.1.1.1 | 6.2.2.4.2.1.7.1 | Монтаж, демонтаж, аренда строительных лесов |  | Применительно: Устройство акустических панелей в ММП пом. 2.079, 2.068, 3.079 | м2 | 1 |  | 825 | 0 | 375 | 375 | 0 | 309375 | 309375 | 0 | 375 | 375 | 0 | 309375 | 309375 |  | 312.5 | 312.5 |  | 257812.5 | #VALUE! |  | 374867995 | 34187981 |  | b834d9d5-d82e-4a35-aecd-d355084311b3 | 852c05ca-a7d7-4643-bfae-218d51c2b94b | 0ed13e26-7903-4b3b-80e2-92ed86dbdc43 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
1.1.1.1.1.1.2 | 6.2.2.4.2.4 | Устройство перегородок и зашивка коммуникаций ГКЛ | [9 empty] | 531204.77 | 1327680 | 1858884.77 |  |  |  | 19329715.25 | 11504546.35 | 30834261.6 |  |  |  | 16108096.04 | 9587121.96 | 25695218 |  | 374867996 | 34120292 |  |  |  |  | 18798510.48 | 10176866.35 | 28975376.83 | 3539% | 766.5% | 1559%
1.1.1.1.1.1.2.1 | 6.2.2.4.2.4.2.19 | Облицовка стен по системе Knauf / С-625 / в 1 слой с утеплением/ А-19 |  | Применительно: Устройство акустических панелей в ММП пом. 2.079, 2.068, 3.079 | м2 | 1 |  | 1106.4 | 480.12 | 1200 | 1680.12 | 531204.77 | 1327680 | 1858884.77 | 17470.82 | 10398.18 | 27869 | 19329715.25 | 11504546.35 | 30834261.6 | 14559.02 | 8665.15 | 23224.17 | 16108096.04 | 9587121.96 | 25695218 |  | 374867998 | 34120297 |  | 0a1e7f3f-a54a-4c8e-888d-b946e618ec31 | 6185b0aa-a6b8-4805-b551-df9c750b8cb5 | 0ed13e26-7903-4b3b-80e2-92ed86dbdc43 | 18798510.48 | 10176866.35 | 28975376.83 | 3539% | 766.5% | 1559%
1.1.1.1.1.1.2.1.1 |  | Гипсовые строительные плиты Gyproc_ / Gyproc Стронг / 15мм 2500х1200 |  | Декоративно-акустическая панель Bonacoustic М Colore Lineo 14/2, ПП, 2300x542x12,5, окраска по RAL 9003 - 850 шт. Декоративно-акустическая панель Bonacoustic М Colore Lineo 14/2, ПП, 1150x542x12,5, окраска по RAL 9003 - 346 шт. Декоративно-акустическая панель Bonacoustic M Colore Lineo 14/2, ПП, 600х542х12,5, окраска по RAL 9003 - 279 шт. | м2 | 1.1 |  | 1217.04 | 169.92 |  |  | 206799.44 |  |  | 10842.86 |  |  | 13196194.33 |  |  | 9035.72 |  |  | 10996828.61 |  |  |  | 374867998.1277536 | 34120297.1277536 | 92035ac5-5b7c-40a3-9a9e-7e12938e47a4 |  |  |  | 12989394.89 |  |  | 6281%
1.1.1.1.1.1.2.1.2 |  | Профиль_/направляющий/75*40*0,40/3м |  | Профиль акустический вибродемпфированный Вибронет ПН 27х28 длина 3м - 540 шт. Профиль акустический вибродемпфированный Вибронет ПП 60х27 длина 3м - 1356 шт. Профиль для Bonacoustic L-образный стартовый, L=3м, алюминий, окраска по RAL9003 - 176 шт. Профиль для Bonacoustic F-образный угловой, L=3м, алюминий, окраска по RAL9003 - 96 шт. Профиль для Bonacoustic уголок декоративный 15х15мм, L=3м, алюминий, окраска по RAL9003 - 176 шт. Профиль для Bonacoustic Н-образный основной, L=3м, алюминий, окраска по RAL9003 - 890 шт. | пог. м | 0.8 |  | 885.12 | 44.87 |  |  | 39715.33 |  |  | 3975.64 |  |  | 3518918.48 |  |  | 3313.03 |  |  | 2932432.07 |  |  |  | 374867998.54562 | 34120297.54562 | 28da536c-0761-410a-b85e-88f0d80aee19 |  |  |  | 3479203.15 |  |  | 8760%
1.1.1.1.1.1.2.1.3 |  | Прочие материалы для облицовки стен из ГКЛ (лента, шпатлевка, грунтовка, шуруп, дюбель и пр.)_ / 1 слой ГКЛ / профиль ПН/ПС 75 мм |  | Подвес прямой Вибронет - 3100 шт. Соединитель Вибронет одноуровневый "краб" - 3022 шт. Удлинитель ПП 27х60 - 490 шт. Лента крепежная перфорированная прямая 20х0,5мм 25м - 130 шт. | комплект | 1 |  | 1106.4 | 44.43 |  |  | 49157.35 |  |  | 707.65 |  |  | 782943.96 |  |  | 589.71 |  |  | 652453.3 |  |  |  | 374867998.1277440 | 34120297.1277440 | b1463634-82d7-49d6-b536-2d7cba892a32 |  |  |  | 733786.61 |  |  | 1493%
1.1.1.1.1.1.2.1.4 |  | Плита звукоизоляционная / Техноакустик / 50 мм |  | Плита негорючая звукопоглощающая Акуфон Инсайд, 1200х600х50 мм - 1650 шт. | м3 | 0.052 |  | 57.533 | 4093.92 |  |  | 235535.5 |  |  | 31836.75 |  |  | 1831663.74 |  |  | 26530.63 |  |  | 1526386.45 |  |  |  | 374867998.1721598 | 34120297.1721598 | 3c6e5100-8209-4949-b8ee-15bec9b49575 |  |  |  | 1596128.24 |  |  | 677.7%
1.1.2 | 6.3 | Отделка, столярные работы, мебель и оборудование | [9 empty] | 4551.12 | 298856.88 | 303408 |  |  |  | 3680380.22 | 3178675.58 | 6859055.8 |  |  |  | 3066983.52 | 2648896.32 | 5715879.84 |  | 374867999 | 24134710 |  |  |  |  | 3675829.1 | 2879818.7 | 6555647.8 | 80768% | 963.6% | 2161%
1.1.2.1 | 6.3.1 | Отделка нежилых помещений | [9 empty] | 4551.12 | 298856.88 | 303408 |  |  |  | 3680380.22 | 3178675.58 | 6859055.8 |  |  |  | 3066983.52 | 2648896.32 | 5715879.84 |  | 374868000 | 24134711 |  |  |  |  | 3675829.1 | 2879818.7 | 6555647.8 | 80768% | 963.6% | 2161%
1.1.2.1.1 | 6.3.1.5 | Отделка СКБ | [9 empty] | 4551.12 | 298856.88 | 303408 |  |  |  | 3680380.22 | 3178675.58 | 6859055.8 |  |  |  | 3066983.52 | 2648896.32 | 5715879.84 |  | 374868001 | 24134713 |  |  |  |  | 3675829.1 | 2879818.7 | 6555647.8 | 80768% | 963.6% | 2161%
1.1.2.1.1.1 | 6.3.1.5.4 | Монтаж потолочных конструкций | [9 empty] | 4551.12 | 298856.88 | 303408 |  |  |  | 3680380.22 | 3178675.58 | 6859055.8 |  |  |  | 3066983.52 | 2648896.32 | 5715879.84 |  | 374868002 | 34120440 |  |  |  |  | 3675829.1 | 2879818.7 | 6555647.8 | 80768% | 963.6% | 2161%
1.1.2.1.1.1.1 | 6.3.1.5.4.4.2 | Монтаж подвесного потолка СКБ / из ГКЛ в 1 слой с применением профиля ПП |  | Применительно: Устройство акустических панелей в ММП пом. 2.079, 2.068, 3.079 | м2 | 1 |  | 216.72 | 21 | 1379 | 1400 | 4551.12 | 298856.88 | 303408 | 16982.19 | 14667.2 | 31649.39 | 3680380.22 | 3178675.58 | 6859055.8 | 14151.83 | 12222.67 | 26374.49 | 3066983.52 | 2648896.32 | 5715879.84 |  | 374868004 | 34120442 |  | 2958f052-386d-4488-b826-0762b112545c | 3f978f2b-872c-42ab-be18-f6c72259b319 | 8a7cac49-151b-40fd-a08b-5e72f8ff4034 | 3675829.1 | 2879818.7 | 6555647.8 | 80768% | 963.6% | 2161%
1.1.2.1.1.1.1.1 |  | Плита Кнауф Файерборд_ / 2500х1200х12.5 м |  | Элемент подвесной декоративно-акустический Саундлюкс-Техно Соло 3/8 БелТ, 1200х600х50 мм, RAL 9003 - 301 шт. | м2 | 1.05 |  | 227.556 | 0 |  |  | 0 |  |  | 15371.95 |  |  | 3497979.45 |  |  | 12809.96 |  |  | 2914982.88 |  |  |  | 374868004.1523192 | 34120442.1523192 | 1a9d2c61-823f-4235-b198-e9701dbd754e |  |  |  | 3497979.45 |  |  | 0%
1.1.2.1.1.1.1.2 |  | Подвес профиля прямой_/потолочный/60*27 |  | Комплект крепежа для монтажа панелей Саундлюкс-Техно Соло - 301 шт. | шт | 4.2 |  | 910.224 | 5 |  |  | 4551.12 |  |  | 200.39 |  |  | 182399.79 |  |  | 166.99 |  |  | 151999.83 |  |  |  | 374868004.54573 | 34120442.54573 | 0eb7bcf2-ac18-4bde-8e36-3ccb4cd58803 |  |  |  | 177848.67 |  |  | 3908%
|  |  | Общая стоимость работ, руб.с НДС 22% | [8 empty] | 535755.89 | 1935911.88 | 2471667.77 |  |  |  | 23010095.47 | 14992596.93 | 38002692.4 |  |  |  | 19175079.56 | 12493830.78 | 31668910.34 | [7 empty] | 22474339.58 | 13056685.05 | 35531024.63 | 4195% | 674.4% | 1438%
Квалификационная и контактная информация
| А | Наличие авансирования | да (%) /нет
| Б | Готовность приступить к работе по уведомлению | да /нет
| В | Готовность предоставить банковскую гарантию (при наличии аванса) | да(банк) /нет
| Г | Срок исполнения предмета тендера | мес.
| Д | Гарантийный срок 5 лет | да /нет
| E | Информация о посещении объекта (были/не были), вопросы по результатам посещения | были/не были да/нет
| Ж | Виды работ, планируемые к выполнению субподрядными организациями | вид работ-наименование
| З | Готовность подписать договор в редакции Заказчика | да/нет
| И | Наличие СРО | да (сумма) /нет
| К | Опыт работы с ГК ПИК (при наличии текущих проектов- указать % реализации) | объект/ вид работ/% выполнения
| Л | Опыт реализации подобных видов работ за последние 2-3 года (указать не более 5 ключевых объектов и их заказчиков) | объект/заказчик/год
| М | Численность работающих всего / численность, планируемая для выполнения предмета тендера | кол-во/кол-во
| Н | Дата регистрации компании | дд/мм/гг
| О | Оборот за последние 3 года (указать оборот (выручку) по данным бухгалтерской отчетности за 2014/2015/2016 год) | год-сумма/год-сумма/год-сумма (руб.без НДС) |  |  |  | 2015- 2016- 2017-
| П | Сайт компании | ссылка
| Р | Генеральный директор : Ф.И.О. полностью, тел., e-mail
| С | Контактное лицо: Ф.И.О. полностью, тел., e-mail
| Т | Примечание к ТКП претендента

## ВЫПОЛНЕНИЕ_2026
Указать название организации (на бланке организации) |  |  | {"estimateId":5149559,"estimateVersionId":7503056} | fnfS57YCfk1WWHadTsdwFFZpK7MYS+W0UA3+GNHLUNwpZUini5iuvThY6AkUXz6fbuj+3MwTSpo+lI7ZFwjhgqyIhSr7z9QG2xGwnN40voCSEBx4TP+hzyMDqQaQlEtS2YYc5Fi4sBVCbyhKdlsZiSvocXuh74GHo0P2k0MydAI= | 1 | eF7VXXtTW0eW/yq3qEqVY0va+9Srav4A/BgcgzASmYFhKiVAJNQC8gKeJDOVKmMnm5l1Np68ZrJOHI8zszv7z1ZhG2KMDf4KV99oT/e9EkI6fdV9RN924gqSrq6k3+/06fPox+k/jGx/eKMxUh5Zr98YyYz8rr52s1HjVzZurq1lRhofLDXWogsjW+0b4PkfFkaWmuvrzY2FkfJv4AX7Fnh6cjWzcPJlC/G3LZx8Hb936+Q2/jr8e3gY7obPwt3W7dZnVnjEXzyBv0fhQbhvhcetW+HT+CW769/h8cA6x260wsfhC/7WofDON/nvLTWbm8urG/Xt6EdHHX61sbW9ug7XZprvTyx3Ad7YXt3+8MrN1fa1jzKn2W6srL5LY/uHhYWTn4XfhFflwPFLQVDKdL/1dmNza7W5Ed9RCGzPDvIfYVQuDkMFFIDGA0NyeRgkW6vvEhUIg3JpGChDafOP4Tfhf4cPwm/D++EPWfYn/B7+fRP+Lfwn/H3Er3xjhQ/hwjfh1+F38PIv8Ix94hvQ6h/hhoe4zrrlWdcUrac5C1gct3agp0HfzFitO+ELuPZd63PeBw/CI/7ebutexoI74L2CC88Oead8lbM8H179L3vNeizv5pbr2rYVvgz3Wzut2yhlrzzrmaL8qHUbwB4AvmOGr/UZJx3bKsB/xMgCVyt8BRT3wz0gdhz+BM+Y/TngYjgMX7Q+b30K9++3brN7QUj74WP+OfaUyWEfPvW49Qn83WO/1rrLLkfm8Bb/ezeSFnzibviKy+8o/hG4sX3hGCzfMZc3AH4Fl/bDQ/iFXYt9CTTRMXzRjgVq9nX4CAT/BipuvzzrmxL3w1iI+yCyz2LhMrmfboNI2MfcwD9hIuO3PDnFE3rRQ+ho0MPQfnQ1KFcCUyy/D/+RBWw/Qu//IfwvC/7APwzldFCeMYWyVLAd13GL+QKGrBqUZ00hA7Gx7ge6D859F9Xht4Ly6LQxfP/De+Zu1C/3Wrda9+Dvp6CuYDesrNVWTBx5vjx6LW8K+ffM1oCZugVgd6EP3oXI418WFjaYdWJGHGzfHjzvBGY4hYIp+I+AwN8yTMAPBOK9ZgzbD2Df/yQyaFyyj3Mo5EnQiElTsN9AIU0BpMrPW0mnTElUQkkrxrCRlXQaNGLaGOwHPOABjQCTy5QB/mIgwSkYg3ifuQIWOz6LQt9vQQ/Q1h8LymPGUD6APsOafJ8Hk135d1coioEeD8rjxkDf563PQYPO7nK78Jw73wQxXwzKF19DxL3hAgb9UlC+ZAz6N+EeZHws8n6JWoLLQfmyMXAg19Z/tj7OcUXdidMpVIZXgvIVkzDDF1mWuljhF3jk/8ug/Etj+CIvsM/6/WEHKoZyIihPGEMZR9mZtl8amNlezZff+lkHLVeNyXpgzGIu5ldWg2v5srksABtPksQNecDUz1p9jSUxg9XXXDaQFHFnQMCy2lHJl82lDcp9ENKF6z9rXTaX6wzU5evGoCmrwUy+PGMM7RCmuJov137W6ls1J/VB6lszBu2sTPFsvjw7DInt5nZ9rY/DwshGfb0RfS2dR9cMiby6X3RLGujc2LqxWWPvTcJXbq7W1y79283VG+vwbQjJlR6Sv6jOTp6bLKJzO5N64VbXN6c3NmUxTuEYp/RinN5cXcJ0pQ8iyOpCG0tvRKEF4vZQLV7FpVnVB1WttWs4vpo+fNItDTK6UMNbelYLvPdWl5cbG8P18DlcnnO6Aau1+jyOcl43Sum2B3ldmMfbfnR0KJRDOdz7PEh5ER60Po5GO/lireOTZRUH0QAUHyQND+Fv+zpc+pgvKnkZfah1D+Xm2eVZzzZF788YpjHP2KqkB7GwP42G9HejELG1A5dunQSMuCjHzcHeC3etc2+8afGJnSO2hgYDeNEYQAzNLz0HNM8UovALXPOMLRz7isWbXMWOTq/hOeAv7oSv4Bm/eNgVoMYrm9ik2RO+KohNmryIVj21Pse11BhFpqWDNNQUOFxDXdBQU4jCL3EN9UzhEWoo1zueRzF7GWvp43i58TFfwHfYutP63GKLjrnuMm8F+mmdizQ8WszctrsH3XZ3Fw0bxs1JAZT4XJvcYINrCiauzmyVqClE4Ve4Ovum8DziHv3QYgb29HJRFj619ZotmbjNVk3e5u/t8UEldLp03BwVvjI4h2ugKVC4BvqggaYQhV/jGhiYwvNVtzUMn8Pj3fA5G5CKFDOwmCcXLCYxh1rGi5sChytdAEpnCtElXOeMjYx/258WWmyNxSu+Z2Gfr2k4ipwwW23/H3x5PDOA4PRAPcFHt9veal94k6/gP44WnIP23o1DUmZAn7HtD63P+AoeFh687PslUS5lTEIimmz6gK2UGaD6pnDjqp8H1TeFKPwLrvvDjPsPhedL0Os9UM/u8X2+BSRK6tlI/357X8khso0EAlZQ7zvw0a5VaNxqv+T9pdW3qw5ugLdwBTcmhidMDF1CyPLoG1nSiCu4Kdy4ghdAwU0hCv+KK3jRFB48Q+Mr/F7xMDfeOsqGCZ7y+47ZeuAnVhzssgHEaNdo+Ff2Av5/lrTKctwcVQlLbAobrqhFUFRTiMJvcUU1NqrdM8z6iO3ywhXMGEQ+pMrNPVuFvDs41TeFFFe3EqibKUThfVTdfGOzDD9AbHq3dbt7iydEATsWGMz7bJnFt/AgGIrieT8bvfoTXPqkvasyCorBgGa7trpy2/pGZEv5VwzYWz9uTiBdoT1Ta6svJmBX38BCIDRav2iMCar8vl2eNYYo/A5XfmMTHV3K36eX7eiALYuCOJYpONcEptrdG4XZJ9qZ2wseKkR7XtysZ/FIIrKWp7tCnD1x9WEL5QOrs817n2kW+7XuHJP9JoPE+9mznvgD3hR0ImOC7elEvZD5NS4bvMuYwo13GQe6jClE4fd4lzE28/JPHixH02gnkXTXrNsuaHHsEHh5Al5TgFtS1vb9n8XyzGiafg96xD3U0JLGoM3JrGsXDFP85E0xF43hxLXfBe03hSh8gGu/ZwrP19FYXeQwnsbzz7dOXEa7dEY0SoCPbphDvwf2likgRO2xBX6Ka6AphLgGeqCBphDhudeY7xvDE63STgw9kgKP467Pn+OhBthcsMwQx78Zb3rd4+rLx+7YCO+d1id87O5FtGycl+g5ZvtNWa7wKbe/sTFnPYBBcm3HZwoGj0H8mI8hCQIVY+LkoLInuexJZDLoIog2Wv8MAt0Pn8VroFF+F43xYy2QXVjYYC0QPxayeC9jdXtMwQwf4r0sMIXnEej7c9bDpAy6KZigjDt8AkYwBnnRGDJcxQJQMVOIBNUSfGMzQF/xgJWHq1G1Kj7DDcb3gAcXPOtr3bLKVviPXPhtLvwh11WoKwqdW59nosD3RS5jNbLr9dU1XEFNkcTVIA9qYApR+AhXA2PzJGwzf/cC5WM2MPCC16Y6PpO2N8UMb/sCtL0pROGPeNsbm3pg5er43CKv7heXSjm0ovqNcY57kthGaoI3sikKeCMXoZEVEf2Wf89yY7q+/R5cA3z5xSV3cbFuZxv+SpD1i/ZKtlgsrGTrvmfXvcB3lpfr0Z2bzfejJ6XoocOssdbo7Bbppia9F86BfvdlnOMdt4ctWCMdINezXUuSe25nFTvRRdWjxfKEvKRkhfIRfNDxpIVxBjvpSvhOOk3UfHVqajtypnA+U5r4BOp8pPfuMDoVnE5FEx35bjjkbj6cVlUPLddWo6WmcTWcS00TF0eNi5K2zeJUZjVQYVzyC6edQC+1rcbS9iri38AJ3FxfbGAt1O8GHIzRKD6J7BX8Yr5QKhZ7aUWuF6QvjZB5xHducJc4EGQegzhGhNjbhROEKOdJ2aKZ3mLEHU95EAWyENRGhXjRcfHxUnmCyKbPF4rpnIEvdOzMpOviDpFKoNfjSRBQsz9TgHpKgHqKijpQR61kaSoAuiIAXaGCllf9Ib0XgK8KwFeJ4Pt81ADwajpSA8Q1AeIaFbG8uSZ4IgA8KwA8SwHcZb01+xuBx3HwpRtt1CWhmKVBKrmcnIuhHKOilO96sl6Hl4vpnCDQusOr2bcH7NlsNa8VD+/jI7uOXZ6gkknZ6Ti4wyGjT8Hj4JCnyJADdchK5qQiQFwhI5ZX+GF9DY68SkWu29HgcGtkuPJGmuJlcLSzJLRpuhiRk8EXO8W4S7ZQytIwFZ2MyM0Qccr3OkU3w5bH7oXP+AqmIz5HzgZ22zPjp53QOdQLoYo07jjghohkU3ZDgryHjD4FNyRIesiQA3XISvamIkBcISOW7xDDuiFBukNFrtsNCXIdMlx5Q05xQ4JEh4SWwY37XgpuSOSI8HWHbeSOUM7SQJUdUc7HkI5Rkcr3PFlX9GV4BB7mNl9DcBTPKXIPxOYP71rRuvb9eP0iXwgG3keY/7jgeIjUUnY8nsDxUNGn4HhwyFNkyIE6ZCULUxEgrpARy6v/sI4HR16lItfteHC4NTJcedNNcTw42lkS2nTzH7Hr8RKxu0JJS0MluB5RHkTEKt/7ZJ3P3ztTOs/bUzmYuzkODzEi444H7oZIJmV342cmnbzA5VAZpOBy/MyUAPYUGXagDlvJvlQAdUWAukJGLa/8w7oeP1MVoK9S0et2P36mJoBcI0OWN+IUF+RnZgWIZ0mIuY4spOmGRI7IT0TvCeUtDZbkiHC0Y1S08r3x7F0RP46MDc+xhdev+O72XZ4nsTOpj6P9tRjZcccHd0UknLK7CgSuioo+BVeFQ54iQw7UISvZoIoAcYWMWL5TDOuicORVKnLd7gmHWyPDlTfsFNeEo50loWVwCwsdb/SbJPf0fnPzXxEKNN8k8k5BIolAKHI5rETXlCuI3BMRbq+xFolW0jd939nz8VPG4pM/L09d2Y1H7/bQRXLtahSsAOaO2DkRqfZadmHLrDMT887qlowqYQgvUhEGSggl0J3sw+DVBTpi5htw0Dhil5e94fN6fAfsDo8eWAkcvo9jn+/Gfc6qh0Fbf8/3crB9hDnLzdmFUoY95IsZy2OvMNlcosomLyeb9UZ96+amlK6+RMccLlMBFuQANj640djYwgBu9AB0crZtYxCvUCEW5SD+rrl2U6q7Y+B+SQXXGxMIwHE/JSG9ohtg8Cao8Jxezy/Ax0Is7kZlgpZe0HYOb/GrZNSSrrODWhiw9EL1CoEA7FtksJK+swMWgdkXqYDoLsxUZqcungNcYJ/QkOUaGbKk/1TKdGS1YpKMWtIVEjKcSNTQy86fErpI8FNkCoEiBWmFAaleaMPqS3ioaCW9142zNhzTZMSS7uzGGRmN62Sgkk7thmz7T3cMxnWxwZghw1Vxc2epCVUq4r6UNwkx3VBcTzYUNTJ8SQ+omP+CktRwIzFLQvrRR79NfWUK/END4FFmrhIY5IWylgZLS399DO0YFa38IJRs9qs0MssLCrX+COnZE1blpF2Q5WXrDl/b0j707TmvV4rXlxx38uUJKv2Ux2kLgnFaKvreEEYCvbxxisZpcchTZMiBOmR5g8THaXHEFTJi+S4i7a8E47Q48ioVue5xWhxujQxX3swr+ik+ToujnSWh7bLzXD1SG6gVTMyNOnjRlTYL6b3KZzpQywdr0QGwMSpeyUxT1lf9wCcBeTGe2AG111LGB7nsRAU/+BDuvvXWRv3mSlTsNHyUzbtB/PyJ5Vi8Rh/fE7BjsRWa8JFXcS3UA/bx6M4/Z3GBjFMF0usBNI7nEhEGSggl0L2O47lE2UhmxGcwnksEKJkAn8l4LhGiZOo75HguEZxKoisjPcfO4wnABBWhliHdPhc8cfnSzExl5lyU5kbBcDEz6ZQyky6rp+C8yewjkODpr4266qtkipIeWX3813Ft0VDDW2S0kj5ZcQC40BkALogHgKmQJd3ycClUhB+YnJ8Qc5gkc5D0pIREqj3KUzh/qgnEw8FUCoEiBWn1AaleaMPqy6uoaCWdn/RwsITRqYLRqYLRqbqsOIeM0Zkm05N0nWpjx47tlYo5p4hBvU6GKulCFUaPC53RY2FPnSHDVXGqJMWJsE8nW5oqFb/mseTC+VOiF48lU+FLelPFHB1UpoZbmFkSUh59ubYX1JeCbLBYWMr6dt3LluqlRrbQcNySV2z4hXps9YXJ+3qsPwhBagIvSuHxAmpClrL0sDQ/gZVKqo/xGNPJozfOSGodySGAryCVfBUttOLHX+ILsliVz1d8qICVN7vy4Y3N5tI7UfYfvbDCR/HnjsKn0RtOwEayLTew7dYnLFLExDWuU1yBvLgU0u+vQSxRsQN2WMZBdORiFk2y+TkvnSS79Zk11tyoLzVvAlmQ2PfWeHOtudmwrq1uNJpWfKhAhh1L9hDMlmfbHwS++4HjZoIMO9ngkP/kTjRRwIZnZkavWSXb9qysVQxsq/XH1u0cO6s2JYSOEygg9Pz82SOcTASYZ5oHAJn6SSB0C6UYIaKol3Qqam8omKCoZzAWopFIb9CXQERlzAT1GFd0EukNCROIDDmyopFEb6CYQEJ6BMZ1Cjnbx6hM6KTSN0yTwEVpqKaPYL6UK6Ed56pWfgqu/SyGEdqDCUUWH0OYXxQPKOhkrWD4pPPg/pyx6Lu5Yh5jN62VnWr/k2GX2J7Tg9uzqo1xNCtYXK4HXn4paxfyTtZ37Hp2sRg0ssXiir1ctOuNRlsqqaYcgiUuJVVRyNFLPeXQyEPBLsmmHGz+6rj1MYR9EM69Ex+uvMuPF9iFSPBF6150xmL4nL1XCM779nk749vslRe+xEQwrlMEgbwIFNKIU1IQzNHxSTl4eBwvGmLTsK/YZ/jrJ52DzOC2Lzu38YOqWQT8ACLa1idukR81CW+zotQgP4h0A78rW9AP5CFE4gCk0A/E8YK8EEl0QGZ3uH8tGx7zL2cnvkW/x5Hutm61bscp7POMde0X8O1soxE7cxaQHvBJ6OfCBCCO/52CCpbLCJY74VM+C/6Ezb+ScZRUYPDfPI628kabrXryKo7MCSAH4vk4GZWadMIH/eLhB/kdcfEcDSWgYslOStQ0mgKFeEUhUWOz7U9zFm7aLuvkoyVfs3Po+PwVnUTSy9c0klCNFyXaolgMcg4a/UzoZJJauub7uSI6an5VKz2FqOgss7VSHN2XxNmaTtYK1o+crXmlQpDL+xi5aa3kVDufDLkBydrA5qxqY8yTtUXHz3t5z88W3eVC1i8t57OL8NksvFparBdLbt2L05hUkzUPE8Wom1huGhOFHL20kzWdPBTMklqy9mnID+97ycNKtpXhgMdsdzun2B/3rCQ96FpJyuvP8P0L1rloSSgL2TMQwrFxfXjOrvHlpxD4PeXHDh9F4Xx0DUK9O/zqK1ZOAALFx/FMAK/22bqVezOeiupahRr/XrTq9NXpaBUyI550PgwfWYXA4ueFIy01rrOlAvmWUskpeXL2hGVtnHXrHi+9gGRlWctz7K4k8FHITvTbiyLw9swfkswd81O4j1mDxIH8fpR1MVGPREF7+Jg9Zz9hu+7JT/y9k/11/QBLDlmWmrfhfr/Uhei7tqJY/FvZcuL98CeWO0YTQuys7o95qnMqCY3fjrmzFy7knnamPRkZp51JCYTOdldwoQoJRPsYZ9aRDlu3MVaXdbLSkkbgkz46aaSWROgkoRrHyLSEeNmtTiZpJhE+GnRc1UpPwVufYRLh2lHUGT1irCe1slawgOQkomAXcvkA4zatlZtq35PhlpxDDG7NqjbGPIfwlvKNAEIJuNcuwb1+CfKNRiPrBIuNpdKiXwoKwUL6OQRqrUbd5LMCEFHI0Us9h9DIQ8EqSecQ0coxFso9g2jxDo9XICtg49ate3yH83EndotC9h8hvvuEDxN3zUeEh9G7gZ0QtGsUTSAvGqWgvSMdFk3zLeKtz/nROve6BcZHiVl60/oTvPU5/ws3/JnL52MmQSv8FkLmHRDZ83AvY7E1dyyyZougIomx0DcfJMa+GsWnYPkVYt+XqOe+rJOIlnDXztkBOlB7RSeV9EJejSRU3a5EawSFXOChmjWhk0l6Ia9d8kTrnLQSVHAvZxn0OnGY5IiDXp2sFUwfOej1nKKXz7Gf7Gc3rZWdav+TYTcg7B3YnlVtjKMyPR/F4e9Ccmx7RqV68PVLrptIMfXjclF7OUZF2atVw5fm+aF1chYhG1fe4aPMLAS9FW9yiIYv2aGFrbsZi++x7x5sPubvsaHovc6I40G4j9Eed93yBJV6umV5XMHhUmT0vjp6+X1evCyPAPIUGXKgDll+bxcryyNAXCEjlu8edJvL94wKkFepyDWX5RHArZHhypt0xS1/rCyPAO0sCS3Xi4V0HJJgF5/riXEXbdsWSlkapqJLEpRKp+KU73UkpxQNAfzEZyrvRhVa2MzOPiT7USWd5xibcdcDX0NklLKv8QW+hoo+BV+DQ54iQw7UISsZlYoAcYWMWF7rh/U1OPIqFbluX4PDrZHhyltriq/B0c6S0HaNh6bga0Texk9EnvoJuuBtcgGGdIyKVL7nEf3No/B++AUGedz1wakQYafsVATnP5HRp+BUBOc/kSEH6pCVrEdFgLhCRiyv2sM6FcH5T1Tkup2K4PwnMlx5s0xxKoLzn0hoGdy476XiVERuJUjE7golLQ2V4FYEha+pWOV7n6xj6Tr2iect0eAaXzwaH+l0yO/gBUbYnGZU2hpjNe4G4HuIzFL2PYJjcsnoU/A9giNyyZADdchKRqYiQFwhI5bX/mF9j+BoXCpy3b5HcCwuGa689ab4HsGRuCS0Xb6H2XHtJa3d9noljMKom0+k4AsFLoeU5H+EJ7RTwfYa6iGrWfc6oPZSeL6M6Gl0DEPbK53kPvGCo65NCn31rPkGgnbF5U5F69P7Cu7xteyYeMap4un1BPpqW1MRBkoIJdC9hrWtqbLpnfLXVtuaClCyQKf8CiZxbWsqRMnCnEOuTCKC640hhqxt7Tr5XAFt4QkqQmO1rd1CZtItRuVl3XxSTWsyNUmXTKhp7RVKoprWZLSSblmtprWbb9e0jmSMQb5GhizpnIdLodrLs/LnJ8QcJskcJD0oIZGKq80C8FNNIKxpTaYQKFKQVh+Q6oU2rL68iopW0ulJr3GTMDZVMDZVKWMzTaYl6SoVa1n7+Xwh5+InIZKhSrpM+VrWHStzXdxDZ8hwVZwoSWHaCwYTLUyVil9vLeuOdbmebF1qZPiSXlQxNweVqeGWZZaElGtKvbTsLuWdbNH1VrK+6wXZRadUzDZKBdtZXlwuBH4jIiPM2tfrZ7PPqJO5i3L3hHrdGEdZclh+n8BJJcfHeIzp5NEbXSS1jWT637WP5j7fS3Sn9bEV/oPvhmElC/jSzXAvrhVwUpaa/c0FgupL4zqFEMgLQSGF/j+e8r6Mts/3D4Q8R6uEiaov88pvj5gw4Z49XqbrsLWTPdmfZfHSAS/gicfkWrTCL3jS/SO2/yhzqiC07SRtRNIo994oJUHuZ5CeaySiZSMSpPEBxuSKTibp7UPSSKI3mEkgIT0q4BZyQYD60gmdVFLbiCQ6P+qqVnYK7ucsEtx2mluId62Ij2/SylrB7klnaH3WI/AKTq6EWpBprexUe58Mu8T2nB7cnlVtjHlQbDcWC4tLK262vuQUs/7iciNbbHj5rLe0tOgvLQfFoh1reopBMeoGR92EstO4IOTIpR4Ua+ShYJXkg+LTFaG656u6CkRFVZj7Fm1EFZjz9nkXrbE4rlMYgbwwFILj+6crJZ2uLbXbKWf28mQqMSo/e2ouSS4eHhjhahSegqWXj3AZFYzJZZ1MtIS4gonsKzqJpBfhaiSh6mMl2qLk2Dk3Xi3YF+FqpJJahBsII1yd7BR8yVlGuPH5E674PBGtrBXsHjnCZWfeeuhagWmt3FT7ngy3AfHtwNasamN8ssueR7rvrS4vNzbGIXqb5sEbk0R+ccldXKzb2Ya/EmT9or2SLRYLK9m679l1L/Cd5eX6wunol60MOyXExlqjI5rTMox+kd4v2NzUXAmV2hwuNDbW3S8vOZY8DO7Vfily8rMSjNE8zmheE6Ne7y/FSH6iAgiNjuKMRkc1UOoKzcQqKV4ieSYq6diZORfvzXMlcWculIp9JTM600i9iidFQVHxAPe8APc8FXeveknhVlQvwD06KgAOykdA3pXymtMiB9cgJ7HYYFG8yz4VFcJBz5NBp6I/OGimWATUr4XuCKyPk1yxR7xrNhXdEZgeMuhUdEdkdkioGWzftO7g9TLm4jNORITEm+NS0R0c9DwZdCq6g4NmSkVA/VrYHT8z5+BbRuZYvpxAyjWrP35mXgB8ngw8FR3yIfYRIGcaRoDOU2HTioTveZ1j600TCHlmlQgHPU8GnYoC4aCZZhFQd40nMxU6tcXLlVyiHXGRHgzs5YWxeZst8k0gEwiboHeQbzBmeaWJVx46QXy2Ss4VDQL9iozfV8Yvj3xGAvmvycgDFeRkc4NbGSrmXiszGLOqttQkZD5Pxt9rcAbjl1YZEOqFNrB+W0MBzIcvM69BwFwQ+Kp8Iqm8tBZJ4ZdXpMhX4aDnyaBT8VU4aBYAEVB3Bcx85N+Es2ovnncKA3v1207CQhes3G6qPmww/l+R8ev1YYOR/5qMPFBBTjdD8VYdCSpzZCppuLbB+OfJ+LW6tsKFNrB+00QBzBCXXNsL6ktBNlgsLGV9u+5lS/VSI1toOG7JKzb8Qr3P8yks0zobw9U2X9H0JTReogFLmMnERCErA7SrDaQ+fHcrDlTXOW2UI+8ldRLpa6IiJSkVSZytweQlJwNTKlKSUBFdlKkH0BpTkfiErQEqou2wLTMq4tqDVUQbZer5YuZUxJFSEV0HUxhSEUdCRXRRTjyLI+1UW1DLfY5Uyz2TUqotAD1PBp1Gqi0APUo7EeV1mFIQ1GaeI9VmTk13cNDzZNCp6A4OepR2dAGDHZjWHcF0FKkEa2q6I5iOIoNORXdE01Ek1K/D8LCghOIcqYRiarojmAsng05Fd0TT4CTUXbrDol2To8NufmAA+Dap7EcmndFhCfy/IuP3lfHLI5+RQP5rMvJABTndCrWziMFU5shUem3SYCqqSlSTwD9Pxq9zdNjNX2gD67dMFMA8mpbaw/yaJO0FqaQ9YaB8qH3cWFcbSH347jZ4MmNOG2Xq1nVzKiI1gaBtK5QhFZGYQNBGuXv310cjma4fHimPXHbgyqnfjExPpuvH2le2tj9ca2yB7EZWmhvb7HGpudbcZE/qm+8usm+77F4O/GIB5Mx31cOl2up6Y8uaarxvzTTX6xvwa1urv4c3HDczcnNjubG5trrB7ttowgN8rL62+u4GEy/72veam6u/h9+qr8Eda42Vbfj47xqb26tL/MoS3NbYhGvvb9Zv1BofwGe2N2824FsWgWJjk2NdbG5vN9ejZ+xilbFo/2AGoWDz/9gGo5Hl1fq7zQ32W5RPc8CkT26uvvse8aPbzRuUD8InV1bXOFH2yDQabthqrkHzM11YHhd+lilGfXO7/4a2LjBl4OUvLjc3Qc0iBWLP2BZEuPNKY6OxCUKG+25sNrejfIHdtdZc+tcGqF/7coNhibokXFzdeA865DYD//9ZKkYZ
ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ТКП)
г. Москва, ул. Люблинская, вл. 72, корп. 34, Школа на 2200 мест
Стоимость, указанная в предложении, включает в себя все необходимые затраты на выполнение полного комплекса работс НДС 22%
Номер п/п | Код узла ИСР | Наименование затрат | Комментарий по ИСР | Комментарий подрядчика | Ед. изм. |  | Кол-во БО | ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО | ОСТАЛОСТЬ ЗАКРЫТЬ | ВЫПОЛНЕНИЕ 2026 |  | МФ-СТРОЙ ООО |  |  | СУММА
[12 empty] | Цена, руб.с НДС 22% |  | Цена, руб.с НДС 22% | Стоимость, руб.с НДС 22% |  | Общая стоимость, руб.с НДС 22%
[10 empty] | КС2 № 1 | СУММА | Материалы/ оборудование | СМР, ПНР |  | Материалы/ оборудование | СМР, ПНР
1. Встроенное и Встроенно-пристроенное СКБ | [9 empty] | 08.07.2026-31.07.2026 гг. |  |  |  |  | 23010095.47 | 14992596.93 | 38002692.4
1.1 | 6 | Затраты на строительство | [12 empty] | 23010095.47 | 14992596.93 | 38002692.4
1.1.1 | 6.2 | СМР корпуса без отделки | [12 empty] | 19329715.25 | 11813921.35 | 31143636.6
1.1.1.1 | 6.2.2 | СМР надземной части корпуса (без отделки) | [12 empty] | 19329715.25 | 11813921.35 | 31143636.6
1.1.1.1.1 | 6.2.2.4 | Внутренние стены и перегородки | [12 empty] | 19329715.25 | 11813921.35 | 31143636.6
1.1.1.1.1.1 | 6.2.2.4.2 | Устройство перегородок | [12 empty] | 19329715.25 | 11813921.35 | 31143636.6
1.1.1.1.1.1.1 | 6.2.2.4.2.1 | Устройство перегородок из кирпича и блоков | [12 empty] | 0 | 309375 | 309375
1.1.1.1.1.1.1.1 | 6.2.2.4.2.1.7.1 | Монтаж, демонтаж, аренда строительных лесов |  | Применительно: Устройство акустических панелей в ММП пом. 2.079, 2.068, 3.079 | м2 | 1 |  | 825 | 425 | 400 | 150000 | 0 | 375 | 375 | 0 | 309375 | 309375
1.1.1.1.1.1.2 | 6.2.2.4.2.4 | Устройство перегородок и зашивка коммуникаций ГКЛ | [12 empty] | 19329715.25 | 11504546.35 | 30834261.6
1.1.1.1.1.1.2.1 | 6.2.2.4.2.4.2.19 | Облицовка стен по системе Knauf / С-625 / в 1 слой с утеплением/ А-19 |  | Применительно: Устройство акустических панелей в ММП пом. 2.079, 2.068, 3.079 | м2 | 1 |  | 1106.4 | 506.4 | 600 | 16721400 | 17470.82 | 10398.18 | 27869 | 19329715.25 | 11504546.35 | 30834261.6
1.1.1.1.1.1.2.1.1 |  | Гипсовые строительные плиты Gyproc_ / Gyproc Стронг / 15мм 2500х1200 |  | Декоративно-акустическая панель Bonacoustic М Colore Lineo 14/2, ПП, 2300x542x12,5, окраска по RAL 9003 - 850 шт. Декоративно-акустическая панель Bonacoustic М Colore Lineo 14/2, ПП, 1150x542x12,5, окраска по RAL 9003 - 346 шт. Декоративно-акустическая панель Bonacoustic M Colore Lineo 14/2, ПП, 600х542х12,5, окраска по RAL 9003 - 279 шт. | м2 | 1.1 |  | 1217.04 |  |  |  | 10842.86 |  |  | 13196194.33
1.1.1.1.1.1.2.1.2 |  | Профиль_/направляющий/75*40*0,40/3м |  | Профиль акустический вибродемпфированный Вибронет ПН 27х28 длина 3м - 540 шт. Профиль акустический вибродемпфированный Вибронет ПП 60х27 длина 3м - 1356 шт. Профиль для Bonacoustic L-образный стартовый, L=3м, алюминий, окраска по RAL9003 - 176 шт. Профиль для Bonacoustic F-образный угловой, L=3м, алюминий, окраска по RAL9003 - 96 шт. Профиль для Bonacoustic уголок декоративный 15х15мм, L=3м, алюминий, окраска по RAL9003 - 176 шт. Профиль для Bonacoustic Н-образный основной, L=3м, алюминий, окраска по RAL9003 - 890 шт. | пог. м | 0.8 |  | 885.12 |  |  |  | 3975.64 |  |  | 3518918.48
1.1.1.1.1.1.2.1.3 |  | Прочие материалы для облицовки стен из ГКЛ (лента, шпатлевка, грунтовка, шуруп, дюбель и пр.)_ / 1 слой ГКЛ / профиль ПН/ПС 75 мм |  | Подвес прямой Вибронет - 3100 шт. Соединитель Вибронет одноуровневый "краб" - 3022 шт. Удлинитель ПП 27х60 - 490 шт. Лента крепежная перфорированная прямая 20х0,5мм 25м - 130 шт. | комплект | 1 |  | 1106.4 |  |  |  | 707.65 |  |  | 782943.96
1.1.1.1.1.1.2.1.4 |  | Плита звукоизоляционная / Техноакустик / 50 мм |  | Плита негорючая звукопоглощающая Акуфон Инсайд, 1200х600х50 мм - 1650 шт. | м3 | 0.052 |  | 57.533 |  |  |  | 31836.75 |  |  | 1831663.74
1.1.2 | 6.3 | Отделка, столярные работы, мебель и оборудование | [12 empty] | 3680380.22 | 3178675.58 | 6859055.8
1.1.2.1 | 6.3.1 | Отделка нежилых помещений | [12 empty] | 3680380.22 | 3178675.58 | 6859055.8
1.1.2.1.1 | 6.3.1.5 | Отделка СКБ | [12 empty] | 3680380.22 | 3178675.58 | 6859055.8
1.1.2.1.1.1 | 6.3.1.5.4 | Монтаж потолочных конструкций | [12 empty] | 3680380.22 | 3178675.58 | 6859055.8
1.1.2.1.1.1.1 | 6.3.1.5.4.4.2 | Монтаж подвесного потолка СКБ / из ГКЛ в 1 слой с применением профиля ПП |  | Применительно: Устройство акустических панелей в ММП пом. 2.079, 2.068, 3.079 | м2 | 1 |  | 216.72 |  |  |  | 16982.19 | 14667.2 | 31649.39 | 3680380.22 | 3178675.58 | 6859055.8
1.1.2.1.1.1.1.1 |  | Плита Кнауф Файерборд_ / 2500х1200х12.5 м |  | Элемент подвесной декоративно-акустический Саундлюкс-Техно Соло 3/8 БелТ, 1200х600х50 мм, RAL 9003 - 301 шт. | м2 | 1.05 |  | 227.556 |  |  |  | 15371.95 |  |  | 3497979.45
1.1.2.1.1.1.1.2 |  | Подвес профиля прямой_/потолочный/60*27 |  | Комплект крепежа для монтажа панелей Саундлюкс-Техно Соло - 301 шт. | шт | 4.2 |  | 910.224 |  |  |  | 200.39 |  |  | 182399.79
|  |  | Общая стоимость работ, руб.с НДС 22% | [7 empty] | 16871400 |  |  |  | 23010095.47 | 14992596.93 | 38002692.4