## ВОР 2 эт
Ведомость работ и используемых материалов
№ п.п. | Наименование | Тип | Ед. изм. | Коэф. расхода | Объем | Объем
6.3.1.5.1.1.3.1 | Устройство наливных полов с огрунтовкой поверхности и проклейкой демпферной лентой / толщ. до 10 мм | Типы 9, 9.1, 9.2, 9.3, 11, 11.1 | м2 | 1 | 0 | 4905.38 |  | -4905.38
| Наливной пол_ / Унифицированный по ПИК-СТАНДАРТ |  | кг | 1.6 | 0 | 78486.08 |  | -78486.08
| Лента кромочная демпферная_/8*100мм/20м |  | пог. м | 1 | 0 | 4905.38 |  | -4905.38
| Грунтовка универсальный ЛАСТИМИН_ / УНКОНТ ЛЮКС LP51 А |  | кг | 0.255 | 0 | 1250.872 |  | -1250.872
6.3.1.5.1.1.6.3 | Устройство разделительного слоя / из пленки полиэтиленовой / в 1 слой | Типы 4.4, 5, 5.1, 6, 6.1, 7, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 9, 9.1 | м2 | 1 | 0 | 2785.09 |  | -2785.09
| Пленка полиэтиленовая_/200мкр |  | м2 | 1.1 | 0 | 3063.599 |  | -3063.599
6.3.1.5.1.1.9.1 | Обработка полов гидрофобизирующим составом | Типы 5, 5.1 - обеспыливание | м2 | 1 | 0 | 47.77 |  | -47.77
| Пропитка для бетонных поверхностей / Элакор МБ1 |  | кг | 0.3 | 0 | 14.331 |  | -14.331
| Грунтовка силикатная КМ0 Прозрачный |  | кг | 0.2 | 0 | 9.554 |  | -9.554
6.3.1.5.1.1.10.1 | Затирка, уход, полировка полов мех.способом | Тип 4.4 | м2 | 1 | 0 | 72.94 |  | -72.94
| Цемент- / Портланд / М500 |  | кг | 0.6 | 0 | 43.764 |  | -43.764
6.3.1.5.1.1.11.2 | Устройство стяжки СКБ / армированная сеткой от 21 мм до 40мм | Тип 7.1 40мм | м2 | 1 | 0 | 46.62 |  | -46.62
| Фиксатор арматуры Звездочка_/15/4-16 |  | шт | 8 | 0 | 372.96 |  | -372.96
| Смесь цементно-песчаная сухая_/М200 |  | кг | 1.8 | 0 | 3356.64 | 40 | -3356.64
| Сетка эл/св_/100*100*5 |  | м2 | 1.1 | 0 | 51.282 |  | -51.282
| Лента кромочная демпферная_/8*100мм/20м |  | пог. м | 1 | 0 | 46.62 |  | -46.62
1 | Устройство стяжки СКБ / армированная сеткой от 41 мм до 60мм | Типы 8.3, 9.1, 9.3 60мм | м2 | 1 | 27.32 | 122.25 |  | -94.93 | 6.1 | 7.2 | 8.3 | 9.2
1.1 | Фиксатор арматуры Звездочка_/15/4-16 |  | шт | 8 | 219 | 978 |  | -759
1.2 | Смесь цементно-песчаная сухая_/М200 |  | кг | 1.8 | 2950.56 | 13203 | 60 | -10252.44
1.3 | Сетка эл/св_/100*100*5 |  | м2 | 1.1 | 30.052 | 134.475 |  | -104.423
1.4 | Лента кромочная демпферная_/8*100мм/20м |  | пог. м | 1 | 27.32 | 122.25 |  | -94.93
2 | Устройство стяжки СКБ / армированная сеткой от 61мм до 80мм | Типы 6, 6.1, 7, 7.2, 8.1, 8.2, 9, 9.2 | м2 | 1 | 1530.22 | 5553.92 |  | -4023.7
2.1 | Фиксатор арматуры Звездочка_/15/4-16 |  | шт | 8 | 12242 | 44431.36 |  | -32189.36
2.2 | Смесь цементно-песчаная сухая_/М200 |  | кг | 1.8 | 179035.74 | 649808.64 | 65 | -470772.9
2.3 | Сетка эл/св_/100*100*5 |  | м2 | 1.1 | 1683.242 | 6109.312 |  | -4426.07
2.4 | Лента кромочная демпферная_/8*100мм/20м |  | пог. м | 1 | 1530.22 | 5553.92 |  | -4023.7
6.3.1.5.1.1.11.4 | Устройство стяжки СКБ / армированная сеткой от 61мм до 80мм | Типы 11, 11.1 68мм | м2 | 1 | 0 | 468.22 |  | -468.22
| Грунтовка БЕТОН-КОНТАКТ_/ |  | кг | 0.255 | 0 | 119.396 |  | -119.396
| Лента кромочная демпферная_/8*100мм/20м |  | пог. м | 1 | 0 | 468.22 |  | -468.22
| Сетка эл/св_/100*100*5 |  | м2 | 1.1 | 0 | 515.042 |  | -515.042
| Смесь цементно-песчаная сухая_/М200 |  | кг | 1.8 | 0 | 57310.128 | 68 | -57310.128
| Фиксатор арматуры Звездочка_/15/4-16 |  | шт | 8 | 0 | 3745.76 |  | -3745.76
6.3.1.5.1.1.11.4 | Устройство стяжки СКБ / армированная сеткой от 61мм до 80мм | Тип 5 70мм | м2 | 1 | 0 | 19.42 |  | -19.42
| Фиксатор арматуры Звездочка_/15/4-16 |  | шт | 8 | 0 | 155.36 |  | -155.36
| Смесь цементно-песчаная сухая_/М150 |  | кг | 1.8 | 0 | 2446.92 | 70 | -2446.92
| Сетка эл/св_/100*100*4 |  | м2 | 1.1 | 0 | 21.362 |  | -21.362
| Лента кромочная демпферная_/8*100мм/20м |  | пог. м | 1 | 0 | 19.42 |  | -19.42
6.3.1.5.1.1.11.4 | Устройство стяжки СКБ / армированная сеткой от 61мм до 80мм | Типы 4.4, 5.1 80мм | м2 | 1 | 0 | 101.29 |  | -101.29
| Лента кромочная демпферная_/8*100мм/20м |  | пог. м | 1 | 0 | 101.29 |  | -101.29
| Сетка эл/св_/100*100*4 |  | м2 | 1.1 | 0 | 111.419 |  | -111.419
| Смесь цементно-песчаная сухая_/М150 |  | кг | 1.8 | 0 | 14585.76 |  | -14585.76
| Фиксатор арматуры Звездочка_/15/4-16 |  | шт | 8 | 0 | 810.32 |  | -810.32

## Спец 2 эт
Спецификация выполненных работ
| Типы | 6.1 | 7.2 | 8.3 | 9.2 | Итог | 4.4 | 11 | 11.1
№ п.п. | Помещения: | Объем, м² | Объем, м² | Объем, м² | Объем, м² | Объем, м²
1 | 2.001 |  |  |  | 73.56 | 73.56
2 | 2.002 |  |  |  | 72.24 | 72.24
3 | 2.003 |  |  |  | 68.26 | 68.26
4 | 2.004 |  |  |  | 158.97 | 158.97
5 | 2.005 | 13.62 |  |  |  | 13.62
6 | 2.007 |  |  |  | 68.3 | 68.3
7 | 2.008 |  |  |  | 68.46 | 68.46
8 | 2.009 |  |  |  | 68.46 | 68.46
9 | 2.010 |  |  |  | 67.53 | 67.53
10 | 2.011 |  |  |  | 68.46 | 68.46
11 | 2.012 |  |  |  | 149.95 | 149.95
12 | 2.013 |  |  |  | 68.46 | 68.46
13 | 2.014 |  | 17.22 |  |  | 17.22
14 | 2.015 |  | 21.87 |  |  | 21.87
15 | 2.016 |  | 5.06 |  |  | 5.06
16 | 2.017 |  |  | 3.22 |  | 3.22
17 | 2.162 |  |  | 5.25 |  | 5.25
18 | 2.075 |  |  |  | 79.79 | 79.79
19 | 2.080 |  |  |  | 170.56 | 170.56
20 | 2.084 | 16 |  |  |  | 16
21 | 2.087 | 19.46 |  |  |  | 19.46
22 | 2.088 |  |  |  | 10.24 | 10.24
23 | 2.089 |  | 6.05 |  |  | 6.05
24 | 2.090 |  | 12.15 |  |  | 12.15
25 | 2.091 |  | 10.63 |  |  | 10.63
26 | 2.094 |  |  |  | 23.36 | 23.36
27 | 2.095 |  | 8.79 |  |  | 8.79
28 | 2.096 |  | 14.39 |  |  | 14.39
29 | 2.097 |  |  | 4.85 |  | 4.85
30 | 2.098 |  |  | 4.76 |  | 4.76
31 | 2.099 |  |  |  | 21.09 | 21.09
32 | 2.100 |  | 8.19 |  |  | 8.19
33 | 2.101 |  | 12.22 |  |  | 12.22
34 | 2.102 |  |  | 9.24 |  | 9.24
35 | 2.103 |  |  |  | 19.33 | 19.33
36 | 2.104 |  | 8.45 |  |  | 8.45
37 | 2.105 |  | 14.25 |  |  | 14.25
38 | 2.106 |  |  |  | 19.36 | 19.36
39 | 2.107 |  | 8.14 |  |  | 8.14
40 | 2.108 |  | 16.28 |  |  | 16.28
41 | 2.109 | 33.05 |  |  |  | 33.05
42 | 2.168 | 8.02 |  |  |  | 8.02
| сумма: | 90.15 | 163.69 | 27.32 | 1276.38 | 1557.54
| 2.16 | [5 empty] | 0
| 2.081 | [6 empty] | 0
| 2.085 | [7 empty] | 0

## ВОР 3 эт
Ведомость работ и используемых материалов
№ п.п. | Наименование | Тип | Ед. изм. | Коэф. расхода | Объем | Объем
6.3.1.5.1.1.3.1 | Устройство наливных полов с огрунтовкой поверхности и проклейкой демпферной лентой / толщ. до 10 мм | Типы 9, 9.1, 9.2, 9.3, 11, 11.1 | м2 | 1 | 4905.38 | 4905.38 |  | 0
| Наливной пол_ / Унифицированный по ПИК-СТАНДАРТ |  | кг | 1.6 | 78486.08 | 78486.08 |  | 0
| Лента кромочная демпферная_/8*100мм/20м |  | пог. м | 1 | 4905.38 | 4905.38 |  | 0
| Грунтовка универсальный ЛАСТИМИН_ / УНКОНТ ЛЮКС LP51 А |  | кг | 0.255 | 1250.8719 | 1250.872 |  | -0.0001
6.3.1.5.1.1.6.3 | Устройство разделительного слоя / из пленки полиэтиленовой / в 1 слой | Типы 4.4, 5, 5.1, 6, 6.1, 7, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 9, 9.1 | м2 | 1 | 2785.09 | 2785.09 |  | 0
| Пленка полиэтиленовая_/200мкр |  | м2 | 1.1 | 3063.599 | 3063.599 |  | 0
6.3.1.5.1.1.9.1 | Обработка полов гидрофобизирующим составом | Типы 5, 5.1 - обеспыливание | м2 | 1 | 47.77 | 47.77 |  | 0
| Пропитка для бетонных поверхностей / Элакор МБ1 |  | кг | 0.3 | 14.331 | 14.331 |  | 0
| Грунтовка силикатная КМ0 Прозрачный |  | кг | 0.2 | 9.554 | 9.554 |  | 0
6.3.1.5.1.1.10.1 | Затирка, уход, полировка полов мех.способом | Тип 4.4 | м2 | 1 | 72.94 | 72.94 |  | 0
| Цемент- / Портланд / М500 |  | кг | 0.6 | 43.764 | 43.764 |  | 0
6.3.1.5.1.1.11.2 | Устройство стяжки СКБ / армированная сеткой от 21 мм до 40мм | Тип 7.1 40мм | м2 | 1 | 46.62 | 46.62 |  | 0
| Фиксатор арматуры Звездочка_/15/4-16 |  | шт | 8 | 373 | 372.96 |  | 0.04
| Смесь цементно-песчаная сухая_/М200 |  | кг | 1.8 | 3356.64 | 3356.64 | 40 | 0
| Сетка эл/св_/100*100*5 |  | м2 | 1.1 | 51.282 | 51.282 |  | 0
| Лента кромочная демпферная_/8*100мм/20м |  | пог. м | 1 | 46.62 | 46.62 |  | 0
6.3.1.5.1.1.11.3 | Устройство стяжки СКБ / армированная сеткой от 41 мм до 60мм | Типы 8.3, 9.1, 9.3 60мм | м2 | 1 | 122.25 | 122.25 |  | 0
| Фиксатор арматуры Звездочка_/15/4-16 |  | шт | 8 | 978 | 978 |  | 0
| Смесь цементно-песчаная сухая_/М200 |  | кг | 1.8 | 13203 | 13203 | 60 | 0
| Сетка эл/св_/100*100*5 |  | м2 | 1.1 | 134.475 | 134.475 |  | 0
| Лента кромочная демпферная_/8*100мм/20м |  | пог. м | 1 | 122.25 | 122.25 |  | 0
6.3.1.5.1.1.11.4 | Устройство стяжки СКБ / армированная сеткой от 61мм до 80мм | Типы 6, 6.1, 7, 7.2, 8.1, 8.2, 9, 9.2 | м2 | 1 | 5553.92 | 5553.92 |  | 0
| Фиксатор арматуры Звездочка_/15/4-16 |  | шт | 8 | 44431 | 44431.36 |  | -0.36
| Смесь цементно-песчаная сухая_/М200 |  | кг | 1.8 | 649808.64 | 649808.64 | 65 | 0
| Сетка эл/св_/100*100*5 |  | м2 | 1.1 | 6109.312 | 6109.312 |  | 0
| Лента кромочная демпферная_/8*100мм/20м |  | пог. м | 1 | 5553.92 | 5553.92 |  | 0
6.3.1.5.1.1.11.4 | Устройство стяжки СКБ / армированная сеткой от 61мм до 80мм | Типы 11, 11.1 68мм | м2 | 1 | 468.22 | 468.22 |  | 0
| Грунтовка БЕТОН-КОНТАКТ_/ |  | кг | 0.255 | 119.3961 | 119.396 |  | 0.0001
| Лента кромочная демпферная_/8*100мм/20м |  | пог. м | 1 | 468.22 | 468.22 |  | 0
| Сетка эл/св_/100*100*5 |  | м2 | 1.1 | 515.042 | 515.042 |  | 0
| Смесь цементно-песчаная сухая_/М200 |  | кг | 1.8 | 57310.128 | 57310.128 | 68 | 0
| Фиксатор арматуры Звездочка_/15/4-16 |  | шт | 8 | 3746 | 3745.76 |  | 0.24
6.3.1.5.1.1.11.4 | Устройство стяжки СКБ / армированная сеткой от 61мм до 80мм | Тип 5 70мм | м2 | 1 | 19.42 | 19.42 |  | 0
| Фиксатор арматуры Звездочка_/15/4-16 |  | шт | 8 | 155 | 155.36 |  | -0.36
| Смесь цементно-песчаная сухая_/М150 |  | кг | 1.8 | 2446.92 | 2446.92 | 70 | 0
| Сетка эл/св_/100*100*4 |  | м2 | 1.1 | 21.362 | 21.362 |  | 0
| Лента кромочная демпферная_/8*100мм/20м |  | пог. м | 1 | 19.42 | 19.42 |  | 0
6.3.1.5.1.1.11.4 | Устройство стяжки СКБ / армированная сеткой от 61мм до 80мм | Типы 4.4, 5.1 80мм | м2 | 1 | 101.29 | 101.29 |  | 0
| Лента кромочная демпферная_/8*100мм/20м |  | пог. м | 1 | 101.29 | 101.29 |  | 0
| Сетка эл/св_/100*100*4 |  | м2 | 1.1 | 111.419 | 111.419 |  | 0
| Смесь цементно-песчаная сухая_/М150 |  | кг | 1.8 | 14585.76 | 14585.76 |  | 0
| Фиксатор арматуры Звездочка_/15/4-16 |  | шт | 8 | 810 | 810.32 |  | -0.32

## общий (2)
Ведомость работ и используемых материалов
№ п.п. | Наименование | Тип | Ед. изм. | Коэф. расхода | Объем | Объем
6.3.1.5.1.1.3.1 | Устройство наливных полов с огрунтовкой поверхности и проклейкой демпферной лентой / толщ. до 10 мм | Типы 9, 9.1, 9.2, 9.3, 11, 11.1 | м2 | 1 | 4905.38 | 4905.38 |  | 0
| Наливной пол_ / Унифицированный по ПИК-СТАНДАРТ |  | кг | 1.6 | 78486.08 | 78486.08 |  | 0
| Лента кромочная демпферная_/8*100мм/20м |  | пог. м | 1 | 4905.38 | 4905.38 |  | 0
| Грунтовка универсальный ЛАСТИМИН_ / УНКОНТ ЛЮКС LP51 А |  | кг | 0.255 | 1250.8719 | 1250.872 |  | -0.0001
6.3.1.5.1.1.6.3 | Устройство разделительного слоя / из пленки полиэтиленовой / в 1 слой | Типы 4.4, 5, 5.1, 6, 6.1, 7, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 9, 9.1 | м2 | 1 | 2785.09 | 2785.09 |  | 0
| Пленка полиэтиленовая_/200мкр |  | м2 | 1.1 | 3063.599 | 3063.599 |  | 0
6.3.1.5.1.1.9.1 | Обработка полов гидрофобизирующим составом | Типы 5, 5.1 - обеспыливание | м2 | 1 | 47.77 | 47.77 |  | 0
| Пропитка для бетонных поверхностей / Элакор МБ1 |  | кг | 0.3 | 14.331 | 14.331 |  | 0
| Грунтовка силикатная КМ0 Прозрачный |  | кг | 0.2 | 9.554 | 9.554 |  | 0
6.3.1.5.1.1.10.1 | Затирка, уход, полировка полов мех.способом | Тип 4.4 | м2 | 1 | 72.94 | 72.94 |  | 0
| Цемент- / Портланд / М500 |  | кг | 0.6 | 43.764 | 43.764 |  | 0
6.3.1.5.1.1.11.2 | Устройство стяжки СКБ / армированная сеткой от 21 мм до 40мм | Тип 7.1 40мм | м2 | 1 | 46.62 | 46.62 |  | 0
| Фиксатор арматуры Звездочка_/15/4-16 |  | шт | 8 | 373 | 372.96 |  | 0.04
| Смесь цементно-песчаная сухая_/М200 |  | кг | 1.8 | 3356.64 | 3356.64 | 40 | 0
| Сетка эл/св_/100*100*5 |  | м2 | 1.1 | 51.282 | 51.282 |  | 0
| Лента кромочная демпферная_/8*100мм/20м |  | пог. м | 1 | 46.62 | 46.62 |  | 0
6.3.1.5.1.1.11.3 | Устройство стяжки СКБ / армированная сеткой от 41 мм до 60мм | Типы 8.3, 9.1, 9.3 60мм | м2 | 1 | 122.25 | 122.25 |  | 0
| Фиксатор арматуры Звездочка_/15/4-16 |  | шт | 8 | 978 | 978 |  | 0
| Смесь цементно-песчаная сухая_/М200 |  | кг | 1.8 | 13203 | 13203 | 60 | 0
| Сетка эл/св_/100*100*5 |  | м2 | 1.1 | 134.475 | 134.475 |  | 0
| Лента кромочная демпферная_/8*100мм/20м |  | пог. м | 1 | 122.25 | 122.25 |  | 0
6.3.1.5.1.1.11.4 | Устройство стяжки СКБ / армированная сеткой от 61мм до 80мм | Типы 6, 6.1, 7, 7.2, 8.1, 8.2, 9, 9.2 | м2 | 1 | 5553.92 | 5553.92 |  | 0
| Фиксатор арматуры Звездочка_/15/4-16 |  | шт | 8 | 44431 | 44431.36 |  | -0.36
| Смесь цементно-песчаная сухая_/М200 |  | кг | 1.8 | 649808.64 | 649808.64 | 65 | 0
| Сетка эл/св_/100*100*5 |  | м2 | 1.1 | 6109.312 | 6109.312 |  | 0
| Лента кромочная демпферная_/8*100мм/20м |  | пог. м | 1 | 5553.92 | 5553.92 |  | 0
6.3.1.5.1.1.11.4 | Устройство стяжки СКБ / армированная сеткой от 61мм до 80мм | Типы 11, 11.1 68мм | м2 | 1 | 468.22 | 468.22 |  | 0
| Грунтовка БЕТОН-КОНТАКТ_/ |  | кг | 0.255 | 119.3961 | 119.396 |  | 0.0001
| Лента кромочная демпферная_/8*100мм/20м |  | пог. м | 1 | 468.22 | 468.22 |  | 0
| Сетка эл/св_/100*100*5 |  | м2 | 1.1 | 515.042 | 515.042 |  | 0
| Смесь цементно-песчаная сухая_/М200 |  | кг | 1.8 | 57310.128 | 57310.128 | 68 | 0
| Фиксатор арматуры Звездочка_/15/4-16 |  | шт | 8 | 3746 | 3745.76 |  | 0.24
6.3.1.5.1.1.11.4 | Устройство стяжки СКБ / армированная сеткой от 61мм до 80мм | Тип 5 70мм | м2 | 1 | 19.42 | 19.42 |  | 0
| Фиксатор арматуры Звездочка_/15/4-16 |  | шт | 8 | 155 | 155.36 |  | -0.36
| Смесь цементно-песчаная сухая_/М150 |  | кг | 1.8 | 2446.92 | 2446.92 | 70 | 0
| Сетка эл/св_/100*100*4 |  | м2 | 1.1 | 21.362 | 21.362 |  | 0
| Лента кромочная демпферная_/8*100мм/20м |  | пог. м | 1 | 19.42 | 19.42 |  | 0
6.3.1.5.1.1.11.4 | Устройство стяжки СКБ / армированная сеткой от 61мм до 80мм | Типы 4.4, 5.1 80мм | м2 | 1 | 101.29 | 101.29 |  | 0
| Лента кромочная демпферная_/8*100мм/20м |  | пог. м | 1 | 101.29 | 101.29 |  | 0
| Сетка эл/св_/100*100*4 |  | м2 | 1.1 | 111.419 | 111.419 |  | 0
| Смесь цементно-песчаная сухая_/М150 |  | кг | 1.8 | 14585.76 | 14585.76 |  | 0
| Фиксатор арматуры Звездочка_/15/4-16 |  | шт | 8 | 810 | 810.32 |  | -0.32

## Спец 2 эт (2)
Спецификация выполненных работ
| Типы | 6.1 | 7.2 | 8.3 | 9.2 | Итог | 4.4 | 11 | 11.1
№ п.п. | Помещения: | Объем, м² | Объем, м² | Объем, м² | Объем, м² | Объем, м²
1 | [5 empty] | 0
2 | [5 empty] | 0
3 | [5 empty] | 0
4 | [5 empty] | 0
5 | [5 empty] | 0
6 | [5 empty] | 0
7 | [5 empty] | 0
8 | [5 empty] | 0
9 | [5 empty] | 0
10 | [5 empty] | 0
11 | [5 empty] | 0
12 | [5 empty] | 0
13 | [5 empty] | 0
14 | [5 empty] | 0
15 | [5 empty] | 0
16 | [5 empty] | 0
17 | [5 empty] | 0
18 | [5 empty] | 0
19 | [5 empty] | 0
20 | [5 empty] | 0
21 | [5 empty] | 0
22 | [5 empty] | 0
23 | [5 empty] | 0
24 | [5 empty] | 0
25 | [5 empty] | 0
26 | [5 empty] | 0
27 | [5 empty] | 0
28 | [5 empty] | 0
29 | [5 empty] | 0
30 | [5 empty] | 0
31 | [5 empty] | 0
32 | [5 empty] | 0
33 | [5 empty] | 0
34 | [5 empty] | 0
35 | [5 empty] | 0
36 | [5 empty] | 0
37 | [5 empty] | 0
38 | [5 empty] | 0
39 | [5 empty] | 0
40 | [5 empty] | 0
41 | [5 empty] | 0
42 | [5 empty] | 0
| сумма: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.16 | [5 empty] | 0
| 2.081 | [6 empty] | 0
| 2.085 | [7 empty] | 0