## 16 Краска
Номер п/п | Наименование работ |  |  | Описание |  | Ед. изм. | Общее кол-во
1 | Лакокрасочные работы СКБ / окраска стен / в 2 слоя |  |  | 1 этаж, h = 1.6 м |  | м2 | 1107.376
2 | Лакокрасочные работы СКБ / окраска стен / в 2 слоя |  |  | 2 этаж, h = 1.6 м |  | м2 | 1256.672
3 | Лакокрасочные работы СКБ / окраска стен / в 2 слоя |  |  | 3 этаж, h = 1.6 м |  | м2 | 1072.864
[6 empty] | Итог: | 3436.912
Коридоры |  | Лиф. Холлы |  |  |  |  | Лестницы
№ пом. | Объем, м² | № пом. | Объем, м² |  |  |  | № пом. | Объем, м²
1.073 | 146.544 | 1.067 | 16.96 |  |  |  | 1 | 36.16
1.062 | 104.96 | 1.012 | 17.12 |  |  |  | 2 | 39.664
1.055 | 109.12 | 1.056 | 17.12 |  |  |  | 3 | 28.96
1.050 | 124.608 | Итог: | 51.2 |  |  |  | 4 | 30.88
1.023 | 137.92 | [5 empty] | 5 | 39.52
1.007 | 40.128 | [5 empty] | 6 | 39.52
1.085 | 79.072 | [5 empty] | 7 | 30.16
1.002 | 68.96 | [5 empty] | Итог: | 244.864
Итог: | 811.312
Коридоры |  | Лиф. Холлы |  |  | Библиоттека |  | Лестницы
№ пом. | Объем, м² | № пом. | Объем, м² |  | № пом. | Объем, м² | № пом. | Объем, м²
2.062 | 105.76 | 2.009 | 16.816 |  | 2.022 | 218.08 | 1 | 40.8
2.049 | 86.08 | 2.055 | 13.76 |  | Итог: | 218.08 | 2 | 44.96
2.046 | 118.72 | 2.043 | 13.872 |  |  |  | 3 | 31.36
2.042 | 74.4 | Итог: | 44.448 |  | Актовые залы |  | 4 | 33.28
2.071 | 97.664 |  |  |  | № пом. | Объем, м² | 5 | 45.92
2.070 | 19.68 |  |  |  | 2.065 | 10.88 | 6 | 44.48
2.017 | 140.16 |  |  |  | Итог: | 10.88 | 7 | 29.76
2.003 | 70.24 | [5 empty] | Итог: | 270.56
Итог: | 712.704
Коридоры |  | Лиф. Холлы |  |  | Библиоттека |  | Лестницы
№ пом. | Объем, м² | № пом. | Объем, м² |  | № пом. | Объем, м² | № пом. | Объем, м²
3.051 | 98.08 | 3.007 | 16.08 |  | 3.019 | 166.88 | 1 | 28.96
3.041 | 119.04 | 3.046 | 13.2 |  | Итог: | 166.88 | 2 | 33.6
3.037 | 85.12 | 3.033 | 13.072 |  |  |  | 3 | 20.64
3.066 | 74.496 | Итог: | 42.352 |  |  |  | 4 | 23.36
3.023 | 121.744 | [5 empty] | 5 | 33.6
3.012 | 120.16 | [5 empty] | 6 | 33.12
3.004 | 47.52 | [5 empty] | 7 | 24.192
Итог: | 666.16 | [5 empty] | Итог: | 197.472

## 15ДмПот
Номер п/п | Наименование работ | Описание | Ед. изм. | Общее кол-во
1 | Демонтаж подвесного потолка | 3 этаж / ПТ-5 | м2 | 342.7
№ пом. | Объем, м²
3.038 | 190.5
3.050 | 152.2
Итог: | 342.7

## 14МонтСт
Номер п/п | Наименование работ | Описание | Ед. изм. | Общее кол-во
1 | Подготовка поверхности СКБ / стен / по штукатурке / 2мм | Шпаклевка базовая | м2 | 74.6
2 | Подготовка поверхности СКБ / стен / по штукатурке / 2мм | Шпаклевка финишная | м2 | 74.6

## 13МонтСт
Номер п/п | Наименование работ | Описание | Ед. изм. | Общее кол-во
1 | Штукатурка стен гипсовыми смесями с предварительной огрунтовкой СКБ | / толщ. от 21 до 40 мм / высотой от 4,01 до 8 метров | м2 | 74.6

## 12ДмСт
Номер п/п | Наименование работ | Описание | Ед. изм. | Общее кол-во
1 | Демонтаж шпатлевки и/или штукатурки на поверхности стен | Демонтаж отделки (штукатурка / шпаклевка) | м2 | 74.6

## 11ПВХплитка
Номер п/п | Наименование работ |  | Описание | Ед. изм. | Общее кол-во
1 | Устройство покрытия пола из ПВХ плитки |  | 2 этаж / ПВХ плитка Л-1 | м2 | 242.1
2 | Устройство покрытия пола из ПВХ плитки |  | 3 этаж / ПВХ плитка Л-1 | м2 | 723.4
3 | Установка напольного плинтуса ПВХ |  | 2, 3 этаж ПЛ-2 | пог. м. | 302.4
№ пом. | Объем, м² | № пом. | Объем, м²
2.064 | 63.9 | 3.041 | 157.3
2.046 | 143.4 | 3.005 | 18.6
2.050 | 34.8 | 3.061 | 9.2
Итог: | 242.1 | 3.062 | 20.6
|  | 3.066 | 104.1
|  | 3.023 | 108.2
|  | 3.019 | 305.4
|  | Итог: | 723.4

## 10ПВХплиткаДм
Номер п/п | Наименование работ |  | Описание | Ед. изм. | Общее кол-во
1 | Демонтаж напольных покрытий |  | 2 этаж ПВХ плитка | м2 | 242.1
2 | Демонтаж напольных покрытий |  | 3 этаж ПВХ плитка | м2 | 723.4
3 | Демонтаж плинтуса для линолеума |  | 2, 3 этаж | пог. м. | 302.4
№ пом. | Объем, м² | № пом. | Объем, м²
2.064 | 63.9 | 3.041 | 157.3
2.046 | 143.4 | 3.005 | 18.6
2.050 | 34.8 | 3.061 | 9.2
Итог: | 242.1 | 3.062 | 20.6
|  | 3.066 | 104.1
|  | 3.023 | 108.2
|  | 3.019 | 305.4
|  | Итог: | 723.4

## 9 Краска
Номер п/п | Наименование работ |  | Описание | Ед. изм. | Общее кол-во
1 | Лакокрасочные работы СКБ / окраска стен / в 2 слоя |  | 2 этаж / КМ1 / 9003 | м2 | 4042.9
2 | Лакокрасочные работы СКБ / окраска стен / в 2 слоя |  | 3 этаж / КМ1 / 9003 | м2 | 3847.4
3 | Лакокрасочные работы СКБ / окраска стен / в 2 слоя |  | 2 этаж / КМ0 / 7016 / опуск от потолка | м2 | 21.3
4 | Лакокрасочные работы СКБ / окраска стен / в 2 слоя |  | 3 этаж / КМ0 / 7016/ опуск от потолка | м2 | 26.5
5 | Лакокрасочные работы СКБ / окраска стен / в 2 слоя |  | 3 этаж / СТ-1.9 | м2 | 62.2
6 | Лакокрасочные работы СКБ / окраска стен / в 2 слоя |  | 2 этаж / КМ0 / СТ-1.3 | м2 | 55.9
7 | Лакокрасочные работы СКБ / окраска стен / в 2 слоя |  | 3 этаж / КМ0 / СТ-1.3 | м2 | 56.6
|  |  |  | Итог: | 8112.8
RL 9003 |  | RL 9003
№ пом. | Объем, м² | № пом. | Объем, м² | СТ-1.9
2.022 | 523.6 | 3.005 | 73.1 | № пом. | Объем, м²
2.025 | 88.4 | 3.019 | 301.2 | 3.051 | 62.2
2.030 | 84.1 | 3.021 | 79.3 | Итог: | 62.2
2.031 | 32.1 | 3.022 | 137.1
2.032 | 34.6 | 3.023 | 356.9
2.033 | 112.9 | 3.035 | 115.1 | СТ-1.3
2.042 | 181.3 | 3.036 | 117.9 | № пом. | Объем, м²
2.045 | 278.6 | 3.037 | 244.2 | 2.055 | 24.3
2.046 | 367 | 3.038 | 259.6 | 2.043 | 31.6
2.047 | 89.2 | 3.039 | 70.7 | Итог: | 55.9
2.048 | 230.9 | 3.040 | 175.7
2.049 | 269.6 | 3.041 | 352.3
2.050 | 89.8 | 3.042 | 86.2 | СТ-1.3
2.057 | 65 | 3.043 | 86.7 | № пом. | Объем, м²
2.060 | 93.7 | 3.044 | 31.6 | 3.046 | 24.5
2.061 | 221.1 | 3.045 | 34.3 | 3.033 | 32.1
2.062 | 280.3 | 3.047 | 109.4 | Итог: | 56.6
2.064 | 116.4 | 3.048 | 172.5
2.065 | 31.2 | 3.049 | 98.9
2.066 | 165.5 | 3.050 | 223.7
2.067 | 239.3 | 3.053 | 227.1
2.068 | 200.9 | 3.054 | 165.6
2.071 | 247.4 | 3.058 | 136.2
Итог: | 4042.9 | 3.059 | 52.9
|  | 3.060 | 43.8
|  | 3.061 | 49.2
|  | 3.062 | 46.2
|  | Итог: | 3847.4

## 4-С-Ш1
Номер п/п | Наименование работ | Описание | Ед. изм. | Коэф.расхода | Общее кол-во
1 | Устройство файерборд | (2 слоя) | м2 | 1 | 11.3687
2 | Подготовка поверхности СКБ / стен / ГКЛ, ПГП / 2мм | Шпаклевка базовая | м2 | 1 | 11.3687
2.1 | Шпатлевка гипсовая_ / белая / Унифицированная по ПИК-СТАНДАРТ, 30кг |  | кг | 1.5 | 17.0531
2.2 | Уголок малярный_/перфорированный/25*25*3000мм |  | шт | 0.3 | 3.4106
2.3 | Грунтовка универсальный ЛАСТИМИН_ / LP-51 А |  | кг | 0.15 | 1.7053
3 | Подготовка поверхности СКБ / стен / ГКЛ, ПГП / 2мм | Шпаклевка финишная | м2 | 1 | 11.3687
3.1 | Грунтовка универсальный ЛАСТИМИН_ / LP-51 А |  | кг | 0.15 | 1.7053
3.2 | Шпатлевка гипсовая_ / белая / Унифицированная по ПИК-СТАНДАРТ, 30кг |  | кг | 1.5 | 17.0531

## 3-С-Ш1фин
Номер п/п | Наименование работ | Описание | Ед. изм. | Коэф.расхода | Общее кол-во
1 | Подготовка поверхности СКБ / стен / ГКЛ, ПГП / 2мм | Шпаклевка финишная | м2 | 1 | 1350.87
1.1 | Грунтовка универсальный ЛАСТИМИН_ / LP-51 А |  | кг | 0.15 | 202.6305
1.2 | Шпатлевка гипсовая_ / белая / Унифицированная по ПИК-СТАНДАРТ, 30кг |  | кг | 1.5 | 2026.305

## 2-С-Ш1, баз
Номер п/п | Наименование работ | Описание | Ед. изм. | Коэф.расхода | Общее кол-во
1 | Подготовка поверхности СКБ / стен / ГКЛ, ПГП / 2мм | Шпаклевка базовая | м2 | 1 | 1350.87
1.1 | Шпатлевка гипсовая_ / белая / Унифицированная по ПИК-СТАНДАРТ, 30кг |  | кг | 1.5 | 2026.305
1.2 | Уголок малярный_/перфорированный/25*25*3000мм |  | шт | 0.3 | 405.261
1.3 | Грунтовка универсальный ЛАСТИМИН_ / LP-51 А |  | кг | 0.15 | 202.6305

## 1-С-Ш1, ГКЛ
Номер п/п | Наименование работ | Описание | Ед. изм. | Коэф.расхода | Общее кол-во
1 | Устройство перегородок на металлическом каркасе по системе Knauf / С-112 / А2-12, А2-5, А2-25 | Устройство противопожарных стен 2-го типа | м2 | 1 | 712.062
1.1 | Прочие материалы для перегородок из ГКЛ (лента, шпатлевка, грунтовка, шуруп, дюбель и пр.) / одинарный каркас / 2 слоя облицовки |  | комплект | 1 | 712.062
1.2 | Профиль_/направляющий/75*40*0,60/3м | Профиль ЛСТК ВП U 150-63-1,5 сталь350цинк275г/м2 L=3000мм | пог. м | 0.8 | 569.6496
1.3 | Профиль_ / стоечный / 75*50*0,6 / 2415 | Профиль ЛСТК ВП С 150-50-1,5 сталь350цинк275г/м2 L=3200мм | пог. м | 2.1 | 1495.3302
1.4 | Гипсовые строительные плиты_ / влагостойкий и огнестойкий / 12,5*1200*2500 | КНАУФ "Суперлист" ГВЛ 12,5мм | м2 | 4.2 | 2990.6604
1.5 | Плита минераловатная_ / Knauf Insulation Aquastatik TS 034 | Теплоизоляция КНАУФ Инсулейшн | м3 | 0.052 | 37.0272

## Общий
Номер п/п | Код узла ИСР | Наименование затрат | Комментарий подрядчика | Ед. изм. | Коэф.расхода | Общее кол-во
1. Встроенное и Встроенно-пристроенное СКБ
1.1.1.1.1.1.1 | 6.2.2.4.2.4 | Устройство перегородок и зашивка коммуникаций ГКЛ
1.1.1.1.1.1.1.1 | 6.2.2.4.2.4.2.9 | Облицовка стен по системе Knauf / С-665 / в 1 слой / А-12 | Галерея пом. № 2.058 и пом. №1.007 применительно как Панели перфорированные звукопоглощающие САУНДЛАЙН-Акустика НГ , цвет - белый, 600х600 мм | м2 | 1 | 534.4
1.1.1.1.1.1.1.1.1 |  | Прочие материалы для облицовки стен из ГКЛ (лента, шпатлевка, грунтовка, шуруп, дюбель и пр.)_ / 1 слой ГКЛ / профиль ПН/ПС 75 мм |  | комплект | 1 | 534.4
1.1.1.1.1.1.1.1.2 |  | Профиль_/стоечный/75*50*0,40/3м |  | пог. м | 2.1 | 1122.24
1.1.1.1.1.1.1.1.3 |  | Профиль_/направляющий/50*50*0,40/3м |  | пог. м | 0.8 | 427.52
1.1.1.1.1.1.1.1.4 |  | Лист гипсоволокнистый ГВЛ 12,5мм Г1 |  | м2 | 1.1 | 587.84
1.1.2.1.1.2.1 | 6.3.1.5.2.1 | Черновые работы по поверхности стен
1.1.2.1.1.2.1.1 | 6.3.1.5.2.1.2.3 | Штукатурка стен сухими смесями с установкой маяков с предварительной огрунтовкой / толщ. от 16,5 мм до 21 мм | по жб, №1.030 и 2.037 | м2 | 1 | 220.1
1.1.2.1.1.2.1.1.1 |  | Сетка стеклотканевая 200г/м2, ячейка 5х5мм |  | м2 | 1.1 | 242.11
1.1.2.1.1.2.1.1.2 |  | Грунтовка БЕТОН-КОНТАКТ_/ |  | кг | 0.25 | 55.025
1.1.2.1.1.2.1.1.3 |  | Смесь цементно-песчаная М100 | 20мм | кг | 1.8 | 7923.6
1.1.2.1.1.2.1.1.4 |  | Профиль маячковый_/ПМ10 |  | пог. м | 1.1 | 242.11
1.1.2.1.1.2.1.2 | 6.3.1.5.2.1.2.3 | Штукатурка стен сухими смесями с установкой маяков с предварительной огрунтовкой / толщ. от 16,5 мм до 21 мм | по блоку, №1.030 и 2.037 | м2 | 1 | 534
1.1.2.1.1.2.1.2.1 |  | Грунтовка _ / универсальная глубокого проникновения |  | кг | 0.15 | 80.1
1.1.2.1.1.2.1.2.2 |  | Профиль маячковый_/ПМ10 |  | пог. м | 1.1 | 587.4
1.1.2.1.1.2.1.2.3 |  | Смесь цементно-песчаная М100 | 20мм | кг | 1.8 | 19224
1.1.2.1.1.2.1.2.4 |  | Сетка стеклотканевая 200г/м2, ячейка 5х5мм |  | м2 | 1.1 | 587.4
1.1.2.1.1.2.1.3 | 6.3.1.5.2.1.2.3 | Штукатурка стен сухими смесями с установкой маяков с предварительной огрунтовкой / толщ. от 16,5 мм до 21 мм | жб стены. пом. № 2.058 | м2 | 1 | 53.9
1.1.2.1.1.2.1.3.1 |  | Штукатурка гипсовая_ / Унифицированная по ПИК-СТАНДАРТ, 30кг | 20мм | кг | 1 | 1078
1.1.2.1.1.2.1.3.2 |  | Грунтовка БЕТОН-КОНТАКТ_/ |  | кг | 0.25 | 13.475
1.1.2.1.1.2.1.3.3 |  | Профиль маячковый_/ПМ10 |  | пог. м | 1.1 | 59.29
1.1.2.1.1.2.1.4 | 6.3.1.5.2.1.2.3 | Штукатурка стен сухими смесями с установкой маяков с предварительной огрунтовкой / толщ. от 16,5 мм до 21 мм | блок пом.№2.058 | м2 | 1 | 260.6
1.1.2.1.1.2.1.4.1 |  | Профиль маячковый_/ПМ10 |  | пог. м | 1.1 | 286.66
1.1.2.1.1.2.1.4.2 |  | Грунтовка водно-дисперсионная глубокого проникновения "Эконом" 10 кг_/ |  | кг | 0.15 | 39.09
1.1.2.1.1.2.1.4.3 |  | Штукатурка гипсовая_ / Унифицированная по ПИК-СТАНДАРТ, 30кг | 20мм | кг | 1 | 5212
1.1.2.1.1.2.1.5 | 6.3.1.5.2.1.2.3 | Штукатурка стен сухими смесями с установкой маяков с предварительной огрунтовкой / толщ. от 16,5 мм до 21 мм | помещение №1.007, жб пов-ть | м2 | 1 | 36.7
1.1.2.1.1.2.1.5.1 |  | Сетка стеклотканевая 200г/м2, ячейка 5х5мм |  | м2 | 1.1 | 40.37
1.1.2.1.1.2.1.5.2 |  | Грунтовка БЕТОН-КОНТАКТ_/ |  | кг | 0.25 | 9.175
1.1.2.1.1.2.1.5.3 |  | Смесь цементно-песчаная М100 | 20мм | кг | 1.8 | 1321.2
1.1.2.1.1.2.1.5.4 |  | Профиль маячковый_/ПМ10 |  | пог. м | 1.1 | 40.37
1.1.2.1.1.2.1.6 | 6.3.1.5.2.1.2.3 | Штукатурка стен сухими смесями с установкой маяков с предварительной огрунтовкой / толщ. от 16,5 мм до 21 мм | пом. №1.007 - по блоку | м2 | 1 | 144.4
1.1.2.1.1.2.1.6.1 |  | Профиль маячковый_/ПМ10 |  | пог. м | 1.1 | 158.84
1.1.2.1.1.2.1.6.2 |  | Смесь цементно-песчаная М100 | 20мм | кг | 1.8 | 5198.4
1.1.2.1.1.2.1.6.3 |  | Грунтовка водно-дисперсионная глубокого проникновения "Эконом" 10 кг_/ |  | кг | 0.15 | 21.66
1.1.2.1.1.2.1.6.4 |  | Сетка стеклотканевая 200г/м2, ячейка 5х5мм |  | м2 | 1.1 | 158.84
1.1.2.1.1.2.1.7 | 6.3.1.5.2.1.2.3 | Штукатурка стен сухими смесями с установкой маяков с предварительной огрунтовкой / толщ. от 16,5 мм до 21 мм | №1.007 | м2 | 1 | 38.8
1.1.2.1.1.2.1.7.1 |  | Сетка стеклотканевая 200г/м2, ячейка 5х5мм |  | м2 | 1.1 | 42.68
1.1.2.1.1.2.1.7.2 |  | Грунтовка водно-дисперсионная глубокого проникновения "Эконом" 10 кг_/ |  | кг | 0.15 | 5.82
1.1.2.1.1.2.1.7.3 |  | Смесь цементно-песчаная М100 | 20 мм | кг | 1.8 | 1396.8
1.1.2.1.1.2.1.8 | 6.3.1.5.2.1.4.2 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / по оштукатуренной поверхности / толщ. 2 мм | №1.030 и 2.0037 | м2 | 1 | 754.1 | 16.54
1.1.2.1.1.2.1.8.1 |  | Шпатлевка цементная |  | кг | 2 | 1508.2
1.1.2.1.1.2.1.8.2 |  | Уголок малярный_ / L=3м /25х25 мм |  | шт | 0.3 | 226.23
1.1.2.1.1.2.1.8.3 |  | Грунтовка универсальный ЛАСТИМИН_ / LP-51 А |  | кг | 0.15 | 113.115
1.1.2.1.1.2.1.9 | 6.3.1.5.2.1.4.2 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / по оштукатуренной поверхности / толщ. 2 мм | №1.030 и 2.0037 | м2 | 1 | 754.1
1.1.2.1.1.2.1.9.1 |  | Грунтовка универсальный ЛАСТИМИН_ / LP-51 А |  | кг | 0.15 | 113.115
1.1.2.1.1.2.1.9.2 |  | Уголок малярный_ / L=3м /25х25 мм |  | шт | 0.3 | 226.23
1.1.2.1.1.2.1.9.3 |  | Шпатлевка финишная TERRACO HANDYCOAT ALL PURPOSE |  | кг | 1 | 754.1
1.1.2.1.1.2.1.10 | 6.3.1.5.2.1.4.2 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / по оштукатуренной поверхности / толщ. 2 мм | №1.030 и 2.0037 | м2 | 1 | 754.1
1.1.2.1.1.2.1.10.1 |  | Шпатлевка полимерная суперфинишная ЭЛИСИЛК_/белая/ PP37W |  | кг | 1.8 | 1357.38
1.1.2.1.1.2.1.10.2 |  | Уголок малярный_ / L=3м /25х25 мм |  | шт | 0.3 | 226.23
1.1.2.1.1.2.1.10.3 |  | Грунтовка универсальный ЛАСТИМИН_ / LP-51 А |  | кг | 0.15 | 113.115
1.1.2.1.1.2.1.11 | 6.3.1.5.2.1.4.2 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / по оштукатуренной поверхности / толщ. 2 мм | пом.-я №2.058 | м2 | 1 | 314.5
1.1.2.1.1.2.1.11.1 |  | Грунтовка водно-дисперсионная глубокого проникновения EXPORT base Маршалл |  | кг | 0.1 | 31.45
1.1.2.1.1.2.1.11.2 |  | Лента армированная Серпянка 150мм |  | пог. м | 1 | 314.5
1.1.2.1.1.2.1.11.3 |  | Уголок малярный_ / L=3м /25х25 мм |  | шт | 0.3 | 94.35
1.1.2.1.1.2.1.11.4 |  | Шпатлевка гипсовая_ / белая / Унифицированная по ПИК-СТАНДАРТ, 30кг |  | кг | 1.8 | 566.1
1.1.2.1.1.2.1.12 | 6.3.1.5.2.1.4.2 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / по оштукатуренной поверхности / толщ. 2 мм | пом.№2.058 | м2 | 1 | 314.5
1.1.2.1.1.2.1.12.1 |  | Шпатлевка финишная TERRACO HANDYCOAT ALL PURPOSE |  | кг | 1 | 314.5
1.1.2.1.1.2.1.12.2 |  | Уголок малярный_ / L=3м /25х25 мм |  | шт | 0.3 | 94.35
1.1.2.1.1.2.1.12.3 |  | Лента армированная Серпянка 150мм |  | пог. м | 1 | 314.5
1.1.2.1.1.2.1.12.4 |  | Грунтовка универсальный ЛАСТИМИН_ / LP-51 А |  | кг | 0.15 | 47.175
1.1.2.1.1.2.1.13 | 6.3.1.5.2.1.4.2 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / по оштукатуренной поверхности / толщ. 2 мм | пом.№2.058 | м2 | 1 | 314.5
1.1.2.1.1.2.1.13.1 |  | Грунтовка универсальный ЛАСТИМИН_ / LP-51 А |  | кг | 0.15 | 47.175
1.1.2.1.1.2.1.13.2 |  | Уголок малярный_ / L=3м /25х25 мм |  | шт | 0.3 | 94.35
1.1.2.1.1.2.1.13.3 |  | Шпатлевка полимерная суперфинишная ЭЛИСИЛК_/белая/ PP37W |  | кг | 1.8 | 566.1
1.1.2.1.1.2.1.14 | 6.3.1.5.2.1.4.2 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / по оштукатуренной поверхности / толщ. 2 мм | помещ. №1.007 | м2 | 1 | 219.9
1.1.2.1.1.2.1.14.1 |  | Шпатлевка цементная |  | кг | 2 | 439.8
1.1.2.1.1.2.1.14.2 |  | Уголок малярный_ / L=3м /25х25 мм |  | шт | 0.3 | 65.97
1.1.2.1.1.2.1.14.3 |  | Лента армированная Серпянка 150мм |  | пог. м | 1 | 219.9
1.1.2.1.1.2.1.14.4 |  | Грунтовка универсальный ЛАСТИМИН_ / LP-51 А |  | кг | 0.15 | 32.985
1.1.2.1.1.2.1.15 | 6.3.1.5.2.1.4.2 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / по оштукатуренной поверхности / толщ. 2 мм | помещ. №1.007 | м2 | 1 | 219.9
1.1.2.1.1.2.1.15.1 |  | Грунтовка универсальный ЛАСТИМИН_ / LP-51 А |  | кг | 0.15 | 32.985
1.1.2.1.1.2.1.15.2 |  | Лента армированная Серпянка 150мм |  | пог. м | 1 | 219.9
1.1.2.1.1.2.1.15.3 |  | Уголок малярный_ / L=3м /25х25 мм |  | шт | 0.3 | 65.97
1.1.2.1.1.2.1.15.4 |  | Шпатлевка финишная TERRACO HANDYCOAT ALL PURPOSE |  | кг | 1 | 219.9
1.1.2.1.1.2.1.16 | 6.3.1.5.2.1.4.2 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / по оштукатуренной поверхности / толщ. 2 мм | помещ. №1.007 | м2 | 1 | 219.9
1.1.2.1.1.2.1.16.1 |  | Шпатлевка полимерная суперфинишная ЭЛИСИЛК_/белая/ PP37W |  | кг | 1.8 | 395.82
1.1.2.1.1.2.1.16.2 |  | Уголок малярный_ / L=3м /25х25 мм |  | шт | 0.3 | 65.97
1.1.2.1.1.2.1.16.3 |  | Лента армированная Серпянка 150мм |  | пог. м | 1 | 219.9
1.1.2.1.1.2.1.16.4 |  | Грунтовка универсальный ЛАСТИМИН_ / LP-51 А |  | кг | 0.15 | 32.985
1.1.2.1.1.2.2 | 6.3.1.5.2.2 | Чистовые работы по поверхности стен
1.1.2.1.1.2.2.1 | 6.3.1.5.2.2.3.1 | Окраска поверхности стен с предварительной огрунтовкой / в 2 слоя | пом. №1.030 и 2.037 спорт.залы | м2 | 1 | 754.1 | 1066.22 | 134.58
1.1.2.1.1.2.2.1.1 |  | Грунтовка _ / универсальная глубокого проникновения |  | кг | 0.15 | 113.115
1.1.2.1.1.2.2.1.2 |  | Краска водно-дисперсионная интерьерная Акриловая, моющаяся Глянцевая, матовая, Г1(КМ1), RAL 9003 | прим. по проекту Матовая водно-дисперсионная краска для высококачественной отделки Antega Строитель моющаяся, цвет - белый RAL 9003, КМ1 | кг | 0.3 | 226.23

## Пример
Спецификация выполненных работ
| № п.п. | Наименование | Объем, м
| 1 | Штукатурка цементным составом толщиной 16‐20 мм
| 2 | Штукатурка цементным составом толщиной 21-40 мм
| 3 | Штукатурка цементным составом толщиной 41-60 мм
| 4 | Штукатурка цементным составом толщиной боле 60 мм
| 5 | Сетка штукатурная сварная оцинкованная 10х10 мм d0,6 мм
| 6 | Анкер‐клин 6х60 мм
| 7 | Профиль углозащитный оцинкованный 31х31 мм 0,5 мм
Примечание: 100% штукатурки выполнено по сетке штукатурной сварной 10х10 мм d0,6 мм, закрепленной к ограждающим конструкциям при помощи анкер‐клина 6х60 мм (не менее 5 шт/м2).
D
Спецификация выполненных работ
| № п.п. | Наименование | Объем, м
| 1 | Шпаклевка базовая по оштукатуренной поверхности
| 2 | Шпаклевка базовая по поверхности ГВЛ
| 3 | Монтаж углавого профиля

## Спортзал
Пом 2.037 |  | Спецификация выполненных работ
| № п.п. | Наименование | Объем, м²
| 1 | Штукатурка цементным составом толщиной 21-40 мм | 2943.23
| 2 | Сетка штукатурная сварная оцинкованная 10х10 мм d0,6 мм | 2943.23
| 3 | Профиль углозащитный оцинкованный 31х31 мм 0,5 мм | 332 п.м
Вид 1
Спецификация выполненных работ
| № п.п. | Наименование | Объем, м²
| 1 | Шпаклевка базовая по оштукатуренной поверхности | 178.11
| 2 | Шпаклевка базовая по поверхности ГВЛ | 0
| 3 | Шпаклевка финишная по оштукатуренной поверхности | 178.11
| 4 | Шпаклевка финишная по ГВЛ | 0
| 5 | Монтаж углового профиля | 68.84 п.м.
| 6 | Окраска поверхности стен с предварительной огрунтовкой в 2 слоя | 178.11
Вид 2
Спецификация выполненных работ
| № п.п. | Наименование | Объем, м²
| 1 | Шпаклевка базовая по оштукатуренной поверхности | 340.88
| 2 | Шпаклевка базовая по поверхности ГВЛ | 0
| 3 | Шпаклевка финишная по оштукатуренной поверхности | 340.88
| 4 | Шпаклевка финишная по ГВЛ | 0
| 5 | Монтаж углового профиля | 114.34 п.м.
| 6 | Окраска поверхности стен с предварительной огрунтовкой в 2 слоя | 340.88
Вид 3
Спецификация выполненных работ
| № п.п. | Наименование | Объем, м²
| 1 | Шпаклевка базовая по оштукатуренной поверхности | 192.99
| 2 | Шпаклевка базовая по поверхности ГВЛ | 0
| 3 | Шпаклевка финишная по оштукатуренной поверхности | 192.99
| 4 | Шпаклевка финишная по ГВЛ | 0
| 5 | Монтаж углового профиля | 71.89 п.м.
| 6 | Окраска поверхности стен с предварительной огрунтовкой в 2 слоя | 192.99
Вид 4
Спецификация выполненных работ
| № п.п. | Наименование | Объем, м
| 1 | Шпаклевка базовая по оштукатуренной поверхности | 246.3
| 2 | Шпаклевка базовая по поверхности ГВЛ | 0
| 3 | Шпаклевка финишная по оштукатуренной поверхности | 246.3
| 4 | Шпаклевка финишная по ГВЛ | 0
| 5 | Монтаж углового профиля | 252.11 п.м.
| 6 | Окраска поверхности стен с предварительной огрунтовкой в 2 слоя | 246.3
Вид 5, 6 , 7 , 8
Спецификация выполненных работ
| № п.п. | Наименование | Объем, м²
| 1 | Шпаклевка базовая по оштукатуренной поверхности | 105.63
| 2 | Шпаклевка базовая по поверхности ГВЛ | 4.15
| 3 | Шпаклевка финишная по оштукатуренной поверхности | 105.63
| 4 | Шпаклевка финишная по ГВЛ | 4.15
| 5 | Монтаж углового профиля | 15.16 п.м.
| 6 | Окраска поверхности стен с предварительной огрунтовкой в 2 слоя | 109.78
Итог
Спецификация выполненных работ
| № п.п. | Наименование | Объем, м² | Объем, кг*
| 1 | Шпаклевка базовая по оштукатуренной поверхности | 555.89 |  | 1063.91
| 2 | Шпаклевка базовая по поверхности ГВЛ | 520.01 |  | 4.15
| 3 | Шпаклевка финишная по оштукатуренной поверхности | 555.89 |  | 1063.91
| 4 | Шпаклевка финишная по ГВЛ | 520.01 |  | 4.15
| 5 | Монтаж углового профиля | 522.34 п.м. |  | 522.34 п.м.
| 6 | Окраска поверхности стен с предварительной огрунтовкой в 2 слоя: | 1075.9 |  | 1068.06
| 6.1 | Грунтовка универсальная |  | 161.385
| 6.2 | Матовая водно-дисперсионная краска RAL 9003 НГ |  | 322.77
Спецификация выполненных работ
| № п.п. | Наименование | Объем, м²
| 1 | Зашивка коммуникации ГВЛ в 1 слой | 4.15
итог |  | Спецификация выполненных работ
| № п.п. | Наименование | Объем, м²
| 1 | Штукатурка цементным составом толщиной 16‐20 мм | 28.72
| 2 | Профиль углозащитный оцинкованный 31х31 мм 0,5 мм | 16.00 п.м.
Откосы |  | Спецификация выполненных работ |  | Объем, кг*
| № п.п. | Наименование | Объем, м²
| 1 | Шпаклевка оконных откосов базовая | 37.68
| 2 | Шпаклевка оконных откосов финишная | 37.68
| 3 | Окраска поверхности откосов с предварительной огрунтовкой в 2 слоя | 37.68
| 3.1 | Грунтовка универсальная |  | 5.652
| 3.2 | Матовая водно-дисперсионная краска RAL 9003 НГ |  | 11.304

## библиотека
Спецификация выполненных работ
| № п.п. | Наименование | Объем, м² | Объем, кг*
| 1 | Шпаклевка базовая по оштукатуренной поверхности | 1035.18
| 2 | Шпаклевка базовая по поверхности ГВЛ | 66.28
| 3 | Шпаклевка финишная по оштукатуренной поверхности | 1035.18
| 4 | Шпаклевка финишная по ГВЛ | 66.28
| 5 | Монтаж углового профиля | 698.56 п.м.
| 6 | Окраска поверхности стен с предварительной огрунтовкой в 2 слоя: | 1410
| 6.1 | Грунтовка универсальная |  | 211.5
| 6.2 | Матовая водно-дисперсионная краска RAL 9003 НГ |  | 423
итог |  | Спецификация выполненных работ
| № п.п. | Наименование | Объем, м²
| 1 | Штукатурка цементным составом толщиной 16‐20 мм | 19.06
| 2 | Профиль углозащитный оцинкованный 31х31 мм 0,5 мм | 14.80 п.м.
Спецификация выполненных работ
| № п.п. | Наименование | Объем, м²
| 1 | Зашивка коммуникации ГВЛ в 1 слой | 25.85

## Библ откосы
Ведомость работ и используемых материалов
№ п.п. | Наименование | Ед. изм. | Коэф. расхода | Объем
1 | Устройство откосов из ГКЛ / в 1 слой | м² | 1 | 2.55
Ведомость работ и используемых материалов (Шпаклевка базовая)
№ п.п. | Наименование | Ед. изм. | Коэф. расхода | Объем
1 | Выравнивание поверхностей откосов толщ. до 5 мм с предварительной огрунтовкой поверхности | м² | 1 | 23.61
1.1 | Шпатлевка цементная | кг | 1.8 | 42.498
1.2 | Грунтовка универсальный ЛАСТИМИН_ / LP-51 А | кг | 0.15 | 3.5415
Ведомость работ и используемых материалов (Шпаклевка финишная)
№ п.п. | Наименование | Ед. изм. | Коэф. расхода | Объем
1 | Выравнивание поверхностей откосов толщ. до 5 мм с предварительной огрунтовкой поверхности | м² | 1 | 23.61
1.1 | Грунтовка универсальный ЛАСТИМИН_ / LP-51 А | кг | 0.15 | 3.5415
1.2 | Шпатлевка гипсовая | кг | 1.8 | 42.498
Ведомость работ и используемых материалов (Окраска)
№ п.п. | Наименование | Ед. изм. | Коэф. расхода | Объем
1 | Окраска поверхностей откосов с предварительной огрунтовкой поверхностей / в 2 слоя | м² | 1 | 23.61
1.1 | Грунтовка универсальный ЛАСТИМИН_ / LP-51 А | кг | 0.15 | 3.5415
1.2 | Краска водно-дисперсионная RAL 9003 НГ | кг | 0.3 | 7.083

## ВОР2FB
Ведомость работ и используемых материалов (Файерборд)
№ п.п. | Наименование | Ед. изм. | Коэф. расхода | Объем
1 | Зашивка приборов отопления / ГВЛВ / в 1 слой на каркасе (дымозащитное ограждение из Файерборда) | м² | 1 | 37.44
1.1 | Угол пластиковый_/10*15*2,5м | шт | 1 | 22
1.2 | Профиль_/направляющий/50*50*0,40/3м | пог. м | 1 | 201
1.3 | Плита Кнауф Файерборд_ / 2500х1200х12.5 м | м2 | 1.1 | 41.184
Ведомость работ и используемых материалов (Шпаклевка базовая Файерборд)
№ п.п. | Наименование | Ед. изм. | Коэф. расхода | Объем
1 | Подготовка поверхности СКБ / стен / ГКЛ, ПГП / 2мм. | м² | 1 | 37.44
1.1 | Шпатлевка цементная | кг | 1.8 | 67.392
1.2 | Грунтовка универсальный ЛАСТИМИН_ / LP-51 А | кг | 0.15 | 5.616
Ведомость работ и используемых материалов (Шпаклевка финишная Файерборд)
№ п.п. | Наименование | Ед. изм. | Коэф. расхода | Объем
1 | Подготовка поверхности СКБ / стен / ГКЛ, ПГП / 2мм. | м² | 1 | 37.44
1.1 | Грунтовка универсальный ЛАСТИМИН_ / LP-51 А | кг | 0.15 | 5.616
1.2 | Шпатлевка гипсовая | кг | 1.8 | 67.392
Ведомость работ и используемых материалов (Окраска файерборда)
№ п.п. | Наименование | Ед. изм. | Коэф. расхода | Объем
1 | Окраска стен с предварительной огрунтовкой поверхностей / в 2 слоя | м² | 1 | 37.44
1.1 | Грунтовка универсальный ЛАСТИМИН_ / LP-51 А | кг | 0.15 | 5.616
1.2 | Краска водно-дисперсионная RAL 7044 | кг | 0.3 | 11.232

## 1.030 ВОР
Ведомость работ и используемых материалов (ГВЛ)
№ п.п. | Наименование | Ед. изм. | Коэф. расхода | Объем
1 | Устройство перегородок на металлическом каркасе по системе Knauf / С-115.1 / А2-16 | м2 | 1 | 16.54
1.1 | Прочие материалы для перегородок из ГКЛ (лента, шпатлевка, грунтовка, шуруп, дюбель и пр.) / двойной каркас / 2 слоя облицовки | комплект | 1 | 16.54
1.2 | Профиль направляющий ПН 75х40х0,4мм Сталь оцинкованная | пог. м | 1.42 | 46.9736
1.3 | Гипсовые строительные плиты_ / влагостойкий / 12,5*1200*2500 | м2 | 2.1 | 34.734
1.4 | Профиль_/стоечный/50*50*0,60/3м | пог. м | 4.07 | 67.3178
Ведомость работ и используемых материалов
№ п.п. | Наименование | Ед. изм. | Коэф. расхода | Объем
1 | Оклейка швов сопряжения бетонных и других поверхностей стен, перегородок (газобетон, ПГП, панели АКОТЕК и др.) стеклохолстом | пог. м | 1 | 33.25
1.1 | Штукатурка цементная, сухая, ТАНИЛИТ_/РС15 | кг | 0.3 | 9.975
1.2 | Лента армирующая ( серпянка)_/150мм | пог. м | 1.1 | 36.575
Ведомость работ и используемых материалов (Шпаклевка базовая по ГКЛ)
№ п.п. | Наименование | Ед. изм. | Коэф. расхода | Объем
1 | Подготовка поверхности СКБ / стен / ГКЛ, ПГП / 2мм | м2 | 1 | 16.54
1.1 | Шпатлевка цементная | кг | 2 | 33.08
1.2 | Уголок малярный | шт | 0.3 | 4
1.3 | Грунтовка универсальный ЛАСТИМИН_ / LP-51 А | кг | 0.15 | 2.481
Ведомость работ и используемых материалов (Шпаклевка финишная по ГКЛ)
№ п.п. | Наименование | Ед. изм. | Коэф. расхода | Объем
1 | Подготовка поверхности СКБ / стен / ГКЛ, ПГП / 2мм | м2 | 1 | 95.7
1.1 | Грунтовка универсальный ЛАСТИМИН_ / LP-51 А | кг | 0.15 | 14.355
1.2 | Шпатлевка цементная | кг | 2 | 191.4
Ведомость работ и используемых материалов (Шпаклевка финишная)
№ п.п. | Наименование | Ед. изм. | Коэф. расхода | Объем
1 | Подготовка поверхности СКБ / стен / по штукатурке / 2мм | м2 | 1 | 970.52
1.1 | Грунтовка универсальный ЛАСТИМИН_ / LP-51 А | кг | 0.15 | 145.578
1.2 | Шпатлевка цементная | кг | 2 | 1941.04
Ведомость работ и используемых материалов (Окраска)
№ п.п. | Наименование | Ед. изм. | Коэф. расхода | Объем
1 | Окраска поверхности стен с предварительной огрунтовкой / в 2 слоя | м² | 1 | 1066.22
1.1 | Грунтовка _ / универсальная глубокого проникновения | кг | 0.15 | 159.933
1.2 | Краска водно-дисперсионная интерьерная Акриловая, моющаяся Глянцевая, матовая, Г1(КМ1), RAL 9003 | кг | 0.3 | 319.866

## 1.032 ВОР
Ведомость работ и используемых материалов (Штукатурка)
1 | Оклейка швов сопряжения бетонных и других поверхностей стен, перегородок (газобетон, ПГП, панели АКОТЕК и др.) стеклохолстом | пог. м | 1 | 21.7
2 | Штукатурка стен цементным, цементно-песчаным раствором с предварительной огрунтовкой / толщ. до 20 мм / высотой до 4 метров | м² | 1 | 134.58
Ведомость работ и используемых материалов (Шпаклевка базовая)
№ п.п. | Наименование | Ед. изм. | Коэф. расхода | Объем
1 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / по оштукатуренной поверхности / толщ. 2 мм | м2 | 1 | 134.58
1.1 | Шпатлевка цементная | кг | 2 | 269.16
1.2 | Уголок малярный_ / L=3м /25х25 мм | шт | 0.3 | 40
1.3 | Грунтовка универсальный ЛАСТИМИН_ / LP-51 А | кг | 0.15 | 20.187
Ведомость работ и используемых материалов (Шпаклевка финишная)
№ п.п. | Наименование | Ед. изм. | Коэф. расхода | Объем
1 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / по оштукатуренной поверхности / толщ. 2 мм | м2 | 1 | 134.58
1.1 | Грунтовка универсальный ЛАСТИМИН_ / LP-51 А | кг | 0.15 | 20.187
1.2 | Уголок малярный_ / L=3м /25х25 мм | шт | 0.3 | 40
1.3 | Шпатлевка финишная | кг | 1 | 134.58
Ведомость работ и используемых материалов (Окраска)
№ п.п. | Наименование | Ед. изм. | Коэф. расхода | Объем
1 | Окраска поверхности стен с предварительной огрунтовкой / в 2 слоя | м² | 1 | 134.58
1.1 | Грунтовка _ / универсальная глубокого проникновения | кг | 0.15 | 20.187
1.2 | Краска водно-дисперсионная интерьерная Акриловая, моющаяся Глянцевая, матовая, Г1(КМ1), RAL 9003 | кг | 0.3 | 40.374

## 1.032 ВОР (2)
Ведомость работ и используемых материалов (Штукатурка)
1 | Оклейка швов сопряжения бетонных и других поверхностей стен, перегородок (газобетон, ПГП, панели АКОТЕК и др.) стеклохолстом | пог. м | 1 | 21.7
1.2 | Штукатурка гипсовая | кг | 0.1 | 2.17
1.3 | Лента армирующая ( серпянка)_/150мм | пог. м | 1.1 | 23.87
2 | Штукатурка потолка сухими смесями с установкой маяков с предварительной огрунтовкой / толщ. от 16,5 мм до 21 мм (Штукатурка по ЖБ) | м² | 1 | 30.17
2.2 | Грунтовка БЕТОН-КОНТАКТ | кг | 0.25 | 7.5425
2.3 | Смесь цементно-песчаная М100 | кг | 1.8 | 1086.12
2.3 | Профиль маячковый_/ПМ10 | пог. м | 1.1 | 33.187
3 | Штукатурка стен сухими смесями с установкой маяков с предварительной огрунтовкой / толщ. от 16,5 мм до 21 мм (Штукатурка по газобетонному блоку и ПГП) | м2 | 1 | 104.41
3.1 | Профиль маячковый_/ПМ10 | пог. м | 1.1 | 114.851
3.2 | Смесь цементно-песчаная М100 | кг | 1.8 | 3758.76
3.3 | Грунтовка водно-дисперсионная глубокого проникновения "Эконом" 10 кг_/ | кг | 0.15 | 15.6615
3.4 | Профиль углозащитный оцинкованный 31х31 мм 0,5 мм | пог. м | 1 | 32
Ведомость работ и используемых материалов (Шпаклевка базовая)
№ п.п. | Наименование | Ед. изм. | Коэф. расхода | Объем
1 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / по оштукатуренной поверхности / толщ. 2 мм | м2 | 1 | 134.58
1.1 | Шпатлевка цементная | кг | 2 | 269.16
1.2 | Уголок малярный_ / L=3м /25х25 мм | шт | 0.3 | 40
1.3 | Грунтовка универсальный ЛАСТИМИН_ / LP-51 А | кг | 0.15 | 20.187
Ведомость работ и используемых материалов (Шпаклевка финишная)
№ п.п. | Наименование | Ед. изм. | Коэф. расхода | Объем
1 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / по оштукатуренной поверхности / толщ. 2 мм | м2 | 1 | 134.58
1.1 | Грунтовка универсальный ЛАСТИМИН_ / LP-51 А | кг | 0.15 | 20.187
1.2 | Уголок малярный_ / L=3м /25х25 мм | шт | 0.3 | 40
1.3 | Шпатлевка финишная | кг | 1 | 134.58
Ведомость работ и используемых материалов (Окраска)
№ п.п. | Наименование | Ед. изм. | Коэф. расхода | Объем
1 | Окраска поверхности стен с предварительной огрунтовкой / в 2 слоя | м² | 1 | 134.58
1.1 | Грунтовка _ / универсальная глубокого проникновения | кг | 0.15 | 20.187
1.2 | Краска водно-дисперсионная интерьерная Акриловая, моющаяся Глянцевая, матовая, Г1(КМ1), RAL 9003 | кг | 0.3 | 40.374