## ВОР 2 эт (hidden)
Ведомость работ и используемых материалов
№ п.п. | Наименование | Тип | Ед. изм. | Коэф. расхода | Объем | Объем
1 | Устройство стяжки СКБ / армированная сеткой от 41 мм до 60мм | Типы 8.3 | м2 | 1 | 27.32 | 122.25 |  | -94.93 | 6.1 | 7.2 | 8.3 | 9.2
1.1 | Фиксатор арматуры Звездочка_/15/4-16 |  | шт | 8 | 219 | 978 |  | -759
1.2 | Смесь цементно-песчаная сухая_/М200 |  | кг | 1.8 | 2950.56 | 13203 | 60 | -10252.44
1.3 | Сетка эл/св_/100*100*5 |  | м2 | 1.1 | 30.052 | 134.475 |  | -104.423
1.4 | Лента кромочная демпферная_/8*100мм/20м |  | пог. м | 1 | 27.32 | 122.25 |  | -94.93
2 | Устройство стяжки СКБ / армированная сеткой от 61мм до 80мм | Типы 6.1, 7.2, 9.2 | м2 | 1 | 1530.22 | 5553.92 |  | -4023.7
2.1 | Фиксатор арматуры Звездочка_/15/4-16 |  | шт | 8 | 12242 | 44431.36 |  | -32189.36
2.2 | Смесь цементно-песчаная сухая_/М200 |  | кг | 1.8 | 179035.74 | 649808.64 | 65 | -470772.9
2.3 | Сетка эл/св_/100*100*5 |  | м2 | 1.1 | 1683.242 | 6109.312 |  | -4426.07
2.4 | Лента кромочная демпферная_/8*100мм/20м |  | пог. м | 1 | 1530.22 | 5553.92 |  | -4023.7

## Спец 2 эт (hidden)
Спецификация выполненных работ
| Типы | 6.1 | 7.2 | 8.3 | 9.2 | Итог | 4.4 | 11 | 11.1
№ п.п. | Помещения: | Объем, м² | Объем, м² | Объем, м² | Объем, м² | Объем, м²
1 | 2.001 |  |  |  | 73.56 | 73.56
2 | 2.002 |  |  |  | 72.24 | 72.24
3 | 2.003 |  |  |  | 68.26 | 68.26
4 | 2.004 |  |  |  | 158.97 | 158.97
5 | 2.005 | 13.62 |  |  |  | 13.62
6 | 2.007 |  |  |  | 68.3 | 68.3
7 | 2.008 |  |  |  | 68.46 | 68.46
8 | 2.009 |  |  |  | 68.46 | 68.46
9 | 2.010 |  |  |  | 67.53 | 67.53
10 | 2.011 |  |  |  | 68.46 | 68.46
11 | 2.012 |  |  |  | 149.95 | 149.95
12 | 2.013 |  |  |  | 68.46 | 68.46
13 | 2.014 |  | 17.22 |  |  | 17.22
14 | 2.015 |  | 21.87 |  |  | 21.87
15 | 2.016 |  | 5.06 |  |  | 5.06
16 | 2.017 |  |  | 3.22 |  | 3.22
17 | 2.162 |  |  | 5.25 |  | 5.25
18 | 2.075 |  |  |  | 79.79 | 79.79
19 | 2.080 |  |  |  | 170.56 | 170.56
20 | 2.084 | 16 |  |  |  | 16
21 | 2.087 | 19.46 |  |  |  | 19.46
22 | 2.088 |  |  |  | 10.24 | 10.24
23 | 2.089 |  | 6.05 |  |  | 6.05
24 | 2.090 |  | 12.15 |  |  | 12.15
25 | 2.091 |  | 10.63 |  |  | 10.63
26 | 2.094 |  |  |  | 23.36 | 23.36
27 | 2.095 |  | 8.79 |  |  | 8.79
28 | 2.096 |  | 14.39 |  |  | 14.39
29 | 2.097 |  |  | 4.85 |  | 4.85
30 | 2.098 |  |  | 4.76 |  | 4.76
31 | 2.099 |  |  |  | 21.09 | 21.09
32 | 2.100 |  | 8.19 |  |  | 8.19
33 | 2.101 |  | 12.22 |  |  | 12.22
34 | 2.102 |  |  | 9.24 |  | 9.24
35 | 2.103 |  |  |  | 19.33 | 19.33
36 | 2.104 |  | 8.45 |  |  | 8.45
37 | 2.105 |  | 14.25 |  |  | 14.25
38 | 2.106 |  |  |  | 19.36 | 19.36
39 | 2.107 |  | 8.14 |  |  | 8.14
40 | 2.108 |  | 16.28 |  |  | 16.28
41 | 2.109 | 33.05 |  |  |  | 33.05
42 | 2.168 | 8.02 |  |  |  | 8.02
| сумма: | 90.15 | 163.69 | 27.32 | 1276.38 | 1557.54
| 2.16 | [5 empty] | 0
| 2.081 | [6 empty] | 0
| 2.085 | [7 empty] | 0

## ВОР 3 эт (hidden)
Ведомость работ и используемых материалов
№ п.п. | Наименование | Тип | Ед. изм. | Коэф. расхода | Объем | Объем
1 | Устройство стяжки СКБ / армированная сеткой от 41 мм до 60мм | Типы 8.3 | м2 | 1 | 25.92 | 122.25 |  | -96.33
1.1 | Фиксатор арматуры Звездочка_/15/4-16 |  | шт | 8 | 207 | 978 |  | -771
1.2 | Смесь цементно-песчаная сухая_/М200 |  | кг | 1.8 | 2799.36 | 13203 | 60 | -10403.64
1.3 | Сетка эл/св_/100*100*5 |  | м2 | 1.1 | 28.512 | 134.475 |  | -105.963
1.4 | Лента кромочная демпферная_/8*100мм/20м |  | пог. м | 1 | 25.92 | 122.25 |  | -96.33
2 | Устройство стяжки СКБ / армированная сеткой от 61мм до 80мм | Типы 6.1, 7.2, 9.2 | м2 | 1 | 1231.23 | 5553.92 |  | -4322.69
2.1 | Фиксатор арматуры Звездочка_/15/4-16 |  | шт | 8 | 9850 | 44431.36 |  | -34581.36
2.2 | Смесь цементно-песчаная сухая_/М200 |  | кг | 1.8 | 144053.91 | 649808.64 | 65 | -505754.73
2.3 | Сетка эл/св_/100*100*5 |  | м2 | 1.1 | 1354.353 | 6109.312 |  | -4754.959
2.4 | Лента кромочная демпферная_/8*100мм/20м |  | пог. м | 1 | 1231.23 | 5553.92 |  | -4322.69

## 9.2ЛенИнв
Ведомость работ
Наименование затрат |  | Описание | Ед. изм. | Объем
Устройство покрытия пола из линолеума |  | Тип 11 | м2 | 2388.7673
№ помещения | Площадь, м2 |  | № помещения | Площадь, м2
2.111 | 387.3263 |  | 2.081 | 295.52
2.114 | 389.603 |  | 2.085 | 169.27
2.115 | 573.318 |  | Сумма, м2: | 464.79
2.117 | 573.73
Сумма, м2: | 1923.9773

## 9.1ЛинИнв
Ведомость работ
Наименование затрат |  |  |  | Ед. изм. | Объем
Устройство покрытия пола из кварцвинила / на клею (линолеум) / тип 9, 9.2 |  |  |  | м2 | 4336.9
1 эт. отм. 0.000 |  | 2 эт. отм. +4.200 |  | 3 эт. отм. +8.400
№ пом. | Площадь, м2 | № пом. | Площадь, м2 | № помещения | Площадь, м2
1.027 | 113.98 | 2.001 | 73.6 | 3.002 | 72.14
1.028 | 68.63 | 2.002 | 72.22 | 3.003 | 70.83
1.029 | 69.02 | 2.003 | 68.37 | 3.004 | 67.76
1.030 | 68.94 | 2.007 | 68.25 | 3.008 | 67.77
1.031 | 68.85 | 2.008 | 67.71 | 3.009 | 68.07
1.032 | 67.86 | 2.009 | 68.44 | 3.010 | 67.96
1.033 | 139.03 | 2.010 | 67.41 | 3.011 | 67.09
1.026 | 191.9 | 2.011 | 68.59 | 3.012 | 67.1
1.039 | 146.7 | 2.013 | 68.31 | 3.013 | 67.81
|  | 2.004 | 159.7 | 3.001 | 130.7
1.040 | 220.07 | 2.012 | 145.8 | 3.005 | 242.6
1.043 | 60.11 |  |  | 3.014 | 145.6
1.044 | 15.32 | 2.075 | 79.09
1.049 | 103.1 | 2.080 | 101.14 | 3.019 | 241.2
1.050 | 21.34 | 2.082 | 100 | 3.020 | 134.8
1.051 | 30.12 | 2.088 | 9.13 | 3.077.2 | 139.7
Сумма: | 1384.97 | 2.094 | 23.36 | Сумма: | 1651.13
|  | 2.099 | 21.09
|  | 2.103 | 19.32
|  | 2.106 | 19.27
|  | Сумма: | 1300.8

## Налив. пол ВОР
РД | 2.1 По КП
|  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3
|  | этаж | 1 | 4.1 | 1 | 4.1 | 1 | 4.1
|  | 9 | 935.07 | 453.24
|  | 9.1 | 37.5 | 4.2 |  |  |  |  | 1
|  | 9.2 |  |  | 928.87 | 377.244 | 1135.85 | 534.9 | 2
|  | 9.3 |  |  | 14.5 |  | 14.79 |  | 3
|  | 11 |  |  |  | 299.02
|  | 11.1 |  |  |  | 169.2

## 8.2Лин
Ведомость работ
Наименование затрат |  |  |  | Ед. изм. | Объем
Устройство покрытия пола из кварцвинила / на клею (линолеум) / тип 9, 9.2 |  |  |  | м2 | 2998.74
1 эт. отм. 0.000 |  | 2 эт. отм. +4.200 |  | 3 эт. отм. +8.400
№ пом. | Площадь, м2 | № пом. | Площадь, м2 | № помещения | Площадь, м2
1.027 | 113.98 | 2.001 | 73.6 | 3.002 | 72.14
1.028 | 68.63 | 2.002 | 72.22 | 3.003 | 70.83
1.029 | 69.02 | 2.003 | 68.37 | 3.004 | 67.76
1.030 | 68.94 | 2.007 | 68.25 | 3.008 | 67.77
1.031 | 68.85 | 2.008 | 67.71 | 3.009 | 68.07
1.032 | 67.86 | 2.009 | 68.44 | 3.010 | 67.96
1.033 | 139.03 | 2.010 | 67.41 | 3.011 | 67.09
1.026 | 191.9 | 2.011 | 68.59 | 3.012 | 67.1
1.039 | 146.7 | 2.013 | 68.31 | 3.013 | 67.81
Сумма: | 934.91 | 2.004 | 159.7 | 3.001 | 130.7
|  | 2.012 | 145.8 | 3.005 | 242.6
|  | Сумма: | 928.4 | 3.014 | 145.6
|  |  |  | Сумма: | 1135.43

## 8.1Нал8в
Ведомость работ
Наименование затрат |  |  |  | Ед. изм. | Объем
Устройство наливных полов с огрунтовкой поверхности и проклейкой демпферной лентой / толщ. до 10 мм |  |  |  | м2 | 2516.2
1 эт. отм. 0.000 |  | 2 эт. отм. +4.200 |  | 3 эт. отм. +8.400
№ помещения | Площадь, м2 | № помещения | Площадь, м2 | № помещения | Площадь, м2
1.026 | 191.8 | 2.004 | 158.7 | 3.001 | 131.7
1.039 | 146.5 | 2.012 | 145.8 | 3.005 | 243.6
Сумма, м2: | 338.3 | 2.080 | 168.5 | 3.014 | 146.6
|  | 2.082 | 32.6 | 3.019 | 238.2
|  | 2.088 | 9.1 | 3.020 | 134.8
|  | 2.075 | 79.1 | 3.077.2 | 139.7
|  | 2.094 | 23.3 | Сумма, м2: | 1034.6
|  | 2.099 | 21.1
|  | 2.103 | 19.3
|  | 2.106 | 19.2
|  | 2.081 | 298.1
|  | 2.085 | 168.5
|  | Сумма, м2: | 1143.3

## 4.1к
Ведомость работ
№ | Наименование затрат |  |  | Описание | Ед. изм. | Объем
1 | Устройство покрытия пола СКБ с затиркой и укрытием ДВП / из керамогранитной плитки от 0,2м2/шт |  |  | 1, 2, 3, этажи, блоки 1 и 4.1. Пол Тип: 6, 7.2 | м2 | 810.21
№ Блок | Пом | Тип | Объем, м2:
4.1 | 1.045 | 6 | 238.43
4.1 | 1.046 | 6 | 83.81
4.1 | 1.053 | 6 | 433.72
4.1 | 1.054 | 7 | 7.73
4.1 | 1.054 | 7.1 | 46.52
|  | Итог: | 810.21
Ведомость работ, лестницы
№ | Наименование затрат |  |  | Описание | Ед. изм. | Объем
1 | Устройство покрытия пола СКБ с затиркой и укрытием ДВП / из керамогранитной плитки до 0,2м2/шт |  |  | Тип: 6, 6.1, 6.2 | м2 | 151.58
2 | Облицовка ступеней СКБ керамогранитной плиткой с затиркой швов |  |  | Тип: 6.3 | м2 | 56.28
3 | Облицовка ступеней СКБ керамогранитной плиткой с затиркой швов |  |  | Тип: 6.4 | м2 | 32.48
№ Блок | Пом | Тип | Объем, м2:
4.1 | ЛК-10 | 6 | 29.89
4.1 | ЛК-10 | 6.1 | 29.34
4.1 | ЛК-10 | 6.2 | 16.56
4.1 | ЛК-10 | 6.3 | 29.58
4.1 | ЛК-10 | 6.4 | 16.24
4.1 | ЛК-11 | 6 | 29.89
4.1 | ЛК-11 | 6.1 | 29.34
4.1 | ЛК-11 | 6.2 | 16.56
4.1 | ЛК-11 | 6.3 | 26.7
4.1 | ЛК-11 | 6.4 | 16.24
|  | Итог: | 240.34

## 4СУги.изл
Ведомость работ С/У
№ | Наименование затрат |  |  | Описание | Ед. изм. | Объем
1 | Устройство обмазочной гидроизоляции с проклеиванием швов армированной лентой из стекловолокна / в 2 слоя |  |  | 1, 2, 3, этажи, блок 1. Пол Тип: 8.2 , 8.3, 7.2 | м2 | 157.4
№ п.п. | Пом | Тип | Объем, м2:
1 | 1.037 | 8.2 | 3.14
2 | 1.038 | 8.2 | 5.25
3 | 2.017 | 8.3 | 3.16
4 | 2.162 | 8.3 | 5.29
5 | 3.018 | 8.3 | 3.18
6 | 3.092 | 8.3 | 5.25
7 | 1.034 | 7.2 | 17.06
8 | 1.035 | 7.2 | 21.33
9 | 1.036 | 7.2 | 5.69
10 | 2.014 | 7.2 | 17.08
11 | 2.015 | 7.2 | 21.31
12 | 2.016 | 7.2 | 5.68
13 | 3.015 | 7.2 | 17.02
14 | 3.016 | 7.2 | 21.33
15 | 3.017 | 7.2 | 5.63
|  | Итог: | 157.4

## 3СУстж
Ведомость работ С/У
№ | Наименование затрат |  |  | Описание | Ед. изм. | Объем
1 | Устройство стяжки СКБ / армированная сеткой от 61мм до 80мм |  |  | 1, 2, 3, этажи, блок 1. Пол Тип: 8.2 , 8.3, 7.2 | м2 | 157.4
№ п.п. | Пом | Тип | Объем, м2:
1 | 1.037 | 8.2 | 3.14
2 | 1.038 | 8.2 | 5.25
3 | 2.017 | 8.3 | 3.16
4 | 2.162 | 8.3 | 5.29
5 | 3.018 | 8.3 | 3.18
6 | 3.092 | 8.3 | 5.25
7 | 1.034 | 7.2 | 17.06
8 | 1.035 | 7.2 | 21.33
9 | 1.036 | 7.2 | 5.69
10 | 2.014 | 7.2 | 17.08
11 | 2.015 | 7.2 | 21.31
12 | 2.016 | 7.2 | 5.68
13 | 3.015 | 7.2 | 17.02
14 | 3.016 | 7.2 | 21.33
15 | 3.017 | 7.2 | 5.63
|  | Итог: | 157.4

## 2СУплн
Ведомость работ С/У
№ | Наименование затрат |  |  | Описание | Ед. изм. | Объем
1 | Устройство разделительного слоя / из пленки полиэтиленовой / в 1 слой |  |  | 1, 2, 3, этажи, блок 1. Пол Тип: 8.2 , 8.3, 7.2 | м2 | 157.4
№ п.п. | Пом | Тип | Объем, м2:
1 | 1.037 | 8.2 | 3.14
2 | 1.038 | 8.2 | 5.25
3 | 2.017 | 8.3 | 3.16
4 | 2.162 | 8.3 | 5.29
5 | 3.018 | 8.3 | 3.18
6 | 3.092 | 8.3 | 5.25
7 | 1.034 | 7.2 | 17.06
8 | 1.035 | 7.2 | 21.33
9 | 1.036 | 7.2 | 5.69
10 | 2.014 | 7.2 | 17.08
11 | 2.015 | 7.2 | 21.31
12 | 2.016 | 7.2 | 5.68
13 | 3.015 | 7.2 | 17.02
14 | 3.016 | 7.2 | 21.33
15 | 3.017 | 7.2 | 5.63
|  | Итог: | 157.4

## 1СУизл
Ведомость работ С/У
№ | Наименование затрат |  |  | Описание | Ед. изм. | Объем
1 | Устройство тепло-звукоизоляции полов / минвата / в 1 слой |  |  | 1, 2, 3, этажи, блок 1. Пол Тип: 8.2 , 8.3, 7.2 | м2 | 157.4
№ п.п. | Пом | Тип | Объем, м2:
1 | 1.037 | 8.2 | 3.14
2 | 1.038 | 8.2 | 5.25
3 | 2.017 | 8.3 | 3.16
4 | 2.162 | 8.3 | 5.29
5 | 3.018 | 8.3 | 3.18
6 | 3.092 | 8.3 | 5.25
7 | 1.034 | 7.2 | 17.06
8 | 1.035 | 7.2 | 21.33
9 | 1.036 | 7.2 | 5.69
10 | 2.014 | 7.2 | 17.08
11 | 2.015 | 7.2 | 21.31
12 | 2.016 | 7.2 | 5.68
13 | 3.015 | 7.2 | 17.02
14 | 3.016 | 7.2 | 21.33
15 | 3.017 | 7.2 | 5.63
|  | Итог: | 157.4

## 0СуПл
Ведомость работ С/У
№ | Наименование затрат |  |  | Описание | Ед. изм. | Объем
1 | Устройство покрытия пола СКБ с затиркой и укрытием ДВП / из керамогранитной плитки до 0,2м2/шт |  |  | 1, 2, 3, этажи, блок 1. Пол Тип: 8.2 , 8.3 | м2 | 25.27
2 | Устройство покрытия пола СКБ с затиркой и укрытием ДВП / из керамогранитной плитки от 0,2м2/шт |  |  | 1, 2, 3, этажи, блоки 1 и 4.1. Пол Тип: 7.2 | м2 | 132.13
№ Блок | Пом | Тип | Объем, м2:
1 | 1.037 | 8.2 | 3.14
1 | 1.038 | 8.2 | 5.25
1 | 2.017 | 8.3 | 3.16
1 | 2.162 | 8.3 | 5.29
1 | 3.018 | 8.3 | 3.18
1 | 3.092 | 8.3 | 5.25
|  | Итог: | 25.27
№ Блок | Пом | Тип | Объем, м2:
1 | 1.034 | 7.2 | 17.06
1 | 1.035 | 7.2 | 21.33
1 | 1.036 | 7.2 | 5.69
1 | 2.014 | 7.2 | 17.08
1 | 2.015 | 7.2 | 21.31
1 | 2.016 | 7.2 | 5.68
1 | 3.015 | 7.2 | 17.02
1 | 3.016 | 7.2 | 21.33
1 | 3.017 | 7.2 | 5.63
|  | Итог: | 132.13

## 1кСу
Ведомость работ С/У
№ | Наименование затрат |  |  |  | Описание | Ед. изм. | Объем
1 | Устройство покрытия пола СКБ с затиркой и укрытием ДВП / из керамогранитной плитки до 0,2м2/шт |  |  |  | 1, 2, 3, этажи, блок 1. Пол Тип: 8.2 , 8.3 | м2 | 25.27
2 | Устройство покрытия пола СКБ с затиркой и укрытием ДВП / из керамогранитной плитки от 0,2м2/шт |  |  |  | 1, 2, 3, этажи, блоки 1 и 4.1. Пол Тип: 7.2 | м2 | 132.13
№ Блок | Пом | Тип | Объем, м2:
1 | 1.037 | 8.2 | 3.14
1 | 1.038 | 8.2 | 5.25
1 | 2.017 | 8.3 | 3.16
1 | 2.162 | 8.3 | 5.29
1 | 3.018 | 8.3 | 3.18
1 | 3.092 | 8.3 | 5.25
|  | Итог: | 25.27
№ Блок | Пом | Тип | Объем, м2:
1 | 1.034 | 7.2 | 17.06
1 | 1.035 | 7.2 | 21.33
1 | 1.036 | 7.2 | 5.69
1 | 2.014 | 7.2 | 17.08
1 | 2.015 | 7.2 | 21.31
1 | 2.016 | 7.2 | 5.68
1 | 3.015 | 7.2 | 17.02
1 | 3.016 | 7.2 | 21.33
1 | 3.017 | 7.2 | 5.63
|  | Итог: | 132.13
Спецификация выполненных работ
№ п.п. | Наименование | [5 empty] | Описание | Ед. изм. | Объем
1 | Устройство покрытия пола СКБ с затиркой и укрытием ДВП / из керамогранитной плитки от 0,2м2/шт | [5 empty] | Тип: 6, 6.1, 6.2 | м2 | 216.87
2 | Облицовка ступеней СКБ керамогранитной плиткой с затиркой швов | [5 empty] | Тип: 6.3 | м2 | 85.86
3 | Облицовка ступеней СКБ керамогранитной плиткой с затиркой швов | [5 empty] | Тип: 6.4 | м2 | 48.72
4 | Устройство плинтуса из керамогранитной плитки СКБ | [5 empty] | Тип: ПЛ-3 | пог. м. | 341
ЛК-9 |  |  |  | ЛК-10
№ п.п. | Тип | Объем, м² |  | № п.п. | Пом.: | Объем, м² |  | Пом.: | Объем, м²
| 6 | 26.25 |  |  | 6 | 29.89 |  | 6 | 29.89
| 6.1 | 21.92 |  |  | 6.1 | 29.34 |  | 6.1 | 29.34
| 6.2 | 17.12 |  |  | 6.2 | 16.56 |  | 6.2 | 16.56
| 6.3 | 29.58 |  |  | 6.3 | 29.58 |  | 6.3 | 26.7
| 6.4 | 16.24 |  |  | 6.4 | 16.24 |  | 6.4 | 16.24
| ПЛ-3, п.м. | 110.3 |  |  | ПЛ-3, п.м. | 116.2 |  | ПЛ-3, п.м. | 114.5
Ведомость работ, лестницы
№ | Наименование затрат |  |  |  | Описание | Ед. изм. | Объем
1 | Устройство покрытия пола СКБ с затиркой и укрытием ДВП / из керамогранитной плитки до 0,2м2/шт |  |  |  | Тип: 6, 6.1, 6.2 | м2 | 65.29
2 | Облицовка ступеней СКБ керамогранитной плиткой с затиркой швов |  |  |  | Тип: 6.3 | м2 | 29.58
3 | Облицовка ступеней СКБ керамогранитной плиткой с затиркой швов |  |  |  | Тип: 6.4 | м2 | 16.24
№ Блок | Пом | Тип | Объем, м2:
1 | ЛК-9 | 6 | 26.25
1 | ЛК-9 | 6.1 | 21.92
1 | ЛК-9 | 6.2 | 17.12
1 | ЛК-9 | 6.3 | 29.58
1 | ЛК-9 | 6.4 | 16.24
|  | Итог: | 111.11

## 7.8Пл6
Ведомость работ
№ | Наименование затрат |  |  | Описание | Ед. изм. | Объем
1 | Устройство покрытия пола СКБ с затиркой и укрытием ДВП / из керамогранитной плитки от 0,2м2/шт |  |  | Пол Тип: 6.1. | м2 | 435.32
№ п.п. | Пом | Тип | Объем, м2:
1 | ММП1 | 6.1 | 158.3
2 | ММП2 | 6.1 | 152.1
3 | 2.109 | 6.1 | 124.92
|  | Итог: | 435.32
435.32

## 7.7ммп
Ведомость работ
№ | Наименование затрат | Ед. изм. | Объем
1 | Алмазная резка железобетонных конструкций (учтены расходные материалы)_ / 180 мм | пог.м. | 39.464
Ведомость работ
№ | Наименование затрат | Ед. изм. | Объем
2 | Демонтаж бетона с сохранением арматуры | м3 | 0.4428
Ведомость работ
№ | Наименование затрат | Ед. изм. | Объем
3 | Устройство кирпичной кирпичной кладки | м3 | 1.394
Ведомость работ
№ | Наименование затрат | Ед. изм. | Объем
4 | Устройство монолитных лестничных маршей (М400) | м3 | 3.116

## 7.6Плв6
Ведомость работ
№ | Поз | Наименование затрат |  | Описание | Ед. изм. | Объем
1 | 177 | Устройство покрытия пола СКБ с затиркой и укрытием ДВП / из керамогранитной плитки до 0,2м2/шт |  | 1, 2, 3, этажи, блок 1. Пол Тип: 8.2 , 8.3 | м2 | 25.27
2 | 192 | Устройство покрытия пола СКБ с затиркой и укрытием ДВП / из керамогранитной плитки от 0,2м2/шт |  | 1, 2, 3, этажи, блоки 1 и 4.1. Пол Тип: 6, 7.2 | м2 | 454.37
№ Блок | Пом | Тип | Объем, м2:
1 | 1.037 | 8.2 | 3.14
1 | 1.038 | 8.2 | 5.25
1 | 2.017 | 8.3 | 3.16
1 | 2.162 | 8.3 | 5.29
1 | 3.018 | 8.3 | 3.18
1 | 3.092 | 8.3 | 5.25
|  | Итог: | 25.27
№ Блок | Пом | Тип | Объем, м2:
1 | 1.045 | 6 | 238.43
1 | 1.046 | 6 | 83.81
1 | 1.034 | 7.2 | 17.06
1 | 1.035 | 7.2 | 21.33
1 | 1.036 | 7.2 | 5.69
1 | 2.014 | 7.2 | 17.08
1 | 2.015 | 7.2 | 21.31
1 | 2.016 | 7.2 | 5.68
1 | 3.015 | 7.2 | 17.02
1 | 3.016 | 7.2 | 21.33
1 | 3.017 | 7.2 | 5.63
|  | Итог: | 454.37

## 7.5излЛК6в6
Ведомость работ
№ | Поз | Наименование затрат |  | Описание | Ед. изм. | Объем
1 | 109 | Устройство тепло-звукоизоляции полов / минвата / в 1 слой |  | НЗ № 8 от 17.11.2025 Отделка лестниц: ЛК9, ЛК10, ЛК11. Полы Тип: 6 | м2 | 84.51
№ Блок | Пом | Тип | 1 этаж
1 | 1.025 | ЛК9, Тип-6 | 25.93
4.1 | 1.047 | ЛК10, Тип-6 | 29.32
4.1 | 1.052 | ЛК11, Тип-6 | 29.26
|  | Итог: | 84.51
[7 empty] | 1 | 1 | 4.1
[7 empty] | 5 | 1.65 | 2.24
1 | 1.038 | 5 | 5.24 |  |  |  | 6 | 13.62 | 759.68
[7 empty] | 7 | 43.82 | 61.15
[7 empty] | 8.1 | 0 | 23.92
[7 empty] | 8.2 | 8.55 | 0
[7 empty] | 9 | 936.68 | 453.05
9.1
[7 empty] | 2 | 1 | 4.1
[7 empty] | 5 | 1.52 | 2.28
[7 empty] | 6 | 13.62 | 76.59
7
8.1
8.2
9
9.1

## 7.4изл7.1в6
Ведомость работ
№ | Поз | Наименование затрат |  | Описание | Ед. изм. | Объем
1 | 111 | Устройство тепло-звукоизоляции полов / Пенополистирол / в 1 слой |  | Тип 7.1 Утеплитель ТЕХНОНИКОЛЬ | м2 | 46.62
№ Блок | Пом | Тип | 1 этаж
4.1 | 1.054 | 7.1 | 46.62
|  | Итог: | 46.62

## 7.3Пл6
Ведомость работ
№ | Поз | Наименование затрат |  | Описание | Ед. изм. | Объем
1 | 202 | Устройство покрытия пола СКБ с затиркой и укрытием ДВП / из керамогранитной плитки от 0,2м2/шт |  | 1этаж, блок 4.1. Пол Тип: 6, 7, 7.1. | м2 | 487.97
№ Блок | Пом | Тип | 1 этаж
4.1 | 1.053 | 6 | 433.72
4.1 | 1.054 | 7 | 7.73
4.1 | 1.054 | 7.1 | 46.52
|  | Итог: | 487.97

## Спец 3 эт
Спецификация выполненных работ
| Типы | 6.1 | 7.2 | 8.3 | 9.2 | Итог | 4.4 | 11 | 11.1
№ п.п. | Помещения: | Объем, м² | Объем, м² | Объем, м² | Объем, м² | Объем, м²
1 | 3.006 | 13.62 |  |  |  | 13.62 |  |  |  | 1
2 | 3.094 | 15.07 |  |  |  | 15.07 |  |  |  | 4.1
3 | 3.015 |  | 17.21 |  |  | 17.21 |  |  |  | 1
4 | 3.016 |  | 21.12 |  |  | 21.12 |  |  |  | 1
5 | 3.017 |  | 5.06 |  |  | 5.06 |  |  |  | 1
6 | 3.018 |  |  | 5.06 |  | 5.06 |  |  |  | 1
7 | 3.092 |  |  | 5.24 |  | 5.24 |  |  |  | 1
8 | 3.021 |  |  | 15.62 |  | 15.62 |  |  |  | 4.1
9 | 3.004 |  |  |  | 67.59 | 67.59 |  |  |  | 1
10 | 3.008 |  |  |  | 67.84 | 67.84 |  |  |  | 1
11 | 3.009 |  |  |  | 68 | 68 |  |  |  | 1
12 | 3.01 |  |  |  | 68 | 68 |  |  |  | 1
13 | 3.011 |  |  |  | 67.14 | 67.14 |  |  |  | 1
14 | 3.012 |  |  |  | 68 | 68 |  |  |  | 1
15 | 3.013 |  |  |  | 68 | 68 |  |  |  | 1
16 | 3.014 |  |  |  | 148.61 | 148.61 |  |  |  | 1
17 | 3.019 |  |  |  | 244.28 | 244.28 |  |  |  | 4.1
18 | 3.02 |  |  |  | 137.73 | 137.73 |  |  |  | 4.1
19 | 3.085 |  |  |  | 13.16 | 13.16 |  |  |  | 4.1
20 | 3.077.2 |  |  |  | 140.8 | 140.8 |  |  |  | 4.1
| сумма: | 28.69 | 43.39 | 25.92 | 1159.15 | 1257.15
0
0
0

## общий (2) (hidden)
Ведомость работ и используемых материалов
№ п.п. | Наименование | Тип | Ед. изм. | Коэф. расхода | Объем | Объем
6.3.1.5.1.1.3.1 | Устройство наливных полов с огрунтовкой поверхности и проклейкой демпферной лентой / толщ. до 10 мм | Типы 9, 9.1, 9.2, 9.3, 11, 11.1 | м2 | 1 | 4905.38 | 4905.38 |  | 0
| Наливной пол_ / Унифицированный по ПИК-СТАНДАРТ |  | кг | 1.6 | 78486.08 | 78486.08 |  | 0
| Лента кромочная демпферная_/8*100мм/20м |  | пог. м | 1 | 4905.38 | 4905.38 |  | 0
| Грунтовка универсальный ЛАСТИМИН_ / УНКОНТ ЛЮКС LP51 А |  | кг | 0.255 | 1250.8719 | 1250.872 |  | -0.0001
6.3.1.5.1.1.6.3 | Устройство разделительного слоя / из пленки полиэтиленовой / в 1 слой | Типы 4.4, 5, 5.1, 6, 6.1, 7, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 9, 9.1 | м2 | 1 | 2785.09 | 2785.09 |  | 0
| Пленка полиэтиленовая_/200мкр |  | м2 | 1.1 | 3063.599 | 3063.599 |  | 0
6.3.1.5.1.1.9.1 | Обработка полов гидрофобизирующим составом | Типы 5, 5.1 - обеспыливание | м2 | 1 | 47.77 | 47.77 |  | 0
| Пропитка для бетонных поверхностей / Элакор МБ1 |  | кг | 0.3 | 14.331 | 14.331 |  | 0
| Грунтовка силикатная КМ0 Прозрачный |  | кг | 0.2 | 9.554 | 9.554 |  | 0
6.3.1.5.1.1.10.1 | Затирка, уход, полировка полов мех.способом | Тип 4.4 | м2 | 1 | 72.94 | 72.94 |  | 0
| Цемент- / Портланд / М500 |  | кг | 0.6 | 43.764 | 43.764 |  | 0
6.3.1.5.1.1.11.2 | Устройство стяжки СКБ / армированная сеткой от 21 мм до 40мм | Тип 7.1 40мм | м2 | 1 | 46.62 | 46.62 |  | 0
| Фиксатор арматуры Звездочка_/15/4-16 |  | шт | 8 | 373 | 372.96 |  | 0.04
| Смесь цементно-песчаная сухая_/М200 |  | кг | 1.8 | 3356.64 | 3356.64 | 40 | 0
| Сетка эл/св_/100*100*5 |  | м2 | 1.1 | 51.282 | 51.282 |  | 0
| Лента кромочная демпферная_/8*100мм/20м |  | пог. м | 1 | 46.62 | 46.62 |  | 0
6.3.1.5.1.1.11.3 | Устройство стяжки СКБ / армированная сеткой от 41 мм до 60мм | Типы 8.3, 9.1, 9.3 60мм | м2 | 1 | 122.25 | 122.25 |  | 0
| Фиксатор арматуры Звездочка_/15/4-16 |  | шт | 8 | 978 | 978 |  | 0
| Смесь цементно-песчаная сухая_/М200 |  | кг | 1.8 | 13203 | 13203 | 60 | 0
| Сетка эл/св_/100*100*5 |  | м2 | 1.1 | 134.475 | 134.475 |  | 0
| Лента кромочная демпферная_/8*100мм/20м |  | пог. м | 1 | 122.25 | 122.25 |  | 0
6.3.1.5.1.1.11.4 | Устройство стяжки СКБ / армированная сеткой от 61мм до 80мм | Типы 6, 6.1, 7, 7.2, 8.1, 8.2, 9, 9.2 | м2 | 1 | 5553.92 | 5553.92 |  | 0
| Фиксатор арматуры Звездочка_/15/4-16 |  | шт | 8 | 44431 | 44431.36 |  | -0.36
| Смесь цементно-песчаная сухая_/М200 |  | кг | 1.8 | 649808.64 | 649808.64 | 65 | 0
| Сетка эл/св_/100*100*5 |  | м2 | 1.1 | 6109.312 | 6109.312 |  | 0
| Лента кромочная демпферная_/8*100мм/20м |  | пог. м | 1 | 5553.92 | 5553.92 |  | 0
6.3.1.5.1.1.11.4 | Устройство стяжки СКБ / армированная сеткой от 61мм до 80мм | Типы 11, 11.1 68мм | м2 | 1 | 468.22 | 468.22 |  | 0
| Грунтовка БЕТОН-КОНТАКТ_/ |  | кг | 0.255 | 119.3961 | 119.396 |  | 0.0001
| Лента кромочная демпферная_/8*100мм/20м |  | пог. м | 1 | 468.22 | 468.22 |  | 0
| Сетка эл/св_/100*100*5 |  | м2 | 1.1 | 515.042 | 515.042 |  | 0
| Смесь цементно-песчаная сухая_/М200 |  | кг | 1.8 | 57310.128 | 57310.128 | 68 | 0
| Фиксатор арматуры Звездочка_/15/4-16 |  | шт | 8 | 3746 | 3745.76 |  | 0.24
6.3.1.5.1.1.11.4 | Устройство стяжки СКБ / армированная сеткой от 61мм до 80мм | Тип 5 70мм | м2 | 1 | 19.42 | 19.42 |  | 0
| Фиксатор арматуры Звездочка_/15/4-16 |  | шт | 8 | 155 | 155.36 |  | -0.36
| Смесь цементно-песчаная сухая_/М150 |  | кг | 1.8 | 2446.92 | 2446.92 | 70 | 0
| Сетка эл/св_/100*100*4 |  | м2 | 1.1 | 21.362 | 21.362 |  | 0
| Лента кромочная демпферная_/8*100мм/20м |  | пог. м | 1 | 19.42 | 19.42 |  | 0
6.3.1.5.1.1.11.4 | Устройство стяжки СКБ / армированная сеткой от 61мм до 80мм | Типы 4.4, 5.1 80мм | м2 | 1 | 101.29 | 101.29 |  | 0
| Лента кромочная демпферная_/8*100мм/20м |  | пог. м | 1 | 101.29 | 101.29 |  | 0
| Сетка эл/св_/100*100*4 |  | м2 | 1.1 | 111.419 | 111.419 |  | 0
| Смесь цементно-песчаная сухая_/М150 |  | кг | 1.8 | 14585.76 | 14585.76 |  | 0
| Фиксатор арматуры Звездочка_/15/4-16 |  | шт | 8 | 810 | 810.32 |  | -0.32

## не сделали
1 | Устройство стяжки СКБ / армированная сеткой от 21 мм до 40мм | Тип 7.1 40мм | м2 | 1 | 46.62
1.1 | Фиксатор арматуры Звездочка_/15/4-16 |  | шт | 8 | 372
1.2 | Смесь цементно-песчаная сухая_/М200 |  | кг | 1.8 | 3356.64
1.3 | Сетка эл/св_/100*100*5 |  | м2 | 1.1 | 51.282
1.4 | Лента кромочная демпферная_/8*100мм/20м |  | пог. м | 1 | 46.62
1 | 4.1 | 2.081 | 11 | 298.28
2 | Устройство стяжки СКБ / армированная сеткой от 61мм до 80мм | Типы 6.1, 7.2, 9.2 | м2 | 1 | 514.06 | 5553.92 |  | -5039.86
2.1 | Фиксатор арматуры Звездочка_/15/4-16 |  | шт | 8 | 4112 | 44431.36 |  | -40319.36
2.2 | Смесь цементно-песчаная сухая_/М200 |  | кг | 1.8 | 60145.02 | 649808.64 | 65 | -589663.62
2.3 | Сетка эл/св_/100*100*5 |  | м2 | 1.1 | 565.466 | 6109.312 |  | -5543.846
2.4 | Лента кромочная демпферная_/8*100мм/20м |  | пог. м | 1 | 514.06 | 5553.92 |  | -5039.86
9 | 3.001 |  |  |  | 129.68 | 129.68 |  |  | 1
10 | 3.002 |  |  |  | 73.05 | 73.05 |  |  | 1
11 | 3.003 |  |  |  | 71.71 | 71.71 |  |  | 1
13 | 3.005 |  |  |  | 239.62 | 239.62 |  |  | 1

## ВорИзол
Ведомость работ
№ п.п. | Наименование | Тип | Ед. изм. | Коэф. расхода | Объем
1 | Устройство тепло-звукоизоляции полов / минвата / в 1 слой | Типы 5, 6, 7, 7.2, 8.1, 8.2, 9, 9.1 | м2 | 1 | 2263.66
1.1 | Плита минераловатная_ / Технолайт Экстра |  | м3 | 1.03 | 116.5785

## Из1эт
Спецификация выполненных работ (1 этаж)
№ п.п. | Блок | № пом. | Типы | Объем, м²
1 | 1 | 1.024 | 6 | 13.62
2 | 4.1 | 1.045 | 6 | 161.78
3 | 4.1 | 1.046 | 6 | 161.15
4 | 4.1 | 1.053 | 6 | 443.48
5 | 1 | 1.034 | 7 | 17.22
6 | 1 | 1.035 | 7 | 21.63
7 | 1 | 1.036 | 7 | 5.76
8 | 4.1 | 1.054 | 7 | 14.54
9 | 4.1 | 1.048 | 8.1 | 23.92
10 | 1 | 1.037 | 8.2 | 3.34
11 | 1 | 1.038 | 8.2 | 5.25
12 | 1 | 1.026 | 9 | 191.68
13 | 1 | 1.027 | 9 | 114.04
14 | 1 | 1.028 | 9 | 68.81
15 | 1 | 1.029 | 9 | 68.81
16 | 1 | 1.03 | 9 | 68.89
17 | 1 | 1.031 | 9 | 68.89
18 | 1 | 1.032 | 9 | 68.07
19 | 1 | 1.033 | 9 | 139.1
20 | 1 | 1.039 | 9 | 149.7
21 | 4.1 | 1.04 | 9 | 220.47
22 | 4.1 | 1.043 | 9 | 61.99
23 | 4.1 | 1.044 | 9 | 14.14
24 | 4.1 | 1.049 | 9 | 103.8
25 | 4.1 | 1.05 | 9 | 22
26 | 4.1 | 1.051 | 9 | 31.58
|  |  | сумма: | 2263.66

## Из2эт
Спецификация выполненных работ (2 этаж)
№ п.п. | Блок | № пом. | Типы | Объем, м²
1 | 1 | 2.014 | 7.2 | 0
2 | 1 | 2.015 | 7.2 | 0
3 | 1 | 2.016 | 7.2 | 0
4 | 4.1 | 2.089 | 7.2 | 0
5 | 4.1 | 2.09 | 7.2 | 0
6 | 4.1 | 2.091 | 7.2 | 0
7 | 4.1 | 2.095 | 7.2 | 0
8 | 4.1 | 2.096 | 7.2 | 0
9 | 4.1 | 2.1 | 7.2 | 0
10 | 4.1 | 2.101 | 7.2 | 0
11 | 4.1 | 2.104 | 7.2 | 0
12 | 4.1 | 2.105 | 7.2 | 0
13 | 4.1 | 2.107 | 7.2 | 0
14 | 4.1 | 2.108 | 7.2 | 0
|  |  | сумма: | 0

## ВорПленка
Ведомость работ
№ п.п. | Наименование | Тип | Ед. изм. | Коэф. расхода | Объем
1 | Устройство разделительного слоя / из пленки полиэтиленовой / в 1 слой | Типы 4.4, 6, 6.1, 7, 7.1, 8.1, 8.2, 9 | м2 | 1 | 2708.84
1.1 | Пленка полиэтиленовая_/200мкр |  | м2 | 1.1 | 2979.724

## Плк1э
Спецификация выполненных работ. 1 этаж.
№ п.п. | Блок | № пом. | Типы | Объем, м²
1 | 1 | 1.024 | 6 | 13.62
2 | 4.1 | 1.045 | 6 | 161.78
3 | 4.1 | 1.046 | 6 | 161.15
4 | 4.1 | 1.053 | 6 | 443.48
5 | 1 | 1.034 | 7 | 17.22
6 | 1 | 1.035 | 7 | 21.63
7 | 1 | 1.036 | 7 | 5.76
8 | 4.1 | 1.054 | 7 | 14.54
9 | 4.1 | 1.054 | 7.1 | 46.62
10 | 4.1 | 1.048 | 8.1 | 23.92
11 | 1 | 1.037 | 8.2 | 3.34
12 | 1 | 1.038 | 8.2 | 5.25
13 | 1 | 1.026 | 9 | 191.68
14 | 1 | 1.027 | 9 | 114.04
15 | 1 | 1.028 | 9 | 68.81
16 | 1 | 1.029 | 9 | 68.81
17 | 1 | 1.03 | 9 | 68.89
18 | 1 | 1.031 | 9 | 68.89
19 | 1 | 1.032 | 9 | 68.07
20 | 1 | 1.033 | 9 | 139.1
21 | 1 | 1.039 | 9 | 149.7
22 | 4.1 | 1.04 | 9 | 220.47
23 | 4.1 | 1.043 | 9 | 61.99
24 | 4.1 | 1.044 | 9 | 14.14
25 | 4.1 | 1.049 | 9 | 103.8
26 | 4.1 | 1.05 | 9 | 22
27 | 4.1 | 1.051 | 9 | 31.58
|  |  | сумма: | 2310.28

## Плк2э (hidden)
Спецификация выполненных работ. 2 этаж.
№ п.п. | Блок | № пом. | Типы | Объем, м²
1 | 4.1 | 2.16 | 4.4 | 72.64
2 | 1 | 2.005 | 6.1 | 13.62
3 | 4.1 | 2.084 | 6.1 | 16
4 | 4.1 | 2.087 | 6.1 | 19.46
5 | 4.1 | 2.109 | 6.1 | 33.05
6 | 4.1 | 2.168 | 6.1 | 8.02
7 | 1 | 2.014 | 7.2 | 17.22
8 | 1 | 2.015 | 7.2 | 21.87
9 | 1 | 2.016 | 7.2 | 5.06
10 | 4.1 | 2.089 | 7.2 | 6.05
11 | 4.1 | 2.09 | 7.2 | 12.15
12 | 4.1 | 2.091 | 7.2 | 10.63
13 | 4.1 | 2.095 | 7.2 | 8.79
14 | 4.1 | 2.096 | 7.2 | 14.39
15 | 4.1 | 2.1 | 7.2 | 8.19
16 | 4.1 | 2.101 | 7.2 | 12.22
17 | 4.1 | 2.104 | 7.2 | 8.45
18 | 4.1 | 2.105 | 7.2 | 14.25
19 | 4.1 | 2.107 | 7.2 | 8.14
20 | 4.1 | 2.108 | 7.2 | 16.28
|  |  | сумма: | 326.48

## Плк3э (hidden)
Спецификация выполненных работ. 3 этаж.
№ п.п. | Блок | № пом. | Типы | Объем, м²
1 | 1 | 3.006 | 6.1 | 13.62
2 | 4.1 | 3.094 | 6.1 | 15.07
3 | 1 | 3.015 | 7.2 | 17.21
4 | 1 | 3.016 | 7.2 | 21.12
5 | 1 | 3.017 | 7.2 | 5.06
|  |  | сумма: | 72.08

## Общ
Спецификация выполненных работ
№ п.п. | Блок | № пом. | Типы | Объем, м²
1 | 1 | 1.024 | 6 | 13.62
2 | 4.1 | 1.045 | 6 | 161.78
3 | 4.1 | 1.046 | 6 | 161.15 |  | #VALUE!
4 | 4.1 | 1.053 | 6 | 443.48 |  | #VALUE!
5 | 1 | 1.034 | 7 | 17.22 |  | #VALUE!
6 | 1 | 1.035 | 7 | 21.63 |  | #VALUE!
7 | 1 | 1.036 | 7 | 5.76 |  | #VALUE!
8 | 4.1 | 1.054 | 7 | 14.54 |  | #VALUE!
9 | 4.1 | 1.054 | 7.1 | 46.62 |  | #VALUE!
10 | 4.1 | 1.048 | 8.1 | 23.92 |  | #VALUE!
11 | 1 | 1.037 | 8.2 | 3.34 |  | #VALUE!
12 | 1 | 1.038 | 8.2 | 5.25 |  | #VALUE!
13 | 1 | 1.026 | 9 | 191.68 |  | #VALUE!
14 | 1 | 1.027 | 9 | 114.04 |  | #VALUE!
15 | 1 | 1.028 | 9 | 68.81 |  | #VALUE!
16 | 1 | 1.029 | 9 | 68.81 |  | #VALUE!
17 | 1 | 1.03 | 9 | 68.89
18 | 1 | 1.031 | 9 | 68.89
19 | 1 | 1.032 | 9 | 68.07
20 | 1 | 1.033 | 9 | 139.1
21 | 1 | 1.039 | 9 | 149.7
22 | 4.1 | 1.04 | 9 | 220.47
23 | 4.1 | 1.043 | 9 | 61.99
24 | 4.1 | 1.044 | 9 | 14.14
25 | 4.1 | 1.049 | 9 | 103.8
26 | 4.1 | 1.05 | 9 | 22
27 | 4.1 | 1.051 | 9 | 31.58
Спецификация выполненных работ
№ п.п. | Блок | № пом. | Типы | Объем, м²
1 | 4.1 | 2.16 | 4.4 | 72.64
2 | 1 | 2.005 | 6.1 | 13.62 |  | 73.55
3 | 4.1 | 2.084 | 6.1 | 16 |  | 72.24
4 | 4.1 | 2.087 | 6.1 | 19.46 |  | 68.26
5 | 4.1 | 2.109 | 6.1 | 33.05 |  | 158.71
6 | 4.1 | 2.168 | 6.1 | 8.02
7 | 1 | 2.014 | 7.2 | 17.22 |  | 68.3
8 | 1 | 2.015 | 7.2 | 21.87 |  | 68.46
9 | 1 | 2.016 | 7.2 | 5.06 |  | 68.46
10 | 4.1 | 2.089 | 7.2 | 6.05 |  | 67.64
11 | 4.1 | 2.09 | 7.2 | 12.15 |  | 68.46
12 | 4.1 | 2.091 | 7.2 | 10.63 |  | 149.25
13 | 4.1 | 2.095 | 7.2 | 8.79 |  | 68.46
14 | 4.1 | 2.096 | 7.2 | 14.39
15 | 4.1 | 2.1 | 7.2 | 8.19
16 | 4.1 | 2.101 | 7.2 | 12.22
17 | 4.1 | 2.104 | 7.2 | 8.45 |  | 79.79
18 | 4.1 | 2.105 | 7.2 | 14.25 |  | 170.56
19 | 4.1 | 2.107 | 7.2 | 8.14
20 | 4.1 | 2.108 | 7.2 | 16.28
21 | 1 | 2.017 | 8.3 | 3.22
22 | 1 | 2.162 | 8.3 | 5.25
23 | 4.1 | 2.097 | 8.3 | 4.85
24 | 4.1 | 2.098 | 8.3 | 4.76
25 | 4.1 | 2.102 | 8.3 | 9.24
34 | 1 | 2.001 | 9.2 | 73.55 |  | 10.24
33 | 1 | 2.002 | 9.2 | 72.24
27 | 1 | 2.003 | 9.2 | 68.26
36 | 1 | 2.004 | 9.2 | 158.71
30 | 1 | 2.007 | 9.2 | 68.3 |  | 2.075; 2.080; |  | 23.36
32 | 1 | 2.008 | 9.2 | 68.46 |  | #VALUE!
31 | 1 | 2.009 | 9.2 | 68.46 |  | #VALUE!
26 | 1 | 2.01 | 9.2 | 67.64 |  | #VALUE! |  | 21.09
28 | 1 | 2.011 | 9.2 | 68.46 |  | #VALUE!
35 | 1 | 2.012 | 9.2 | 149.25 |  | #VALUE!
29 | 1 | 2.013 | 9.2 | 68.46 |  | #VALUE! |  | 19.33
42 | 4.1 | 2.075 | 9.2 | 79.79 |  | #VALUE!
43 | 4.1 | 2.08 | 9.2 | 170.56 |  | #VALUE!
37 | 4.1 | 2.088 | 9.2 | 10.24 |  | #VALUE! |  | 19.36
41 | 4.1 | 2.094 | 9.2 | 23.36 |  | #VALUE!
40 | 4.1 | 2.099 | 9.2 | 21.09 |  | #VALUE!
39 | 4.1 | 2.103 | 9.2 | 19.33 |  | #VALUE!
38 | 4.1 | 2.106 | 9.2 | 19.36 |  | #VALUE!
44 | 4.1 | 2.081 | 11 | 298.28 |  | #VALUE! |  | 298.28
45 | 4.1 | 2.085 | 11.1 | 168.62 |  | #VALUE! | 168.62
#VALUE!
#VALUE!
Спецификация выполненных работ | [5 empty] | #VALUE!
№ п.п. | Блок | № пом. | Типы | Объем, м²
1 | 1 | 3.006 | 6.1 | 13.62 |  |  |  | 129.68
2 | 4.1 | 3.094 | 6.1 | 15.07 |  |  |  | 73.05
3 | 1 | 3.015 | 7.2 | 17.21 |  |  |  | 71.71
4 | 1 | 3.016 | 7.2 | 21.12 |  |  |  | 67.59
5 | 1 | 3.017 | 7.2 | 5.06 |  |  |  | 239.62
9 | 1 | 3.001 | 9.2 | 129.68 |  |  |  | 13.62
10 | 1 | 3.002 | 9.2 | 73.05 |  |  |  | 34
11 | 1 | 3.003 | 9.2 | 71.71 |  |  |  | 67.84
12 | 1 | 3.004 | 9.2 | 67.59 |  |  |  | 68
13 | 1 | 3.005 | 9.2 | 239.62 |  |  |  | 68
14 | 1 | 3.008 | 9.2 | 67.84 |  |  |  | 67.14
15 | 1 | 3.009 | 9.2 | 68 |  |  |  | 68
16 | 1 | 3.01 | 9.2 | 68 |  |  |  | 68
17 | 1 | 3.011 | 9.2 | 67.14 |  |  |  | 148.61
18 | 1 | 3.012 | 9.2 | 68 |  |  |  | 17.21
19 | 1 | 3.013 | 9.2 | 68 |  |  |  | 21.12
6 | 1 | 3.018 | 8.3 | 3.2 |  |  |  | 5.06
20 | 1 | 3.014 | 9.2 | 148.61 |  |  |  | 3.2
21 | 4.1 | 3.019 | 9.2 | 244.28 |  |  |  | 244.28
8 | 4.1 | 3.021 | 8.3 | 15.62 |  |  |  | 137.73
22 | 4.1 | 3.02 | 9.2 | 137.73 |  |  |  | 15.62
7 | 1 | 3.092 | 8.3 | 5.24
23 | 4.1 | 3.085 | 9.2 | 13.16
24 | 4.1 | 3.077.2 | 9.2 | 140.8
| 1эт |  |  | 2эт |  |  | 3 эт
6 | 13.62 | 758.84
6.1 |  |  |  | 13.62 | 76.59 |  | 13.62 | 15.08
7 | 43.85 | 14.52
7.2 |  |  |  | 43.43 | 119.37 |  | 43.43
8.1 |  | 23.92
8.2 | 8.55
9 | 935.07 | 453.24
9.2 |  |  |  | 929.87 | 377.24 |  | 1135.85 | 534.9
[5 empty] | 2263 | 1529 | 1745
|  | 1 | 4
. | 4.4 | 0 | 0
| 5 | 11.69 | 7.73
| 5.1 | 0 | 0
| 6 | 13.62 | 758.84
| 6.1 | 0 | 0
| 7 | 43.85 | 14.52
| 7.1 | 0 | 46.62
| 7.2 | 0 | 0
| 8.1 | 0 | 23.9
| 8.2 | 8.55 | 0
| 9 | 935.07 | 453.24
| 9.1 | 0 | 0
| 4.4 | 0 | 72.94
| 5 | 0 | 0
| 5.1 | 8.28 | 8.09
| 6 | 0 | 0
| 6.1 | 13.62 | 76.59
| 7 | 0 | 0
| 7.1 | 0 | 0
| 7.2 | 43.43 | 119.37
| 8.1 | 0 | 0
| 8.2 | 0 | 0
| 9 | 0 | 0
| 9.1 | 0 | 0
| 4.4 | 0 | 0
| 5 | 0 | 0
| 5.1 | 6.03 | 5.95
| 6 | 0 | 0
| 6.1 | 13.62 | 15.08
| 7 | 0 | 0
| 7.1 | 0 | 0
| 7.2 | 43.43 | 0
| 8.1 | 0 | 0
| 8.2 | 0 | 0
| 9 | 0 | 0
| 9.1 | 0 | 0

## СКБ-1эт
Ведомость работ
№ п.п. | Наименование | Тип | Ед. изм. | Коэф. расхода | Объем
1 | Устройство стяжки СКБ / армированная сеткой от 41 мм до 60мм | Типы 9.3 60мм | м2 | 1 | 69.01
1.1 | Фиксатор арматуры Звездочка_/15/4-16 |  | шт | 8 | 552
1.2 | Смесь цементно-песчаная сухая_/М200 |  | кг | 1.8 | 7453.08
1.3 | Сетка эл/св_/100*100*5 |  | м2 | 1.1 | 75.911
1.4 | Лента кромочная демпферная_/8*100мм/20м |  | пог. м | 1 | 69.01
2 | Устройство стяжки СКБ / армированная сеткой от 61мм до 80мм | Типы 6, 6.1, 7, 7.2, 8.1, 8.2, 9, 9.2 | м2 | 1 | 2263.66
2.1 | Фиксатор арматуры Звездочка_/15/4-16 |  | шт | 8 | 18109
2.2 | Смесь цементно-песчаная сухая_/М200 |  | кг | 1.8 | 264848.22
2.3 | Сетка эл/св_/100*100*5 |  | м2 | 1.1 | 2490.026
2.4 | Лента кромочная демпферная_/8*100мм/20м |  | пог. м | 1 | 2263.66
3 | Устройство стяжки СКБ / армированная сеткой от 61мм до 80мм | Типы 11, 11.1 68мм | м2 | 1 | 168.62
3.1 | Грунтовка БЕТОН-КОНТАКТ_/ |  | кг | 0.255 | 42.9981
3.2 | Лента кромочная демпферная_/8*100мм/20м |  | пог. м | 1 | 168.62
3.3 | Сетка эл/св_/100*100*5 |  | м2 | 1.1 | 185.482
3.4 | Смесь цементно-песчаная сухая_/М200 |  | кг | 1.8 | 20639.088
3.5 | Фиксатор арматуры Звездочка_/15/4-16 |  | шт | 8 | 1348
4 | Устройство стяжки СКБ / армированная сеткой от 61мм до 80мм | Тип 5 70мм | м2 | 1 | 19.42
4.1 | Фиксатор арматуры Звездочка_/15/4-16 |  | шт | 8 | 155
4.2 | Смесь цементно-песчаная сухая_/М150 |  | кг | 1.8 | 2446.92
4.3 | Сетка эл/св_/100*100*4 |  | м2 | 1.1 | 21.362
4.4 | Лента кромочная демпферная_/8*100мм/20м |  | пог. м | 1 | 19.42
5 | Устройство стяжки СКБ / армированная сеткой от 61мм до 80мм | Типы 4.4, 5.1 80мм | м2 | 1 | 101.29
5.1 | Лента кромочная демпферная_/8*100мм/20м |  | пог. м | 1 | 101.29
5.2 | Сетка эл/св_/100*100*4 |  | м2 | 1.1 | 111.419
5.3 | Смесь цементно-песчаная сухая_/М150 |  | кг | 1.8 | 14585.76
5.4 | Фиксатор арматуры Звездочка_/15/4-16 |  | шт | 8 | 810

## 1эт
Спецификация выполненных работ. 1 этаж.
№ п.п. | Блок | № пом. | Типы | Объем, м²
1 | 1 | `- | 9.1 | 35.02
2 | 4.1 | `- | 9.1 | 4.2
|  |  | сумма | 39.22
Спецификация выполненных работ. 1 этаж.
№ п.п. | Блок | № пом. | Типы | Объем, м²
1 | 1 | `- | 5 | 11.69
2 | 4.1 | `- | 5 | 7.73
|  |  | сумма | 19.42
Спецификация выполненных работ
№ п.п. | Блок | № пом. | Типы | Объем, м²
1 | 1 | 1.024 | 6 | 13.62
2 | 4.1 | 1.045 | 6 | 161.78
3 | 4.1 | 1.046 | 6 | 161.15
4 | 4.1 | 1.053 | 6 | 443.48
5 | 1 | 1.034 | 7 | 17.22
6 | 1 | 1.035 | 7 | 21.63
7 | 1 | 1.036 | 7 | 5.76
8 | 4.1 | 1.054 | 7 | 14.54
9 | 4.1 | 1.048 | 8.1 | 23.92
10 | 1 | 1.037 | 8.2 | 3.34
11 | 1 | 1.038 | 8.2 | 5.25
12 | 1 | 1.026 | 9 | 191.68
13 | 1 | 1.027 | 9 | 114.04
14 | 1 | 1.028 | 9 | 68.81
15 | 1 | 1.029 | 9 | 68.81
16 | 1 | 1.03 | 9 | 68.89
17 | 1 | 1.031 | 9 | 68.89
18 | 1 | 1.032 | 9 | 68.07
19 | 1 | 1.033 | 9 | 139.1
20 | 1 | 1.039 | 9 | 149.7
21 | 4.1 | 1.04 | 9 | 220.47
22 | 4.1 | 1.043 | 9 | 61.99
23 | 4.1 | 1.044 | 9 | 14.14
24 | 4.1 | 1.049 | 9 | 103.8
25 | 4.1 | 1.05 | 9 | 22
26 | 4.1 | 1.051 | 9 | 31.58
|  |  | сумма | 2263.66

## 2эт
Спецификация выполненных работ. 2 этаж.
№ п.п. | Блок | № пом. | Типы | Объем, м²
1 | 1 | `- | 9.3 | 14.5
2 | 4.1 | `- | 9.3 | 0.5
|  |  | сумма | 15
Спецификация выполненных работ. 2 этаж.
№ п.п. | Блок | № пом. | Типы | Объем, м²
1 | 1 | `- | 5.1 | 8.28
2 | 4.1 | `- | 5.1 | 8.39
3 | 4.1 | 2.16 | 4.4 | 72.64
|  |  | сумма | 89.31
Спецификация выполненных работ. 2 этаж.
1 | 4.1 | 2.085 | 11.1 | 168.62
|  |  | сумма | 168.62

## 3эт
Спецификация выполненных работ. 3 этаж.
№ п.п. | Блок | № пом. | Типы | Объем, м²
4 | 1 | `- | 9.3 | 14.79
|  |  | сумма | 14.79
Спецификация выполненных работ. 3 этаж.
№ п.п. | Блок | № пом. | Типы | Объем, м²
1 | 1 | `- | 5.1 | 6.03
2 | 4.1 | `- | 5.1 | 5.95
|  |  | сумма | 11.98

## КП
Номер п/п | Код узла ИСР | Наименование затрат | Комментарий по ИСР | Комментарий подрядчика | Ед. изм. | Коэф.расхода | Кол-во БО | Общее кол-во | 2-Пл-Л | Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4 | Столбец5 | Столбец6 | Столбец7 | Столбец8
1.1.2.1.1.1.1.1 | 6.3.1.5.1.1.3.1 | Устройство наливных полов с огрунтовкой поверхности и проклейкой демпферной лентой / толщ. до 10 мм |  | Типы 9, 9.1, 9.2, 9.3, 11, 11.1 | м2 | 1 |  | 4905.38 | 1838.74
1.1.2.1.1.1.1.1.1 |  | Наливной пол_ / Унифицированный по ПИК-СТАНДАРТ |  |  | кг | 1.6 |  | 78486.08
1.1.2.1.1.1.1.1.2 |  | Лента кромочная демпферная_/8*100мм/20м |  |  | пог. м | 1 |  | 4905.38
1.1.2.1.1.1.1.1.3 |  | Грунтовка универсальный ЛАСТИМИН_ / УНКОНТ ЛЮКС LP51 А |  |  | кг | 0.255 |  | 1250.872
1.1.2.1.1.1.1.2 | 6.3.1.5.1.1.6.3 | Устройство разделительного слоя / из пленки полиэтиленовой / в 1 слой | сделать | Типы 4.4, 5, 5.1, 6, 6.1, 7, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 9, 9.1 | м2 | 1 |  | 2785.09
1.1.2.1.1.1.1.2.1 |  | Пленка полиэтиленовая_/200мкр |  |  | м2 | 1.1 |  | 3063.599
1.1.2.1.1.1.1.3 | 6.3.1.5.1.1.9.1 | Обработка полов гидрофобизирующим составом |  | Типы 5, 5.1 - обеспыливание | м2 | 1 |  | 47.77
1.1.2.1.1.1.1.3.1 |  | Пропитка для бетонных поверхностей / Элакор МБ1 |  |  | кг | 0.3 |  | 14.331
1.1.2.1.1.1.1.3.2 |  | Грунтовка силикатная КМ0 Прозрачный |  |  | кг | 0.2 |  | 9.554
1.1.2.1.1.1.1.4 | 6.3.1.5.1.1.10.1 | Затирка, уход, полировка полов мех.способом |  | Тип 4.4 | м2 | 1 |  | 72.94
1.1.2.1.1.1.1.4.1 |  | Цемент- / Портланд / М500 |  |  | кг | 0.6 |  | 43.764
1.1.2.1.1.1.1.5 | 6.3.1.5.1.1.11.2 | Устройство стяжки СКБ / армированная сеткой от 21 мм до 40мм |  | Тип 7.1 40мм | м2 | 1 |  | 46.62
1.1.2.1.1.1.1.5.1 |  | Фиксатор арматуры Звездочка_/15/4-16 |  |  | шт | 8 |  | 372.96
1.1.2.1.1.1.1.5.2 |  | Смесь цементно-песчаная сухая_/М200 |  |  | кг | 1.8 |  | 3356.64
1.1.2.1.1.1.1.5.3 |  | Сетка эл/св_/100*100*5 |  |  | м2 | 1.1 |  | 51.282
1.1.2.1.1.1.1.5.4 |  | Лента кромочная демпферная_/8*100мм/20м |  |  | пог. м | 1 |  | 46.62
1.1.2.1.1.1.1.6 | 6.3.1.5.1.1.11.3 | Устройство стяжки СКБ / армированная сеткой от 41 мм до 60мм |  | Типы 8.3, 9.1, 9.3 60мм | м2 | 1 |  | 122.25
1.1.2.1.1.1.1.6.1 |  | Фиксатор арматуры Звездочка_/15/4-16 |  |  | шт | 8 |  | 978
1.1.2.1.1.1.1.6.2 |  | Смесь цементно-песчаная сухая_/М200 |  |  | кг | 1.8 |  | 13203
1.1.2.1.1.1.1.6.3 |  | Сетка эл/св_/100*100*5 |  |  | м2 | 1.1 |  | 134.475
1.1.2.1.1.1.1.6.4 |  | Лента кромочная демпферная_/8*100мм/20м |  |  | пог. м | 1 |  | 122.25
1.1.2.1.1.1.1.7 | 6.3.1.5.1.1.11.4 | Устройство стяжки СКБ / армированная сеткой от 61мм до 80мм |  | Типы 6, 6.1, 7, 7.2, 8.1, 8.2, 9, 9.2 | м2 | 1 |  | 5553.92
1.1.2.1.1.1.1.7.1 |  | Фиксатор арматуры Звездочка_/15/4-16 |  |  | шт | 8 |  | 44431.36
1.1.2.1.1.1.1.7.2 |  | Смесь цементно-песчаная сухая_/М200 |  |  | кг | 1.8 | 65 | 649808.64
1.1.2.1.1.1.1.7.3 |  | Сетка эл/св_/100*100*5 |  |  | м2 | 1.1 |  | 6109.312
1.1.2.1.1.1.1.7.4 |  | Лента кромочная демпферная_/8*100мм/20м |  |  | пог. м | 1 |  | 5553.92
1.1.2.1.1.1.1.8 | 6.3.1.5.1.1.11.4 | Устройство стяжки СКБ / армированная сеткой от 61мм до 80мм |  | Типы 11, 11.1 68мм | м2 | 1 |  | 468.22
1.1.2.1.1.1.1.8.1 |  | Грунтовка БЕТОН-КОНТАКТ_/ |  |  | кг | 0.255 |  | 119.396
1.1.2.1.1.1.1.8.2 |  | Лента кромочная демпферная_/8*100мм/20м |  |  | пог. м | 1 |  | 468.22
1.1.2.1.1.1.1.8.3 |  | Сетка эл/св_/100*100*5 |  |  | м2 | 1.1 |  | 515.042
1.1.2.1.1.1.1.8.4 |  | Смесь цементно-песчаная сухая_/М200 |  |  | кг | 1.8 |  | 57310.128
1.1.2.1.1.1.1.8.5 |  | Фиксатор арматуры Звездочка_/15/4-16 |  |  | шт | 8 |  | 3745.76
1.1.2.1.1.1.1.9 | 6.3.1.5.1.1.11.4 | Устройство стяжки СКБ / армированная сеткой от 61мм до 80мм |  | Тип 5 70мм | м2 | 1 |  | 19.42
1.1.2.1.1.1.1.9.1 |  | Фиксатор арматуры Звездочка_/15/4-16 |  |  | шт | 8 |  | 155.36
1.1.2.1.1.1.1.9.2 |  | Смесь цементно-песчаная сухая_/М150 |  |  | кг | 1.8 |  | 2446.92
1.1.2.1.1.1.1.9.3 |  | Сетка эл/св_/100*100*4 |  |  | м2 | 1.1 |  | 21.362
1.1.2.1.1.1.1.9.4 |  | Лента кромочная демпферная_/8*100мм/20м |  |  | пог. м | 1 |  | 19.42
1.1.2.1.1.1.1.10 | 6.3.1.5.1.1.11.4 | Устройство стяжки СКБ / армированная сеткой от 61мм до 80мм |  | Типы 4.4, 5.1 80мм | м2 | 1 |  | 101.29
1.1.2.1.1.1.1.10.1 |  | Лента кромочная демпферная_/8*100мм/20м |  |  | пог. м | 1 |  | 101.29
1.1.2.1.1.1.1.10.2 |  | Сетка эл/св_/100*100*4 |  |  | м2 | 1.1 |  | 111.419
1.1.2.1.1.1.1.10.3 |  | Смесь цементно-песчаная сухая_/М150 |  |  | кг | 1.8 |  | 14585.76
1.1.2.1.1.1.1.10.4 |  | Фиксатор арматуры Звездочка_/15/4-16 |  |  | шт | 8 |  | 810.32
1.1.2.1.1.1.2 | 6.3.1.5.1.2 | Гидроизоляция, тепло-звукоизоляция, утепление
1.1.2.1.1.1.2.1 | 6.3.1.5.1.2.1.2 | Устройство обмазочной гидроизоляции с проклеиванием швов армированной лентой из стекловолокна / в 2 слоя |  | Типы 7, 7.1, 7.2, 8.2, 8.3, 9.1, 9.3 | м2 | 1 |  | 441.33
1.1.2.1.1.1.2.1.1 |  | Праймер битумный_ / Технониколь №01 |  |  | кг | 0.25 |  | 110.333
1.1.2.1.1.1.2.1.2 |  | Мастика_ / Технониколь / №21 |  | 5 мм | кг | 2 |  | 882.66
1.1.2.1.1.1.2.1.3 |  | Лента армированная Серпянка 150мм |  |  | пог. м | 1.05 |  | 463.397
1.1.2.1.1.1.2.2 | 6.3.1.5.1.2.4.1 | Устройство тепло-звукоизоляции полов / минвата / в 1 слой | Сделать | Типы 5, 6, 7, 7.2, 8.1, 8.2, 9, 9.1 | м2 | 1 |  | 2518.27
1.1.2.1.1.1.2.2.1 |  | Плита минераловатная_ / Технолайт Экстра |  | Типы 5, 6, 7, 7.2, 8.1, 8.2, 9, 9.1 Технофас Экстра плотностью 90 50 мм | м3 | 1.03 |  | 129.691
1.1.2.1.1.1.2.3 | 6.3.1.5.1.2.4.3 | Устройство тепло-звукоизоляции полов / Пенополистирол / в 1 слой |  | Тип 7.1 Утеплитель из жесткого пенополиизоцианурата (ТЕХНОНИКОЛЬ) | м2 | 1 |  | 46.62
1.1.2.1.1.1.2.3.1 |  | Экструдированный пенополистирол_/плотность – 45 кг/м3 |  |  | м3 | 0.103 |  | 4.802
1.1.2.1.1.1.3 | 6.3.1.5.1.3 | Устройство покрытия полов
1.1.2.1.1.1.3.1 | 6.3.1.5.1.3.1.1 | Устройство покрытия пола с предварительной огрунтовкой поверхности / из керамогранитной плитки с затиркой швов |  | Типы 8.1, 8.2, 8.3 | м2 | 1 |  | 83.73
1.1.2.1.1.1.3.1.1 |  | Клей плиточный/ Унифицированный по ПИК-СТАНДАРТ |  | Клей для керамогранита CERESIT CM 12/25 - 7 мм 1,3 кг/м2 на 1 мм толщины слоя 1,3кг*7кг*83,73в.м= 761,94кг | кг | 1.2 |  | 502.38
1.1.2.1.1.1.3.1.2 |  | Керамическая плитка Коллиано_ / Серый / SG913000N / 300*300*8мм |  |  | м2 | 1.07 |  | 89.591
1.1.2.1.1.1.3.1.3 |  | Затирка Цезерит СE33_/13 атрацит |  |  | кг | 0.25 |  | 20.933
1.1.2.1.1.1.3.1.4 |  | Грунтовка универсальный ЛАСТИМИН_ / LP-51 А |  |  | кг | 0.15 |  | 12.56
1.1.2.1.1.1.3.2 | 6.3.1.5.1.3.1.2 | Устройство покрытия пола с предварительной огрунтовкой поверхности / из крупноформатного керамогранита с затиркой швов до 1м2 |  | Типы 6, 6.1, 7, 7.1, 7.2 | м2 | 1 |  | 1201.9
1.1.2.1.1.1.3.2.1 |  | Плиточный клей_ / Унифицированный по ПИК-СТАНДАРТ |  | Клей для керамогранита CERESIT CM 12/25 - 6 мм 1,3 кг/м2 на 1 мм толщины слоя 1,3кг*6кг*1201,9кв.м= 9374,82кг | кг | 1.2 |  | 7211.4
1.1.2.1.1.1.3.2.2 |  | Керамическая плитка Pietra Pienza_ / светло-серый Матовый / K909010R0001VTP0/напольная / 600*600*8мм |  | KERAMA MARAZZI, коллекция: Про Матрикс, артикул: DD602020R, формат: 600х600х9мм | м2 | 1.2 |  | 1442.28
1.1.2.1.1.1.3.2.3 |  | Затирка Цезерит СE33_/04 серебристо-серый |  |  | кг | 0.25 |  | 300.475
1.1.2.1.1.1.3.2.4 |  | Грунтовка универсальный ЛАСТИМИН_ / LP-51 А |  |  | кг | 0.15 |  | 180.285
1.1.2.1.1.1.3.3 | 6.3.1.5.1.3.2.1 | Устройство покрытия пола из линолеума | Включая защиту ДВП | Типы 11, 11.1 | м2 | 1 |  | 468.22
1.1.2.1.1.1.3.3.1 |  | Грунтовка _ / универсальная водно-дисперсионная |  |  | кг | 0.15 |  | 70.233
1.1.2.1.1.1.3.3.2 |  | Сварочный шнур для линолеума (для объектов СКБ)_ / Tarkett / Сварочный шнур для спортивного линолеума желтого для детского сада / 87298 |  |  | пог. м | 1 |  | 468.2
1.1.2.1.1.1.3.3.3 |  | Линолеум (для объектов СКБ)_ / 4 мм / TEAL / Omnisports ACTION R40 / Tarkett / - / Спортивный линолеум для школы цветной |  | Спортивный линолеум цвет: Серый, Производитель: Tarkett, Артикул: omnisports Action R40 grey, толщина: 4 мм; Класс ПБ: КМ2/В2, Д3, Т2, РП2 - 4 мм | м2 | 1.1 |  | 186.12
1.1.2.1.1.1.3.3.4 |  | Линолеум (для объектов СКБ)_ / 4 мм / серый / Omnisports ACTION R40 GREY / Tarkett / - / Спортивный линолеум для школы |  | Спортивный линолеум цвет: Серый, Производитель: Tarkett, Артикул: omnisports Action R40 grey, толщина: 4 мм; Класс ПБ: КМ2/В2, Д3, Т2, РП2 - 4 мм | м2 | 1.1 |  | 328.922
1.1.2.1.1.1.3.3.5 |  | Клей для линолеума |  |  | кг | 0.3 |  | 140.466
1.1.2.1.1.1.3.4 | 6.3.1.5.1.3.8.1 | Установка стыковочных профилей |  | тип 7.1 | пог. м | 1 |  | 48
1.1.2.1.1.1.3.4.1 |  | Профиль Г-образный алюминиевый / ПМЮ-017 |  |  | пог. м | 1.1 |  | 52.8
1.1.2.1.1.1.3.4.2 |  | Жидкие гвозди универсальные_/ |  |  | шт | 0.09 |  | 4.32
1.1.2.1.1.1.3.5 | 6.3.1.5.1.3.8.1 | Установка стыковочных профилей |  | тип ПР-1 | пог. м | 1 |  | 146.12
1.1.2.1.1.1.3.5.1 |  | Профиль T-образный ПМЮ-01_ / серебро матовое / 2700*30 |  |  | пог. м | 1.05 |  | 76.713
1.1.2.1.1.1.3.5.2 |  | Профиль, ПМЮ-08_ / 2700мм |  | ответная часть | пог. м | 1.05 |  | 76.713
1.1.2.1.1.1.3.6 | 6.3.1.5.1.3.10.1 | Устройство плинтуса из керамогранитной плитки с затиркой швов, с предварительной огрунтовкой поверхности |  | тип ПЛ-3 | пог. м | 1 |  | 333.75
1.1.2.1.1.1.3.6.1 |  | Плинтус керамогранитный Дайсен SG211200R/3BT 600х95мм светло-серый |  | Плинтус из керамогранита: KERAMA MARAZZI Коллекция: Про Матрикс Артикул: DD602200R/6BT Формат: 600х95х9 мм, Цвет: светло-серый, | шт | 1.84 |  | 614.1
1.1.2.1.1.1.3.6.2 |  | Клей плиточный Ceresit ( для объектов переселения ) / СМ16 |  | Клей для керамогранита CERESIT CM 12/25 | кг | 0.7 |  | 233.625
1.1.2.1.1.1.3.6.3 |  | Затирка Цезерит СE33_/04 серебристо-серый |  |  | кг | 0.04 |  | 13.35
1.1.2.1.1.1.3.6.4 |  | Грунтовка универсальный ЛАСТИМИН_ / LP-51 А |  |  | кг | 0.015 |  | 5.006
1.1.2.1.1.1.3.7 | 6.3.1.5.1.3.10.1 | Устройство плинтуса из керамогранитной плитки с затиркой швов, с предварительной огрунтовкой поверхности |  | тип ПЛ-1 | пог. м | 1 |  | 19.1
1.1.2.1.1.1.3.7.1 |  | Грунтовка универсальный ЛАСТИМИН_ / LP-51 А |  |  | кг | 0.015 |  | 0.287
1.1.2.1.1.1.3.7.2 |  | Затирка Цезерит СE33_/13 атрацит |  |  | кг | 0.04 |  | 0.764
1.1.2.1.1.1.3.7.3 |  | Керамический гранит "Грес"_/А 100/бежевый/300х300х7мм |  |  | м2 | 0.11 |  | 2.101
1.1.2.1.1.1.3.7.4 |  | Клей плиточный Ceresit ( для объектов переселения ) / СМ16 |  | Клей для керамогранита CERESIT CM 12/25 | кг | 0.7 |  | 13.37
1.1.2.1.1.1.3.8 | 6.3.1.5.1.3.10.1 | Устройство плинтуса из керамогранитной плитки с затиркой швов, с предварительной огрунтовкой поверхности |  | тип ПЛ-1 | пог. м | 1 |  | 21.1
1.1.2.1.1.1.3.8.1 |  | Клей плиточный Ceresit ( для объектов переселения ) / СМ16 |  | Клей для керамогранита CERESIT CM 12/25 | кг | 0.7 |  | 14.77
1.1.2.1.1.1.3.8.2 |  | Керамическая плитка Коллиано_ / Серый / SG913000N / 300*300*8мм |  |  | м2 | 0.107 |  | 2.258
1.1.2.1.1.1.3.8.3 |  | Затирка Цезерит СE33_/13 атрацит |  |  | кг | 0.04 |  | 0.844
1.1.2.1.1.1.3.8.4 |  | Грунтовка универсальный ЛАСТИМИН_ / LP-51 А |  |  | кг | 0.015 |  | 0.317
1.1.2.1.1.1.3.9 | 6.3.1.5.1.3.14.1 | Устройство покрытия пола из кварцвинила / на клею |  | тип 9, 9.2 | м2 | 1 |  | 4366.17
1.1.2.1.1.1.3.9.1 |  | Клей полиуретановый двухкомпонентный Для напольных модульных ПВХ-покрытий(LVT,кварц-винил), жизнеспособность 1-1,5ч, Светло-бежевый, 4,31кг |  | Клей Forbo-Erfurt 528 EUROSTAR RAPID - 5 мм коэф.расхода = 0,45 кг 4 366,17кв.м*0,45= 1964,7кг | шт | 1 |  | 1964.7
1.1.2.1.1.1.3.9.2 |  | Кварц-виниловая плитка / SPC VIVA Series с защитным слоем 0,3мм |  | ПВХ дизайн-плитка: Формат: 500х500х2 мм, защитный слой не ниже 0,8 мм Цвет: светло-серый, текстура под бетон, Производитель: Forbo Артикул:Effekta Professional 8060 T Light Concrete PRO Класс ПБ: КМ2 / В2, Д3, Т2, РП2 | м2 | 1.03 |  | 4497.155
1.1.2.1.1.1.3.10 | 6.3.1.5.1.3.16.4 | Установка напольного плинтуса / полимерного на клею |  | тип ПЛ-2 | пог. м | 1 |  | 2088.45
1.1.2.1.1.1.3.10.1 |  | Плинтус для линолеума (для объектов СКБ) 100 мм WL 100 Dark Gray 0146 Dollken Плинтус для линолеума для детского сада и школ |  | ПВХ гибкий, цвет: светло-серый. Первый профильный завод Плинтусная лента: JL100 светло-серая 7046 Класс ПБ: КМ-2 / В2, Д3, Т2, РП2 | пог. м | 1.1 |  | 2297.295
1.1.2.1.1.1.4 | 6.3.1.5.1.4 | Приямки, системы грязезащиты
1.1.2.1.1.1.4.1 | 6.3.1.5.1.4.1.1 | Укладка систем грязезащиты на пол |  | Тип 7.1 | м2 | 1 |  | 46.62
1.1.2.1.1.1.4.1.1 |  | Грязезащитное покрытие_ / Бразис Маркет |  | Грязезащитная решетка Бразис, артикул: Б.25-23, резина_скребок_щетка, обрамление встраиваемое L-образное - 20мм | м2 | 1 |  | 46.62

## 7.2-Гидр5
Ведомость работ
№ | Наименование затрат |  |  | Описание | Ед. изм. | Объем
1 | Обработка полов гидрофобизирующим составом |  |  | Тип 5, 5.1 | м2 | 47.74
2 | Устройство разделительного слоя / из пленки полиэтиленовой / в 1 слой |  |  | Тип 5, 5.1 | м2 | 47.74
№ Блок | 1 этаж | 2 этаж | 3 этаж
1 | 11.69 | 8.28 | 6.03
4.1 | 7.73 | 8.09 | 5.92
|  | Итог: | 47.74

## 7.1-Шл4.4
Ведомость работ
№ | Наименование затрат | Описание | Ед. изм. | Объем
1 | Затирка, уход, полировка полов мех.способом | Тип 4.4 | м2 | 72.59

## 6.1-Нал.пл
Ведомость работ
Наименование затрат |  | Описание | Ед. изм. | Объем
Устройство наливных полов с огрунтовкой поверхности и проклейкой демпферной лентой / толщ. до 10 мм |  | Тип 11 | м2 | 1888.15
№ помещения | Площадь, м2
2.111 | 379.31
2.114 | 381.65
2.115 | 563.46
2.117 | 563.73
Сумма, м2: | 1888.15

## 5.3СКБ11в6
Ведомость работ
№ | Наименование затрат | Описание | Ед. изм. | Объем
1 | Устройство стяжки СКБ / армированная сеткой от 61мм до 80мм | Типы 11, 11.1 68мм | м2 | 298.1

## 5.2-СКБ7.1
Ведомость работ
№ | Наименование затрат | Описание | Ед. изм. | Объем
1 | Устройство стяжки СКБ / армированная сеткой от 21 мм до 40мм | Тип 7.1 40мм | м2 | 46.52

## 5.1-СКБ
Ведомость работ
Наименование затрат |  | Описание | Ед. изм. | Объем
Устройство стяжки СКБ / армированная сеткой от 61мм до 80 мм |  | Тип 6.1, М200, толщиной 65 мм. | м2 | 115.6
Устройство стяжки СКБ / армированная сеткой от 61мм до 80 мм |  | Тип 11, М200, толщиной 68 мм. | м2 | 1888.15
Тип 11 |  |  | Тип 6.1
№ помещения | Площадь, м2 |  | № помещения | Площадь, м2
2.111 | 379.31 |  | 2.112 | 37.2
2.114 | 381.65 |  | 2.116 | 56.31
2.115 | 563.46 |  | 2.166 | 10.12
2.117 | 563.73 |  | 2.167 | 11.97
Сумма, м2: | 1888.15 |  | Сумма, м2: | 115.6

## 4.1-Изол
Ведомость работ
Наименование затрат |  | Описание | Ед. изм. | Объем
Устройство звукоизоляции полов / в 1 слой |  | Тип 11 нахлест на стены 100 мм. | м2 | 1923.9773
№ помещения | Площадь, м2
2.111 | 387.3263
2.114 | 389.603
2.115 | 573.318
2.117 | 573.73
Сумма, м2: | 1923.9773

## 3.3ПлнкЛК6в6
Ведомость работ
№ | Поз | Наименование затрат |  | Описание | Ед. изм. | Объем
1 | 48 | Устройство разделительного слоя / из пленки полиэтиленовой / в 1 слой |  | НЗ № 8 от 17.11.2025 Отделка лестниц: ЛК9, ЛК10, ЛК11. Полы Тип: 6. | м2 | 84.51
№ Блок | Пом | Тип | 1 этаж
1 | 1.025 | ЛК9, Тип-6 | 25.93
4.1 | 1.047 | ЛК10, Тип-6 | 29.32
4.1 | 1.052 | ЛК11, Тип-6 | 29.26
|  | Итог: | 84.51
[7 empty] | 1 | 1 | 4.1
[7 empty] | 5 | 1.65 | 2.24
1 | 1.038 | 5 | 5.24 |  |  |  | 6 | 13.62 | 759.68
[7 empty] | 7 | 43.82 | 61.15
[7 empty] | 8.1 | 0 | 23.92
[7 empty] | 8.2 | 8.55 | 0
[7 empty] | 9 | 936.68 | 453.05
9.1
[7 empty] | 2 | 1 | 4.1
[7 empty] | 5 | 1.52 | 2.28
[7 empty] | 6 | 13.62 | 76.59
7
8.1
8.2
9
9.1
[7 empty] | 6 | 773.3 | 433.72 | 322.24 |  | 17.34
[7 empty] | 6.1 | 118.91 |  |  |  | 118.91
[7 empty] | 7 | 104.97 | 7.73 |  |  | 97.24
[7 empty] | 7.1 | 46.62 | 46.52 |  |  | 0.1
[7 empty] | 7.2 | 210.29 |  | 132.13 |  | 78.16
[7 empty] | ММП6.1 | 436.11 |  |  |  | 436.11
[10 empty] | 454.37 | 435.32 |  | 435.32 | 889.69
[8 empty] | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3
[8 empty] | 1 | 4.1 | 1 | 4.1 | 1 | 4.1
[7 empty] | 6 | 13.62 | 758.84 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 6.1 | 0 | 0 | 13.62 | 76.59 | 13.62 | 15.08
[7 empty] | 7 | 43.85 | 14.52 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 7.1 | 0 | 46.62 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 7.2 | 0 | 0 | 43.43 | 119.37 | 43.43 | 0

## 3.2-Плен
Ведомость работ
Наименование затрат |  | Описание | Ед. изм. | Объем
Устройство разделительного слоя / из пленки полиэтиленовой / в 1 слой |  | Тип 11 | м2 | 115.6
№ помещения | Площадь, м2
2.112 | 37.2
2.116 | 56.31
2.166 | 10.12
2.167 | 11.97
Сумма, м2: | 115.6

## 3.1-Плен
1 эт. отм. 0.000
№ помещения | Площадь, м2
1.027 | 113.98
1.028 | 68.63
1.029 | 69.02
1.030 | 68.94
1.031 | 68.85
1.032 | 67.86
1.033 | 139.03
Сумма, м2: | 596.31
Ведомость работ
Наименование затрат |  | Описание | Ед. изм. | Объем
Устройство разделительного слоя / из пленки полиэтиленовой / в 1 слой |  | Тип 9 | м2 | 596.31

## 2.1-Нал
1 эт. отм. 0.000 |  | 2 эт. отм. +4.200 |  | 3 эт. отм. +8.400
№ помещения | Площадь, м2 | № помещения | Площадь, м2 | № помещения | Площадь, м2
1.027 | 113.98 | 2.001 | 73.6 | 3.002 | 73.14
1.028 | 68.63 | 2.002 | 72.22 | 3.003 | 71.83
1.029 | 69.02 | 2.003 | 68.37 | 3.004 | 67.76
1.030 | 68.94 | 2.007 | 68.25 | 3.008 | 67.77
1.031 | 68.85 | 2.008 | 67.71 | 3.009 | 68.07
1.032 | 67.86 | 2.009 | 68.44 | 3.010 | 67.96
1.033 | 139.03 | 2.010 | 67.41 | 3.011 | 67.09
|  | 2.011 | 68.59 | 3.012 | 68.1
|  | 2.013 | 68.31 | 3.013 | 67.81
Сумма, м2: | 596.31 | Сумма, м2: | 622.9 | Сумма, м2: | 619.53
|  |  |  | Итог, м2: | 1838.74
Ведомость работ
Наименование затрат |  |  |  | Ед. изм. | Объем
Устройство наливных полов с огрунтовкой поверхности и проклейкой демпферной лентой / толщ. до 10 мм |  |  |  | м2 | 1838.74