## Лист1
Закрытие объемов по договорам
СОШ1 СПАРТАК, Holland park, Волоколамское ш. 71/14 |  | пом. 1.030 | пом. 2.037 | [7 empty] | Библиотека |  |  |  |  | Комментарии
Договор | № 021332323 Обогрев спортзалов | [14 empty] | Переделать талоны на тдизель 30..10.25
Договор | № 021381338 Отделка | [14 empty] | договор на согласовании с 19.09.2025 Надо подписать все НЗ на ДР у ИСК
| Штукатурка стен |  | - | [7 empty] | - |  |  |  |  | Подписать у Спартака
| Шпаклевка стен | [14 empty] | Не подписывает Гаяз, ждет геодезию по пом.2.037
Покраска стен
| Шпаклевка потолков | - | -
| Покраска потолков | - | -
| Подвесные и подшивные потолки | [9 empty] | -
Зашивка ГВЛ, кирпич
| Наливной пол | [9 empty] | -
| Чистовой пол (Линолиум, ПВХ) | [9 empty] | -
Откосы
НЗ доп.работы (ДР) после 20.10.25
Договор | РВРдоговора нет | [14 empty] | договор на согласовании с 16.10.2025
Превышение штукатурки
Ремонт стяжки
СОШ2 СПАРТАК, Holland park, Волоколамское ш. 71/15 |  | Этаж 2 | [6 empty] | Этаж 3 | [6 empty] | Комментарии
|  | Блок 1 | Блок 2 | Блок 3 | Блок 4 | Блок 5 | Блок 6 | Блок 7 | Блок 1 | Блок 2 | Блок 3 | Блок 4 | Блок 5 | Блок 6 | Блок 7
Договор | № 021748050 Отделка | [14 empty] | 3 эт. договор на согласовании с 19.09.2025 не согласовывают шпаклевку в 2 слоя и штукатурку 20-40 мм
| Штукатурка стен | [14 empty] | 3 таж се.7,6,5 к 29.10.2025; 2 эт. Сек.1,2,3, ждем уточнения | bar: Этаж 2 Блок 1 to Этаж 2 Блок 7
| Шпаклевка стен базовая | [14 empty] | 3 таж се.7,6,5 к 29.10.2025; 2 эт. Сек.1,2,3, ждем уточнения | bar: Этаж 2 Блок 1 to Этаж 2 Блок 7
Покраска стен
Плитка настенная
Шпаклевка потолков
Покраска потолков
Подвесные и подшивные потолки
Зашивка ГВЛ, кирпич
| Стяжка | [14 empty] | 3 таж се.7,6,5 к 29.10.2025; 2 эт. Сек.1,2,3, ждем уточнения | bar: Этаж 2 Блок 7
Гидроизоляция
Наливной пол
Чистовой пол (Линолиум, ПВХ)
Плика напольная
Двери Mario Rioli и люки Хаммер
Откосы
НЗ доп.работы (ДР)
| Врем. Тепловой контур окна | [14 empty] | Ждем подписания договора
Договор | РВР договора нет
Врем. Тепловой контур кровля
СОШ 2200, Люблинский парк, ул.Люблинская, вл.72, корп.34 |  | Этаж 2 Блок 1: Этаж 1; Этаж 2 Блок 5: Этаж 2; Этаж 3 Блок 3: Этаж 3 | Комментарии
Договор | № Д1264472/25 Отделка
| Штукатурка стен | [14 empty] | на подписи у ПГ с 16.10.25
| Шпаклевка стен | [14 empty] | Схемы: Уточнить | bar: Этаж 2 Блок 1 to Этаж 3 Блок 2
Покраска стен
Плитка настенная
Шпаклевка потолков
Покраска потолков
Подвесные и подшивные потолки
Зашивка ГВЛ, кирпич
| Стяжка | [14 empty] | на подписи у ПГ с 16.10.25, Схемы: Уточнить
Гидроизоляция
Наливной пол
Чистовой пол (Линолиум, ПВХ)
Плика напольная
Откосы
НЗ доп.работы (ДР)
| Шпаклевка потолка | [14 empty] | выполнение отвезти на Люблинку нга подпись, Схемы: Уточнить
Договор | № Д1336564/25 РВР
| Уборка | [14 empty] | Компл. Док. На подпись. Ожидается 30.10.25 подать КС2
Штифовка пола
Шлифовка стен
Штифовка потолка
Договор | № Д1314307/25 Двери Mario Rioli и люки Хаммер | [14 empty] | РП зарегистрированы 03.10.2025
БНК 300, ДОО 150, Кронштадтский б-р, вл. 14 |  | Этаж 2 Блок 1: Этаж 1; Этаж 2 Блок 5: Этаж 2; Этаж 3 Блок 3: Этаж 3 | Комментарии
Договор | договора нет | [14 empty] | договор на согласовании с 20.10.2025
Штукатурка стен
Шпаклевка стен
Покраска стен
Плитка настенная
Шпаклевка потолков
Покраска потолков
Подвесные и подшивные потолки
Зашивка ГВЛ, кирпич
Стяжка
Гидроизоляция
Наливной пол
Чистовой пол (Линолиум, ПВХ)
Плика напольная
Откосы
НЗ доп.работы (ДР)
Договор | РВР договора нет

## Лист3
Номер | Предмет договора | Тип работ | Заказчик | Начало | Окончание | Сумма
№ Д1336564/25 | РВР Уборка мусора за подрядчиком,г. Москва, ул. Люблинская, вл. 72, корп. 34, Школа на 2200 местг. Москва, ул. Люблинская, вл. 72, корп. 34, Школа на 2200 мест | Строительно-монтажные работы и прочие работы и услуги, связанные со строительством объектов ИДП | ГЛОБАЛСТРОЙТЕХ ООО | 2025-08-11 |  | 4 682 265,34 ₽
Действующий
№ Д1314307/25 | МДФ ДВЕРИ, ул. Люблинская, вл. 72, корп. 34, Школа на 2200 местг. Москва, ул. Люблинская, вл. 72, корп. 34, Школа на 2200 мест | Строительно-монтажные работы и прочие работы и услуги, связанные со строительством объектов ИДП | ГЛОБАЛСТРОЙТЕХ ООО | 2025-09-24 |  | 9 011 748,05 ₽
Действующий