## Лист1
АКТ выполненных работ ПОЛИКЛИНИКА
№ | Что подлежит проверке | Объём выпольненных работ за Декабрь | Объём выпольненных работ за Январь | Объём выпольненных работ ИТОГО | Подпись/примечания
Поликлиника
| Стяжка пола без сетки | 66 м2 |  | 66 м2
| Устройство рулонной гидроизоляции | 66 м2 |  | 66 м2
| Монтаж каркаса ГКЛ 2 этаж |  | 2235 м2 | 2235 м2
| Монтаж каркаса ГКЛ 3 этаж |  | 2390 м2 | 2390 м2
| Монтаж каркаса ГКЛ 4 этаж |  | 2228,7 м2 | 2228,7 м2
| Итого |  | 6853,7 м2 | 6853,7 м3
| Устройство мембраны в 2 слоя |  | 66 м2 | 66 м2
| Устройство утеплителья(мин-вата) |  | 66 м2 | 66 м2
| Устройство плёнки |  | 66 м2 | 66 м2
| Засыпка керамзита |  | 66 м2 | 66 м2
| Устройство стяжки 6 см |  | 66 м2 | 66 м2
Начальник участка