## Лист1
Наименование затрат | Описание | Общее кол-во | Осталось закрыть | Сумма | 1.n | 2.n | 3.n | 4.n | 5.n | 6.n | 7.n | 8.n | 9.n | 10.n
Стены |  |  |  | 0
Черновые работы по поверхности стен |  |  |  | 0
Оклейка швов сопряжения бетонных и других поверхностей стен, перегородок (газобетон, ПГП, панели АКОТЕК и др.) стеклохолстом | 2эт - 1826,61м.п., 3эт. - 2045,25м.п. | 3479 | -151.019 | 3630.019 | 244.15 | 188.689 | 139.536 | 196.935 | 1099.8 | 538.608 | 466.716 | 131.29 | 336.775 | 287.52
Подготовка поверхности СКБ / стен / по штукатурке / 2мм | 2 этаж. Шпаклевка финишная для высококачественной отделки. | 8128.4 | 8128.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подготовка поверхности СКБ / стен / по штукатурке / 2мм | 3 этаж. Шпаклевка финишная для высококачественной отделки. | 7374 | 7374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подготовка поверхности СКБ / стен / по штукатурке / 2мм | 2 этаж. Шпаклевка базовая. | 8128.4 | 313.2 | 7815.2 | 1178.9 | 630.7 | 716.9 | 932.8 | 0 | 0 | 1915.7 | 653.5 | 1108.7 | 0
Подготовка поверхности СКБ / стен / по штукатурке / 2мм | 3 этаж. Шпаклевка базовая. | 7374 | 242.2 | 7131.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3896 | 1705.3 | 0 | 0 | 0 | 845.1
Штукатурка стен цементным, цементно-песчаным раствором с предварительной огрунтовкой / толщ. от 21 до 40 мм / высотой до 4 метров | 2 этаж. Штукатурка по ЖБ. Толщина слоя согласованна с ПГ. | 174.8 | 3.3 | 171.5 | 0 | 65.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.5 | 0 | 38.1 | 0
Штукатурка стен цементным, цементно-песчаным раствором с предварительной огрунтовкой / толщ. от 21 до 40 мм / высотой до 4 метров | 2 этаж. Штукатурка по блоку, ГСП, ПГП. Толщина слоя согласованна с ПГ | 808 | 14.8 | 793.2 | 0 | 175.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.4 | 0 | 406.4 | 0
Штукатурка стен цементным, цементно-песчаным раствором с предварительной огрунтовкой / толщ. от 21 до 40 мм / высотой до 4 метров | 3 этаж. Штукатурка по ЖБ. Толщина слоя согласованна с ПГ. | 154.2 | 3.5 | 150.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.6 | 70.1 | 0 | 0 | 0 | 3
Штукатурка стен цементным, цементно-песчаным раствором с предварительной огрунтовкой / толщ. от 21 до 40 мм / высотой до 4 метров | 3 этаж. Штукатурка по блоку, ГСП, ПГП. Толщина слоя согласованна с ПГ | 572.4 | 10.3 | 562.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 208.3 | 0 | 0 | 0 | 37.8
Штукатурка стен гипсовыми смесями с предварительной огрунтовкой СКБ / толщ. от 21 до 40 мм / высотой от 4,01 до 8 метров | 2 этаж. Штукатурка по ЖБ. Толщина слоя согласованна с ПГ. | 3617.6 | 98.4 | 3519.2 | 485.5 | 314.9 | 287.8 | 363 | 0 | 0 | 774.7 | 304.7 | 339.3 | 0
Штукатурка стен гипсовыми смесями с предварительной огрунтовкой СКБ / толщ. от 21 до 40 мм / высотой от 4,01 до 8 метров | 2 этаж. Штукатурка по блоку и ПГП. Толщина слоя согласованна с ПГ | 4460.8 | 164.8 | 4296 | 693.4 | 315.8 | 429.1 | 569.8 | 0 | 0 | 1141 | 348.8 | 769.4 | 0
Штукатурка стен гипсовыми смесями с предварительной огрунтовкой СКБ / толщ. от 21 до 40 мм / высотой от 4,01 до 8 метров | 3 этаж. Штукатурка по ЖБ. Толщина слоя согласованна с ПГ. | 3125.2 | 74.4 | 3050.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1445.1 | 749.7 | 0 | 0 | 0 | 199.4
Штукатурка стен гипсовыми смесями с предварительной огрунтовкой СКБ / толщ. от 21 до 40 мм / высотой от 4,01 до 8 метров | 3 этаж. Штукатурка по блоку и ПГП. Толщина слоя согласованна с ПГ | 4198.8 | 117.8 | 4081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2450.9 | 955.6 | 0 | 0 | 0 | 645.7