## ВедомостьОбщая
|  |  |  | 2эт | 2эт | 2эт | 2эт | 2эт | 2эт | 2эт
2эт | общая | текущь | остаток | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Что осталось | Спортзал
Штукатурка стен сухими смесями с установкой маяков с предварительной огрунтовкой / толщ. от 21 до 40 мм (Штукатурка по ж/б поверхностям) | 3617.6 | 1991.3285 | 1626.2715 | 410.02 | 333.82 | 161.17 | 361.9185 |  | 724.4 | - | Библиотека и спорт зал | 292.2
Штукатурка стен сухими смесями с установкой маяков с предварительной огрунтовкой / толщ. от 21 до 40 мм (Штукатурка по газобетонному блоку и ПГП) | 4510.8 | 3293.4998 | 1217.3002 | 603.16 | 502.91 | 341.47 | 697.4598 |  | 1148.5 | - |  | 240.6
сумма | 8128.4 | 5284.8283 | 2843.5717
3эт
Штукатурка стен сухими смесями с установкой маяков с предварительной огрунтовкой / толщ. от 21 до 40 мм (Штукатурка по ж/б поверхностям) | 3125.2 | 2109.6395 | 1015.5605 | 1389.7395 | - | - | - |  | 719.9 | -
Штукатурка стен сухими смесями с установкой маяков с предварительной огрунтовкой / толщ. от 21 до 40 мм (Штукатурка по газобетонному блоку и ПГП) | 4248.8 | 3666.3019 | 582.4981 | 2747.8019 | - | - | - |  | 918.5 | -
| 7374 | 5775.9415 | 1598.0585

## 1.n2 (hidden)
Ведомость работ и используемых материалов (Штукатурка)
№ п.п. | Наименование | Ед. изм. | Коэф. расхода | Объем
1 | Оклейка швов сопряжения бетонных и других поверхностей стен, перегородок (газобетон, ПГП, панели АКОТЕК и др.) стеклохолстом | пог. м | 1 | 267.16
1.2 | Штукатурка гипсовая | кг | 0.1 | 26.716
1.3 | Лента армирующая ( серпянка)_/150мм | пог. м | 1.1 | 293.876
1 | Штукатурка стен гипсовыми смесями с предварительной огрунтовкой СКБ / толщ. от 21 до 40 мм / высотой от 4,01 до 8 метров (Штукатурка по ж/б поверхностям) | м² | 1 | 410.02
1.1 | Грунтовка БЕТОН-КОНТАКТ | кг | 0.25 | 102.505
1.2 | Профиль маячковый_/ПМ6 | пог. м | 1 | 410.02
1.3 | Штукатурка гипсовая | кг | 1 | 410.02
2 | Штукатурка стен гипсовыми смесями с предварительной огрунтовкой СКБ / толщ. от 21 до 40 мм / высотой от 4,01 до 8 метров (Штукатурка по газобетонному блоку и ПГП) | м² | 1 | 603.16
2.1 | Штукатурка гипсовая | кг | 1 | 603.16
2.2 | Грунтовка универсальный ЛАСТИМИН_ / LP-51 А | кг | 0.15 | 90.474
2.3 | Профиль маячковый_/ПМ6 | пог. м | 1 | 603.16
2.4 | Профиль углозащитный оцинкованный 31х31 мм 0,5 мм | пог. м | 1 | 295.41
Ведомость работ и используемых материалов (Шпаклевка базовая)
№ п.п. | Наименование | Ед. изм. | Коэф. расхода | Объем
1 | Подготовка поверхности СКБ / стен / по штукатурке / 2мм (Шпаклевка базовая) | м² | 1 | 1013.18
1.1 | Грунтовка универсальный ЛАСТИМИН_ / LP-51 А | кг | 0.15 | 151.977
1.2 | Шпатлевка гипсовая_ / белая | кг | 1.8 | 1823.724
1.3 | Уголок малярный | пог. м | 0.3 | 24.01

## 1.n;п. (hidden)
Спецификация выполненных работ
Штукатурка стен и базовая шпаклевка
|  | по ж/б поверхностям | по газобетонному блоку и ПГП | Итог
№ п.п. | Помещения: | Объем, м² | Объем, м²
1 | 2057 | 10.8 | 48.9 | 59.7
2 | 2058 | 143.5 | 105.9 | 249.4
3 | 2060 | 20.5 | 67.1 | 87.6
4 | 2061 | 61 | 152.8 | 213.8
5 | 2062 | 110.2 | 159.9 | 270.1
6 | 2064 | 58.5 | 53.6 | 112.1
7 | 2066 | 67.5 | 91.7 | 159.2
| сумма: | 472 | 679.9 | 1151.9

## 2.n2
Ведомость работ и используемых материалов (Штукатурка)
№ п.п. | Наименование | Ед. изм. | Коэф. расхода | Объем
1 | Оклейка швов сопряжения бетонных и других поверхностей стен, перегородок (газобетон, ПГП, панели АКОТЕК и др.) стеклохолстом | пог. м | 1 | 233
1.2 | Штукатурка гипсовая | кг | 0.1 | 23.3
1.3 | Лента армирующая ( серпянка)_/150мм | пог. м | 1.1 | 256.3
2 | Штукатурка стен гипсовыми смесями с предварительной огрунтовкой СКБ / толщ. от 21 до 40 мм / высотой от 4,01 до 8 метров (Штукатурка по ж/б поверхностям) | м² | 1 | 333.82
2.1 | Грунтовка БЕТОН-КОНТАКТ | кг | 0.25 | 83.455
2.2 | Профиль маячковый_/ПМ6 | пог. м | 1 | 333.82
2.3 | Штукатурка гипсовая | кг | 1 | 9537.2374
3 | Штукатурка стен гипсовыми смесями с предварительной огрунтовкой СКБ / толщ. от 21 до 40 мм / высотой от 4,01 до 8 метров (Штукатурка по газобетонному блоку и ПГП) | м² | 1 | 502.91
3.1 | Штукатурка гипсовая | кг | 1 | 16349.6041
3.2 | Грунтовка универсальный ЛАСТИМИН_ / LP-51 А | кг | 0.15 | 75.4365
3.3 | Профиль маячковый_/ПМ6 | пог. м | 1 | 502.91
3.4 | Профиль углозащитный оцинкованный 31х31 мм 0,5 мм | пог. м | 1 | 97.47
Ведомость работ и используемых материалов (Шпаклевка базовая)
№ п.п. | Наименование | Ед. изм. | Коэф. расхода | Объем
1 | Подготовка поверхности СКБ / стен / по штукатурке / 2мм (Шпаклевка базовая) | м² | 1 | 836.73
1.1 | Грунтовка универсальный ЛАСТИМИН_ / LP-51 А | кг | 0.15 | 125.5095
1.2 | Шпатлевка гипсовая_ / белая | кг | 1.8 | 1506.114
1.3 | Уголок малярный | пог. м | 0.3 | 24.01

## спец 6с
Спецификация выполненных работ
Штукатурка стен и базовая шпаклевка
|  | по ж/б поверхностям | по газобетонному блоку и ПГП | Итог
№ п.п. | Помещения: | Объем, м² | Объем, м²
1 | 2.048 | 41.24 | 153.84 | 195.08
2 | 2.049 | 153.37 | 103.52 | 256.89
3 | 2.050 | 40.34 | 48.01 | 88.35
4 | 2.051 | 15.91 | 70.86 | 86.77
5 | 2.052 | 3.2 | 29.57 | 32.77
6 | 2.053 | 0 | 35.28 | 35.28
7 | 2.054-2.069 | 43.07 | 48.19 | 91.26
8 | 2.055 | 36.69 | 13.64 | 50.33
| сумма: | 333.82 | 502.91 | 836.73

## 3.n2
Ведомость работ и используемых материалов (Штукатурка)
№ п.п. | Наименование | Ед. изм. | Коэф. расхода | Объем
1 | Оклейка швов сопряжения бетонных и других поверхностей стен, перегородок (газобетон, ПГП, панели АКОТЕК и др.) стеклохолстом | пог. м | 1 | 323.32
1.2 | Штукатурка гипсовая | кг | 0.1 | 32.332
1.3 | Лента армирующая ( серпянка)_/150мм | пог. м | 1.1 | 355.652
2 | Штукатурка стен гипсовыми смесями с предварительной огрунтовкой СКБ / толщ. от 21 до 40 мм / высотой от 4,01 до 8 метров (Штукатурка по ж/б поверхностям) | м² | 1 | 161.17
2.1 | Грунтовка БЕТОН-КОНТАКТ | кг | 0.25 | 40.2925
2.2 | Профиль маячковый_/ПМ6 | пог. м | 1 | 161.17
2.3 | Штукатурка гипсовая | кг | 1 | 4604.6269
3 | Штукатурка стен гипсовыми смесями с предварительной огрунтовкой СКБ / толщ. от 21 до 40 мм / высотой от 4,01 до 8 метров (Штукатурка по газобетонному блоку и ПГП) | м² | 1 | 341.47
3.1 | Штукатурка гипсовая | кг | 1 | 11101.1897
3.2 | Грунтовка универсальный ЛАСТИМИН_ / LP-51 А | кг | 0.15 | 51.2205
3.3 | Профиль маячковый_/ПМ6 | пог. м | 1 | 341.47
3.4 | Профиль углозащитный оцинкованный 31х31 мм 0,5 мм | пог. м | 1 | 97.97
Ведомость работ и используемых материалов (Шпаклевка базовая)
№ п.п. | Наименование | Ед. изм. | Коэф. расхода | Объем
1 | Подготовка поверхности СКБ / стен / по штукатурке / 2мм (Шпаклевка базовая) | м² | 1 | 502.64
1.1 | Грунтовка универсальный ЛАСТИМИН_ / LP-51 А | кг | 0.15 | 75.396
1.2 | Шпатлевка гипсовая_ / белая | кг | 1.8 | 904.752
1.3 | Уголок малярный | пог. м | 0.3 | 24.01

## спец 5с (hidden)
Спецификация выполненных работ
Штукатурка стен и базовая шпаклевка
|  | по ж/б поверхностям | по газобетонному блоку и ПГП | Итог
№ п.п. | Помещения: | Объем, м² | Объем, м²
1 | 2.045 | 82.77 | 145.32 | 228.09
2 | 2.046 | 71.44 | 123.07 | 194.51
3 | 2.047 | 6.96 | 73.08 | 80.04
| сумма: | 161.17 | 341.47 | 502.64

## 4.n2
Ведомость работ и используемых материалов (Штукатурка)
№ п.п. | Наименование | Ед. изм. | Коэф. расхода | Объем
1 | Оклейка швов сопряжения бетонных и других поверхностей стен, перегородок (газобетон, ПГП, панели АКОТЕК и др.) стеклохолстом | пог. м | 1 | 396.86
1.2 | Штукатурка гипсовая | кг | 0.1 | 39.686
1.3 | Лента армирующая ( серпянка)_/150мм | пог. м | 1.1 | 436.546
2 | Штукатурка стен гипсовыми смесями с предварительной огрунтовкой СКБ / толщ. от 21 до 40 мм / высотой от 4,01 до 8 метров (Штукатурка по ж/б поверхностям) | м² | 1 | 361.9185
2.1 | Грунтовка БЕТОН-КОНТАКТ | кг | 0.25 | 90.4796
2.2 | Профиль маячковый_/ПМ6 | пог. м | 1 | 361.9185
2.3 | Штукатурка гипсовая | кг | 1 | 10340.0109
3 | Штукатурка стен гипсовыми смесями с предварительной огрунтовкой СКБ / толщ. от 21 до 40 мм / высотой от 4,01 до 8 метров (Штукатурка по газобетонному блоку и ПГП) | м² | 1 | 697.4598
3.1 | Штукатурка гипсовая | кг | 1 | 22674.4178
3.2 | Грунтовка универсальный ЛАСТИМИН_ / LP-51 А | кг | 0.15 | 104.619
3.3 | Профиль маячковый_/ПМ6 | пог. м | 1 | 697.4598
3.4 | Профиль углозащитный оцинкованный 31х31 мм 0,5 мм | пог. м | 1 | 59.7
Ведомость работ и используемых материалов (Шпаклевка базовая)
№ п.п. | Наименование | Ед. изм. | Коэф. расхода | Объем
1 | Подготовка поверхности СКБ / стен / по штукатурке / 2мм (Шпаклевка базовая) | м² | 1 | 1059.3783
1.1 | Грунтовка универсальный ЛАСТИМИН_ / LP-51 А | кг | 0.15 | 158.9067
1.2 | Шпатлевка гипсовая_ / белая | кг | 1.8 | 1906.8809
1.3 | Уголок малярный | пог. м | 0.3 | 24.01

## спец 4с (hidden)
Спецификация выполненных работ
Штукатурка стен и базовая шпаклевка
|  | по ж/б поверхностям | по газобетонному блоку и ПГП | Итог
№ п.п. | Помещения: | Объем, м² | Объем, м²
1 | 2.036 | 27.4739 | 100.7086 | 128.1825
2 | 2.038 | 49.625 | 56.0446 | 105.6695
3 | 2.039 | 42.7408 | 59.509 | 102.2499
4 | 2.040 | 69.4655 | 36.4534 | 105.9189
5 | 2.041 | 70.6135 | 36.0466 | 106.6602
6 | 2.042 | 18.6232 | 171.0372 | 189.6605
7 | 2.043 | 36.7 | 13.64 | 50.34
8 | 2.046 | 31.8764 | 105.4742 | 137.3506
9 | 2.071 | 14.8 | 118.5462 | 133.3462
| сумма: | 361.9185 | 697.4598 | 1059.3783

## 5.n3
Ведомость работ и используемых материалов (Штукатурка)
№ п.п. | Наименование | Ед. изм. | Коэф. расхода | Объем
1 | Оклейка швов сопряжения бетонных и других поверхностей стен, перегородок (газобетон, ПГП, панели АКОТЕК и др.) стеклохолстом | пог. м | 1 | 1102
1.2 | Штукатурка гипсовая | кг | 0.1 | 110.2
1.3 | Лента армирующая ( серпянка)_/150мм | пог. м | 1.1 | 1212.2
2 | Штукатурка стен гипсовыми смесями с предварительной огрунтовкой СКБ / толщ. от 21 до 40 мм / высотой от 4,01 до 8 метров (Штукатурка по ж/б поверхностям) | м² | 1 | 1389.7395
2.1 | Грунтовка БЕТОН-КОНТАКТ | кг | 0.25 | 347.4349
2.2 | Профиль маячковый_/ПМ6 | пог. м | 1 | 1389.7395
2.3 | Штукатурка гипсовая | кг | 1 | 39704.8587
3 | Штукатурка стен гипсовыми смесями с предварительной огрунтовкой СКБ / толщ. от 21 до 40 мм / высотой от 4,01 до 8 метров (Штукатурка по газобетонному блоку и ПГП) | м² | 1 | 2747.8019
3.1 | Штукатурка гипсовая | кг | 1 | 89331.0403
3.2 | Грунтовка универсальный ЛАСТИМИН_ / LP-51 А | кг | 0.15 | 412.1703
3.3 | Профиль маячковый_/ПМ6 | пог. м | 1 | 2747.8019
3.4 | Профиль углозащитный оцинкованный 31х31 мм 0,5 мм | пог. м | 1 | 943
Ведомость работ и используемых материалов (Шпаклевка базовая)
№ п.п. | Наименование | Ед. изм. | Коэф. расхода | Объем
1 | Подготовка поверхности СКБ / стен / по штукатурке / 2мм (Шпаклевка базовая) | м² | 1 | 4137.5415
1.1 | Грунтовка универсальный ЛАСТИМИН_ / LP-51 А | кг | 0.15 | 620.6312
1.2 | Шпатлевка гипсовая_ / белая | кг | 1.8 | 7447.5746
1.3 | Уголок малярный | пог. м | 0.3 | 75.13

## Спец7с3э (hidden)
Спецификация выполненных работ (7 секция)
Штукатурка стен и базовая шпаклевка
|  | по ж/б поверхностям | по газобетонному блоку и ПГП | Итог
№ п.п. | Помещения: | Объем, м² | Объем, м²
1 | 3.005 | 4.4658 | 69.8877 | 74.3535
2 | 3.049 | 11.9 | 83.5833 | 95.4833
3 | 3.050 | 82.4082 | 126.8886 | 209.2968
4 | 3.051 | 66.421 | 220.5073 | 286.9283
5 | 3.053 | 107.2082 | 120.9726 | 228.1808
6 | 3.054 | 58.46 | 80.5329 | 138.9929
7 | 3.058 | 32.5728 | 101.4015 | 133.9743
8 | 3.059 | 12.3856 | 16.096 | 28.4816
9 | 3.060 | 66.1156 | 36.9704 | 103.086
10 | 3.061 | 6.8 | 47.1745 | 53.9745
11 | 3.062 | 13.792 | 36.1831 | 49.9751
| сумма: | 462.5293 | 940.1979 | 1402.7271

## Спец6с3э (hidden)
Спецификация выполненных работ (6 секция)
Штукатурка стен и базовая шпаклевка
|  | по ж/б поверхностям | по газобетонному блоку и ПГП | Итог
№ п.п. | Помещения: | Объем, м² | Объем, м²
1 | 3.038 | 62.964 | 181.7032 | 244.6672
2 | 3.039 | 4.33 | 67.6945 | 72.0245
3 | 3.040 | 64.9028 | 100.6232 | 165.5261
4 | 3.041 | 197.5041 | 149.172 | 346.6761
5 | 3.042 | 16.28 | 71.9486 | 88.2286
6 | 3.043 | 45.676 | 49.0258 | 94.7018
7 | 3.044 | 3.2 | 29.332 | 32.532
8 | 3.045 | 0 | 35.0376 | 35.0376
9 | 3.046 | 25.696 | 18.7582 | 44.4542
| сумма: | 420.5529 | 703.2952 | 1123.8481

## Спец5с3э (hidden)
Спецификация выполненных работ (5 секция)
Штукатурка стен и базовая шпаклевка
|  | по ж/б поверхностям | по газобетонному блоку и ПГП | Итог
№ п.п. | Помещения: | Объем, м² | Объем, м²
1 | 3.036 | 19.2 | 98.8681 | 118.0681
2 | 3.037 | 87.7323 | 161.6303 | 249.3626
| сумма: | 106.9323 | 260.4984 | 367.4307

## Спец4с3э (hidden)
Спецификация выполненных работ
Штукатурка стен и базовая шпаклевка (4 секция)
|  | по ж/б поверхностям | по газобетонному блоку и ПГП | Итог
№ п.п. | Помещения: | Объем, м² | Объем, м²
1 | 3.027 | 31.24 | 108.48 | 139.72
2 | 3.028 | 21.4091 | 85.7892 | 107.1983
3 | 3.030 | 47.1856 | 70.1174 | 117.3031
4 | 3.066 | 66.7 | 262.954 | 329.654
5 | 3.031 | 74.4 | 36.7158 | 111.1158
6 | 3.057 | 7.82 | 31.3776 | 39.1976
7 | 3.055 | 1.2003 | 60.3122 | 61.5125
8 | 3.064 | 0 | 63.1621 | 63.1621
9 | 3.033 | 25.72 | 17.78 | 43.5
10 | 3.035 | 48.6 | 67.6264 | 116.2264
11 | 3.032 | 75.45 | 39.4958 | 114.9458
| сумма: | 399.7251 | 843.8105 | 1243.5356

## Лист2 (hidden)
2001 | 72.7 | 52.5
2002 | 53.1 | 62.4
2003 | 144.8 | 171.6
2004 | 44.3 | 70.9
2005 | 23.9 | 40.5
2006 | 20.4 | 45.8
2007 | 27.9 | 137
2008 | 101.7 | 0
2009 | 35.9 | 13.1
2010 | 10.8 | 80
2011 | 0 | 33
2012 | 25.9 | 90.2
2013 | 26.5 | 89.8
2014 | 41.1 | 76.5
2015 | 34.3 | 84.9
2016 | 52.6 | 61.5
2017 | 174.9 | 189.2
2018 | 26.1 | 52.3
2019 | 102.3 | 14.6
2020 | 16.3 | 32.8
2021 | 7.4 | 26.3
2022 | 197.9 | 325.7
2023 | 78.4 | 14.5
2024 | 89.8 | 0
2025 | 35.9 | 52.5
2026 | 3.8 | 56.3
2027 | 9.7 | 37.2
2028 | 5.6 | 77.1
2029 | 3.5 | 39.1
2030 | 12.8 | 71.3
2031 | 6.3 | 68.8
2032 | 5.2 | 69.9
2033 | 6.2 | 106.7
2034 | 0 | 43.2
2035 | 3.1 | 36.7
2036 | 40.5 | 91.8
2037 | 301.6 | 252.9
2038 | 11.2 | 0
2039 | 49.7 | 57.5
2040 | 73.1 | 37
2041 | 75.4 | 36.8
2042 | 28.5 | 152.8
2043 | 35.9 | 13.1
2044 | 109.4 | 0
2045 | 124.2 | 154.2
2046 | 154.2 | 212.6
2047 | 15.2 | 74
2048 | 75.1 | 155.6
2049 | 161.9 | 107.5
2050 | 46 | 43.8
2051 | 15.8 | 69.7
2052 | 3 | 28.9
2053 | 1 | 33.3
2054 | 39.2 | 40.3
2055 | 35.9 | 13.1
2056 | 108.4 | 0
2057 | 12.1 | 52.9
2058 | 147.5 | 109.6
2059 | 8 | 23.5
2060 | 23.1 | 70.6
2061 | 64.4 | 156.7
2062 | 114.8 | 165.5
2063 | 85.7 | 0
2064 | 60.5 | 55.9
2065 | 1.7 | 29.5
2066 | 71 | 94.6
2067 | 58.2 | 181.1
2068 | 40.2 | 160.7
2069 | 8.3 | 6.3
2070 | 32.9 | 23.4
2071 | 57.7 | 189.7

## 6.n3э
Ведомость работ и используемых материалов (Штукатурка)
№ п.п. | Наименование | Ед. изм. | Коэф. расхода | Объем
1 | Оклейка швов сопряжения бетонных и других поверхностей стен, перегородок (газобетон, ПГП, панели АКОТЕК и др.) стеклохолстом | пог. м | 1 | 852.66
1.2 | Штукатурка гипсовая | кг | 0.1 | 85.266
1.3 | Лента армирующая ( серпянка)_/150мм | пог. м | 1.1 | 937.926
2 | Штукатурка стен гипсовыми смесями с предварительной огрунтовкой СКБ / толщ. от 21 до 40 мм / высотой от 4,01 до 8 метров (Штукатурка по ж/б поверхностям) | м² | 1 | 719.9
2.1 | Грунтовка БЕТОН-КОНТАКТ | кг | 0.25 | 179.975
2.2 | Профиль маячковый_/ПМ6 | пог. м | 1 | 719.9
2.3 | Штукатурка гипсовая | кг | 1 | 20567.543
3 | Штукатурка стен гипсовыми смесями с предварительной огрунтовкой СКБ / толщ. от 21 до 40 мм / высотой от 4,01 до 8 метров (Штукатурка по газобетонному блоку и ПГП) | м² | 1 | 918.5
3.1 | Штукатурка гипсовая | кг | 1 | 29860.435
3.2 | Грунтовка универсальный ЛАСТИМИН_ / LP-51 А | кг | 0.15 | 137.775
3.3 | Профиль маячковый_/ПМ6 | пог. м | 1 | 918.5
3.4 | Профиль углозащитный оцинкованный 31х31 мм 0,5 мм | пог. м | 1 | 143
4 | Штукатурка стен цементным, цементно-песчаным раствором с предварительной огрунтовкой / толщ. от 21 до 40 мм / высотой до 4 метров (Штукатурка по ж/б поверхностям) | м2 | 1 | 62.5
4.1 | Грунтовка БЕТОН-КОНТАКТ_/ | кг | 0.25 | 15.625
4.2 | Профиль маячковый_/ПМ6 | пог. м | 1 | 62.5
4.3 | Сетка штукатурная_/пластиковая/5*5 | м2 | 1.1 | 68.75
4.4 | Штукатурка цементная | кг | 1.3 | 3250
5 | Штукатурка стен цементным, цементно-песчаным раствором с предварительной огрунтовкой / толщ. от 21 до 40 мм / высотой до 4 метров (Штукатурка по газобетонному блоку и ПГП) | м2 | 1 | 193.9
5.1 | Грунтовка универсальный ЛАСТИМИН_ / LP-51 А | кг | 0.15 | 29.085
5.2 | Профиль маячковый_/ПМ6 | пог. м | 1 | 193.9
5.3 | Сетка штукатурная_/пластиковая/5*5 | м2 | 1.1 | 213.29
5.4 | Штукатурка цементная | кг | 1.3 | 10082.8
Ведомость работ и используемых материалов (Шпаклевка базовая)
№ п.п. | Наименование | Ед. изм. | Коэф. расхода | Объем
1 | Подготовка поверхности СКБ / стен / по штукатурке / 2мм (Шпаклевка базовая) | м² | 1 | 1638.4
1.1 | Грунтовка универсальный ЛАСТИМИН_ / LP-51 А | кг | 0.15 | 245.76
1.2 | Шпатлевка гипсовая_ / белая | кг | 1.8 | 442.368
1.3 | Уголок малярный | пог. м | 0.3 | 132.7104

## 6n;п.
Спецификация выполненных работ
Штукатурка стен и базовая шпаклевка
|  | по ж/б поверхностям | по газобетонному блоку и ПГП | Итог
№ п.п. | Помещения: | Объем, м² | Объем, м²
1 | 3.001 | 67.6 | 55.5 | 123.1
2 | 3.002 | 50.1 | 58.2 | 108.3
3 | 3.003 | 62.4 | 71.9 | 134.3
4 | 3.004 | 185.1 | 162.9 | 348
5 | 3.007 | 20.8 | 11.3 | 32.1
6 | 3.01 | 38.9 | 115.1 | 154
7 | 3.011 | 37.7 | 97.6 | 135.3
8 | 3.012 | 149.8 | 189.5 | 339.3
9 | 3.013 | 30.5 | 79.3 | 109.8
10 | 3.014 | 50 | 57.7 | 107.7
11 | 3.067 | 27 | 19.5 | 46.5
| Сумма | 719.9 | 918.5 | 1638.4
Спецификация выполненных работ
Штукатурка стен (штук. цементная)
|  | по ж/б поверхностям | по газобетонному блоку и ПГП | Итог
№ п.п. | Помещения: | Объем, м² | Объем, м²
2 | 3.009 | 10.1 | 77 | 87.1
3 | 3.015 | 21.3 | 48.3 | 69.6
4 | 3.017 | 18.1 | 24.7 | 42.8
5 | 3.018 | 7.1 | 22.4 | 29.5
6 | 3.029 | 5.9 | 21.5 | 27.4
| Сумма | 62.5 | 193.9 | 256.4

## 7.n2
Ведомость работ и используемых материалов (Штукатурка)
№ п.п. | Наименование | Ед. изм. | Коэф. расхода | Объем
1 | Оклейка швов сопряжения бетонных и других поверхностей стен, перегородок (газобетон, ПГП, панели АКОТЕК и др.) стеклохолстом | пог. м | 1 | 969.075
1.2 | Штукатурка гипсовая | кг | 0.1 | 96.9075
1.3 | Лента армирующая ( серпянка)_/150мм | пог. м | 1.1 | 1065.9825
2 | Штукатурка стен гипсовыми смесями с предварительной огрунтовкой СКБ / толщ. от 21 до 40 мм / высотой от 4,01 до 8 метров (Штукатурка по ж/б поверхностям) | м² | 1 | 724.4
2.1 | Грунтовка БЕТОН-КОНТАКТ | кг | 0.25 | 181.1
2.2 | Профиль маячковый_/ПМ6 | пог. м | 1 | 724.4
2.3 | Штукатурка гипсовая | кг | 1 | 20696.108
3 | Штукатурка стен гипсовыми смесями с предварительной огрунтовкой СКБ / толщ. от 21 до 40 мм / высотой от 4,01 до 8 метров (Штукатурка по газобетонному блоку и ПГП) | м² | 1 | 1148.5
3.1 | Штукатурка гипсовая | кг | 1 | 37337.735
3.2 | Грунтовка универсальный ЛАСТИМИН_ / LP-51 А | кг | 0.15 | 172.275
3.3 | Профиль маячковый_/ПМ6 | пог. м | 1 | 1148.5
3.4 | Профиль углозащитный оцинкованный 31х31 мм 0,5 мм | пог. м | 1 | 303
4 | Штукатурка стен цементным, цементно-песчаным раствором с предварительной огрунтовкой / толщ. от 21 до 40 мм / высотой до 4 метров (Штукатурка по ж/б поверхностям) | м2 | 1 | 59
4.1 | Грунтовка БЕТОН-КОНТАКТ_/ | кг | 0.25 | 14.75
4.2 | Профиль маячковый_/ПМ6 | пог. м | 1 | 59
4.3 | Сетка штукатурная_/пластиковая/5*5 | м2 | 1.1 | 64.9
4.4 | Штукатурка цементная | кг | 1.3 | 3068
5 | Штукатурка стен цементным, цементно-песчаным раствором с предварительной огрунтовкой / толщ. от 21 до 40 мм / высотой до 4 метров (Штукатурка по газобетонному блоку и ПГП) | м2 | 1 | 221.6
5.1 | Грунтовка универсальный ЛАСТИМИН_ / LP-51 А | кг | 0.15 | 33.24
5.2 | Профиль маячковый_/ПМ6 | пог. м | 1 | 221.6
5.3 | Сетка штукатурная_/пластиковая/5*5 | м2 | 1.1 | 243.76
5.4 | Штукатурка цементная | кг | 1.3 | 11523.2
Ведомость работ и используемых материалов (Шпаклевка базовая)
№ п.п. | Наименование | Ед. изм. | Коэф. расхода | Объем
1 | Подготовка поверхности СКБ / стен / по штукатурке / 2мм (Шпаклевка базовая) | м² | 1 | 1872.9
1.1 | Грунтовка универсальный ЛАСТИМИН_ / LP-51 А | кг | 0.15 | 280.935
1.2 | Шпатлевка гипсовая_ / белая | кг | 1.8 | 505.683
1.3 | Уголок малярный | пог. м | 0.3 | 151.7049

## 7n;п.
Спецификация выполненных работ
Штукатурка стен и базовая шпаклевка
|  | по ж/б поверхностям | по газобетонному блоку и ПГП | Итог
№ п.п. | Помещения: | Объем, м² | Объем, м²
1 | 2.001 | 67.9 | 48.5 | 116.4
2 | 2.002 | 47.5 | 60.4 | 107.9
3 | 2.003 | 140.3 | 170.6 | 310.9
4 | 2.004 | 38.6 | 64.9 | 103.5
5 | 2.005 | 19.5 | 35.5 | 55
6 | 2.007 | 22.3 | 134 | 156.3
7 | 2.009 | 30 | 10.1 | 40.1
8 | 2.011 | 0 | 28 | 28
9 | 2.012 | 21.3 | 84.2 | 105.5
10 | 2.013 | 22.8 | 85.8 | 108.6
11 | 2.014 | 35.7 | 75.5 | 111.2
12 | 2.015 | 30.7 | 83.9 | 114.6
13 | 2.016 | 47.2 | 59.5 | 106.7
14 | 2.017 | 171.3 | 188.2 | 359.5
15 | 2.07 | 29.3 | 19.4 | 48.7
| Сумма | 724.4 | 1148.5 | 1872.9
Спецификация выполненных работ
Штукатурка стен (штук. цементная)
|  | по ж/б поверхностям | по газобетонному блоку и ПГП | Итог
№ п.п. | Помещения: | Объем, м² | Объем, м²
1 | 2.01 | 10.2 | 79.5 | 89.7
2 | 2.011 | 0 | 32.4 | 32.4
3 | 2.018 | 25.8 | 51.9 | 77.7
4 | 2.02 | 16.1 | 32.4 | 48.5
5 | 2.021 | 6.9 | 25.4 | 32.3
6 | 2.059 | 7.9 | 23.1 | 31
| Сумма | 59 | 221.6 | 280.6

## 2расчет (hidden)
швы | 1821.735
штук жб | 1444.3
2067

## 8.n2
Ведомость работ и используемых материалов (Штукатурка)
№ п.п. | Наименование | Ед. изм. | Коэф. расхода | Объем
1 | Оклейка швов сопряжения бетонных и других поверхностей стен, перегородок (газобетон, ПГП, панели АКОТЕК и др.) стеклохолстом | пог. м | 1 | 239.76
1.2 | Штукатурка гипсовая | кг | 0.1 | 23.976
1.3 | Лента армирующая ( серпянка)_/150мм | пог. м | 1.1 | 263.736
2 | Штукатурка стен гипсовыми смесями с предварительной огрунтовкой СКБ / толщ. от 21 до 40 мм / высотой от 4,01 до 8 метров (Штукатурка по ж/б поверхностям) | м² | 1 | 292.2
2.1 | Грунтовка БЕТОН-КОНТАКТ | кг | 0.25 | 73.05
2.2 | Профиль маячковый_/ПМ6 | пог. м | 1 | 292.2
2.3 | Штукатурка гипсовая | кг | 1 | 8348.154
3 | Штукатурка стен гипсовыми смесями с предварительной огрунтовкой СКБ / толщ. от 21 до 40 мм / высотой от 4,01 до 8 метров (Штукатурка по газобетонному блоку и ПГП) | м² | 1 | 240.6
3.1 | Штукатурка гипсовая | кг | 1 | 7821.906
3.2 | Грунтовка универсальный ЛАСТИМИН_ / LP-51 А | кг | 0.15 | 36.09
3.3 | Профиль маячковый_/ПМ6 | пог. м | 1 | 240.6
3.4 | Профиль углозащитный оцинкованный 31х31 мм 0,5 мм | пог. м | 1 | 264
Ведомость работ и используемых материалов (Шпаклевка базовая)
№ п.п. | Наименование | Ед. изм. | Коэф. расхода | Объем
1 | Подготовка поверхности СКБ / стен / по штукатурке / 2мм (Шпаклевка базовая) | м² | 1 | 532.8
1.1 | Грунтовка универсальный ЛАСТИМИН_ / LP-51 А | кг | 0.15 | 79.92
1.2 | Шпатлевка гипсовая_ / белая | кг | 1.8 | 143.856
1.3 | Уголок малярный | пог. м | 0.3 | 43.1568
2

## 9.n2
Ведомость работ и используемых материалов (Штукатурка)
№ п.п. | Наименование | Ед. изм. | Коэф. расхода | Объем
1 | Оклейка швов сопряжения бетонных и других поверхностей стен, перегородок (газобетон, ПГП, панели АКОТЕК и др.) стеклохолстом | пог. м | 1 | 170.6
1.2 | Штукатурка гипсовая | кг | 0.1 | 17.06
1.3 | Лента армирующая ( серпянка)_/150мм | пог. м | 1.1 | 187.66
2 | Штукатурка стен гипсовыми смесями с предварительной огрунтовкой СКБ / толщ. от 21 до 40 мм / высотой от 4,01 до 8 метров (Штукатурка по ж/б поверхностям) | м² | 1 | 342.4
2.1 | Грунтовка БЕТОН-КОНТАКТ | кг | 0.25 | 85.6
2.2 | Профиль маячковый_/ПМ6 | пог. м | 1 | 342.4
2.3 | Штукатурка гипсовая | кг | 1 | 9782.368
3 | Штукатурка стен гипсовыми смесями с предварительной огрунтовкой СКБ / толщ. от 21 до 40 мм / высотой от 4,01 до 8 метров (Штукатурка по газобетонному блоку и ПГП) | м² | 1 | 804.7
3.1 | Штукатурка гипсовая | кг | 1 | 26160.797
3.2 | Грунтовка универсальный ЛАСТИМИН_ / LP-51 А | кг | 0.15 | 120.705
3.3 | Профиль маячковый_/ПМ6 | пог. м | 1 | 804.7
3.4 | Профиль углозащитный оцинкованный 31х31 мм 0,5 мм | пог. м | 1 | 303
4 | Штукатурка стен цементным, цементно-песчаным раствором с предварительной огрунтовкой / толщ. от 21 до 40 мм / высотой до 4 метров (Штукатурка по ж/б поверхностям) | м2 | 1 | 28
4.1 | Грунтовка БЕТОН-КОНТАКТ_/ | кг | 0.25 | 7
4.2 | Профиль маячковый_/ПМ6 | пог. м | 1 | 28
4.3 | Сетка штукатурная_/пластиковая/5*5 | м2 | 1.1 | 30.8
4.4 | Штукатурка цементная | кг | 1.3 | 1456
5 | Штукатурка стен цементным, цементно-песчаным раствором с предварительной огрунтовкой / толщ. от 21 до 40 мм / высотой до 4 метров (Штукатурка по газобетонному блоку и ПГП) | м2 | 1 | 272.4
5.1 | Грунтовка универсальный ЛАСТИМИН_ / LP-51 А | кг | 0.15 | 40.86
5.2 | Профиль маячковый_/ПМ6 | пог. м | 1 | 272.4
5.3 | Сетка штукатурная_/пластиковая/5*5 | м2 | 1.1 | 299.64
5.4 | Штукатурка цементная | кг | 1.3 | 14164.8
Ведомость работ и используемых материалов (Шпаклевка базовая)
№ п.п. | Наименование | Ед. изм. | Коэф. расхода | Объем
1 | Подготовка поверхности СКБ / стен / по штукатурке / 2мм (Шпаклевка базовая) | м² | 1 | 1147.1
1.1 | Грунтовка универсальный ЛАСТИМИН_ / LP-51 А | кг | 0.15 | 172.065
1.2 | Шпатлевка гипсовая_ / белая | кг | 1.8 | 309.717
1.3 | Уголок малярный | пог. м | 0.3 | 92.9151

## 9.n;п.
Спецификация выполненных работ
Штукатурка стен и базовая шпаклевка
|  | по ж/б поверхностям | по газобетонному блоку и ПГП | Итог
№ п.п. | Помещения: | Объем, м² | Объем, м² | Объем, м²
1 | 2022 | 192.3 | 324.2 | 516.5
2 | 2025 | 33.1 | 49.3 | 82.4
3 | 2030 | 11.6 | 68.4 | 80
4 | 2032 | 5.1 | 65.7 | 70.8
5 | 2034 | 0 | 41.7 | 41.7
6 | 2035 | 3.1 | 34.8 | 37.9
7 | 2065 | 1.6 | 26.4 | 28
8 | 2067 | 56.5 | 176.9 | 233.4
9 | 2068 | 39.1 | 17.3 | 56.4
| Сумма | 342.4 | 804.7 | 1147.1
Спецификация выполненных работ
Штукатурка стен (штук. цементная)
|  | по ж/б поверхностям | по газобетонному блоку и ПГП | Итог
№ п.п. | Помещения: | Объем, м² | Объем, м² | Объем, м²
1 | 2026 | 3.6 | 55.2 | 58.8
2 | 2027 | 9.5 | 36.3 | 45.8
3 | 2028 | 5.3 | 75.7 | 81
4 | 2029 | 3.4 | 38.3 | 41.7
5 | 2031 | 6.2 | 66.9 | 73.1
| Сумма | 28 | 272.4 | 300.4

## 10.n3
Ведомость работ и используемых материалов (Штукатурка)
№ п.п. | Наименование | Ед. изм. | Коэф. расхода | Объем
1 | Оклейка швов сопряжения бетонных и других поверхностей стен, перегородок (газобетон, ПГП, панели АКОТЕК и др.) стеклохолстом | пог. м | 1 | 194.7
1.2 | Штукатурка гипсовая | кг | 0.1 | 19.47
1.3 | Лента армирующая ( серпянка)_/150мм | пог. м | 1.1 | 214.17
2 | Штукатурка стен гипсовыми смесями с предварительной огрунтовкой СКБ / толщ. от 21 до 40 мм / высотой от 4,01 до 8 метров (Штукатурка по ж/б поверхностям) | м² | 1 | 273.8
2.1 | Грунтовка БЕТОН-КОНТАКТ | кг | 0.25 | 68.45
2.2 | Профиль маячковый_/ПМ6 | пог. м | 1 | 273.8
2.3 | Штукатурка гипсовая | кг | 1 | 7822.466
3 | Штукатурка стен гипсовыми смесями с предварительной огрунтовкой СКБ / толщ. от 21 до 40 мм / высотой от 4,01 до 8 метров (Штукатурка по газобетонному блоку и ПГП) | м² | 1 | 954.3
3.1 | Штукатурка гипсовая | кг | 1 | 31024.293
3.2 | Грунтовка универсальный ЛАСТИМИН_ / LP-51 А | кг | 0.15 | 143.145
3.3 | Профиль маячковый_/ПМ6 | пог. м | 1 | 954.3
3.4 | Профиль углозащитный оцинкованный 31х31 мм 0,5 мм | пог. м | 1 | 303
4 | Штукатурка стен цементным, цементно-песчаным раствором с предварительной огрунтовкой / толщ. от 21 до 40 мм / высотой до 4 метров (Штукатурка по ж/б поверхностям) | м2 | 1 | 2.9
4.1 | Грунтовка БЕТОН-КОНТАКТ_/ | кг | 0.25 | 0.725
4.2 | Профиль маячковый_/ПМ6 | пог. м | 1 | 2.9
4.3 | Сетка штукатурная_/пластиковая/5*5 | м2 | 1.1 | 3.19
4.4 | Штукатурка цементная | кг | 1.3 | 150.8
5 | Штукатурка стен цементным, цементно-песчаным раствором с предварительной огрунтовкой / толщ. от 21 до 40 мм / высотой до 4 метров (Штукатурка по газобетонному блоку и ПГП) | м2 | 1 | 37.4
5.1 | Грунтовка универсальный ЛАСТИМИН_ / LP-51 А | кг | 0.15 | 5.61
5.2 | Профиль маячковый_/ПМ6 | пог. м | 1 | 37.4
5.3 | Сетка штукатурная_/пластиковая/5*5 | м2 | 1.1 | 41.14
5.4 | Штукатурка цементная | кг | 1.3 | 1944.8
Ведомость работ и используемых материалов (Шпаклевка базовая)
№ п.п. | Наименование | Ед. изм. | Коэф. расхода | Объем
1 | Подготовка поверхности СКБ / стен / по штукатурке / 2мм (Шпаклевка базовая) | м² | 1 | 1228.1
1.1 | Грунтовка универсальный ЛАСТИМИН_ / LP-51 А | кг | 0.15 | 184.215
1.2 | Шпатлевка гипсовая_ / белая | кг | 1.8 | 331.587
1.3 | Уголок малярный | пог. м | 0.3 | 99.4761

## 10.n;п.
Спецификация выполненных работ
Штукатурка стен и базовая шпаклевка
|  | по ж/б поверхностям | по газобетонному блоку и ПГП | Итог
№ п.п. | Помещения: | Объем, м² | Объем, м² | Объем, м²
1 | 3019 | 38.1 | 255.3 | 293.4
2 | 3021 | 15.7 | 61.7 | 77.4
3 | 3022 | 52.8 | 78.4 | 131.2
4 | 3023 | 79.7 | 267.3 | 347
5 | 3025 | 0 | 42.2 | 42.2
6 | 3048 | 36.2 | 131.5 | 167.7
7 | 3063 | 51.3 | 117.9 | 169.2
| Сумма | 273.8 | 954.3 | 1228.1
Спецификация выполненных работ
Штукатурка стен (штук. цементная)
|  | по ж/б поверхностям | по газобетонному блоку и ПГП | Итог
№ п.п. | Помещения: | Объем, м² | Объем, м² | Объем, м²
1 | 3026 | 2.9 | 37.4 | 40.3
| Сумма | 2.9 | 37.4 | 40.3

## Лист1
Номер п/п | Код узла ИСР | Наименование затрат | Комментарий по ИСР | Комментарий подрядчика | Ед. изм. | Коэф.расхода | Общее кол-во | Осталось закрыть | Сумма | 1.n | 2.n | 3.n | 4.n | 5.n | 6.n | 7.n | 8.n | 9.n | 10.n | 11.n | 12.n | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
1.1.1.1.1.2 | 6.3.1.5.2 | Стены | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.1 | 6.3.1.5.2.1 | Черновые работы по поверхности стен | [6 empty] | 0 | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем
1.1.1.1.1.2.1.1 | 6.3.1.5.2.1.1.1 | Оклейка швов сопряжения бетонных и других поверхностей стен, перегородок (газобетон, ПГП, панели АКОТЕК и др.) стеклохолстом |  | 2эт - 1826,61м.п., 3эт. - 2045,25м.п. | пог. м | 1 | 3479 | -1270.135 | 4749.135 | 267.16 | 233 | 323.32 | 396.86 | 1102 | 852.66 | 969.075 | 239.76 | 170.6 | 194.7
1.1.1.1.1.2.1.1.1 |  | Шпатлевка гипсовая_ / белая / Унифицированная по ПИК-СТАНДАРТ, 30кг |  |  | кг | 0.3 | 1043.7 | 568.7865 | 474.9135 | 26.716 | 23.3 | 32.332 | 39.686 | 110.2 | 85.266 | 96.9075 | 23.976 | 17.06 | 19.47
1.1.1.1.1.2.1.1.2 |  | Лента армирующая ( серпянка)_/150мм |  |  | пог. м | 1.1 | 3826.9 | -1397.1485 | 5224.0485 | 293.876 | 256.3 | 355.652 | 436.546 | 1212.2 | 937.926 | 1065.9825 | 263.736 | 187.66 | 214.17
1.1.1.1.1.2.1.2 | 6.3.1.5.2.1.2.3 | Штукатурка стен сухими смесями с установкой маяков с предварительной огрунтовкой / толщ. от 16,5 мм до 21 мм |  | 2 этаж | м2 | 1 | 0 | -5009.368 | 5009.368 | 410.02 | 333.82 | 161.17 | 361.9185 | 1389.7395 | 719.9 | 724.4 | 292.2 | 342.4 | 273.8
1.1.1.1.1.2.1.2.1 |  | Штукатурка гипсовая_ / Унифицированная по ПИК-СТАНДАРТ, 30кг |  | Штукатурка гипсовая Старатели Старт 30 кг | кг | 1 | 0 | -1252.342 | 1252.342 | 102.505 | 83.455 | 40.2925 | 90.4796 | 347.4349 | 179.975 | 181.1 | 73.05 | 85.6 | 68.45
1.1.1.1.1.2.1.2.2 |  | Грунтовка БЕТОН-КОНТАКТ_/ |  |  | кг | 0.25 | 0 | -5009.368 | 5009.368 | 410.02 | 333.82 | 161.17 | 361.9185 | 1389.7395 | 719.9 | 724.4 | 292.2 | 342.4 | 273.8
1.1.1.1.1.2.1.2.3 |  | Профиль маячковый_/ПМ6 |  |  | пог. м | 1.05 | 0 | -131813.3929 | 131813.3929 | 410.02 | 9537.2374 | 4604.6269 | 10340.0109 | 39704.8587 | 20567.543 | 20696.108 | 8348.154 | 9782.368 | 7822.466
1.1.1.1.1.2.1.3 | 6.3.1.5.2.1.4.2 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / по оштукатуренной поверхности / толщ. 2 мм |  | 2 этаж. Шпатлёвка базовая | м2 | 1 | 0 | -8959.4017 | 8959.4017 | 603.16 | 502.91 | 341.47 | 697.4598 | 2747.8019 | 918.5 | 1148.5 | 240.6 | 804.7 | 954.3
1.1.1.1.1.2.1.3.1 |  | Шпатлевка гипсовая_ / белая / Унифицированная по ПИК-СТАНДАРТ, 30кг |  | Шпаклевка гипсовая Старатели базовая белая 20 кг | кг | 1.8 | 0 | -272264.5779 | 272264.5779 | 603.16 | 16349.6041 | 11101.1897 | 22674.4178 | 89331.0403 | 29860.435 | 37337.735 | 7821.906 | 26160.797 | 31024.293
1.1.1.1.1.2.1.3.2 |  | Уголок малярный_ / L=3м /25х25 мм |  |  | шт | 0.3 | 0 | -1343.9103 | 1343.9103 | 90.474 | 75.4365 | 51.2205 | 104.619 | 412.1703 | 137.775 | 172.275 | 36.09 | 120.705 | 143.145
1.1.1.1.1.2.1.3.3 |  | Лента армированная Серпянка 150мм |  |  | пог. м | 1 | 0 | -8959.4017 | 8959.4017 | 603.16 | 502.91 | 341.47 | 697.4598 | 2747.8019 | 918.5 | 1148.5 | 240.6 | 804.7 | 954.3
1.1.1.1.1.2.1.3.4 |  | Грунтовка универсальный ЛАСТИМИН_ / LP-51 А |  |  | кг | 0.15 | 0 | -2809.55 | 2809.55 | 295.41 | 97.47 | 97.97 | 59.7 | 943 | 143 | 303 | 264 | 303 | 303
1.1.1.1.1.2.1.4 | 6.3.1.5.2.1.4.2 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / по оштукатуренной поверхности / толщ. 2 мм |  | 2 этаж. Шпатлёвка финишная | м2 | 1 | 0 | -152.4 | 152.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5 | 59 | 0 | 28 | 2.9
1.1.1.1.1.2.1.4.1 |  | Грунтовка универсальный ЛАСТИМИН_ / LP-51 А |  |  | кг | 0.15 | 0 | -38.1 | 38.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.625 | 14.75 | 0 | 7 | 0.725
1.1.1.1.1.2.1.4.2 |  | Шпатлевка гипсовая_ / белая / Унифицированная по ПИК-СТАНДАРТ, 30кг |  | Шпаклевка гипсовая Старатели финишная 20 кг | кг | 1.8 | 0 | -152.4 | 152.4 | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | 62.5 | 59 | Объем | 28 | 2.9
1.1.1.1.1.2.1.5 | 6.3.1.5.2.1.8.5 | Подготовка поверхности СКБ / стен / по штукатурке / 2мм |  | 2 этаж. Шпаклевка финишная для высококачественной отделки. | м2 | 1 | 8128.4 | 8128.4 | 0 | [12 empty] | 244.15 | 188.689 | 139.536 | 328.225 | 336.775 | 183.027 | 283.689 | швы 2эт
1.1.1.1.1.2.1.5.1 |  | Шпатлевка финишная TERRACO HANDYCOAT ALL PURPOSE |  |  | кг | 1 | 8128.4 | -1008.7405 | 9137.1405 | 151.977 | 125.5095 | 75.396 | 158.9067 | 620.6312 | 3250 | 3068 | 79.92 | 1456 | 150.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.1.5.2 |  | Грунтовка универсальный ЛАСТИМИН_ / LP-51 А |  |  | кг | 0.15 | 1219.26 | -13238.9415 | 14458.2015 | 1823.724 | 1506.114 | 904.752 | 1906.8809 | 7447.5746 | 193.9 | 221.6 | 143.856 | 272.4 | 37.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.1.6 | 6.3.1.5.2.1.8.5 | Подготовка поверхности СКБ / стен / по штукатурке / 2мм |  | 3 этаж. Шпаклевка финишная для высококачественной отделки. | м2 | 1 | 7374 | 7374 | 0 | [12 empty] | 364.032 | 301.392 | 86.904 | 347.472 | 287.52 | 229.968 | 308.64 | швы 3эт
1.1.1.1.1.2.1.6.1 |  | Грунтовка универсальный ЛАСТИМИН_ / LP-51 А |  |  | кг | 0.15 | 1106.1 | 380.8 | 725.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.9 | 221.6 | 0 | 272.4 | 37.4
1.1.1.1.1.2.1.6.2 |  | Шпатлевка финишная TERRACO HANDYCOAT ALL PURPOSE |  |  | кг | 1 | 7374 | 6576.17 | 797.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.29 | 243.76 | 0 | 299.64 | 41.14
1.1.1.1.1.2.1.7 | 6.3.1.5.2.1.8.5 | Подготовка поверхности СКБ / стен / по штукатурке / 2мм |  | 2 этаж. Шпаклевка базовая. | м2 | 1 | 8128.4 | 1163.6717 | 6964.7283 | 1013.18 | 836.73 | 502.64 | 1059.3783 |  |  | 1872.9 | 532.8 | 1147.1 |  | 0 |  | 1285 | 747.3 | 734.4 | 1883.2 | 1319 | 770.6 | 1402.3 | 13.4
1.1.1.1.1.2.1.7.1 |  | Шпатлевка гипсовая_ / белая / Унифицированная по ПИК-СТАНДАРТ, 30кг |  |  | кг | 1.8 | 14631.12 | 14631.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | -14631.12
1.1.1.1.1.2.1.7.2 |  | Грунтовка универсальный ЛАСТИМИН_ / LP-51 А |  |  | кг | 0.15 | 1219.26 | 1219.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | -1219.26
1.1.1.1.1.2.1.8 | 6.3.1.5.2.1.8.5 | Подготовка поверхности СКБ / стен / по штукатурке / 2мм |  | 3 этаж. Шпаклевка базовая. | м2 | 1 | 7374 | 369.9585 | 7004.0415 | 5.n: 4137.5415; 6.n: 1638.4; 10.n: 1228.1; 12.n: 0 | 1516.8 | 1010 | 362.1 | 1293.1 | 1155.9 | 765 | 1195.2 | -75.9 |  |  |  | 47.1766 | 52.8234 | 3479
1.1.1.1.1.2.1.8.1 |  | Грунтовка универсальный ЛАСТИМИН_ / LP-51 А |  |  | кг | 0.15 | 1106.1 | -4780.4 | 5886.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1638.4 | 1872.9 | 0 | 1147.1 | 1228.1 | [9 empty] | -1106.1
1.1.1.1.1.2.1.8.2 |  | Шпатлевка гипсовая_ / белая / Унифицированная по ПИК-СТАНДАРТ, 30кг |  |  | кг | 1.8 | 13273.2 | 12390.225 | 882.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.76 | 280.935 | 0 | 172.065 | 184.215 | [9 empty] | -13273.2
1.1.1.1.1.2.1.9 | 6.3.1.5.2.1.10.1 | Штукатурка стен цементным, цементно-песчаным раствором с предварительной огрунтовкой / толщ. до 20 мм / высотой до 4 метров |  | 2 этаж | м2 | 1 | 0 | -1589.355 | 1589.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442.368 | 505.683 | 0 | 309.717 | 331.587 | [9 empty] | 0
1.1.1.1.1.2.1.9.1 |  | Штукатурка цементная |  | Штукатурка цементная Основит Техно РС21 M 25 кг | кг | 1.3 | 0 | -476.8065 | 476.8065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.7104 | 151.7049 | 0 | 92.9151 | 99.4761 | [9 empty] | 0
1.1.1.1.1.2.1.9.2 |  | Сетка штукатурная_/пластиковая/5*5 |  |  | м2 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
1.1.1.1.1.2.1.9.3 |  | Профиль маячковый_/ПМ6 |  |  | пог. м | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
1.1.1.1.1.2.1.9.4 |  | Грунтовка БЕТОН-КОНТАКТ_/ |  |  | кг | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
1.1.1.1.1.2.1.10 | 6.3.1.5.2.1.10.2 | Штукатурка стен цементным, цементно-песчаным раствором с предварительной огрунтовкой / толщ. от 21 до 40 мм / высотой до 4 метров |  | 2 этаж. Штукатурка по ЖБ. Толщина слоя согласованна с ПГ. | м2 | 1 | 174.8 | 87.8 | 87 | 7.n: 59; 9.n: 28 | 0 | 67.3 | 0 | 0 | 38.9 | 57.8 | 10.8 | 0 |  | 1826.61 | 2045.25 | 47.1766 | 52.8234 | 3871.86
1.1.1.1.1.2.1.10.1 |  | Штукатурка цементная |  |  | кг | 1.3 | 7953.4 | 7953.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | -7953.4
1.1.1.1.1.2.1.10.2 |  | Сетка штукатурная_/пластиковая/5*5 |  |  | м2 | 1.1 | 192.28 | 192.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | -192.28
1.1.1.1.1.2.1.10.3 |  | Профиль маячковый_/ПМ6 |  |  | пог. м | 1 | 174.8 | 174.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | -174.8
1.1.1.1.1.2.1.10.4 |  | Грунтовка БЕТОН-КОНТАКТ_/ |  |  | кг | 0.25 | 43.7 | 43.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | -43.7
1.1.1.1.1.2.1.11 | 6.3.1.5.2.1.10.2 | Штукатурка стен цементным, цементно-песчаным раствором с предварительной огрунтовкой / толщ. от 21 до 40 мм / высотой до 4 метров |  | 2 этаж. Штукатурка по блоку, ГСП, ПГП. Толщина слоя согласованна с ПГ | м2 | 1 | 808 | 314 | 494 | 7.n: 221.6; 9.n: 272.4 | 0 | 178.5 | 0 | 0 | 414.6 | 134.9 | 80 | 0 |  | 2 | 8968.9 | 1826.61 | 0.20366
1.1.1.1.1.2.1.11.1 |  | Грунтовка универсальный ЛАСТИМИН_ / LP-51 А |  |  | кг | 0.15 | 121.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | -121.2 |  |  | 7668.2 |  | 0
1.1.1.1.1.2.1.11.2 |  | Профиль маячковый_/ПМ6 |  |  | пог. м | 1 | 808 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | -808 |  |  | 3279.4 |  | 0
1.1.1.1.1.2.1.11.3 |  | Сетка штукатурная_/пластиковая/5*5 |  |  | м2 | 1.1 | 888.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | -888.8 |  |  | 3279.4 |  | 0
1.1.1.1.1.2.1.11.4 |  | Штукатурка цементная |  |  | кг | 1.3 | 36764 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | -36764 |  |  | 3279.4 |  | 0
1.1.1.1.1.2.1.12 | 6.3.1.5.2.1.10.2 | Штукатурка стен цементным, цементно-песчаным раствором с предварительной огрунтовкой / толщ. от 21 до 40 мм / высотой до 4 метров |  | 3 этаж. Штукатурка по ЖБ. Толщина слоя согласованна с ПГ. | м2 | 1 | 154.2 | 88.8 | 65.4 | 6.n: 62.5; 10.n: 2.9 | 0 | 67.5 | 0 | 12 | 3.1 | 60.7 | 10.9 | 0 |  | 3 | 8024.7 | 2045.25 | 0.25487
1.1.1.1.1.2.1.12.1 |  | Штукатурка цементная |  |  | кг | 1.3 | 7016.1 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | -7016.1
1.1.1.1.1.2.1.12.2 |  | Сетка штукатурная_/пластиковая/5*5 |  |  | м2 | 1.1 | 169.62 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | -169.62
1.1.1.1.1.2.1.12.3 |  | Профиль маячковый_/ПМ6 |  |  | пог. м | 1 | 154.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | -154.2
1.1.1.1.1.2.1.12.4 |  | Грунтовка БЕТОН-КОНТАКТ_/ |  |  | кг | 0.25 | 38.55 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | -38.55
1.1.1.1.1.2.1.13 | 6.3.1.5.2.1.10.2 | Штукатурка стен цементным, цементно-песчаным раствором с предварительной огрунтовкой / толщ. от 21 до 40 мм / высотой до 4 метров |  | 3 этаж. Штукатурка по блоку, ГСП, ПГП. Толщина слоя согласованна с ПГ | м2 | 1 | 572.4 | 341.1 | 231.3 | 6.n: 193.9; 10.n: 37.4 | 0 | 178.3 | 0 | 142.7 | 39 | 132.5 | 79.9 | 0
1.1.1.1.1.2.1.13.1 |  | Грунтовка универсальный ЛАСТИМИН_ / LP-51 А |  |  | кг | 0.15 | 85.86 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | -85.86
1.1.1.1.1.2.1.13.2 |  | Профиль маячковый_/ПМ6 |  |  | пог. м | 1 | 572.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | -572.4
1.1.1.1.1.2.1.13.3 |  | Сетка штукатурная_/пластиковая/5*5 |  |  | м2 | 1.1 | 629.64 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | -629.64
1.1.1.1.1.2.1.13.4 |  | Штукатурка цементная |  |  | кг | 1.3 | 26044.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | -26044.2
1.1.1.1.1.2.1.14 | 6.3.1.5.2.1.12.2 | Штукатурка стен гипсовыми смесями с предварительной огрунтовкой СКБ / толщ. от 21 до 40 мм / высотой от 4,01 до 8 метров |  | 2 этаж. Штукатурка по ЖБ. Толщина слоя согласованна с ПГ. | м2 | 1 | 3617.6 | 991.6715 | 2625.9285 | 410.02 | 333.82 | 161.17 | 361.9185 |  |  | 724.4 | 292.2 | 342.4 |  | 0 |  | 579.2 | 427.3 | 293.6 | 789.2 | 513.2 | 397 | 597.8 | -20.3 | второй свет театра
1.1.1.1.1.2.1.14.1 |  | Штукатурка гипсовая_ / Унифицированная по ПИК-СТАНДАРТ, 30кг |  |  | кг | 1 | 126616 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | -126616
1.1.1.1.1.2.1.14.2 |  | Профиль маячковый_/ПМ6 |  |  | пог. м | 1 | 3617.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | -3617.6
1.1.1.1.1.2.1.14.3 |  | Грунтовка БЕТОН-КОНТАКТ_/ |  |  | кг | 0.25 | 904.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | -904.4
1.1.1.1.1.2.1.15 | 6.3.1.5.2.1.12.2 | Штукатурка стен гипсовыми смесями с предварительной огрунтовкой СКБ / толщ. от 21 до 40 мм / высотой от 4,01 до 8 метров |  | 2 этаж. Штукатурка по блоку и ПГП. Толщина слоя согласованна с ПГ | м2 | 1 | 4460.8 | 122.0002 | 4338.7998 | 603.16 | 502.91 | 341.47 | 697.4598 |  |  | 1148.5 | 240.6 | 804.7 |  | 0 |  | 705.8 | 320 | 440.8 | 938.3 | 805.8 | 373.6 | 804.5 | -72 | второй свет театра
1.1.1.1.1.2.1.15.1 |  | Грунтовка универсальный ЛАСТИМИН_ / LP-51 А |  |  | кг | 0.15 | 669.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | -669.12
1.1.1.1.1.2.1.15.2 |  | Профиль маячковый_/ПМ6 |  |  | пог. м | 1 | 4460.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | -4460.8
1.1.1.1.1.2.1.15.3 |  | Штукатурка гипсовая_ / Унифицированная по ПИК-СТАНДАРТ, 30кг |  |  | кг | 1 | 156128 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | -156128
1.1.1.1.1.2.1.16 | 6.3.1.5.2.1.12.2 | Штукатурка стен гипсовыми смесями с предварительной огрунтовкой СКБ / толщ. от 21 до 40 мм / высотой от 4,01 до 8 метров |  | 3 этаж. Штукатурка по ЖБ. Толщина слоя согласованна с ПГ. | м2 | 1 | 3125.2 | 741.7605 | 2383.4395 | 5.n: 1389.7395; 6.n: 719.9; 10.n: 273.8; 12.n: 0 | 572.2 | 516.6 | 118.4 | 466.7 | 480.5 | 377.2 | 593.6 | 0
1.1.1.1.1.2.1.16.1 |  | Штукатурка гипсовая_ / Унифицированная по ПИК-СТАНДАРТ, 30кг |  |  | кг | 1 | 109382 |  | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | [9 empty] | -109382
1.1.1.1.1.2.1.16.2 |  | Профиль маячковый_/ПМ6 |  |  | пог. м | 1 | 3125.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | -3125.2
1.1.1.1.1.2.1.16.3 |  | Грунтовка БЕТОН-КОНТАКТ_/ |  |  | кг | 0.25 | 781.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | -781.3
1.1.1.1.1.2.1.17 | 6.3.1.5.2.1.12.2 | Штукатурка стен гипсовыми смесями с предварительной огрунтовкой СКБ / толщ. от 21 до 40 мм / высотой от 4,01 до 8 метров |  | 3 этаж. Штукатурка по блоку и ПГП. Толщина слоя согласованна с ПГ | м2 | 1 | 4198.8 | -421.8019 | 4620.6019 | 5.n: 2747.8019; 6.n: 918.5; 10.n: 954.3; 12.n: 0 | 944.6 | 493.4 | 243.7 | 826.4 | 675.4 | 387.8 | 601.6 | -25.9
1.1.1.1.1.2.1.17.1 |  | Грунтовка универсальный ЛАСТИМИН_ / LP-51 А |  |  | кг | 0.15 | 629.82 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.1.17.2 |  | Профиль маячковый_/ПМ6 |  |  | пог. м | 1 | 4198.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.1.17.3 |  | Штукатурка гипсовая_ / Унифицированная по ПИК-СТАНДАРТ, 30кг |  |  | кг | 1 | 146958 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2 | 6.3.1.5.2.2 | Чистовые работы по поверхности стен | [5 empty] | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.1 | 6.3.1.5.2.2.2.1 | Облицовка поверхности стен с предварительной огрунтовкой и затиркой швов / керамической плиткой |  | 2 этаж | м2 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.1.1 |  | Профиль для внешнего угла, ПО Г10 2700х20мм / серебро матовое / 2700*30 |  |  | пог. м | 0.23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.1.2 |  | Плиточный клей_ / Унифицированный по ПИК-СТАНДАРТ |  | Клей для плитки Стройбриг Базакс АС10 серый класс С0 Т 25 кг | кг | 1.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.1.3 |  | Керамический гранит Kerama marazzi_ / Серый / 1537/ Калейдоскоп / 200х200 |  | Плитка керамическая Kerama Marazzi 200х200х6,9 мм, Калейдоскоп 5281, 5187, 5009, 5111 цвет - аквамарин светлый, , | м2 | 1.07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.1.4 |  | Затирка Цезерит СE33_/04 серебристо-серый |  |  | кг | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.1.5 |  | Грунтовка _ / универсальная водно-дисперсионная |  |  | кг | 0.15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.2 | 6.3.1.5.2.2.2.1 | Облицовка поверхности стен с предварительной огрунтовкой и затиркой швов / керамической плиткой |  | 2 этаж | м2 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.2.1 |  | Грунтовка _ / универсальная водно-дисперсионная |  |  | кг | 0.15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.2.2 |  | Затирка Цезерит СE33_ / 10 манхетен. |  | затирка Ceresit 07 | кг | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.2.3 |  | Керамическая плитка Pietra Pienza_ / светло-серый Матовый / K909010R0001VTP0/настенная / 300*600*8мм |  | Плитка керамическая Kerama Marazzi Мечты о Париже 11259R, цвет - светло-серый 600х300х9мм (не ниже КМ3) | м2 | 1.07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.2.4 |  | Плиточный клей_ / Унифицированный по ПИК-СТАНДАРТ |  | Клей для плитки Стройбриг Базакс АС10 серый класс С0 Т 25 кг | кг | 1.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.2.5 |  | Профиль для внешнего угла, ПО Г10 2700х20мм / серебро матовое / 2700*30 |  |  | пог. м | 0.23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.3 | 6.3.1.5.2.2.3.1 | Окраска поверхности стен с предварительной огрунтовкой / в 2 слоя |  | 2 этаж | м2 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.3.1 |  | Грунтовка универсальный ЛАСТИМИН_ / LP-51 А |  |  | кг | 0.15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.3.2 |  | Краска водно-дисперсионная интерьерная Латексная, моющаяся Матовая, Г1(КМ1), RAL 9003 |  | Матовая водно-дисперсионная краска для высококачественной отделки Antega Строитель моющаяся, цвет - белый RAL 9003, КМ1 | кг | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.4 | 6.3.1.5.2.2.3.1 | Окраска поверхности стен с предварительной огрунтовкой / в 2 слоя |  | 2 этаж | м2 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.4.1 |  | Краска водно-дисперсионная интерьерная Акриловая, моющаяся Матовая, Г1(КМ1), RAL 7035 |  | Матовая водно-дисперсионная краска для высококачественной отделки Antega Строитель моющаяся, цвет - NCS 1502-Y, КМ1 | кг | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.4.2 |  | Грунтовка универсальный ЛАСТИМИН_ / LP-51 А |  |  | кг | 0.15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.5 | 6.3.1.5.2.2.3.1 | Окраска поверхности стен с предварительной огрунтовкой / в 2 слоя |  | 2 этаж | м2 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.5.1 |  | Грунтовка универсальный ЛАСТИМИН_ / LP-51 А |  |  | кг | 0.15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.5.2 |  | Краска огнестойкая / NCS S 0570-Y10R / Protect Decor КМ0 |  | Огнестойкая краска матовая Antega Строитель НГ, цвет - белый RAL 9003, КМ0 | кг | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.6 | 6.3.1.5.2.2.3.1 | Окраска поверхности стен с предварительной огрунтовкой / в 2 слоя |  | 2 этаж | м2 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.6.1 |  | Краска водно-дисперсионная интерьерная Акриловая, моющаяся Матовая, Г1(КМ1), RAL 7035 |  | Матовая водно-дисперсионная краска для высококачественной отделки Antega Строитель моющаяся, цвет - голубой RAL NCS S 2030-R80B, КМ1 | кг | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.6.2 |  | Грунтовка универсальный ЛАСТИМИН_ / LP-51 А |  |  | кг | 0.15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.7 | 6.3.1.5.2.2.3.1 | Окраска поверхности стен с предварительной огрунтовкой / в 2 слоя |  | 2 этаж | м2 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.7.1 |  | Грунтовка универсальный ЛАСТИМИН_ / LP-51 А |  |  | кг | 0.15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.7.2 |  | Краска водно-дисперсионная интерьерная Акриловая, моющаяся Матовая, Г1(КМ1), RAL 7035 |  | Матовая водно-дисперсионная краска для высококачественной отделки Antega Строитель моющаяся, цвет - зеленый RAL NCS S 2060-G40Y, КМ1 | кг | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.8 | 6.3.1.5.2.2.3.1 | Окраска поверхности стен с предварительной огрунтовкой / в 2 слоя |  | 2 этаж | м2 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.8.1 |  | Краска водно-дисперсионная интерьерная Акриловая, моющаяся Матовая, Г1(КМ1), RAL 7035 |  | Матовая водно-дисперсионная краска для высококачественной отделки Antega Строитель моющаяся, цвет - желтый NCS S 1070-Y20R, КМ1 | кг | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.8.2 |  | Грунтовка универсальный ЛАСТИМИН_ / LP-51 А |  |  | кг | 0.15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.9 | 6.3.1.5.2.2.3.1 | Окраска поверхности стен с предварительной огрунтовкой / в 2 слоя |  | 2 этаж | м2 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.9.1 |  | Грунтовка универсальный ЛАСТИМИН_ / LP-51 А |  |  | кг | 0.15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.9.2 |  | Краска водно-дисперсионная интерьерная Акриловая, моющаяся Матовая, Г1(КМ1), RAL 7035 |  | Матовая водно-дисперсионная краска для высококачественной отделки Antega Строитель моющаяся, цвет - голубой RAL NCS S 2030-R80B, КМ1 | кг | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.10 | 6.3.1.5.2.2.8.1 | Лакокрасочные работы СКБ / окраска стен / в 2 слоя |  | 2 этаж. СТ-1.1 | м2 | 1 | 5404.01 | 5404.01 | 0
1.1.1.1.1.2.2.10.1 |  | Краска водно-дисперсионная интерьерная Акриловая, моющаяся Глянцевая, матовая, Г1(КМ1), RAL 9003 |  | Краска матовая водно-дисперсионная для высококачественной отделки стен, ANTEGA СТРОИТЕЛЬ моющаяся, белая, RAL 9003, 2 класс истирания, КМ1 | кг | 0.3 | 1621.203 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.10.2 |  | Грунтовка универсальный ЛАСТИМИН_ / LP-51 А |  |  | кг | 0.15 | 810.602 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.11 | 6.3.1.5.2.2.8.1 | Лакокрасочные работы СКБ / окраска стен / в 2 слоя |  | 2 этаж. СТ-1.2 | м2 | 1 | 8.4 | 8.4 | 0
1.1.1.1.1.2.2.11.1 |  | Грунтовка универсальный ЛАСТИМИН_ / LP-51 А |  |  | кг | 0.15 | 1.26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.11.2 |  | Краска водно-дисперсионная интерьерная Акриловая, моющаяся Матовая, Г1(КМ1), RAL 7035 |  | Краска матовая водно-дисперсионная для высококачественной отделки стен ANTEGA СТРОИТЕЛЬ моющаяся, NCS S 2030-R80B, 2 класс истирания, КМ1 | кг | 0.3 | 2.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.12 | 6.3.1.5.2.2.8.1 | Лакокрасочные работы СКБ / окраска стен / в 2 слоя |  | 2 этаж. СТ-1.3 | м2 | 1 | 20.66 | 20.66 | 0
1.1.1.1.1.2.2.12.1 |  | Краска водно-дисперсионная интерьерная Акриловая, моющаяся Матовая, Г1(КМ1), RAL 7035 |  | Краска матовая водно-дисперсионная для высококачественной отделки стен ANTEGA СТРОИТЕЛЬ моющаяся, NCS S 5030-R90B, 2 класс истирания, КМ1 | кг | 0.3 | 6.198 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.12.2 |  | Грунтовка универсальный ЛАСТИМИН_ / LP-51 А |  |  | кг | 0.15 | 3.099 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.13 | 6.3.1.5.2.2.8.1 | Лакокрасочные работы СКБ / окраска стен / в 2 слоя |  | 2 этаж. СТ-1.4 | м2 | 1 | 10.39 | 10.39 | 0
1.1.1.1.1.2.2.13.1 |  | Грунтовка универсальный ЛАСТИМИН_ / LP-51 А |  |  | кг | 0.15 | 1.559 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.13.2 |  | Краска водно-дисперсионная интерьерная Акриловая, моющаяся Матовая, Г1(КМ1), RAL 7035 |  | Краска матовая водно-дисперсионная для высококачественной отделки стен ANTEGA СТРОИТЕЛЬ моющаяся, NCS S 1070-Y30R, 2 класс истирания, КМ1 | кг | 0.3 | 3.117 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.14 | 6.3.1.5.2.2.8.1 | Лакокрасочные работы СКБ / окраска стен / в 2 слоя |  | 2 этаж. СТ-1.5 | м2 | 1 | 5.1 | 5.1 | 0
1.1.1.1.1.2.2.14.1 |  | Краска водно-дисперсионная интерьерная Акриловая, моющаяся Матовая, Г1(КМ1), RAL 7035 |  | Краска матовая водно-дисперсионная для высококачественной отделки стен ANTEGA СТРОИТЕЛЬ моющаяся, NCS S 5020-R70B, 2 класс истирания, КМ1 | кг | 0.3 | 1.53 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.14.2 |  | Грунтовка универсальный ЛАСТИМИН_ / LP-51 А |  |  | кг | 0.15 | 0.765 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.15 | 6.3.1.5.2.2.8.1 | Лакокрасочные работы СКБ / окраска стен / в 2 слоя |  | 2 этаж. СТ-1.7 | м2 | 1 | 11.75 | 11.75 | 0
1.1.1.1.1.2.2.15.1 |  | Грунтовка универсальный ЛАСТИМИН_ / LP-51 А |  |  | кг | 0.15 | 1.763 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.15.2 |  | Краска водно-дисперсионная интерьерная Акриловая, моющаяся Матовая, Г1(КМ1), RAL 7035 |  | Краска матовая водно-дисперсионная для высококачественной отделки стен ANTEGA СТРОИТЕЛЬ моющаяся, NCS S 3040-R20B, 2 класс истирания, КМ1 | кг | 0.3 | 3.525 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.16 | 6.3.1.5.2.2.8.1 | Лакокрасочные работы СКБ / окраска стен / в 2 слоя |  | 2 этаж. СТ-1.11 | м2 | 1 | 78.4 | 78.4 | 0
1.1.1.1.1.2.2.16.1 |  | Краска водно-дисперсионная интерьерная Акриловая, моющаяся Матовая, Г1(КМ1), RAL 7035 |  | Краска матовая водно-дисперсионная для высококачественной отделки стен, ANTEGA СТРОИТЕЛЬ моющаяся, NCS S 1080-Y10R, 2 класс истирания, КМ1 | кг | 0.3 | 23.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.16.2 |  | Грунтовка универсальный ЛАСТИМИН_ / LP-51 А |  |  | кг | 0.15 | 11.76 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.17 | 6.3.1.5.2.2.8.1 | Лакокрасочные работы СКБ / окраска стен / в 2 слоя |  | 2 этаж. СТ-1.13 | м2 | 1 | 351.8 | 351.8 | 0
1.1.1.1.1.2.2.17.1 |  | Грунтовка универсальный ЛАСТИМИН_ / LP-51 А |  |  | кг | 0.15 | 52.77 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.17.2 |  | Краска водно-дисперсионная интерьерная Акриловая, моющаяся Матовая, Г1(КМ1), RAL 7035 |  | Краска матовая водно-дисперсионная для высококачественной отделки стен, ANTEGA СТРОИТЕЛЬ моющаяся, NCS S 1502-Y, 2 класс истирания, КМ1 | кг | 0.3 | 105.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.18 | 6.3.1.5.2.2.8.1 | Лакокрасочные работы СКБ / окраска стен / в 2 слоя |  | 2 этаж. СТ-2.1 | м2 | 1 | 2020.16 | 2020.16 | 0
1.1.1.1.1.2.2.18.1 |  | Краска огнестойкая / NCS S 0570-Y10R / Protect Decor КМ0 |  | Матовая огнестойкая краска для высококачественной отделки стен ANTEGA СТРОИТЕЛЬ НГ, белая, RAL 9003, 1 класс истирания, КМ0 | кг | 0.3 | 606.048 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.18.2 |  | Грунтовка универсальный ЛАСТИМИН_ / LP-51 А |  |  | кг | 0.15 | 303.024 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.19 | 6.3.1.5.2.2.8.1 | Лакокрасочные работы СКБ / окраска стен / в 2 слоя |  | 2 этаж. СТ-2.16 | м2 | 1 | 141.45 | 141.45 | 0
1.1.1.1.1.2.2.19.1 |  | Грунтовка универсальный ЛАСТИМИН_ / LP-51 А |  |  | кг | 0.15 | 21.218 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.19.2 |  | Краска водно-дисперсионная интерьерная Акриловая, моющаяся Матовая, Г1(КМ1), RAL 7035 |  | Матовая моющаяся влагостойкая водно-дисперсионная силикатная краска НГ, RAL 7016, 1 класс истирания, КМ0 | кг | 0.3 | 42.435 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.20 | 6.3.1.5.2.2.8.1 | Лакокрасочные работы СКБ / окраска стен / в 2 слоя |  | 2 этаж. СТ-1.8 | м2 | 1 | 25.11 | 25.11 | 0
1.1.1.1.1.2.2.20.1 |  | Краска водно-дисперсионная интерьерная Акриловая, моющаяся Матовая, Г1(КМ1), RAL 7035 |  | Краска матовая водно-дисперсионная для высококачественной отделки стен ANTEGA СТРОИТЕЛЬ моющаяся, NCS S 2060-G40Y, 2 класс истирания, КМ1 | кг | 0.3 | 7.533 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.20.2 |  | Грунтовка универсальный ЛАСТИМИН_ / LP-51 А |  |  | кг | 0.15 | 3.767 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.21 | 6.3.1.5.2.2.8.1 | Лакокрасочные работы СКБ / окраска стен / в 2 слоя |  | 3 этаж. СТ-1.1 | м2 | 1 | 4509.45 | 4509.45 | 0
1.1.1.1.1.2.2.21.1 |  | Грунтовка универсальный ЛАСТИМИН_ / LP-51 А |  |  | кг | 0.15 | 676.418 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.21.2 |  | Краска водно-дисперсионная интерьерная Акриловая, моющаяся Глянцевая, матовая, Г1(КМ1), RAL 9003 |  | Краска матовая водно-дисперсионная для высококачественной отделки стен, ANTEGA СТРОИТЕЛЬ моющаяся, белая, RAL 9003, 2 класс истирания, КМ1 | кг | 0.3 | 1352.835 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.22 | 6.3.1.5.2.2.8.1 | Лакокрасочные работы СКБ / окраска стен / в 2 слоя |  | 3 этаж. СТ-1.2 | м2 | 1 | 8.64 | 8.64 | 0
1.1.1.1.1.2.2.22.1 |  | Краска водно-дисперсионная интерьерная Акриловая, моющаяся Матовая, Г1(КМ1), RAL 7035 |  | Краска матовая водно-дисперсионная для высококачественной отделки стен ANTEGA СТРОИТЕЛЬ моющаяся, NCS S 2030-R80B, 2 класс истирания, КМ1 | кг | 0.3 | 2.592 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.22.2 |  | Грунтовка универсальный ЛАСТИМИН_ / LP-51 А |  |  | кг | 0.15 | 1.296 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.23 | 6.3.1.5.2.2.8.1 | Лакокрасочные работы СКБ / окраска стен / в 2 слоя |  | 3 этаж. СТ-1.3 | м2 | 1 | 34.68 | 34.68 | 0
1.1.1.1.1.2.2.23.1 |  | Грунтовка универсальный ЛАСТИМИН_ / LP-51 А |  |  | кг | 0.15 | 5.202 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.23.2 |  | Краска водно-дисперсионная интерьерная Акриловая, моющаяся Матовая, Г1(КМ1), RAL 7035 |  | Краска матовая водно-дисперсионная для высококачественной отделки стен ANTEGA СТРОИТЕЛЬ моющаяся, NCS S 5030-R90B, 2 класс истирания, КМ1 | кг | 0.3 | 10.404 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.24 | 6.3.1.5.2.2.8.1 | Лакокрасочные работы СКБ / окраска стен / в 2 слоя |  | 3 этаж. СТ-1.4 | м2 | 1 | 24.37 | 24.37 | 0
1.1.1.1.1.2.2.24.1 |  | Краска водно-дисперсионная интерьерная Акриловая, моющаяся Матовая, Г1(КМ1), RAL 7035 |  | Краска матовая водно-дисперсионная для высококачественной отделки стен ANTEGA СТРОИТЕЛЬ моющаяся, NCS S 1070-Y30R, 2 класс истирания, КМ1 | кг | 0.3 | 7.311 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.24.2 |  | Грунтовка универсальный ЛАСТИМИН_ / LP-51 А |  |  | кг | 0.15 | 3.656 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.25 | 6.3.1.5.2.2.8.1 | Лакокрасочные работы СКБ / окраска стен / в 2 слоя |  | 3 этаж. СТ-1.5 | м2 | 1 | 4.95 | 4.95 | 0
1.1.1.1.1.2.2.25.1 |  | Грунтовка универсальный ЛАСТИМИН_ / LP-51 А |  |  | кг | 0.15 | 0.743 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.25.2 |  | Краска водно-дисперсионная интерьерная Акриловая, моющаяся Матовая, Г1(КМ1), RAL 7035 |  | Краска матовая водно-дисперсионная для высококачественной отделки стен ANTEGA СТРОИТЕЛЬ моющаяся, NCS S 5020-R70B, 2 класс истирания, КМ1 | кг | 0.3 | 1.485 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.26 | 6.3.1.5.2.2.8.1 | Лакокрасочные работы СКБ / окраска стен / в 2 слоя |  | 3 этаж. СТ-1.7 | м2 | 1 | 11.73 | 11.73 | 0
1.1.1.1.1.2.2.26.1 |  | Краска водно-дисперсионная интерьерная Акриловая, моющаяся Матовая, Г1(КМ1), RAL 7035 |  | Краска матовая водно-дисперсионная для высококачественной отделки стен ANTEGA СТРОИТЕЛЬ моющаяся, NCS S 3040-R20B, 2 класс истирания, КМ1 | кг | 0.3 | 3.519 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.26.2 |  | Грунтовка универсальный ЛАСТИМИН_ / LP-51 А |  |  | кг | 0.15 | 1.76 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.27 | 6.3.1.5.2.2.8.1 | Лакокрасочные работы СКБ / окраска стен / в 2 слоя |  | 3 этаж. СТ-1.8 | м2 | 1 | 18.63 | 18.63 | 0
1.1.1.1.1.2.2.27.1 |  | Грунтовка универсальный ЛАСТИМИН_ / LP-51 А |  |  | кг | 0.15 | 2.795 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.27.2 |  | Краска водно-дисперсионная интерьерная Акриловая, моющаяся Матовая, Г1(КМ1), RAL 7035 |  | Краска матовая водно-дисперсионная для высококачественной отделки стен ANTEGA СТРОИТЕЛЬ моющаяся, NCS S 2060-G40Y, 2 класс истирания, КМ1 | кг | 0.3 | 5.589 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.28 | 6.3.1.5.2.2.8.1 | Лакокрасочные работы СКБ / окраска стен / в 2 слоя |  | 3 этаж. СТ-1.13 | м2 | 1 | 390.43 | 390.43 | 0
1.1.1.1.1.2.2.28.1 |  | Краска водно-дисперсионная интерьерная Акриловая, моющаяся Матовая, Г1(КМ1), RAL 7035 |  | Краска матовая водно-дисперсионная для высококачественной отделки стен, ANTEGA СТРОИТЕЛЬ моющаяся, NCS S 1502-Y, 2 класс истирания, КМ1 | кг | 0.3 | 117.129 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.28.2 |  | Грунтовка универсальный ЛАСТИМИН_ / LP-51 А |  |  | кг | 0.15 | 58.565 | 58.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.29 | 6.3.1.5.2.2.8.1 | Лакокрасочные работы СКБ / окраска стен / в 2 слоя |  | 3 этаж. СТ-2.1 | м2 | 1 | 2002.74 | 2002.74 | 0
1.1.1.1.1.2.2.29.1 |  | Грунтовка универсальный ЛАСТИМИН_ / LP-51 А |  |  | кг | 0.15 | 300.411 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.29.2 |  | Краска огнестойкая / NCS S 0570-Y10R / Protect Decor КМ0 |  | Матовая огнестойкая краска для высококачественной отделки стен ANTEGA СТРОИТЕЛЬ НГ, белая, RAL 9003, 1 класс истирания, КМ0 | кг | 0.3 | 600.822 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.30 | 6.3.1.5.2.2.8.1 | Лакокрасочные работы СКБ / окраска стен / в 2 слоя |  | 3 этаж. СТ-2.10 | м2 | 1 | 23.23 | 23.23 | 0
1.1.1.1.1.2.2.30.1 |  | Краска негорючая моющаяся Protect Decor_ / NCS S 0570-Y10R |  | Краска негорючая ANTEGA СТРОИТЕЛЬ НГ, NCS S 1502-Y, 1 класс истирания, КМ0 | кг | 0.3 | 6.969 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.30.2 |  | Грунтовка универсальный ЛАСТИМИН_ / LP-51 А |  |  | кг | 0.15 | 3.485 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.31 | 6.3.1.5.2.2.8.1 | Лакокрасочные работы СКБ / окраска стен / в 2 слоя |  | 3 этаж. СТ-2.16 | м2 | 1 | 107.1 | 107.1 | 0
1.1.1.1.1.2.2.31.1 |  | Грунтовка универсальный ЛАСТИМИН_ / LP-51 А |  |  | кг | 0.15 | 16.065 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.31.2 |  | Краска водно-дисперсионная интерьерная Акриловая, моющаяся Матовая, Г1(КМ1), RAL 7035 |  | Матовая моющаяся влагостойкая водно-дисперсионная силикатная краска НГ, RAL 7016, 1 класс истирания, КМ0 | кг | 0.3 | 32.13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.32 | 6.3.1.5.2.2.9.1 | Облицовка поверхности стен СКБ с затиркой швов / керамической, керамогранитной плиткой до 0,2м2/шт |  | 2 этаж. СТ-6.1 | м2 | 1 | 205.88 | 205.88 | 0
1.1.1.1.1.2.2.32.1 |  | Затирка Цезерит СE33_/04 серебристо-серый |  |  | кг | 0.25 | 51.47 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.32.2 |  | Грунтовка _ / универсальная водно-дисперсионная |  |  | кг | 0.15 | 30.882 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.32.3 |  | Плиточный клей_ / Унифицированный по ПИК-СТАНДАРТ |  | Клей для плитки Стройбриг Базакс АС10 серый класс С0 Т 25 кг | кг | 1.2 | 494.112 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.32.4 |  | Керамический гранит Kerama marazzi_ / Белый / 5009/ Калейдоскоп / 200х200 |  | Kerama Marazzi Калейдоскоп белый 5009 200х200х6,9мм | м2 | 1.07 | 220.292 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.33 | 6.3.1.5.2.2.9.1 | Облицовка поверхности стен СКБ с затиркой швов / керамической, керамогранитной плиткой до 0,2м2/шт |  | 2 этаж. СТ-6.2 | м2 | 1 | 33.03 | 33.03 | 0
1.1.1.1.1.2.2.33.1 |  | Керамический гранит Kerama marazzi_ / Синий / SG1547N / 200х200 мм |  | Kerama Marazzi Калейдоскоп 5281 аквамарин-светлый 200х200х6,9мм | м2 | 1.07 | 35.342 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.33.2 |  | Плиточный клей_ / Унифицированный по ПИК-СТАНДАРТ |  | Клей для плитки Стройбриг Базакс АС10 серый класс С0 Т 25 кг | кг | 1.2 | 79.272 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.33.3 |  | Грунтовка _ / универсальная водно-дисперсионная |  |  | кг | 0.15 | 4.955 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.33.4 |  | Затирка Цезерит СE33_/04 серебристо-серый |  |  | кг | 0.25 | 8.258 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.34 | 6.3.1.5.2.2.9.1 | Облицовка поверхности стен СКБ с затиркой швов / керамической, керамогранитной плиткой до 0,2м2/шт |  | 2 этаж. СТ-6.3 | м2 | 1 | 55.79 | 55.79 | 0
1.1.1.1.1.2.2.34.1 |  | Затирка Цезерит СE33_/04 серебристо-серый |  |  | кг | 0.25 | 13.948 | 13.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.34.2 |  | Грунтовка _ / универсальная водно-дисперсионная |  |  | кг | 0.15 | 8.369 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.34.3 |  | Плиточный клей_ / Унифицированный по ПИК-СТАНДАРТ |  | Клей для плитки Стройбриг Базакс АС10 серый класс С0 Т 25 кг | кг | 1.2 | 133.896 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.34.4 |  | Керамический гранит Kerama marazzi_ / Оранжевый / 5108/Калейдоскоп / 200х200 |  | Kerama Marazzi Калейдоскоп 5187 оранжевый 200х200х6,9мм | м2 | 1.07 | 59.695 | 59.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.35 | 6.3.1.5.2.2.9.1 | Облицовка поверхности стен СКБ с затиркой швов / керамической, керамогранитной плиткой до 0,2м2/шт |  | 2 этаж. СТ-6.4 | м2 | 1 | 5.65 | 5.65 | 0
1.1.1.1.1.2.2.35.1 |  | Керамический гранит Kerama marazzi_ / Зеленый/ Калейдоскоп / 5111 / 200х200 |  | Kerama Marazzi Калейдоскоп 5111 зеленый, 200х200х6,9мм | м2 | 1.07 | 6.046 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.35.2 |  | Плиточный клей_ / Унифицированный по ПИК-СТАНДАРТ |  | Клей для плитки Стройбриг Базакс АС10 серый класс С0 Т 25 кг | кг | 1.2 | 13.56 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.35.3 |  | Затирка Цезерит СE33_/04 серебристо-серый |  |  | кг | 0.25 | 1.413 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.36 | 6.3.1.5.2.2.9.1 | Облицовка поверхности стен СКБ с затиркой швов / керамической, керамогранитной плиткой до 0,2м2/шт |  | 2 этаж. СТ-6.5 | м2 | 1 | 8.18 | 8.18 | 0
1.1.1.1.1.2.2.36.1 |  | Затирка Цезерит СE33_/04 серебристо-серый |  |  | кг | 0.25 | 2.045 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.36.2 |  | Грунтовка _ / универсальная водно-дисперсионная |  |  | кг | 0.15 | 1.227 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.36.3 |  | Плиточный клей_ / Унифицированный по ПИК-СТАНДАРТ |  | Клей для плитки Стройбриг Базакс АС10 серый класс С0 Т 25 кг | кг | 1.2 | 19.632 | 19.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.36.4 |  | Керамический гранит Kerama marazzi_ / Оранжевый / 5108/Калейдоскоп / 200х200 |  | Kerama Marazzi Калейдоскоп 5109 ярко-желтый, 200х200х6,9мм | м2 | 1.07 | 8.753 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.37 | 6.3.1.5.2.2.9.1 | Облицовка поверхности стен СКБ с затиркой швов / керамической, керамогранитной плиткой до 0,2м2/шт |  | 2 этаж. СТ-8 | м2 | 1 | 175.58 | 175.58 | 0
1.1.1.1.1.2.2.37.1 |  | Керамический гранит Kerama marazzi_ / Синий / SG1547N / 200х200 мм |  | Kerama Marazzi Белое солнце 8000, 300х200х6,9мм | м2 | 1.07 | 187.871 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.37.2 |  | Плиточный клей_ / Унифицированный по ПИК-СТАНДАРТ |  | Клей для плитки Стройбриг Базакс АС10 серый класс С0 Т 25 кг | кг | 1.2 | 421.392 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.37.3 |  | Затирка Цезерит СE33_/04 серебристо-серый |  |  | кг | 0.25 | 43.895 | 43.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.38 | 6.3.1.5.2.2.9.1 | Облицовка поверхности стен СКБ с затиркой швов / керамической, керамогранитной плиткой до 0,2м2/шт |  | 2 этаж. СТ-11 | м2 | 1 | 400.4 | 400.4 | 0
1.1.1.1.1.2.2.38.1 |  | Затирка Цезерит СE33_ / 10 манхетен. |  | Ceresit 07 серая | кг | 0.25 | 100.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.38.2 |  | Плиточный клей_ / Унифицированный по ПИК-СТАНДАРТ |  | Клей для плитки Стройбриг Базакс АС10 серый класс С0 Т 25 кг | кг | 1.2 | 960.96 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.38.3 |  | Профиль для внешнего угла, ПО Г10 2700х20мм / серебро матовое / 2700*30 |  | ПР-2. Профиль Y-образный алюминиевый ПО-97-02, цвет: 02 серебро матовое | пог. м | 0.23 | 13.444 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.38.4 |  | Профиль для внешнего угла / серебро матовое / ПМЮ-02 / 2700*30 |  | ПР-1. Профиль Г-образный для внешнего угла ПО Г10, цвет 02, серебро матовое | пог. м | 0.23 | 12.537 | 12.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.38.5 |  | Керамический гранит Kerama marazzi_ / Синий / SG1547N / 200х200 мм |  | Kerama Marazzi Мечты о Париже Про Матрикс 11259R серый, 300х600х9мм | м2 | 1.07 | 428.428 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.46 | 6.3.1.5.2.2.9.2 | Облицовка поверхности стен СКБ с затиркой швов / керамической, керамогранитной плиткой от 0,2м2/шт |  | 2 этаж. СТ-14 | м2 | 1 | 3.87 | 3.87 | 0
1.1.1.1.1.2.2.46.1 |  | Керамический гранит Kerama marazzi "Радуга"_ / оранжевый / SG610100R / 600*600*11мм |  | Kerama Marazzi Про Матрикс, арт. DD602020R 600х600х9мм | м2 | 1.1 | 4.257 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.46.2 |  | Плиточный клей_ / Унифицированный по ПИК-СТАНДАРТ |  | Клей для плитки Стройбриг Базакс АС10 серый класс С0 Т 25 кг | кг | 1.2 | 9.288 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.46.3 |  | Затирка Цезерит СE33_/04 серебристо-серый |  |  | кг | 0.25 | 0.968 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.46.4 |  | Грунтовка _ / универсальная водно-дисперсионная |  |  | кг | 0.15 | 0.581 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.39 | 6.3.1.5.2.2.9.1 | Облицовка поверхности стен СКБ с затиркой швов / керамической, керамогранитной плиткой до 0,2м2/шт |  | 3 этаж. СТ-6.1 | м2 | 1 | 158.19 | 158.19 | 0
1.1.1.1.1.2.2.39.1 |  | Керамический гранит Kerama marazzi_ / Белый / 5009/ Калейдоскоп / 200х200 |  | Kerama Marazzi Калейдоскоп белый 5009 200х200х6,9мм. | м2 | 1.07 | 169.263 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.39.2 |  | Профиль для внешнего угла / серебро матовое / ПМЮ-02 / 2700*30 |  | ПР-1. Профиль Г-образный для внешнего угла ПО Г10, цвет 02, серебро матовое | пог. м | 0.23 | 7.949 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.39.3 |  | Плиточный клей_ / Унифицированный по ПИК-СТАНДАРТ |  | Клей для плитки Стройбриг Базакс АС10 серый класс С0 Т 25 кг | кг | 1.2 | 379.656 | 379.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.39.4 |  | Грунтовка _ / универсальная водно-дисперсионная |  |  | кг | 0.15 | 23.729 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.39.5 |  | Затирка Цезерит СE33_/04 серебристо-серый |  |  | кг | 0.25 | 39.548 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.40 | 6.3.1.5.2.2.9.1 | Облицовка поверхности стен СКБ с затиркой швов / керамической, керамогранитной плиткой до 0,2м2/шт |  | 3 этаж. СТ-6.2 | м2 | 1 | 15.27 | 15.27 | 0
1.1.1.1.1.2.2.40.1 |  | Затирка Цезерит СE33_/04 серебристо-серый |  |  | кг | 0.25 | 3.818 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.40.2 |  | Грунтовка _ / универсальная водно-дисперсионная |  |  | кг | 0.15 | 2.291 | 2.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.40.3 |  | Плиточный клей_ / Унифицированный по ПИК-СТАНДАРТ |  | Клей для плитки Стройбриг Базакс АС10 серый класс С0 Т 25 кг | кг | 1.2 | 36.648 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.40.4 |  | Керамический гранит Kerama marazzi_ / Синий / SG1547N / 200х200 мм |  | Kerama Marazzi Калейдоскоп 5281 аквамарин-светлый 200х200х6,9мм | м2 | 1.07 | 16.339 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.41 | 6.3.1.5.2.2.9.1 | Облицовка поверхности стен СКБ с затиркой швов / керамической, керамогранитной плиткой до 0,2м2/шт |  | 3 этаж. СТ-6.3 | м2 | 1 | 35.9 | 35.9 | 0
1.1.1.1.1.2.2.41.1 |  | Керамический гранит Kerama marazzi_ / Оранжевый / 5108/Калейдоскоп / 200х200 |  | Kerama Marazzi Калейдоскоп 5187 оранжевый 200х200х6,9мм | м2 | 1.07 | 38.413 | 38.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.41.2 |  | Плиточный клей_ / Унифицированный по ПИК-СТАНДАРТ |  | Клей для плитки Стройбриг Базакс АС10 серый класс С0 Т 25 кг | кг | 1.2 | 86.16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.41.3 |  | Грунтовка _ / универсальная водно-дисперсионная |  |  | кг | 0.15 | 5.385 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.41.4 |  | Затирка Цезерит СE33_/04 серебристо-серый |  |  | кг | 0.25 | 8.975 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.42 | 6.3.1.5.2.2.9.1 | Облицовка поверхности стен СКБ с затиркой швов / керамической, керамогранитной плиткой до 0,2м2/шт |  | 3 этаж. СТ-6.4 | м2 | 1 | 5.75 | 5.75 | 0
1.1.1.1.1.2.2.42.1 |  | Затирка Цезерит СE33_/04 серебристо-серый |  |  | кг | 0.25 | 1.438 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.42.2 |  | Грунтовка _ / универсальная водно-дисперсионная |  |  | кг | 0.15 | 0.863 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.42.3 |  | Плиточный клей_ / Унифицированный по ПИК-СТАНДАРТ |  | Клей для плитки Стройбриг Базакс АС10 серый класс С0 Т 25 кг | кг | 1.2 | 13.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.42.4 |  | Керамический гранит Kerama marazzi_ / Зеленый/ Калейдоскоп / 5111 / 200х200 |  | Kerama Marazzi Калейдоскоп 5111 зеленый, 200х200х6,9мм | м2 | 1.07 | 6.153 | 6.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.43 | 6.3.1.5.2.2.9.1 | Облицовка поверхности стен СКБ с затиркой швов / керамической, керамогранитной плиткой до 0,2м2/шт |  | 3 этаж. СТ-6.5 | м2 | 1 | 8.15 | 8.15 | 0
1.1.1.1.1.2.2.43.1 |  | Керамический гранит Kerama marazzi_ / Оранжевый / 5108/Калейдоскоп / 200х200 |  | Kerama Marazzi Калейдоскоп 5109 ярко-желтый, 200х200х6,9мм | м2 | 1.07 | 8.721 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.43.2 |  | Плиточный клей_ / Унифицированный по ПИК-СТАНДАРТ |  | Клей для плитки Стройбриг Базакс АС10 серый класс С0 Т 25 кг | кг | 1.2 | 19.56 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.43.3 |  | Грунтовка _ / универсальная водно-дисперсионная |  |  | кг | 0.15 | 1.223 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.43.4 |  | Затирка Цезерит СE33_/04 серебристо-серый |  |  | кг | 0.25 | 2.038 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.44 | 6.3.1.5.2.2.9.1 | Облицовка поверхности стен СКБ с затиркой швов / керамической, керамогранитной плиткой до 0,2м2/шт |  | 3 этаж. СТ-8 | м2 | 1 | 127.34 | 127.34 | 0
1.1.1.1.1.2.2.44.1 |  | Затирка Цезерит СE33_/04 серебристо-серый |  |  | кг | 0.25 | 31.835 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.44.2 |  | Грунтовка _ / универсальная водно-дисперсионная |  |  | кг | 0.15 | 19.101 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.44.3 |  | Плиточный клей_ / Унифицированный по ПИК-СТАНДАРТ |  | Клей для плитки Стройбриг Базакс АС10 серый класс С0 Т 25 кг | кг | 1.2 | 305.616 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.44.4 |  | Керамический гранит Kerama marazzi_ / Синий / SG1547N / 200х200 мм |  | Kerama Marazzi Белое солнце 8000, 300х200х6,9мм | м2 | 1.07 | 136.254 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.45 | 6.3.1.5.2.2.9.1 | Облицовка поверхности стен СКБ с затиркой швов / керамической, керамогранитной плиткой до 0,2м2/шт |  | 3 этаж. СТ-11 | м2 | 1 | 351.08 | 351.08 | 0
1.1.1.1.1.2.2.45.1 |  | Керамический гранит Kerama marazzi_ / Синий / SG1547N / 200х200 мм |  | Kerama Marazzi Мечты о Париже Про Матрикс 11259R серый, 300х600х9мм | м2 | 1.07 | 375.656 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.45.2 |  | Профиль для внешнего угла / серебро матовое / ПМЮ-02 / 2700*30 |  | ПР-2. Профиль Y-образный алюминиевый ПО-97-02, цвет: 02 серебро матовое | пог. м | 0.23 | 17.728 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.45.3 |  | Плиточный клей_ / Унифицированный по ПИК-СТАНДАРТ |  | Клей для плитки Стройбриг Базакс АС10 серый класс С0 Т 25 кг | кг | 1.2 | 842.592 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.45.4 |  | Грунтовка _ / универсальная водно-дисперсионная |  |  | кг | 0.15 | 52.662 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.45.5 |  | Затирка Цезерит СE33_/16 графит |  | Ceresit 07 серая | кг | 0.25 | 87.77 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.47 | 6.3.1.5.2.2.9.2 | Облицовка поверхности стен СКБ с затиркой швов / керамической, керамогранитной плиткой от 0,2м2/шт |  | 3 этаж. СТ-14 | м2 | 1 | 4.41 | 4.41 | 0
1.1.1.1.1.2.2.47.1 |  | Грунтовка _ / универсальная водно-дисперсионная |  |  | кг | 0.15 | 0.662 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.47.2 |  | Затирка Цезерит СE33_/16 графит |  |  | кг | 0.25 | 1.103 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.47.3 |  | Плиточный клей_ / Унифицированный по ПИК-СТАНДАРТ |  | Клей для плитки Стройбриг Базакс АС10 серый класс С0 Т 25 кг | кг | 1.2 | 10.584 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.47.4 |  | Керамический гранит Kerama marazzi_ / Светлый серый / DD600300R, Estima LF01 UnitileVento grey PG / 600х600х10мм |  | Kerama Marazzi Про Матрикс, арт. DD602020R 600х600х9мм | м2 | 1.1 | 4.851 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Table 1
Ведомость отделки помещений 2 этажа (начало)
Номер помещени я | Наименование помещения | Номер секции | ЧЕРНОВАЯ ОТДЕЛКА СТЕН ИЛИ ПЕРЕГОРОДОК
|  |  | Железобетон |  | Кирпич |  | Газобетон |  | ГСП |  | ПГП |  | Утеплитель |  | Финишный слой
|  |  | Вид отделки | Площадь, м² | Вид отделки | Площадь, м² | Вид отделки | Площадь, м² | Вид отделки | Площадь, м² | Вид отделки | Площадь, м² | Вид отделки | Площадь, м² | Вид отделки | Площадь, м² | Столбец1 | по ж/б поверхностям | по газобетонному блоку и ПГП | Итог
Столбец1 | Столбец2 | Столбец22 | Столбец3 | Столбец4 | Столбец5 | Столбец6 | Столбец7 | Столбец8 | Столбец9 | Столбец10 | Столбец11 | Столбец13 | Столбец14 | Столбец15 | Столбец16 | Столбец17 | Помещения: | Объем, м² | Объем, м²
2001 | Универсальное помещение с возможностью проведения занятий во внеурочное время, в том числе для групп продленного дня | 1 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 72.7 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 33 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 19.5 | - | 0 | см. раздел АИ | 125.2 | 2001 | 70.1 | 48.4 | 118.5
2002 | Универсальное помещение с возможностью проведения занятий во внеурочное время, в том числе для групп продленного дня | 1 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 53.1 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 43.1 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 19.3 | - | 0 | см. раздел АИ | 115.4 | 2002 | 50.9 | 59.6 | 110.5
2003 | Рекреация начальных классов (с коридором) | 1 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 144.8 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 149.1 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 22.5 | - | 0 | см. раздел АИ | 316.5 | 2003 | 140.4 | 167.2 | 307.6
2004 | Кабинет с рабочим пространством для учителей | 1 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 44.3 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 24.4 | - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 5 мм | 9.5 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 37 | - | 0 | см. раздел АИ | 115.2 | 2004 | 40.4 | 68.5 | 108.9
2005 | Административный кабинет | 1 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 23.9 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 36 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 4.5 | - | 0 | см. раздел АИ | 64.4 | 2005 | 20 | 37.6 | 57.6
2006 | Верхние ряды актового зала | - | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 20.4 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 45.8 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | см. раздел АИ | 66.2 | 2006 | 16.3 | 44.1 | 60.4
2007 | Технический центр | 1 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 27.9 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 110.2 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 26.8 | - | 0 | см. раздел АИ | 164.9 | 2007 | 24.3 | 132.7 | 157
2008 | Лестничная клетка | 1 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 101.7 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | см. раздел АИ | 101.7 | 2008 | 98.1 | -3.8 | 94.3
2009 | Лифтовый холл. Зона безопасности МГН | 1 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 35.9 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 13.1 | - | 0 | см. раздел АИ | 49 | 2009 | 33.3 | 10.1 | 43.4
2010 | Санузел для девочек | 1 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - штукатурка цементно-песчаным раствором М100 (армированная стекловолоконной или пластиковой сеткой); - грунтовка глубокого проникновения δ = 20 мм | 10.8 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - штукатурка цементно-песчаным раствором М100 (армированная стекловолоконной или пластиковой сеткой); - грунтовка глубокого проникновения δ = 20 мм | 36.9 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - штукатурка цементно-песчаным раствором М100 (армированная стекловолоконной или пластиковой сеткой); - грунтовка глубокого проникновения δ = 20 мм | 43.1 | - | 0 | см. раздел АИ | 100.8 | 2010 | 7 | 78.1 | 85.1
2011 | Помещение уборочного инвентаря | 1 | - | 0 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - штукатурка цементно-песчаным раствором М100 (армированная стекловолоконной или пластиковой сеткой); - грунтовка глубокого проникновения δ = 20 мм | 3 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - штукатурка цементно-песчаным раствором М100 (армированная стекловолоконной или пластиковой сеткой); - грунтовка глубокого проникновения δ = 20 мм | 30 | - | 0 | см. раздел АИ | 33 | 2011 | -1.1 | 31 | 29.9
2012 | Учебный кабинет (2-4 классы) | 1 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 25.9 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 61.5 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 28.7 | - | 0 | см. раздел АИ | 116.2 | 2012 | 22.5 | 87.4 | 109.9
2013 | Учебный кабинет (2-4 классы) | 1 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 26.5 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 63 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 26.8 | - | 0 | см. раздел АИ | 116.2 | 2013 | 25 | 85.1 | 110.1
2014 | Учебный кабинет (2-4 классы) | 1 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 41.1 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 61.3 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 15.2 | - | 0 | см. раздел АИ | 117.6 | 2014 | 37.4 | 73 | 110.4
2015 | Учебный кабинет (2-4 классы) | 2 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 34.3 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 59.8 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 25.1 | - | 0 | см. раздел АИ | 119.3 | 2015 | 30.1 | 82.8 | 112.9
2016 | Учебный кабинет (2-4 классы) | 2 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 52.6 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 49.3 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 12.2 | - | 0 | см. раздел АИ | 114.1 | 2016 | 50 | 58.3 | 108.3
2017 | Рекреация начальных классов (с коридором) | 2 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 174.9 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 145.6 | - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 5 мм | 10.6 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 33 | - | 0 | см. раздел АИ | 364 | 2017 | 171.9 | 183.5 | 355.4
2018 | Санузел для мальчиков | 2 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - штукатурка цементно-песчаным раствором М100 (армированная стекловолоконной или пластиковой сеткой); - грунтовка глубокого проникновения δ = 20 мм | 26.1 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - штукатурка цементно-песчаным раствором М100 (армированная стекловолоконной или пластиковой сеткой); - грунтовка глубокого проникновения δ = 20 мм | 10.4 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - штукатурка цементно-песчаным раствором М100 (армированная стекловолоконной или пластиковой сеткой); - грунтовка глубокого проникновения δ = 20 мм | 41.9 | - | 0 | см. раздел АИ | 78.4 | 2018 | 24.3 | 49.5 | 73.8
2019 | Лестничная клетка | 2 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 102.3 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 14.6 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | см. раздел АИ | 116.8 | 2019 | 100.1 | 13.4 | 113.5
2020 | Туалет для МГН ( для детей) | 2 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - штукатурка цементно-песчаным раствором М100 (армированная стекловолоконной или пластиковой сеткой); - грунтовка глубокого проникновения δ = 20 мм | 16.3 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - штукатурка цементно-песчаным раствором М100 (армированная стекловолоконной или пластиковой сеткой); - грунтовка глубокого проникновения δ = 20 мм | 12.9 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - штукатурка цементно-песчаным раствором М100 (армированная стекловолоконной или пластиковой сеткой); - грунтовка глубокого проникновения δ = 20 мм | 19.9 | - | 0 | см. раздел АИ | 49.1 | 2020 | 14.8 | 29.9 | 44.7
2021 | Санузел персонала, комната личной гигиены | 2 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - штукатурка цементно-песчаным раствором М100 (армированная стекловолоконной или пластиковой сеткой); - грунтовка глубокого проникновения δ = 20 мм | 7.4 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - штукатурка цементно-песчаным раствором М100 (армированная стекловолоконной или пластиковой сеткой); - грунтовка глубокого проникновения δ = 20 мм | 26.3 | - | 0 | см. раздел АИ | 33.8 | 2021 | 5.9 | 24.9 | 30.8
2022 | Многофункциональный информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий, медиатеки, хранения ( закрытый фонд и выдачи книг | 3 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 197.9 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 153.3 | - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 5 мм | 35.3 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 137.1 | - | 0 | см. раздел АИ | 523.6 | 2022 | 193.9 | 320.2 | 514.1
2023 | Лестничная клетка | 3 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 78.4 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 14.5 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | см. раздел АИ | 92.8 | 2023 | 74.9 | 10.7 | 85.6
2024 | Лестничная клетка | 3 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 89.8 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | см. раздел АИ | 89.8 | 2024 | 86.9 | -4 | 82.9
2025 | Раздевальная | 3 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 35.9 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 23.9 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 28.6 | - | 0 | см. раздел АИ | 88.4 | 2025 | 34.3 | 49 | 83.3
2026 | Душевая | 3 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - штукатурка цементно-песчаным раствором М100 (армированная стекловолоконной или пластиковой сеткой); - грунтовка глубокого проникновения δ = 20 мм | 3.8 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - штукатурка цементно-песчаным раствором М100 (армированная стекловолоконной или пластиковой сеткой); - грунтовка глубокого проникновения δ = 20 мм | 17.9 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - штукатурка цементно-песчаным раствором М100 (армированная стекловолоконной или пластиковой сеткой); - грунтовка глубокого проникновения δ = 20 мм | 38.4 | - | 0 | см. раздел АИ | 60 | 2026 | 2.2 | 52 | 54.2
2027 | Туалет | 3 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - штукатурка цементно-песчаным раствором М100 (армированная стекловолоконной или пластиковой сеткой); - грунтовка глубокого проникновения δ = 20 мм | 9.7 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - штукатурка цементно-песчаным раствором М100 (армированная стекловолоконной или пластиковой сеткой); - грунтовка глубокого проникновения δ = 20 мм | 37.2 | - | 0 | см. раздел АИ | 47.2 | 2027 | 8.2 | 33.2 | 41.4
2028 | Душевая | 3 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - штукатурка цементно-песчаным раствором М100 (армированная стекловолоконной или пластиковой сеткой); - грунтовка глубокого проникновения δ = 20 мм | 5.6 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - штукатурка цементно-песчаным раствором М100 (армированная стекловолоконной или пластиковой сеткой); - грунтовка глубокого проникновения δ = 20 мм | 24.6 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - штукатурка цементно-песчаным раствором М100 (армированная стекловолоконной или пластиковой сеткой); - грунтовка глубокого проникновения δ = 20 мм | 52.5 | - | 0 | см. раздел АИ | 82.7 | 2028 | 4 | 74.4 | 78.4
2029 | Туалет | 3 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - штукатурка цементно-песчаным раствором М100 (армированная стекловолоконной или пластиковой сеткой); - грунтовка глубокого проникновения δ = 20 мм | 3.5 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - штукатурка цементно-песчаным раствором М100 (армированная стекловолоконной или пластиковой сеткой); - грунтовка глубокого проникновения δ = 20 мм | 6.7 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - штукатурка цементно-песчаным раствором М100 (армированная стекловолоконной или пластиковой сеткой); - грунтовка глубокого проникновения δ = 20 мм | 32.4 | - | 0 | см. раздел АИ | 42.6 | 2029 | 2.2 | 36.9 | 39.1
2030 | Раздевальная | 3 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 12.8 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 46.4 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 24.9 | - | 0 | см. раздел АИ | 84.1 | 2030 | 9.2 | 68.3 | 77.5
2031 | Комната инструктора (с душем и туалетом) | 3 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - штукатурка цементно-песчаным раствором М100 (армированная стекловолоконной или пластиковой сеткой); - грунтовка глубокого проникновения δ = 20 мм | 6.3 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - штукатурка цементно-песчаным раствором М100 (армированная стекловолоконной или пластиковой сеткой); - грунтовка глубокого проникновения δ = 20 мм | 22.6 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - штукатурка цементно-песчаным раствором М100 (армированная стекловолоконной или пластиковой сеткой); - грунтовка глубокого проникновения δ = 20 мм | 46.2 | - | 0 | см. раздел АИ | 75.2 | 2031 | 4 | 66.3 | 70.3
2032 | Раздевальная МГН ( с душем и туалетом) | 3 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - штукатурка цементно-песчаным раствором М100 (армированная стекловолоконной или пластиковой сеткой); - грунтовка глубокого проникновения δ = 20 мм | 5.2 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - штукатурка цементно-песчаным раствором М100 (армированная стекловолоконной или пластиковой сеткой); - грунтовка глубокого проникновения δ = 20 мм | 19.1 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - штукатурка цементно-песчаным раствором М100 (армированная стекловолоконной или пластиковой сеткой); - грунтовка глубокого проникновения δ = 20 мм | 50.8 | - | 0 | см. раздел АИ | 75.1 | 2032 | 1.5 | 68.1 | 69.6
2033 | Инвентарная (снарядная) | 4 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 6.2 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 73.5 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 33.2 | - | 0 | см. раздел АИ | 112.9 | 2033 | 3.8 | 102.5 | 106.3
2034 | Санузел персонала, комната личной гигиены | 3 | - | 0 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - штукатурка цементно-песчаным раствором М100 (армированная стекловолоконной или пластиковой сеткой); - грунтовка глубокого проникновения δ = 20 мм | 5.9 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - штукатурка цементно-песчаным раствором М100 (армированная стекловолоконной или пластиковой сеткой); - грунтовка глубокого проникновения δ = 20 мм | 37.3 | - | 0 | см. раздел АИ | 43.2 | 2034 | -3.1 | 41.4 | 38.3
2035 | Помещение уборочного инвентаря | 3 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - штукатурка цементно-песчаным раствором М100 (армированная стекловолоконной или пластиковой сеткой); - грунтовка глубокого проникновения δ = 20 мм | 3.1 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - штукатурка цементно-песчаным раствором М100 (армированная стекловолоконной или пластиковой сеткой); - грунтовка глубокого проникновения δ = 20 мм | 16.8 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - штукатурка цементно-песчаным раствором М100 (армированная стекловолоконной или пластиковой сеткой); - грунтовка глубокого проникновения δ = 20 мм | 19.9 | - | 0 | см. раздел АИ | 39.7 | 2035 | 0.2 | 33.6 | 33.8
2036 | Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения | 4 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 40.5 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 72.7 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 19.1 | - | 0 | см. раздел АИ | 132.3 | 2036 | 36.6 | 86.9 | 123.5
2037 | Универсальный трансформируемый спортивный зал 18x30 м с разделительным занавесом на электрическом приводе | 4 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 301.6 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 252.9 | - | 0 | - | 0 | - | 0.7 | см. раздел АИ | 555.3 | 2037 | 296.7 | 248.5 | 545.2
2038 | Кабинет музыки и пения | 4 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 11.2 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | см. раздел АИ | 115.9 | 2038 | 8.3 | -3.6 | 4.7
2039 | Учебный кабинет универсального назначения ( 5-9 классы) | 4 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 49.7 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 37.9 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 19.6 | - | 0 | см. раздел АИ | 107.2 | 2039 | 48 | 55.6 | 103.6
2040 | Учебный кабинет универсального назначения ( 5-9 классы) | 4 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 73.1 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 20.5 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 16.5 | - | 0 | см. раздел АИ | 110.2 | 2040 | 69.9 | 33.3 | 103.2
2041 | Учебный кабинет универсального назначения ( 5-9 классы) | 4 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 75.4 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 11 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 25.8 | - | 0 | см. раздел АИ | 112.3 | 2041 | 71.2 | 34.1 | 105.3
2042 | Рекреация с коридором | 4 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 28.5 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 113.7 | - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 5 мм | 21.5 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 17.6 | - | 0 | см. раздел АИ | 181.3 | 2042 | 24.3 | 148.6 | 172.9
2043 | Лифтовый холл. Зона безопасности МГН | 4 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 35.9 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 13.1 | - | 0 | см. раздел АИ | 49 | 2043 | 31.5 | 9.1 | 40.6
2044 | Лестничная клетка | 4 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 109.4 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | см. раздел АИ | 109.4 | 2044 | 105.6 | -3.5 | 102.1
2045 | Специализированный учебный кабинет естествознания (тип В: экология+география+ОБЖ) с зонами | 5 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 124.2 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 58.2 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 96 | - | 0 | см. раздел АИ | 278.6 | 2045 | 119.5 | 148.7 | 268.2
2046 | Коридор | 5 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 154.2 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 191.5 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 21.1 | - | 0 | см. раздел АИ | 367 | 2046 | 149.5 | 207 | 356.5
2047 | Лаборантская ( тип АВ) | 5 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 15.2 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 55.7 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 18.3 | - | 0 | см. раздел АИ | 89.2 | 2047 | 11.9 | 69.9 | 81.8
2048 | Инженерный лабороторно-исследовательский комплекс с возможностью деления трансформируемыми перегородками на зоны | 6 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 75.1 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 62.7 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 92.9 | - | 0 | см. раздел АИ | 230.9 | 2048 | 71.4 | 152.9 | 224.3
2049 | Коридор | 6 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 161.9 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 90.7 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 16.8 | - | 0 | см. раздел АИ | 269.6 | 2049 | 159.2 | 104.7 | 263.9
2050 | Лаборантская | 6 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 46 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 7.8 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 36 | - | 0 | см. раздел АИ | 89.8 | 2050 | 44.3 | 40 | 84.3
2051 | Санузел для мальчиков основной и средней школы | 6 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - штукатурка цементно-песчаным раствором М100 (армированная стекловолоконной или пластиковой сеткой); - грунтовка глубокого проникновения δ = 20 мм | 15.8 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - штукатурка цементно-песчаным раствором М100 (армированная стекловолоконной или пластиковой сеткой); - грунтовка глубокого проникновения δ = 20 мм | 10.5 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - штукатурка цементно-песчаным раствором М100 (армированная стекловолоконной или пластиковой сеткой); - грунтовка глубокого проникновения δ = 20 мм | 59.2 | - | 0 | см. раздел АИ | 86 | 2051 | 12.7 | 65.7 | 78.4
2052 | Помещение уборочного инвентаря | 6 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - штукатурка цементно-песчаным раствором М100 (армированная стекловолоконной или пластиковой сеткой); - грунтовка глубокого проникновения δ = 20 мм | 3 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - штукатурка цементно-песчаным раствором М100 (армированная стекловолоконной или пластиковой сеткой); - грунтовка глубокого проникновения δ = 20 мм | 2.6 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - штукатурка цементно-песчаным раствором М100 (армированная стекловолоконной или пластиковой сеткой); - грунтовка глубокого проникновения δ = 20 мм | 26.3 | - | 0 | см. раздел АИ | 31.8 | 2052 | 0.6 | 26.8 | 27.4
2053 | Туалет для МГН ( для детей) | 6 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - штукатурка цементно-песчаным раствором М100 (армированная стекловолоконной или пластиковой сеткой); - грунтовка глубокого проникновения δ = 20 мм | 1 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - штукатурка цементно-песчаным раствором М100 (армированная стекловолоконной или пластиковой сеткой); - грунтовка глубокого проникновения δ = 20 мм | 5.9 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - штукатурка цементно-песчаным раствором М100 (армированная стекловолоконной или пластиковой сеткой); - грунтовка глубокого проникновения δ = 20 мм | 27.4 | - | 0 | см. раздел АИ | 34.3 | 2053 | -1.1 | 29.5 | 28.4
2054 | Санузел для девочек основной и средней школы | 6 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - штукатурка цементно-песчаным раствором М100 (армированная стекловолоконной или пластиковой сеткой); - грунтовка глубокого проникновения δ = 20 мм | 39.2 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - штукатурка цементно-песчаным раствором М100 (армированная стекловолоконной или пластиковой сеткой); - грунтовка глубокого проникновения δ = 20 мм | 11.7 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - штукатурка цементно-песчаным раствором М100 (армированная стекловолоконной или пластиковой сеткой); - грунтовка глубокого проникновения δ = 20 мм | 28.6 | - | 0 | см. раздел АИ | 86.6 | 2054 | 35 | 36 | 71
2055 | Лифтовый холл. Зона безопасности МГН | 6 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 35.9 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 13.1 | - | 0 | см. раздел АИ | 49 | 2055 | 33.2 | 11.9 | 45.1
2056 | Лестничная клетка | 6 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 108.4 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | см. раздел АИ | 108.4 | 2056 | 105 | -3.6 | 101.4
2057 | Технический центр | 7 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 12.1 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 35.9 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 17 | - | 0 | см. раздел АИ | 65 | 2057 | 9.7 | 48.9 | 58.6
2058 | Верхние ряды многофункционального пространства | 7 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 147.5 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 97.1 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 12.5 | - | 0 | см. раздел АИ | 257 | 2058 | 144.4 | 105.7 | 250.1
2059 | Помещение уборочного инвентаря | 2 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - штукатурка цементно-песчаным раствором М100 (армированная стекловолоконной или пластиковой сеткой); - грунтовка глубокого проникновения δ = 20 мм | 8 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - штукатурка цементно-песчаным раствором М100 (армированная стекловолоконной или пластиковой сеткой); - грунтовка глубокого проникновения δ = 20 мм | 23.5 | - | 0 | см. раздел АИ | 31.5 | 2059 | 5.3 | 20.7 | 26
2060 | Лаборантская | 7 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 23.1 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 12.6 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 58 | - | 0 | см. раздел АИ | 93.7 | 2060 | 19.1 | 68.8 | 87.9
2061 | Академический лабораторно-исследовательский комплекс с возможностью деления трансформируемыми перегородками на зоны | 7 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 64.4 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 66.8 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 89.9 | - | 0 | см. раздел АИ | 221.1 | 2061 | 60.7 | 151.6 | 212.3
2062 | Рекреация с коридором | 7 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 114.8 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 99.3 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 66.2 | - | 0 | см. раздел АИ | 280.3 | 2062 | 112 | 160.9 | 272.9
2063 | Лестничная клетка | 7 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 85.7 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | см. раздел АИ | 85.7 | 2063 | 82.3 | -3.6 | 78.7
2064 | Учебный кабинет универсального назначения ( 5-9 классы) | 7 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 60.5 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 30.8 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 25.1 | - | 0 | см. раздел АИ | 116.4 | 2064 | 57.1 | 51.9 | 109
2065 | Помещение уборочного инвентаря | 3 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - штукатурка цементно-песчаным раствором М100 (армированная стекловолоконной или пластиковой сеткой); - грунтовка глубокого проникновения δ = 20 мм | 1.7 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - штукатурка цементно-песчаным раствором М100 (армированная стекловолоконной или пластиковой сеткой); - грунтовка глубокого проникновения δ = 20 мм | 6.1 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - штукатурка цементно-песчаным раствором М100 (армированная стекловолоконной или пластиковой сеткой); - грунтовка глубокого проникновения δ = 20 мм | 23.4 | - | 0 | см. раздел АИ | 31.2 | 2065 | 0.1 | 27.4 | 27.5
2066 | Лекционная аудитория | 7 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 71 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 42.2 | - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 5 мм | 28.6 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 23.8 | - | 0 | см. раздел АИ | 165.5 | 2066 | 67.2 | 90.6 | 157.8
2067 | Коридор | 3 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 58.2 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 155 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 26.1 | - | 0 | см. раздел АИ | 239.3 | 2067 | 54.6 | 178.2 | 232.8
2068 | Книгохранилище | 3 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 40.2 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 43.9 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 116.8 | - | 0 | см. раздел АИ | 200.9 | 2068 | 36 | 156.6 | 192.6
2069 | Комната личной гигиены для девочек | 6 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - штукатурка цементно-песчаным раствором М100 (армированная стекловолоконной или пластиковой сеткой); - грунтовка глубокого проникновения δ = 20 мм | 8.3 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - штукатурка цементно-песчаным раствором М100 (армированная стекловолоконной или пластиковой сеткой); - грунтовка глубокого проникновения δ = 20 мм | 6.3 | - | 0 | см. раздел АИ | 21.1 | 2069 | 4.8 | 4.8 | 9.6
2070 | Зона безопасности МГН | 2 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 32.9 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 14.6 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 8.8 | - | 0 | см. раздел АИ | 56.2 | 2070 | 29.6 | 19.3 | 48.9
2071 | Коридор | 4 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 57.7 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 132 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 57.7 | - | 0 | см. раздел АИ | 247.4 | 2071 | 55 | 184.2 | 239.2
3001 | Учебный кабинет (2-4 классы) | 1 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 69.9 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 36.8 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 22.2 | - | 0 | см. раздел АИ | 129 | 3001 | 67.6 | 56.3 | 123.9
3002 | Учебный кабинет (2-4 классы) | 1 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 51.4 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 40.8 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 20.8 | - | 0 | см. раздел АИ | 112.9 | 3002 | 48.1 | 58 | 106.1
3003 | Шахматный кружок | 1 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 65.5 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 16.2 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 56.4 | - | 0 | см. раздел АИ | 138.1 | 3003 | 61.2 | 70.1 | 131.3
3004 | Рекреация начальных классов (с коридором) | 1 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 190 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 151.2 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 19.5 | - | 0 | см. раздел АИ | 363.2 | 3004 | 184.4 | 167.1 | 351.5
3005 | Лаборантская | 7 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 7 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 26.2 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 40 | - | 0 | см. раздел АИ | 73.1 | 3005 | 3.6 | 64.3 | 67.9
3006 | Лестничная клетка | 1 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 102.7 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | см. раздел АИ | 102.7 | 3006 | 99.6 | -2.8 | 96.8
3007 | Лифтовый холл. Зона безопасности МГН | 1 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 25.7 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 17.2 | - | 0 | см. раздел АИ | 42.9 | 3007 | 22.4 | 14 | 36.4
3008 | Помещение уборочного инвентаря | 1 | - | 0 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - штукатурка цементно-песчаным раствором М100 (армированная стекловолоконной или пластиковой сеткой); - грунтовка глубокого проникновения δ = 20 мм | 3.1 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - штукатурка цементно-песчаным раствором М100 (армированная стекловолоконной или пластиковой сеткой); - грунтовка глубокого проникновения δ = 20 мм | 29.7 | - | 0 | см. раздел АИ | 32.7 | 3008 | -2.6 | 30.3 | 27.7
3009 | Санузел для девочек | 1 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - штукатурка цементно-песчаным раствором М100 (армированная стекловолоконной или пластиковой сеткой); - грунтовка глубокого проникновения δ = 20 мм | 10.9 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - штукатурка цементно-песчаным раствором М100 (армированная стекловолоконной или пластиковой сеткой); - грунтовка глубокого проникновения δ = 20 мм | 36.9 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - штукатурка цементно-песчаным раствором М100 (армированная стекловолоконной или пластиковой сеткой); - грунтовка глубокого проникновения δ = 20 мм | 43 | - | 0 | см. раздел АИ | 100.8 | 3009 | 8.3 | 77 | 85.3
3010 | Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания | 1 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 44.8 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 75.7 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 43.3 | - | 0 | см. раздел АИ | 163.9 | 3010 | 42.1 | 114.9 | 157
3011 | Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения | 1 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 43.6 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 70.6 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 30.9 | - | 0 | см. раздел АИ | 145.1 | 3011 | 39.5 | 98 | 137.5
3012 | Рекреация начальных классов (с коридором) | 2 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 154.7 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 153.5 | - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 5 мм | 10.6 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 38.9 | - | 0 | см. раздел АИ | 357.7 | 3012 | 150.8 | 197.3 | 348.1
3013 | Учебный кабинет (2-4 классы) | 2 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 34.4 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 57.2 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 28 | - | 0 | см. раздел АИ | 119.6 | 3013 | 32.4 | 82.6 | 115
3014 | Учебный кабинет (2-4 классы) | 2 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 52.9 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 47.6 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 14 | - | 0 | см. раздел АИ | 114.5 | 3014 | 50.1 | 58.5 | 108.6
3015 | Санузел для мальчиков | 2 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - штукатурка цементно-песчаным раствором М100 (армированная стекловолоконной или пластиковой сеткой); - грунтовка глубокого проникновения δ = 20 мм | 26.2 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - штукатурка цементно-песчаным раствором М100 (армированная стекловолоконной или пластиковой сеткой); - грунтовка глубокого проникновения δ = 20 мм | 10.4 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - штукатурка цементно-песчаным раствором М100 (армированная стекловолоконной или пластиковой сеткой); - грунтовка глубокого проникновения δ = 20 мм | 41.8 | - | 0 | см. раздел АИ | 78.4 | 3015 | 23.4 | 49.4 | 72.8
3016 | Лестничная клетка | 2 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 102.3 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 14.6 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | см. раздел АИ | 116.8 | 3016 | 97.6 | 12.9 | 110.5
3017 | Туалет для МГН ( для детей) | 2 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - штукатурка цементно-песчаным раствором М100 (армированная стекловолоконной или пластиковой сеткой); - грунтовка глубокого проникновения δ = 20 мм | 21 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - штукатурка цементно-песчаным раствором М100 (армированная стекловолоконной или пластиковой сеткой); - грунтовка глубокого проникновения δ = 20 мм | 8.3 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - штукатурка цементно-песчаным раствором М100 (армированная стекловолоконной или пластиковой сеткой); - грунтовка глубокого проникновения δ = 20 мм | 20.3 | - | 0 | см. раздел АИ | 49.7 | 3017 | 18.5 | 25.2 | 43.7
3018 | Санузел персонала, комната личной гигиены | 2 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - штукатурка цементно-песчаным раствором М100 (армированная стекловолоконной или пластиковой сеткой); - грунтовка глубокого проникновения δ = 20 мм | 7.4 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - штукатурка цементно-песчаным раствором М100 (армированная стекловолоконной или пластиковой сеткой); - грунтовка глубокого проникновения δ = 20 мм | 26.3 | - | 0 | см. раздел АИ | 33.8 | 3018 | 3.9 | 22.3 | 26.2
3019 | Многофункциональный информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий, медиатеки, хранения ( закрытый фонд и выдачи книг | 3 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 40.3 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 38.5 | - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 5 мм | 48.4 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 174 | - | 0 | см. раздел АИ | 301.2 | 3019 | 37.8 | 256.5 | 294.3
3020 | Лестничная клетка | 3 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 75.7 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 15.3 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | см. раздел АИ | 90.9 | 3020 | 72.5 | 12.8 | 85.3
3021 | Лаборантская | 3 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 16.1 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 36.2 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 27 | - | 0 | см. раздел АИ | 79.3 | 3021 | 13.2 | 60.5 | 73.7
3022 | Учебный кабинет для изучения естествознания (биология) с фронтальной формой обучения | 3 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 54.8 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 49.5 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 32.8 | - | 0 | см. раздел АИ | 137.1 | 3022 | 51.3 | 78.9 | 130.2
3023 | Рекреация с коридором | 4 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 83.2 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 193.6 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 80 | - | 0 | см. раздел АИ | 356.9 | 3023 | 80.4 | 267.5 | 347.9
3024 | Лестничная клетка | 3 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 88.9 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | см. раздел АИ | 88.9 | 3024 | 85 | -1.5 | 83.5
3025 | Санузел персонала, комната личной гигиены | 3 | - | 0 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - штукатурка цементно-песчаным раствором М100 (армированная стекловолоконной или пластиковой сеткой); - грунтовка глубокого проникновения δ = 20 мм | 5.9 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - штукатурка цементно-песчаным раствором М100 (армированная стекловолоконной или пластиковой сеткой); - грунтовка глубокого проникновения δ = 20 мм | 37.2 | - | 0 | см. раздел АИ | 43.1 | 3025 | -1.8 | 39.9 | 38.1
3026 | Помещение уборочного инвентаря | 3 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - штукатурка цементно-песчаным раствором М100 (армированная стекловолоконной или пластиковой сеткой); - грунтовка глубокого проникновения δ = 20 мм | 3.1 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - штукатурка цементно-песчаным раствором М100 (армированная стекловолоконной или пластиковой сеткой); - грунтовка глубокого проникновения δ = 20 мм | 17.6 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - штукатурка цементно-песчаным раствором М100 (армированная стекловолоконной или пластиковой сеткой); - грунтовка глубокого проникновения δ = 20 мм | 21.4 | - | 0 | см. раздел АИ | 42.1 | 3026 | 1 | 34.8 | 35.8
3027 | Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения | 4 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 45.8 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 75 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 23.1 | - | 0 | см. раздел АИ | 144 | 3027 | 42.7 | 94.5 | 137.2
3028 | Учебный кабинет универсального назначения (10-11 классы) | 4 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 32.2 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 72.4 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 5.5 | - | 0 | см. раздел АИ | 110.1 | 3028 | 29.8 | 73.9 | 103.7
3029 | Помещение уборочного инвентаря | 2 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - штукатурка цементно-песчаным раствором М100 (армированная стекловолоконной или пластиковой сеткой); - грунтовка глубокого проникновения δ = 20 мм | 6.1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - штукатурка цементно-песчаным раствором М100 (армированная стекловолоконной или пластиковой сеткой); - грунтовка глубокого проникновения δ = 20 мм | 25.4 | - | 0 | см. раздел АИ | 31.5 | 3029 | 4.1 | 23.5 | 27.6
3030 | Учебный кабинет универсального назначения (10-11 классы) | 4 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 51.7 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 40.8 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 24.7 | - | 0 | см. раздел АИ | 117.2 | 3030 | 50.1 | 62.5 | 112.6
3031 | Учебный кабинет универсального назначения (10-11 классы) | 4 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 74.1 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 16.4 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 19.7 | - | 0 | см. раздел АИ | 110.1 | 3031 | 70 | 32.9 | 102.9
3032 | Учебный кабинет универсального назначения (10-11 классы) | 4 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 76.3 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 12.7 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 25.8 | - | 0 | см. раздел АИ | 114.8 | 3032 | 73.2 | 35.4 | 108.6
3033 | Лифтовый холл. Зона безопасности МГН | 4 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 25.7 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 17.2 | - | 0 | см. раздел АИ | 42.9 | 3033 | 22.3 | 15.4 | 37.7
3034 | Лестничная клетка | 3 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 112.4 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | см. раздел АИ | 112.4 | 3034 | 107.5 | -2.6 | 104.9
3035 | Учебный кабинет универсального назначения (10-11 классы) | 4 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 52.2 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 37 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 25.9 | - | 0 | см. раздел АИ | 115.1 | 3035 | 50.4 | 60.8 | 111.2
3036 | Учебный кабинет универсального назначения ( 5-9 классы) | 5 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 27.3 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 63.7 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 26.9 | - | 0 | см. раздел АИ | 117.9 | 3036 | 23.3 | 87.9 | 111.2
3037 | Коридор | 5 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 91.1 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 143.4 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 9.7 | - | 0 | см. раздел АИ | 244.2 | 3037 | 86.2 | 150.1 | 236.3
3038 | Специализированный учебный кабинет естествознания (тип А: физика+химия+биология) с зонами | 6 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 91.2 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 58.5 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 109.6 | - | 0 | см. раздел АИ | 259.6 | 3038 | 87.7 | 163.4 | 251.1
3039 | Лаборантская ( тип А) | 6 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 7.1 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 34.1 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 29.5 | - | 0 | см. раздел АИ | 70.7 | 3039 | 3.3 | 60.7 | 64
3040 | Кабинет информатики с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения | 6 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 77.5 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 55.2 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 43 | - | 0 | см. раздел АИ | 175.7 | 3040 | 74.1 | 96 | 170.1
3041 | Коридор | 6 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 205.7 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 129.6 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 16.7 | - | 0 | см. раздел АИ | 352.3 | 3041 | 200.9 | 142.5 | 343.4
3042 | Санузел для мальчиков основной и средней школы | 6 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - штукатурка цементно-песчаным раствором М100 (армированная стекловолоконной или пластиковой сеткой); - грунтовка глубокого проникновения δ = 20 мм | 15.9 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - штукатурка цементно-песчаным раствором М100 (армированная стекловолоконной или пластиковой сеткой); - грунтовка глубокого проникновения δ = 20 мм | 10.5 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - штукатурка цементно-песчаным раствором М100 (армированная стекловолоконной или пластиковой сеткой); - грунтовка глубокого проникновения δ = 20 мм | 59.3 | - | 0 | см. раздел АИ | 86.2 | 3042 | 11.9 | 65.3 | 77.2
3043 | Санузел для девочек основной и средней школы | 6 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - штукатурка цементно-песчаным раствором М100 (армированная стекловолоконной или пластиковой сеткой); - грунтовка глубокого проникновения δ = 20 мм | 39.2 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - штукатурка цементно-песчаным раствором М100 (армированная стекловолоконной или пластиковой сеткой); - грунтовка глубокого проникновения δ = 20 мм | 11.7 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - штукатурка цементно-песчаным раствором М100 (армированная стекловолоконной или пластиковой сеткой); - грунтовка глубокого проникновения δ = 20 мм | 28.6 | - | 0 | см. раздел АИ | 86.7 | 3043 | 36.3 | 36.4 | 72.7
3044 | Помещение уборочного инвентаря | 6 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - штукатурка цементно-песчаным раствором М100 (армированная стекловолоконной или пластиковой сеткой); - грунтовка глубокого проникновения δ = 20 мм | 3.1 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - штукатурка цементно-песчаным раствором М100 (армированная стекловолоконной или пластиковой сеткой); - грунтовка глубокого проникновения δ = 20 мм | 2.6 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - штукатурка цементно-песчаным раствором М100 (армированная стекловолоконной или пластиковой сеткой); - грунтовка глубокого проникновения δ = 20 мм | 26 | - | 0 | см. раздел АИ | 31.6 | 3044 | -0.5 | 24.7 | 24.2
3045 | Туалет для МГН ( для детей) | 6 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - штукатурка цементно-песчаным раствором М100 (армированная стекловолоконной или пластиковой сеткой); - грунтовка глубокого проникновения δ = 20 мм | 1 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - штукатурка цементно-песчаным раствором М100 (армированная стекловолоконной или пластиковой сеткой); - грунтовка глубокого проникновения δ = 20 мм | 5.9 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - штукатурка цементно-песчаным раствором М100 (армированная стекловолоконной или пластиковой сеткой); - грунтовка глубокого проникновения δ = 20 мм | 27.4 | - | 0 | см. раздел АИ | 34.3 | 3045 | -1.7 | 30.3 | 28.6
3046 | Лифтовый холл. Зона безопасности МГН | 6 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 25.7 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 17.2 | - | 0 | см. раздел АИ | 42.9 | 3046 | 24.3 | 14.1 | 38.4
3047 | Лестничная клетка | 6 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 109.4 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | см. раздел АИ | 109.4 | 3047 | 104.4 | -3 | 101.4
3048 | Кабинет с рабочим пространством для учителей | 3 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 38.1 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 42.3 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 92.1 | - | 0 | см. раздел АИ | 172.5 | 3048 | 36.5 | 130.6 | 167.1
3049 | Лаборантская | 7 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 18.7 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 19.4 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 60.8 | - | 0 | см. раздел АИ | 98.9 | 3049 | 17.2 | 76.8 | 94
3050 | Медицинский лабороторно-исследовательский комплекс с возможностью деления трансформируемыми перегородками на зоны | 7 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 103.8 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 42.8 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 77.1 | - | 0 | см. раздел АИ | 223.7 | 3050 | 101.5 | 116.4 | 217.9
3051 | Рекреация с коридором | 7 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 107.4 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 119.6 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 83.7 | - | 0 | см. раздел АИ | 310.6 | 3051 | 102.9 | 198.4 | 301.3
3052 | Лестничная клетка | 7 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 89.1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | см. раздел АИ | 89.1 | 3052 | 85.6 | -1.6 | 84
3053 | IT-полигон с возможностью деления трансформируемыми перегородками на зоны | 7 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 98.1 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 74.9 | - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 5 мм | 4 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 50.1 | - | 0 | см. раздел АИ | 227.1 | 3053 | 93.6 | 125.5 | 219.1
3054 | Мастерская акварельной живописи и рисунка c кладовой | 7 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 59.4 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 42.2 | - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 5 мм | 27.3 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 36.8 | - | 0 | см. раздел АИ | 165.6 | 3054 | 54.9 | 103.5 | 158.4
3055 | Санузел для девочек основной и старшей школы | 4 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - штукатурка цементно-песчаным раствором М100 (армированная стекловолоконной или пластиковой сеткой); - грунтовка глубокого проникновения δ = 20 мм | 2.9 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - штукатурка цементно-песчаным раствором М100 (армированная стекловолоконной или пластиковой сеткой); - грунтовка глубокого проникновения δ = 20 мм | 27 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - штукатурка цементно-песчаным раствором М100 (армированная стекловолоконной или пластиковой сеткой); - грунтовка глубокого проникновения δ = 20 мм | 28.5 | - | 0 | см. раздел АИ | 58.4 | 3055 | 1.4 | 52.8 | 54.2
3057 | Комната личной гигиены для девочек | 4 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - штукатурка цементно-песчаным раствором М100 (армированная стекловолоконной или пластиковой сеткой); - грунтовка глубокого проникновения δ = 20 мм | 7.5 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - штукатурка цементно-песчаным раствором М100 (армированная стекловолоконной или пластиковой сеткой); - грунтовка глубокого проникновения δ = 20 мм | 17.6 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - штукатурка цементно-песчаным раствором М100 (армированная стекловолоконной или пластиковой сеткой); - грунтовка глубокого проникновения δ = 20 мм | 10.8 | - | 0 | см. раздел АИ | 37.8 | 3057 | 4.3 | 24.9 | 29.2
3058 | Учебный кабинет для изучения естествознания (физика) с фронтальной формой обучения | 7 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 38.5 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 19.9 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 77.7 | - | 0 | см. раздел АИ | 136.2 | 3058 | 36 | 94.6 | 130.6
3059 | Помещение обработки материалов | 7 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 13.5 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 13.8 | - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 5 мм | 18.8 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 6.8 | - | 0 | см. раздел АИ | 52.9 | 3059 | 12.1 | 35.7 | 47.8
3060 | Помещение для установки технологического оборудования | 7 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 21.1 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 3.7 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 19.1 | - | 0 | см. раздел АИ | 43.8 | 3060 | 17.8 | 19 | 36.8
3061 | Помещение хранения оборудования и расходных материалов | 7 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 4.8 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 25 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 19.4 | - | 0 | см. раздел АИ | 49.2 | 3061 | 1.3 | 42.4 | 43.7
3062 | Кладовая | 7 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 10.8 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 35.5 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | см. раздел АИ | 46.2 | 3062 | 7.5 | 33.5 | 41
3063 | Книгохранилище | 3 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 54.2 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 63.7 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 55.6 | - | 0 | см. раздел АИ | 173.5 | 3063 | 50.3 | 115.7 | 166
3064 | Санузел для мальчиков основной и средней школы | 4 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - штукатурка цементно-песчаным раствором М100 (армированная стекловолоконной или пластиковой сеткой); - грунтовка глубокого проникновения δ = 20 мм | 1.6 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - штукатурка цементно-песчаным раствором М100 (армированная стекловолоконной или пластиковой сеткой); - грунтовка глубокого проникновения δ = 20 мм | 29.2 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - штукатурка цементно-песчаным раствором М100 (армированная стекловолоконной или пластиковой сеткой); - грунтовка глубокого проникновения δ = 20 мм | 29.6 | - | 0 | см. раздел АИ | 60.4 | 3064 | 0.1 | 56.3 | 56.4
3065 | Комната личной гигиены для девочек | 6 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - штукатурка цементно-песчаным раствором М100 (армированная стекловолоконной или пластиковой сеткой); - грунтовка глубокого проникновения δ = 20 мм | 8.3 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - штукатурка цементно-песчаным раствором М100 (армированная стекловолоконной или пластиковой сеткой); - грунтовка глубокого проникновения δ = 20 мм | 6.3 | - | 0 | см. раздел АИ | 21.1 | 3065 | 5.6 | 3.5 | 9.1
3066 | Рекреация с коридором | 4 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 25.5 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 121.4 | - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 5 мм | 21.5 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 13.7 | - | 0 | см. раздел АИ | 182.1 | 3066 | 22 | 151.8 | 173.8
3067 | Зона безопасности МГН | 2 | - грунтовка "Бетоноконтакт"; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 32.9 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 14.6 | - | 0 | - грунтовка глубокого проникновения; - гипсовая штукатурка; - грунтовка глубокого проникновения; - шпатлёвка; - грунтовка глубокого проникновения δ = 25 мм | 8.8 | - | 0 | см. раздел АИ | 56.2 | 3067 | 31.1 | 20 | 51.1

## Таб.1этап
Ведомость работ и используемых материалов
№ п.п. | Наименование затрат | Комментарий подрядчика | Ед. изм. | Коэф.расхода | Объем
| Оклейка швов сопряжения бетонных и других поверхностей стен, перегородок (газобетон, ПГП, панели АКОТЕК и др.) стеклохолстом | 2эт - 1826,61м.п., 3эт. - 2045,25м.п. | пог. м | 1 | 0
| Подготовка поверхности СКБ / стен / по штукатурке / 2мм | 2 этаж. Шпаклевка финишная для высококачественной отделки. | м2 | 1 | 0
| Подготовка поверхности СКБ / стен / по штукатурке / 2мм | 3 этаж. Шпаклевка финишная для высококачественной отделки. | м2 | 1 | 0
| Подготовка поверхности СКБ / стен / по штукатурке / 2мм | 2 этаж. Шпаклевка базовая. | м2 | 1 | 0
| Подготовка поверхности СКБ / стен / по штукатурке / 2мм | 3 этаж. Шпаклевка базовая. | м2 | 1 | 0
| Штукатурка стен цементным, цементно-песчаным раствором с предварительной огрунтовкой / толщ. от 21 до 40 мм / высотой до 4 метров | 2 этаж. Штукатурка по ЖБ. Толщина слоя согласованна с ПГ. | м2 | 1 | 0
| Штукатурка стен цементным, цементно-песчаным раствором с предварительной огрунтовкой / толщ. от 21 до 40 мм / высотой до 4 метров | 2 этаж. Штукатурка по блоку, ГСП, ПГП. Толщина слоя согласованна с ПГ | м2 | 1 | 0
| Штукатурка стен цементным, цементно-песчаным раствором с предварительной огрунтовкой / толщ. от 21 до 40 мм / высотой до 4 метров | 3 этаж. Штукатурка по ЖБ. Толщина слоя согласованна с ПГ. | м2 | 1 | 0
| Штукатурка стен цементным, цементно-песчаным раствором с предварительной огрунтовкой / толщ. от 21 до 40 мм / высотой до 4 метров | 3 этаж. Штукатурка по блоку, ГСП, ПГП. Толщина слоя согласованна с ПГ | м2 | 1 | 0
| Штукатурка стен гипсовыми смесями с предварительной огрунтовкой СКБ / толщ. от 21 до 40 мм / высотой от 4,01 до 8 метров | 2 этаж. Штукатурка по ЖБ. Толщина слоя согласованна с ПГ. | м2 | 1 | 0
| Штукатурка стен гипсовыми смесями с предварительной огрунтовкой СКБ / толщ. от 21 до 40 мм / высотой от 4,01 до 8 метров | 2 этаж. Штукатурка по блоку и ПГП. Толщина слоя согласованна с ПГ | м2 | 1 | 0
| Штукатурка стен гипсовыми смесями с предварительной огрунтовкой СКБ / толщ. от 21 до 40 мм / высотой от 4,01 до 8 метров | 3 этаж. Штукатурка по ЖБ. Толщина слоя согласованна с ПГ. | м2 | 1 | 0
| Штукатурка стен гипсовыми смесями с предварительной огрунтовкой СКБ / толщ. от 21 до 40 мм / высотой от 4,01 до 8 метров | 3 этаж. Штукатурка по блоку и ПГП. Толщина слоя согласованна с ПГ | м2 | 1 | 0

## 1n.7s2f
Ведомость работ и используемых материалов
№ п.п. | Наименование затрат | Комментарий подрядчика | Ед. изм. | Коэф.расхода | Объем
1 | Оклейка швов сопряжения бетонных и других поверхностей стен, перегородок (газобетон, ПГП, панели АКОТЕК и др.) стеклохолстом | 2эт - 1826,61м.п., 3эт. - 2045,25м.п. | пог. м | 1 | 244.15
2 | Подготовка поверхности СКБ / стен / по штукатурке / 2мм | 2 этаж. Шпаклевка базовая. | м2 | 1 | 1151.9
3 | Штукатурка стен гипсовыми смесями с предварительной огрунтовкой СКБ / толщ. от 21 до 40 мм / высотой от 4,01 до 8 метров | 2 этаж. Штукатурка по ЖБ. Толщина слоя согласованна с ПГ. | м2 | 1 | 472
4 | Штукатурка стен гипсовыми смесями с предварительной огрунтовкой СКБ / толщ. от 21 до 40 мм / высотой от 4,01 до 8 метров | 2 этаж. Штукатурка по блоку и ПГП. Толщина слоя согласованна с ПГ | м2 | 1 | 679.9

## 1.n
Спецификация выполненных работ
Штукатурка стен и базовая шпаклевка
|  | по ж/б поверхностям | по газобетонному блоку и ПГП | Итог
№ п.п. | Помещения: | Объем, м² | Объем, м²
1 | 2.057 | 10.8 | 48.9 | 59.7
2 | 2.058 | 143.5 | 105.9 | 249.4
3 | 2.060 | 20.5 | 67.1 | 87.6
4 | 2.061 | 61 | 152.8 | 213.8
5 | 2.062 | 110.2 | 159.9 | 270.1
6 | 2.064 | 58.5 | 53.6 | 112.1
7 | 2.066 | 67.5 | 91.7 | 159.2
| сумма: | 472 | 679.9 | 1151.9

## Таб.1этап (2)
Ведомость работ и используемых материалов
№ п.п. | Наименование затрат | Комментарий подрядчика | Ед. изм. | Коэф.расхода | Объем
| Оклейка швов сопряжения бетонных и других поверхностей стен, перегородок (газобетон, ПГП, панели АКОТЕК и др.) стеклохолстом | 2эт - 1826,61м.п., 3эт. - 2045,25м.п. | пог. м | 1 | 0
| Подготовка поверхности СКБ / стен / по штукатурке / 2мм | 2 этаж. Шпаклевка финишная для высококачественной отделки. | м2 | 1 | 0
| Подготовка поверхности СКБ / стен / по штукатурке / 2мм | 3 этаж. Шпаклевка финишная для высококачественной отделки. | м2 | 1 | 0
| Подготовка поверхности СКБ / стен / по штукатурке / 2мм | 2 этаж. Шпаклевка базовая. | м2 | 1 | 0
| Подготовка поверхности СКБ / стен / по штукатурке / 2мм | 3 этаж. Шпаклевка базовая. | м2 | 1 | 0
| Штукатурка стен цементным, цементно-песчаным раствором с предварительной огрунтовкой / толщ. от 21 до 40 мм / высотой до 4 метров | 2 этаж. Штукатурка по ЖБ. Толщина слоя согласованна с ПГ. | м2 | 1 | 0
| Штукатурка стен цементным, цементно-песчаным раствором с предварительной огрунтовкой / толщ. от 21 до 40 мм / высотой до 4 метров | 2 этаж. Штукатурка по блоку, ГСП, ПГП. Толщина слоя согласованна с ПГ | м2 | 1 | 0
| Штукатурка стен цементным, цементно-песчаным раствором с предварительной огрунтовкой / толщ. от 21 до 40 мм / высотой до 4 метров | 3 этаж. Штукатурка по ЖБ. Толщина слоя согласованна с ПГ. | м2 | 1 | 0
| Штукатурка стен цементным, цементно-песчаным раствором с предварительной огрунтовкой / толщ. от 21 до 40 мм / высотой до 4 метров | 3 этаж. Штукатурка по блоку, ГСП, ПГП. Толщина слоя согласованна с ПГ | м2 | 1 | 0
| Штукатурка стен гипсовыми смесями с предварительной огрунтовкой СКБ / толщ. от 21 до 40 мм / высотой от 4,01 до 8 метров | 2 этаж. Штукатурка по ЖБ. Толщина слоя согласованна с ПГ. | м2 | 1 | 0
| Штукатурка стен гипсовыми смесями с предварительной огрунтовкой СКБ / толщ. от 21 до 40 мм / высотой от 4,01 до 8 метров | 2 этаж. Штукатурка по блоку и ПГП. Толщина слоя согласованна с ПГ | м2 | 1 | 0
| Штукатурка стен гипсовыми смесями с предварительной огрунтовкой СКБ / толщ. от 21 до 40 мм / высотой от 4,01 до 8 метров | 3 этаж. Штукатурка по ЖБ. Толщина слоя согласованна с ПГ. | м2 | 1 | 0
| Штукатурка стен гипсовыми смесями с предварительной огрунтовкой СКБ / толщ. от 21 до 40 мм / высотой от 4,01 до 8 метров | 3 этаж. Штукатурка по блоку и ПГП. Толщина слоя согласованна с ПГ | м2 | 1 | 0