## Наряд заказы
|  | Наряд-заказ № | 1 |  |  | Период выполнения работ | с | 2025-10-15
|  | от |  |  |  |  | по | 2025-10-31
|  | Жилищный комплекс | Кранштадский 14
|  | Бригадир | Ким
|  | Бригада | №1
№ п/п | Основание выполнения работ | Структура затрат | Структура затрат | Этаж | Помещение | Наименование работ | Ед.изм | Кол-во | Расценка, руб. | Стоимость Итого, руб. | Примечание
1 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.68 Спальная 55,9 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / перегородок ГКЛ, ПГП, штукатурка / толщ. 2 мм Стены под покраску | м2 | 149 | 195 | 29055
2 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.12 Игровая с возможностью организации спальных мест 129,3 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / перегородок ГКЛ, ПГП, штукатурка / толщ. 2 мм Стены под покраску | м2 | 96 | 195 | 18720
3 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.02 Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания 88,9 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / перегородок ГКЛ, ПГП, штукатурка / толщ. 2 мм Стены под покраску | м2 | 55 | 195 | 10725
4 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.27 Коридор 25,5 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / перегородок ГКЛ, ПГП, штукатурка / толщ. 2 мм Стены под покраску | м2 | 153 | 195 | 29835
5 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены |  | 1.13 Санузел для девочек 15,0 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / перегородок ГКЛ, ПГП, штукатурка / толщ. 2 мм Стены под покраску | м2 | 25 | 195 | 4875
6 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.36 Лифтовой холл 12,7 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / перегородок ГКЛ, ПГП, штукатурка / толщ. 2 мм Стены под покраску | м2 | 19.5 | 195 | 3802.5
7 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Потолки | 1 | 1. 04 Вестибюль с многофункциональным двухсветным пространством с возможностью проведения общественных мероприятий на 200 мест (с эстрадой в уровне пола) | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / перегородок ГКЛ, ПГП, штукатурка / толщ. 2 мм потолок под покраску | м2 | 302 | 195 | 58890
8 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Потолки | 1 | 1. 04 Вестибюль с многофункциональным двухсветным пространством с возможностью проведения общественных мероприятий на 200 мест (с эстрадой в уровне пола) | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / перегородок ГКЛ, ПГП, штукатурка / толщ. 2 мм потолок под покраску | м2 | 302 | 195 | 58890
9 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.29 Технический центр (аппаратная) 13,9 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / перегородок ГКЛ, ПГП, штукатурка / толщ. 2 мм Стены под покраску | м2 | 30 | 195 | 5850
10 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.68 Спальная 55,9 | Штукатурка стен сухими смесями с установкой маяков с предварительной огрунтовкой / толщ. от 16,5 мм до 21 мм | м2 | 39.5 | 585 | 23107.5
11 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.12 Игровая с возможностью организации спальных мест 129,3 | Штукатурка стен сухими смесями с установкой маяков с предварительной огрунтовкой / толщ. от 16,5 мм до 21 мм | м2 | 1.9 | 585 | 1111.5
12 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.23 Помещение уборочного инвентаря 4,3 | Штукатурка стен сухими смесями с установкой маяков с предварительной огрунтовкой / толщ. от 16,5 мм до 21 мм | м2 | 34 | 585 | 19890
13 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.27 Коридор 25,5 | Штукатурка стен сухими смесями с установкой маяков с предварительной огрунтовкой / толщ. от 16,5 мм до 21 мм | м2 | 14.4 | 585 | 8424
14 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.02 Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания 88,9 | Штукатурка стен сухими смесями с установкой маяков с предварительной огрунтовкой / толщ. от 16,5 мм до 21 мм | м2 | 28 | 585 | 16380
15 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.02 Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения 88,0 | Штукатурка стен сухими смесями с установкой маяков с предварительной огрунтовкой / толщ. от 16,5 мм до 21 мм | м2 | 55.5 | 585 | 32467.5
16 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.23 Помещение уборочного инвентаря 4,3 | Облицовка поверхности стен с предварительной огрунтовкой и затиркой швов / керамической плиткой | м2 | 59 | 1170 | 69030
17 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.06 Санузел для МГН 5,6 | Облицовка поверхности стен с предварительной огрунтовкой и затиркой швов / керамической плиткой | м2 | 20 | 1170 | 23400
18 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | Откосы из ГВЛВ 1-2 этаж | Устройство откосов ГВЛВ | п.м. | 109 | 800 | 87200
19 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1.2 | Откосы из штукатурки 1-2 этаж | Устройство откосов из штукатурки | п.м. | 73 | 300 | 21900
20 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | Заделка штроб 1 этаж | Заделка штроб торца откосов | п.м. | 286 | 50 | 14300
21 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.31 Коридор 110,3 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / перегородок ГКЛ, ПГП, штукатурка / толщ. 2 мм Стены под покраску | м2 | 233 | 195 | 45435
22 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.02 Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения 88,0 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / перегородок ГКЛ, ПГП, штукатурка / толщ. 2 мм Стены под покраску | м2 | 55.5 | 195 | 10822.5
Всего по бригаде, руб. | [9 empty] | 594110.5
|  | Наряд-заказ № | 2 |  |  | Период выполнения работ | с | 2025-11-01
[7 empty] | по | 2025-11-10
|  | Жилищный комплекс | Кранштадский 14
|  | Бригадир | Ким
|  | Бригада | №1
№ п/п | Основание выполнения работ | Структура затрат | Структура затрат | Этаж | Помещение | Наименование работ | Ед.изм | Кол-во | Расценка, руб. | Стоимость Итого, руб. | Примечание
1 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Потолки | 1 | 1.33 Лестничная клетка №2 (Тип Н2) 27,2 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / базовая шпатлевка | м2 | 54 | 250 | 13500
1 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.33 Лестничная клетка №2 (Тип Н2) 27,2 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / базовая шпатлевка | м2 | 132 | 195 | 25740
1 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.36 Лифтовой холл 12,7 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / базовая шпатлевка | м2 | 58.5 | 195 | 11407.5
1 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.06 Санузел для МГН 5,6 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / базовая шпатлевка | м2 | 9.5 | 195 | 1852.5
1 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.02 Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания 88,9 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / базовая шпатлевка | м2 | 80 | 195 | 15600
1 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.25 Санузел для мальчиков 15,0 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / базовая шпатлевка | м2 | 31 | 195 | 6045
1 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.60 Вестибюль с зоной для посетителей 86,8 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / базовая шпатлевка | м2 | 83 | 195 | 16185
1 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.11 Учебный кабинет 1 класс 63,4 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / базовая шпатлевка | м2 | 77.5 | 195 | 15112.5
1 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.13 Санузел для девочек 15,0 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / базовая шпатлевка | м2 | 29.3 | 195 | 5713.5
1 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.15 Санузел для мальчиков 15,0 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / базовая шпатлевка | м2 | 22.4 | 195 | 4368
1 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.74 Спальная 55,4 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / базовая шпатлевка | м2 | 36 | 195 | 7020
1 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.38 Обеденный зал на 150 мест 165,9 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / базовая шпатлевка | м2 | 41.5 | 195 | 8092.5
1 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.10 Учебный кабинет 1 класс 63,3 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / базовая шпатлевка | м2 | 62 | 195 | 12090
1 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.28 Серверная 21,2 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 77 | 195 | 15015
1 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.66 Туалет (в т.ч. МГН) 28,9 | Штукатурка стен сухими смесями с установкой маяков с предварительной огрунтовкой / толщ. от 16,5 мм до 21 мм | м2 | 79.3 | 585 | 46390.5
1 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.25 Санузел для мальчиков 15,0 | Штукатурка стен сухими смесями с установкой маяков с предварительной огрунтовкой / толщ. от 16,5 мм до 21 мм | м2 | 62 | 585 | 36270
1 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.02 Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания 88,9 | Штукатурка стен сухими смесями с установкой маяков с предварительной огрунтовкой / толщ. от 16,5 мм до 21 мм | м2 | 14 | 585 | 8190
1 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.60 Вестибюль с зоной для посетителей 86,8 | Штукатурка стен сухими смесями с установкой маяков с предварительной огрунтовкой / толщ. от 16,5 мм до 21 мм | м2 | 17 | 585 | 9945
1 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.13 Санузел для девочек 15,0 | Штукатурка стен сухими смесями с установкой маяков с предварительной огрунтовкой / толщ. от 16,5 мм до 21 мм | м2 | 62 | 585 | 36270
1 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.15 Санузел для мальчиков 15,0 | Штукатурка стен сухими смесями с установкой маяков с предварительной огрунтовкой / толщ. от 16,5 мм до 21 мм | м2 | 51 | 585 | 29835
1 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.60 Вестибюль с зоной для посетителей 86,8 | Штукатурка стен сухими смесями с установкой маяков с предварительной огрунтовкой / толщ. от 16,5 мм до 21 мм | м2 | 11 | 585 | 6435
1 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.11 Учебный кабинет 1 класс 63,4 | Штукатурка стен сухими смесями с установкой маяков с предварительной огрунтовкой / толщ. от 16,5 мм до 21 мм | м2 | 31.5 | 585 | 18427.5
1 | Работы по НЗ на ДР | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.72 Туалет (в т.ч. МГН) 29,2 | Штукатурка стен сухими смесями с установкой маяков с предварительной огрунтовкой / толщ. от 16,5 мм до 21 мм | м2 | 80 | 585 | 46800
1 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены |  | 1-2 этаж | Зашивка ГВЛВ | м2 | 11.4 | 800 | 9120
1 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.25 Санузел для мальчиков 15,0 | Облицовка поверхности стен с предварительной огрунтовкой и затиркой швов / керамической плиткой | м2 | 19.2 | 1170 | 22464
1 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.22 Санузел персонала 4,9 | Облицовка поверхности стен с предварительной огрунтовкой и затиркой швов / керамической плиткой | м2 | 27.2 | 1170 | 31824
1 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.29 Технический центр (аппаратная) 13,9 | Облицовка поверхности стен с предварительной огрунтовкой и затиркой швов / керамической плиткой | м2 | 15.6 | 1170 | 18252
1 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Полы | 1 | 1.60 Вестибюль с зоной для посетителей 86,8 | Устройство покрытия пола с предварительной огрунтовкой поверхности / из керамогранитной плитки с затиркой швов | м2 | 88.8 | 1170 | 103896
1 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Полы | 1 | 1.62 Туалет для МГН (для посетителей) 5,9 | Устройство покрытия пола с предварительной огрунтовкой поверхности / из керамогранитной плитки с затиркой швов | м2 | 6.3 | 1170 | 7371
1 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Полы | 1 | 1.72 Туалет (в т.ч. МГН) 29,2 | Устройство покрытия пола с предварительной огрунтовкой поверхности / из керамогранитной плитки с затиркой швов | м2 | 30.6 | 1170 | 35802
1 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.72 Туалет (в т.ч. МГН) 29,2 | Облицовка поверхности стен с предварительной огрунтовкой и затиркой швов / керамической плиткой | м2 | 37.2 | 1170 | 43524
1 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Полы | 1 | 1.81 Лифтовой холл 6,3 | Устройство покрытия пола с предварительной огрунтовкой поверхности / из керамогранитной плитки с затиркой швов | м2 | 5.8 | 1170 | 6786
1 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Полы | 1 | 1.66 Туалет (в т.ч. МГН) 28,9 | Устройство покрытия пола с предварительной огрунтовкой поверхности / из керамогранитной плитки с затиркой швов | м2 | 71 | 1170 | 83070
1 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.66 Туалет (в т.ч. МГН) 28,9 | Облицовка поверхности стен с предварительной огрунтовкой и затиркой швов / керамической плиткой | м2 | 37.2 | 1170 | 43524
1 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Полы | 1 | 1.27 Коридор 25,5 | Устройство покрытия пола с предварительной огрунтовкой поверхности / из керамогранитной плитки с затиркой швов | м2 | 197.2 | 1170 | 230724
1 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.62 Туалет для МГН (для посетителей) 5,9 | Облицовка поверхности стен с предварительной огрунтовкой и затиркой швов / керамической плиткой | м2 | 13 | 1170 | 15210
1 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.20 Комната инструктора (с душем и туалетом) 16,7 | Облицовка поверхности стен с предварительной огрунтовкой и затиркой швов / керамической плиткой | м2 | 20 | 1170 | 23400
1 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Полы | 2 | 2.20 Комната инструктора (с душем и туалетом) 16,7 | Устройство покрытия пола с предварительной огрунтовкой поверхности / из керамогранитной плитки с затиркой швов | м2 | 5.6 | 1170 | 6552
1 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.13 Санузел для девочек 15,0 | Облицовка поверхности стен с предварительной огрунтовкой и затиркой швов / керамической плиткой | м2 | 15.6 | 1170 | 18252
1 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.23 Помещение уборочного инвентаря 9,3 | Облицовка поверхности стен с предварительной огрунтовкой и затиркой швов / керамической плиткой | м2 | 47.3 | 1170 | 55341
1 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены |  | 1-2 этаж | Штукатурка откосов | п.м. | 19.6 | 300 | 5880
1 | Работы по НЗ на ДР | Отделка СКБ | Стены |  | 1.72 Туалет (в т.ч. МГН) 29,2 | Кладка из ПГП | м2 | 78.5 | 1105 | 86742.5 | ИСПРАВЛЕНО
| Работы по НЗ на ДР | Отделка СКБ | Стены |  | 1.06 Санузел для МГН 5,6 | Кладка из ПГП | м2 | 4.7 | 1105 | 5193.5 | ИСПРАВЛЕНО
| Работы по НЗ на ДР | Отделка СКБ | Стены |  | 2.46 Туалет (в т.ч. МГН) 28,9 | Кладка из ПГП | м2 | 21.5 | 1105 | 23757.5 | ИСПРАВЛЕНО
1 | Работы по НЗ на ДР | Отделка СКБ | Стены |  | 1.31 Коридор 110,3 | Кладка из блока | м3 | 10.3 | 4160 | 42848 | ИСПРАВЛЕНО
1 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены |  | 1-2 этаж | Заделка штроб торца откосов | п.м. | 520 | 50 | 26000
1 | Работы по проекту | Отделка СКБ |  |  | 1,2,3 этаж | Час работы по затарке/уборке | час | 35 | 450 | 15750
Всего по бригаде, руб. | [9 empty] | 1357588
| Бригадир | Ким
|  | (Фамилия И.О, подпись) |  |  |  |  | 2025-11-10
Производитель работ
|  | (Фамилия И.О, подпись) |  |  |  |  | (Дата)
| Руководитель проекта | Долаков М.С.
|  | (Фамилия И.О, подпись) |  |  |  |  | 2025-11-10
Инженер ПТО
|  | (Фамилия И.О, подпись) |  |  |  |  | (Дата)
Директор проектов
|  | (Фамилия И.О, подпись) |  |  |  |  | (Дата)
|  | Наряд-заказ № | 3 |  |  | Период выполнения работ | с | 2025-11-10
[7 empty] | по | 2025-11-30
|  | Жилищный комплекс | Кранштадский 14
|  | Бригадир | Ким
|  | Бригада | №1
№ п/п | Основание выполнения работ | Структура затрат | Структура затрат | Этаж | Помещение | Наименование работ | Ед.изм | Кол-во | Расценка, руб. | Стоимость Итого, руб. | Примечание
1 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.62 Туалет для МГН (для посетителей) 5,9 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / базовая шпатлевка | м2 | 14.4 | 195 | 2808
2 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.77 Коридор 39,7 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / базовая шпатлевка | м2 | 47.5 | 195 | 9262.5
3 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.79 Лестничная клетка №5 (Тип Н2) 29,9 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / базовая шпатлевка | м2 | 44.3 | 195 | 8638.5
4 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.66 Туалет (в т.ч. МГН) 28,9 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / базовая шпатлевка | м2 | 9.1 | 195 | 1774.5
5 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.76 Комната персонала с гардеробом, душем и туалетом 8,2 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / базовая шпатлевка | м2 | 11 | 195 | 2145
6 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.09 Учебный кабинет 1 класс 61,9 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / базовая шпатлевка | м2 | 14 | 195 | 2730
7 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.21 Помещение для приготовления дезинфицирующих растворов 5,7 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / базовая шпатлевка | м2 | 3.9 | 195 | 760.5
8 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.27 Коридор 25,5 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / базовая шпатлевка | м2 | 6.6 | 195 | 1287
9 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.37 Умывальная 11,4 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / базовая шпатлевка | м2 | 20 | 195 | 3900
10 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.65 Буфет 6,3 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / базовая шпатлевка | м2 | 6.6 | 195 | 1287
11 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.71 Буфет 6,3 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / базовая шпатлевка | м2 | 6.6 | 195 | 1287
12 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.56 Коридор 62,1 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / базовая шпатлевка | м2 | 19.6 | 195 | 3822
13 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.50 Помещение хранения для музыкального зала 6,0 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / базовая шпатлевка | м2 | 38 | 195 | 7410
14 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.39 Туалет (в т.ч. МГН) 28,9 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / базовая шпатлевка | м2 | 40 | 195 | 7800
15 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.46 Туалет (в т.ч. МГН) 28,9 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / базовая шпатлевка | м2 | 40 | 195 | 7800
16 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.41 Спальная 55,9 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / базовая шпатлевка | м2 | 0.9 | 195 | 175.5
17 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.47 Многофункциональный физкультурный зал для проведения активных игр и занятий с детьми 71,0 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / базовая шпатлевка | м2 | 10.5 | 195 | 2047.5
18 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.36 Раздаточная 8,0 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / базовая шпатлевка | м2 | 16.5 | 195 | 3217.5
19 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.38 Буфет 6,3 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / базовая шпатлевка | м2 | 39 | 195 | 7605
20 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.43 Буфет 6,3 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / базовая шпатлевка | м2 | 18 | 195 | 3510
21 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.42 Раздевальная комната 20,9 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / базовая шпатлевка | м2 | 15 | 195 | 2925
22 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.77 Коридор 39,7 | Штукатурка стен сухими смесями с установкой маяков с предварительной огрунтовкой / толщ. от 16,5 мм до 21 мм | м2 | 30.5 | 585 | 17842.5
23 | Работы по НЗ на ДР | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.78 Коридор 59,7 | Штукатурка стен сухими смесями с установкой маяков с предварительной огрунтовкой / толщ. от 16,5 мм до 21 мм | м2 | 44.3 | 585 | 25915.5
24 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.66 Туалет (в т.ч. МГН) 28,9 | Штукатурка стен сухими смесями с установкой маяков с предварительной огрунтовкой / толщ. от 16,5 мм до 21 мм | м2 | 9.1 | 585 | 5323.5
25 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.21 Помещение для приготовления дезинфицирующих растворов 5,7 | Штукатурка стен сухими смесями с установкой маяков с предварительной огрунтовкой / толщ. от 16,5 мм до 21 мм | м2 | 15.4 | 585 | 9009
26 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.09 Учебный кабинет 1 класс 61,9 | Штукатурка стен сухими смесями с установкой маяков с предварительной огрунтовкой / толщ. от 16,5 мм до 21 мм | м2 | 14 | 585 | 8190
27 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.20 Холл 20,3 | Штукатурка стен сухими смесями с установкой маяков с предварительной огрунтовкой / толщ. от 16,5 мм до 21 мм | м2 | 3.9 | 585 | 2281.5
28 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.27 Коридор 25,5 | Штукатурка стен сухими смесями с установкой маяков с предварительной огрунтовкой / толщ. от 16,5 мм до 21 мм | м2 | 13.2 | 585 | 7722
29 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.37 Умывальная 11,4 | Штукатурка стен сухими смесями с установкой маяков с предварительной огрунтовкой / толщ. от 16,5 мм до 21 мм | м2 | 40.5 | 585 | 23692.5
30 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.75 Помещение уборочного инвентаря 5,5 | Штукатурка стен сухими смесями с установкой маяков с предварительной огрунтовкой / толщ. от 16,5 мм до 21 мм | м2 | 19 | 585 | 11115
31 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.65 Буфет 6,3 | Штукатурка стен сухими смесями с установкой маяков с предварительной огрунтовкой / толщ. от 16,5 мм до 21 мм | м2 | 14.5 | 585 | 8482.5
32 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.50 Помещение хранения для музыкального зала 6,0 | Штукатурка стен сухими смесями с установкой маяков с предварительной огрунтовкой / толщ. от 16,5 мм до 21 мм | м2 | 38 | 585 | 22230
33 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.39 Туалет (в т.ч. МГН) 28,9 | Штукатурка стен сухими смесями с установкой маяков с предварительной огрунтовкой / толщ. от 16,5 мм до 21 мм | м2 | 80.5 | 585 | 47092.5
34 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.46 Туалет (в т.ч. МГН) 28,9 | Штукатурка стен сухими смесями с установкой маяков с предварительной огрунтовкой / толщ. от 16,5 мм до 21 мм | м2 | 80.5 | 585 | 47092.5
35 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.41 Спальная 55,9 | Штукатурка стен сухими смесями с установкой маяков с предварительной огрунтовкой / толщ. от 16,5 мм до 21 мм | м2 | 0.9 | 585 | 526.5
36 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.47 Многофункциональный физкультурный зал для проведения активных игр и занятий с детьми 71,0 | Штукатурка стен сухими смесями с установкой маяков с предварительной огрунтовкой / толщ. от 16,5 мм до 21 мм | м2 | 10.5 | 585 | 6142.5
37 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.52 Помещение уборочного инвентаря 5,5 | Штукатурка стен сухими смесями с установкой маяков с предварительной огрунтовкой / толщ. от 16,5 мм до 21 мм | м2 | 8.5 | 585 | 4972.5
38 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.36 Раздаточная 8,0 | Штукатурка стен сухими смесями с установкой маяков с предварительной огрунтовкой / толщ. от 16,5 мм до 21 мм | м2 | 16.5 | 585 | 9652.5
39 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.38 Буфет 6,3 | Штукатурка стен сухими смесями с установкой маяков с предварительной огрунтовкой / толщ. от 16,5 мм до 21 мм | м2 | 36 | 585 | 21060
40 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.43 Буфет 6,3 | Штукатурка стен сухими смесями с установкой маяков с предварительной огрунтовкой / толщ. от 16,5 мм до 21 мм | м2 | 36 | 585 | 21060
41 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.42 Раздевальная комната 20,9 | Штукатурка стен сухими смесями с установкой маяков с предварительной огрунтовкой / толщ. от 16,5 мм до 21 мм | м2 | 15 | 585 | 8775
42 | Работы по НЗ на ДР | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.66 Туалет (в т.ч. МГН) 28,9 | Кладка из ПГП | м2 | 7 | 1105 | 7735
43 | Работы по НЗ на ДР | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.21 Помещение для приготовления дезинфицирующих растворов 5,7 | Кладка из ПГП | м2 | 15.4 | 1105 | 17017
44 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.09 Учебный кабинет 1 класс 61,9 | Кладка из ПГП | м2 | 8.6 | 1105 | 9503
45 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.27 Коридор 25,5 | Кладка из ПГП | м2 | 6.6 | 1105 | 7293
46 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.03 Санузел для посетителей 5,5 | Кладка из ПГП | м2 | 6.6 | 1105 | 7293
47 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.37 Умывальная 11,4 | Кладка из ПГП | м2 | 20.5 | 1105 | 22652.5
48 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.75 Помещение уборочного инвентаря 5,5 | Кладка из ПГП | м2 | 19 | 1105 | 20995
49 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.65 Буфет 6,3 | Кладка из ПГП | м2 | 14.5 | 1105 | 16022.5
50 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.71 Буфет 6,3 | Кладка из ПГП | м2 | 14.5 | 1105 | 16022.5
51 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.56 Коридор 62,1 | Кладка из ПГП | м2 | 6.6 | 1105 | 7293
52 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.50 Помещение хранения для музыкального зала 6,0 | Кладка из ПГП | м2 | 13 | 1105 | 14365
53 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.39 Туалет (в т.ч. МГН) 28,9 | Кладка из ПГП | м2 | 78.5 | 1105 | 86742.5
54 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.46 Туалет (в т.ч. МГН) 28,9 | Кладка из ПГП | м2 | 78.5 | 1105 | 86742.5
55 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.47 Многофункциональный физкультурный зал для проведения активных игр и занятий с детьми 71,0 | Кладка из ПГП | м2 | 10.5 | 1105 | 11602.5
56 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.52 Помещение уборочного инвентаря 5,5 | Кладка из ПГП | м2 | 5.8 | 1105 | 6409
57 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.36 Раздаточная 8,0 | Кладка из ПГП | м2 | 9 | 1105 | 9945
58 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.39 Туалет (в т.ч. МГН) 28,9 | Кладка из ПГП | м2 | 14 | 1105 | 15470
59 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.43 Буфет 6,3 | Кладка из ПГП | м2 | 14 | 1105 | 15470
60 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.56 Коридор 62,1 | Кладка из блока | м3 | 2.6 | 4160 | 10816
61 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.50 Помещение хранения для музыкального зала 6,0 | Кладка из блока | м3 | 1.3 | 4160 | 5408
62 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.41 Спальная 55,9 | Кладка из блока | м3 | 0.45 | 4160 | 1872
63 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.52 Помещение уборочного инвентаря 5,5 | Кладка из блока | м3 | 0.3 | 4160 | 1248
64 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Дверные проемы | 1 | 1.27 Коридор 25,5 | Штукатурка откосов | п.м | 7 | 300 | 2100
65 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.21 Помещение для приготовления дезинфицирующих растворов 5,7 | Облицовка поверхности стен с предварительной огрунтовкой и затиркой швов / керамической плиткой | м2 | 39 | 1170 | 45630
66 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Полы | 1 | 1.76 Комната персонала с гардеробом, душем и туалетом 8,2 | Устройство покрытия пола с предварительной огрунтовкой поверхности / из керамогранитной плитки с затиркой швов | м2 | 9.4 | 1170 | 10998
67 | Работы по НЗ на ДР | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.76 Комната персонала с гардеробом, душем и туалетом 8,2 | Облицовка поверхности стен с предварительной огрунтовкой и затиркой швов / керамической плиткой | м2 | 25 | 1170 | 29250
68 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Полы | 1 | 1.06 Санузел для МГН 5,6 | Устройство покрытия пола с предварительной огрунтовкой поверхности / из керамогранитной плитки с затиркой швов | м2 | 5.5 | 1170 | 6435
69 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.06 Санузел для МГН 5,6 | Облицовка поверхности стен с предварительной огрунтовкой и затиркой швов / керамической плиткой | м2 | 6 | 1170 | 7020
70 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Полы | 1 | 1.07 Гардероб для учителей 9,8 | Устройство покрытия пола с предварительной огрунтовкой поверхности / из керамогранитной плитки с затиркой швов | м2 | 9.1 | 1170 | 10647
71 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Полы | 1 | 1.23 Помещение уборочного инвентаря 4,3 | Устройство покрытия пола с предварительной огрунтовкой поверхности / из керамогранитной плитки с затиркой швов | м2 | 4.3 | 1170 | 5031
72 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Полы | 1 | 1.37 Умывальная 11,4 | Устройство покрытия пола с предварительной огрунтовкой поверхности / из керамогранитной плитки с затиркой швов | м2 | 10 | 1170 | 11700
73 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.37 Умывальная 11,4 | Облицовка поверхности стен с предварительной огрунтовкой и затиркой швов / керамической плиткой | м2 | 18.5 | 1170 | 21645
74 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Полы | 1 | 1.38 Обеденный зал на 150 мест 165,9 | Устройство покрытия пола с предварительной огрунтовкой поверхности / из керамогранитной плитки с затиркой швов | м2 | 161 | 1170 | 188370
75 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.38 Обеденный зал на 150 мест 165,9 | Облицовка поверхности стен с предварительной огрунтовкой и затиркой швов / керамической плиткой | м2 | 30 | 1170 | 35100
76 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Полы | 1 | 1.31 Коридор 110,3 | Устройство покрытия пола с предварительной огрунтовкой поверхности / из керамогранитной плитки с затиркой швов | м2 | 106.5 | 1170 | 124605
77 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Полы | 2 | 2.39 Туалет (в т.ч. МГН) 28,9 | Устройство покрытия пола с предварительной огрунтовкой поверхности / из керамогранитной плитки с затиркой швов | м2 | 30.6 | 1170 | 35802
78 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.39 Туалет (в т.ч. МГН) 28,9 | Облицовка поверхности стен с предварительной огрунтовкой и затиркой швов / керамической плиткой | м2 | 37.2 | 1170 | 43524
79 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Полы | 2 | 2.46 Туалет (в т.ч. МГН) 28,9 | Устройство покрытия пола с предварительной огрунтовкой поверхности / из керамогранитной плитки с затиркой швов | м2 | 30.6 | 1170 | 35802
80 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.46 Туалет (в т.ч. МГН) 28,9 | Облицовка поверхности стен с предварительной огрунтовкой и затиркой швов / керамической плиткой | м2 | 37.2 | 1170 | 43524
81 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Полы | 2 | 2.23 Помещение уборочного инвентаря 9,3 | Устройство покрытия пола с предварительной огрунтовкой поверхности / из керамогранитной плитки с затиркой швов | м2 | 9 | 1170 | 10530
82 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Полы | 2 | 2.22 Санузел персонала 4,9 | Устройство покрытия пола с предварительной огрунтовкой поверхности / из керамогранитной плитки с затиркой швов | м2 | 5 | 1170 | 5850
83 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.22 Санузел персонала 4,9 | Облицовка поверхности стен с предварительной огрунтовкой и затиркой швов / керамической плиткой | м2 | 4.8 | 1170 | 5616
84 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.64 Раздевальная комната 23,3 | Устройство ГВЛВ | м2 | 2.73 | 800 | 2184
85 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.60 Вестибюль с зоной для посетителей 86,8 | Устройство ГВЛВ | м2 | 11 | 800 | 8800
86 | Работы по НЗ на ДР | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.11 Учебный кабинет 1 класс 63,4 | Устройство ГВЛВ | м2 | 5.46 | 800 | 4368
87 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.38 Обеденный зал на 150 мест 165,9 | Устройство ГВЛВ | м2 | 2.73 | 800 | 2184
88 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.12 Игровая с возможностью организации спальных мест 129,3 | Устройство ГВЛВ | м2 | 11 | 800 | 8800
89 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.33 Лифтовой холл (зона безопасности) 12,7 | Устройство ГВЛВ | м2 | 2.73 | 800 | 2184
90 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.25 Санузел для мальчиков 15,0 | Устройство ГВЛВ | м2 | 2.73 | 800 | 2184
91 | Работы по Акту ущерба | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.05 Универсальное помещение с возможностью проведения занятий во внеурочное время в том числе для групп продленного дня 64,5 | Устройство ГВЛВ | м2 | 5.46 | 800 | 4368
92 | Мобилизация | Отделка СКБ |  | 1,2,3 | 1-3 этаж | Работы по затарке материала и уборке мусора | ч | 201 | 450 | 90450
93 | Работы по НЗ на ДР | Отделка СКБ | Стены | 1,2,3 | 1-3 этаж | Заделка штроб торца откосов | п.м | 386 | 50 | 19300
Всего по бригаде, руб. | [9 empty] | 1612288.5
| Бригадир | Ким
|  | (Фамилия И.О, подпись) |  |  |  |  | 2025-11-30
| Производитель работ | Евлоев И.Б.
|  | (Фамилия И.О, подпись) |  |  |  |  | 2025-11-30
| Руководитель проекта | Долаков М.С.
|  | (Фамилия И.О, подпись) |  |  |  |  | 2025-11-30
Инженер ПТО
|  | (Фамилия И.О, подпись) |  |  |  |  | (Дата)
Директор проектов
|  | (Фамилия И.О, подпись) |  |  |  |  | (Дата)
|  | Наряд-заказ № | 4 |  |  | Период выполнения работ | с | 2025-12-01
[7 empty] | по | 2025-12-15
|  | Жилищный комплекс | Кранштадский 14
|  | Бригадир | Ким
|  | Бригада | №1
№ п/п | Основание выполнения работ | Структура затрат | Структура затрат | Этаж | Помещение | Наименование работ | Ед.изм | Кол-во | Расценка, руб. | Стоимость Итого, руб. | Примечание
1 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.11 Учебный кабинет 1 класс 63,4 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / базовая шпатлевка | м2 | 19.5 | 195 | 3802.5
2 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.49 Музыкальный зал 73,6 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / базовая шпатлевка | м2 | 3.5 | 195 | 682.5
3 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.53 Хозяйственная кладовая 6,0 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / базовая шпатлевка | м2 | 35 | 195 | 6825
4 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.30 Спальная 55,5 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / базовая шпатлевка | м2 | 28 | 195 | 5460
5 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.29 Групповая 50,8 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / базовая шпатлевка | м2 | 12 | 195 | 2340
6 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.31 Буфет 6,3 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / базовая шпатлевка | м2 | 34.8 | 195 | 6786
7 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.28 Раздевальная комната 21,0 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / базовая шпатлевка | м2 | 15 | 195 | 2925
8 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.26 Спальная 56,0 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / базовая шпатлевка | м2 | 28.4 | 195 | 5538
9 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.25 Групповая 50,8 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / базовая шпатлевка | м2 | 12.3 | 195 | 2398.5
10 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.24 Буфет 6,3 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / базовая шпатлевка | м2 | 34.8 | 195 | 6786
11 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.23 Раздевальная комната 21,2 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / базовая шпатлевка | м2 | 5.4 | 195 | 1053
12 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.22 Раздаточная 8,3 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / базовая шпатлевка | м2 | 12 | 195 | 2340
13 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.40 Помещение уборочного инвентаря 6,0 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / базовая шпатлевка | м2 | 36 | 195 | 7020
14 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.35 Кабинет для развивающих занятий с возможностью зонирования раздвижной трансформируемой перегородкой 73,8 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / базовая шпатлевка | м2 | 13.7 | 195 | 2671.5
15 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.33 Помещение (open space) для администрации , с рабочими местами для музыкального руководителя , воспитателя 74,5 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / базовая шпатлевка | м2 | 18 | 195 | 3510
16 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.42 Коридор 61,4 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / базовая шпатлевка | м2 | 77.5 | 195 | 15112.5
17 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.41 Коридор 38,9 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / базовая шпатлевка | м2 | 21 | 195 | 4095
18 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.32 Туалет (в т.ч. МГН) 28,9 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / базовая шпатлевка | м2 | 40 | 195 | 7800
19 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.27 Туалет (в т.ч. МГН) 28,9 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / базовая шпатлевка | м2 | 40 | 195 | 7800
20 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | -1 | 1.01 Тамбур 13,5 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / базовая шпатлевка | м2 | 174.3 | 195 | 33988.5
21 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | -1 | 1.02 Зона ожидания родителей со стойкой для зарядки мобильных устройств 14,7 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / базовая шпатлевка | м2 | 2.2 | 195 | 429
22 | Работы по проекту | Отделка СКБ | [7 empty] | 0
23 | Работы по НЗ на ДР | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.53 Хозяйственная кладовая 6,0 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 35 | 195 | 6825
24 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.51 Коридор 38,2 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 52 | 195 | 10140
25 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.48 Помещение хранения для физкультурного зала 6,2 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 35.5 | 195 | 6922.5
26 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.47 Многофункциональный физкультурный зал для проведения активных игр и занятий с детьми 71,0 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 104.5 | 195 | 20377.5
27 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.49 Музыкальный зал 73,6 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 97 | 195 | 18915
28 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.36 Раздаточная 8,0 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 43 | 195 | 8385
29 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.50 Помещение хранения для музыкального зала 6,0 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 38 | 195 | 7410
30 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.55 Лифтовой холл (зона безопасности) 6,3 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 34.5 | 195 | 6727.5
31 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.56 Коридор 62,1 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 126.5 | 195 | 24667.5
32 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.37 Раздевальная комната 21,1 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 75.3 | 195 | 14683.5
33 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.38 Буфет 6,3 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 15.5 | 195 | 3022.5
34 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.39 Туалет (в т.ч. МГН) 28,9 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 40 | 195 | 7800
35 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.40 Групповая 50,7 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 88.5 | 195 | 17257.5
36 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.41 Спальная 55,9 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 88.5 | 195 | 17257.5
37 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.42 Раздевальная комната 20,9 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 75.3 | 195 | 14683.5
38 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.43 Буфет 6,3 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 15.5 | 195 | 3022.5
39 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.46 Туалет (в т.ч. МГН) 28,9 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 40 | 195 | 7800
40 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.44 Групповая 50,8 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 88.5 | 195 | 17257.5
41 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 2.45 Спальная 55,5 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 88.5 | 195 | 17257.5
42 | Работы по НЗ на ДР | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.34 Вспомогательное помещение 6,1 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 35.5 | 195 | 6922.5
43 | Работы по НЗ на ДР | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.36 Помещение приёма и сортировки грязного белья 5,8 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 37 | 195 | 7215
44 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.22 Раздаточная 8,3 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 35.5 | 195 | 6922.5
45 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.39 Лифтовой холл (зона безопасности) 6,1 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 37 | 195 | 7215
46 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.35 Кабинет для развивающих занятий с возможностью зонирования раздвижной трансформируемой перегородкой 73,8 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 97 | 195 | 18915
47 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.33 Помещение (open space) для администрации , с рабочими местами для музыкального руководителя , воспитателя 74,5 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 104.5 | 195 | 20377.5
48 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.37 Комната чистого белья 5,9 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 35 | 195 | 6825
49 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.39 Лифтовой холл (зона безопасности) 6,1 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 34.5 | 195 | 6727.5
50 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.29 Групповая 50,8 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 88.5 | 195 | 17257.5
51 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.30 Спальная 55,5 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 88.5 | 195 | 17257.5
52 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.32 Туалет (в т.ч. МГН) 28,9 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 40 | 195 | 7800
53 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.31 Буфет 6,3 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 15.5 | 195 | 3022.5
54 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.28 Раздевальная комната 21,0 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 75.3 | 195 | 14683.5
55 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.23 Раздевальная комната 21,2 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 75.3 | 195 | 14683.5
56 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.24 Буфет 6,3 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 15.5 | 195 | 3022.5
57 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.27 Туалет (в т.ч. МГН) 28,9 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 40 | 195 | 7800
58 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.25 Групповая 50,8 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 88.5 | 195 | 17257.5
59 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.26 Спальная 56,0 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 88.5 | 195 | 17257.5
60 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.35 Кабинет для развивающих занятий с возможностью зонирования раздвижной трансформируемой перегородкой 73,8 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 13.7 | 195 | 2671.5
61 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.33 Помещение (open space) для администрации , с рабочими местами для музыкального руководителя , воспитателя 74,5 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 18 | 195 | 3510
62 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.42 Коридор 61,4 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 77.5 | 195 | 15112.5
63 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.41 Коридор 38,9 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 21 | 195 | 4095
64 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.32 Туалет (в т.ч. МГН) 28,9 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 80.5 | 195 | 15697.5
65 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.27 Туалет (в т.ч. МГН) 28,9 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 80.5 | 195 | 15697.5
66 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | -1 | 1.01 Тамбур 13,5 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 166.3 | 195 | 32428.5
67 | Работы по НЗ на ДР | Отделка СКБ | Стены | -2 | 1.01 Тамбур 13,5 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 195.5 | 195 | 38122.5
68 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.11 Учебный кабинет 1 класс 63,4 | Штукатурка стен сухими смесями с установкой маяков с предварительной огрунтовкой / толщ. от 16,5 мм до 21 мм | м2 | 8.3 | 585 | 4855.5
69 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.49 Музыкальный зал 73,6 | Штукатурка стен сухими смесями с установкой маяков с предварительной огрунтовкой / толщ. от 16,5 мм до 21 мм | м2 | 3.5 | 585 | 2047.5
70 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.30 Спальная 55,5 | Штукатурка стен сухими смесями с установкой маяков с предварительной огрунтовкой / толщ. от 16,5 мм до 21 мм | м2 | 17.2 | 585 | 10062
71 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.29 Групповая 50,8 | Штукатурка стен сухими смесями с установкой маяков с предварительной огрунтовкой / толщ. от 16,5 мм до 21 мм | м2 | 12 | 585 | 7020
72 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.31 Буфет 6,3 | Штукатурка стен сухими смесями с установкой маяков с предварительной огрунтовкой / толщ. от 16,5 мм до 21 мм | м2 | 20 | 585 | 11700
73 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.28 Раздевальная комната 21,0 | Штукатурка стен сухими смесями с установкой маяков с предварительной огрунтовкой / толщ. от 16,5 мм до 21 мм | м2 | 15 | 585 | 8775
74 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.26 Спальная 56,0 | Штукатурка стен сухими смесями с установкой маяков с предварительной огрунтовкой / толщ. от 16,5 мм до 21 мм | м2 | 28.4 | 585 | 16614
75 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.25 Групповая 50,8 | Штукатурка стен сухими смесями с установкой маяков с предварительной огрунтовкой / толщ. от 16,5 мм до 21 мм | м2 | 12.3 | 585 | 7195.5
76 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.24 Буфет 6,3 | Штукатурка стен сухими смесями с установкой маяков с предварительной огрунтовкой / толщ. от 16,5 мм до 21 мм | м2 | 20 | 585 | 11700
77 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.23 Раздевальная комната 21,2 | Штукатурка стен сухими смесями с установкой маяков с предварительной огрунтовкой / толщ. от 16,5 мм до 21 мм | м2 | 5.4 | 585 | 3159
78 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.22 Раздаточная 8,3 | Штукатурка стен сухими смесями с установкой маяков с предварительной огрунтовкой / толщ. от 16,5 мм до 21 мм | м2 | 12 | 585 | 7020
79 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.40 Помещение уборочного инвентаря 6,0 | Штукатурка стен сухими смесями с установкой маяков с предварительной огрунтовкой / толщ. от 16,5 мм до 21 мм | м2 | 36 | 585 | 21060
80 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.11 Учебный кабинет 1 класс 63,4 | Кладка из ПГП | м2 | 9 | 1105 | 9945
81 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.49 Музыкальный зал 73,6 | Кладка из ПГП | м2 | 3.5 | 1105 | 3867.5
82 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.31 Буфет 6,3 | Кладка из ПГП | м2 | 14 | 1105 | 15470
83 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.28 Раздевальная комната 21,0 | Кладка из ПГП | м2 | 1.7 | 1105 | 1878.5
84 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.26 Спальная 56,0 | Кладка из ПГП | м2 | 19.4 | 1105 | 21437
85 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 2.25 Санузел для мальчиков 15,0 | Кладка из ПГП | м2 | 2.3 | 1105 | 2541.5
86 | Работы по НЗ на ДР | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.22 Раздаточная 8,3 | Кладка из ПГП | м2 | 9.7 | 1105 | 10718.5
87 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.24 Буфет 6,3 | Кладка из ПГП | м2 | 14 | 1105 | 15470
88 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.40 Помещение уборочного инвентаря 6,0 | Кладка из ПГП | м2 | 1.6 | 1105 | 1768
89 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.35 Кабинет для развивающих занятий с возможностью зонирования раздвижной трансформируемой перегородкой 73,8 | Кладка из ПГП | м2 | 2.7 | 1105 | 2983.5
90 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.33 Помещение (open space) для администрации , с рабочими местами для музыкального руководителя , воспитателя 74,5 | Кладка из ПГП | м2 | 9.3 | 1105 | 10276.5
91 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.42 Коридор 61,4 | Кладка из ПГП | м2 | 6.8 | 1105 | 7514
92 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.32 Туалет (в т.ч. МГН) 28,9 | Кладка из ПГП | м2 | 78.5 | 1105 | 86742.5
93 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.27 Туалет (в т.ч. МГН) 28,9 | Кладка из ПГП | м2 | 78.5 | 1105 | 86742.5
94 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Полы | 1 | 1.75 Помещение уборочного инвентаря 5,5 | Устройство покрытия пола с предварительной огрунтовкой поверхности / из керамогранитной плитки с затиркой швов | м2 | 5.3 | 1170 | 6201
95 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.75 Помещение уборочного инвентаря 5,5 | Облицовка поверхности стен с предварительной огрунтовкой и затиркой швов / керамической плиткой | м2 | 37 | 1170 | 43290
96 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Полы | 1 | 1.65 Буфет 6,3 | Устройство покрытия пола с предварительной огрунтовкой поверхности / из керамогранитной плитки с затиркой швов | м2 | 6.5 | 1170 | 7605
97 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.65 Буфет 6,3 | Облицовка поверхности стен с предварительной огрунтовкой и затиркой швов / керамической плиткой | м2 | 9.5 | 1170 | 11115
98 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Полы | 1 | 1.71 Буфет 6,3 | Устройство покрытия пола с предварительной огрунтовкой поверхности / из керамогранитной плитки с затиркой швов | м2 | 6.5 | 1170 | 7605
99 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.71 Буфет 6,3 | Облицовка поверхности стен с предварительной огрунтовкой и затиркой швов / керамической плиткой | м2 | 9.5 | 1170 | 11115
100 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Полы | 2 | 2.43 Буфет 6,3 | Устройство покрытия пола с предварительной огрунтовкой поверхности / из керамогранитной плитки с затиркой швов | м2 | 6.5 | 1170 | 7605
101 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.43 Буфет 6,3 | Облицовка поверхности стен с предварительной огрунтовкой и затиркой швов / керамической плиткой | м2 | 15.2 | 1170 | 17784
102 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Полы | 2 | 2.38 Буфет 6,3 | Устройство покрытия пола с предварительной огрунтовкой поверхности / из керамогранитной плитки с затиркой швов | м2 | 6.5 | 1170 | 7605
103 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.38 Буфет 6,3 | Облицовка поверхности стен с предварительной огрунтовкой и затиркой швов / керамической плиткой | м2 | 15.2 | 1170 | 17784
104 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.52 Помещение уборочного инвентаря 5,5 | Облицовка поверхности стен с предварительной огрунтовкой и затиркой швов / керамической плиткой | м2 | 33 | 1170 | 38610
105 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Полы | 2 | 2.55 Лифтовой холл (зона безопасности) 6,3 | Устройство покрытия пола с предварительной огрунтовкой поверхности / из керамогранитной плитки с затиркой швов | м2 | 5.8 | 1170 | 6786
106 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Полы | 2 | 2.53 Хозяйственная кладовая 6,0 | Устройство покрытия пола с предварительной огрунтовкой поверхности / из керамогранитной плитки с затиркой швов | м2 | 6 | 1170 | 7020
107 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Полы | 2 | 2.52 Помещение уборочного инвентаря 5,5 | Устройство покрытия пола с предварительной огрунтовкой поверхности / из керамогранитной плитки с затиркой швов | м2 | 5 | 1170 | 5850
108 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Полы | 2 | 2.36 Раздаточная 8,0 | Устройство покрытия пола с предварительной огрунтовкой поверхности / из керамогранитной плитки с затиркой швов | м2 | 7.6 | 1170 | 8892
109 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Полы | 3 | 3.32 Туалет (в т.ч. МГН) 28,9 | Устройство покрытия пола с предварительной огрунтовкой поверхности / из керамогранитной плитки с затиркой швов | м2 | 30.6 | 1170 | 35802
110 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.32 Туалет (в т.ч. МГН) 28,9 | Облицовка поверхности стен с предварительной огрунтовкой и затиркой швов / керамической плиткой | м2 | 37.2 | 1170 | 43524
111 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Полы | 3 | 3.36 Помещение приёма и сортировки грязного белья 5,8 | Устройство покрытия пола с предварительной огрунтовкой поверхности / из керамогранитной плитки с затиркой швов | м2 | 5.74 | 1170 | 6715.8
112 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Полы | 3 | 3.37 Комната чистого белья 5,9 | Устройство покрытия пола с предварительной огрунтовкой поверхности / из керамогранитной плитки с затиркой швов | м2 | 5.8 | 1170 | 6786
113 | Работы по проекту |  | Полы | 3 | 3.39 Лифтовой холл (зона безопасности) 6,1 | Устройство покрытия пола с предварительной огрунтовкой поверхности / из керамогранитной плитки с затиркой швов | м2 | 5.74 | 1170 | 6715.8
114 | Работы по проекту |  | Полы | 3 | 3.40 Помещение уборочного инвентаря 6,0 | Устройство покрытия пола с предварительной огрунтовкой поверхности / из керамогранитной плитки с затиркой швов | м2 | 6.2 | 1170 | 7254
117 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.40 Помещение уборочного инвентаря 6,0 | Облицовка поверхности стен с предварительной огрунтовкой и затиркой швов / керамической плиткой | м2 | 39.5 | 1170 | 46215
118 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Полы | 3 | 3.24 Буфет 6,3 | Устройство покрытия пола с предварительной огрунтовкой поверхности / из керамогранитной плитки с затиркой швов | м2 | 6.7 | 1170 | 7839
119 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.24 Буфет 6,3 | Облицовка поверхности стен с предварительной огрунтовкой и затиркой швов / керамической плиткой | м2 | 15 | 1170 | 17550
120 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Полы | 3 | 3.31 Буфет 6,3 | Устройство покрытия пола с предварительной огрунтовкой поверхности / из керамогранитной плитки с затиркой швов | м2 | 6.7 | 1170 | 7839
121 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.31 Буфет 6,3 | Облицовка поверхности стен с предварительной огрунтовкой и затиркой швов / керамической плиткой | м2 | 15 | 1170 | 17550
122 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.26 Спальная 56,0 | Кладка из блока | м3 | 0.5 | 4160 | 2080
123 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.40 Помещение уборочного инвентаря 6,0 | Кладка из блока | м3 | 1.6 | 4160 | 6656
124 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Полы | 1 | 1.26 Артистическая 10,4 | Устройство наливных полов с огрунтовкой поверхности и проклейкой демпферной лентой / толщ. до 10 мм | м2 | 21 | 180 | 3780
125 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Полы | 2 | 2.47 Многофункциональный физкультурный зал для проведения активных игр и занятий с детьми 71,0 | Устройство наливных полов с огрунтовкой поверхности и проклейкой демпферной лентой / толщ. до 10 мм | м2 | 80 | 180 | 14400
126 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Полы | 2 | 2.49 Музыкальный зал 73,6 | Устройство наливных полов с огрунтовкой поверхности и проклейкой демпферной лентой / толщ. до 10 мм | м2 | 80 | 180 | 14400
127 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Полы | 2 | 2.37 Раздевальная комната 21,1 | Устройство наливных полов с огрунтовкой поверхности и проклейкой демпферной лентой / толщ. до 10 мм | м2 | 21.4 | 180 | 3852
128 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Полы | 2 | 2.40 Групповая 50,7 | Устройство наливных полов с огрунтовкой поверхности и проклейкой демпферной лентой / толщ. до 10 мм | м2 | 39.25 | 180 | 7065
129 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Полы | 2 | 2.41 Спальная 55,9 | Устройство наливных полов с огрунтовкой поверхности и проклейкой демпферной лентой / толщ. до 10 мм | м2 | 39.25 | 180 | 7065
130 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Полы | 2 | 2.42 Раздевальная комната 20,9 | Устройство наливных полов с огрунтовкой поверхности и проклейкой демпферной лентой / толщ. до 10 мм | м2 | 21.4 | 180 | 3852
131 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Полы | 2 | 2.44 Групповая 50,8 | Устройство наливных полов с огрунтовкой поверхности и проклейкой демпферной лентой / толщ. до 10 мм | м2 | 39.25 | 180 | 7065
132 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Полы | 2 | 2.45 Спальная 55,5 | Устройство наливных полов с огрунтовкой поверхности и проклейкой демпферной лентой / толщ. до 10 мм | м2 | 39.25 | 180 | 7065
133 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Полы | 2 | 2.51 Коридор 38,2 | Устройство наливных полов с огрунтовкой поверхности и проклейкой демпферной лентой / толщ. до 10 мм | м2 | 47.5 | 180 | 8550
134 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Полы | 2 | 2.56 Коридор 62,1 | Устройство наливных полов с огрунтовкой поверхности и проклейкой демпферной лентой / толщ. до 10 мм | м2 | 47.5 | 180 | 8550
Всего по бригаде, руб. | [9 empty] | 1594003.1
| Бригадир | Ким
|  | (Фамилия И.О, подпись) |  |  |  |  | 2025-12-15
| Производитель работ | Евлоев И.Б.
|  | (Фамилия И.О, подпись) |  |  |  |  | 2025-12-15
| Руководитель проекта | Долаков М.С.
|  | (Фамилия И.О, подпись) |  |  |  |  | 2025-12-15
Инженер ПТО
|  | (Фамилия И.О, подпись) |  |  |  |  | (Дата)
Директор проектов
|  | (Фамилия И.О, подпись) |  |  |  |  | (Дата)
|  | Наряд-заказ № | 5 |  |  | Период выполнения работ | с | 2025-12-16
[7 empty] | по | 2025-12-31
|  | Жилищный комплекс | Кранштадский 14
|  | Бригадир | Ким
|  | Бригада | №1
| Основание выполнения работ | Структура затрат | Структура затрат | Этаж | Помещение | Наименование работ | Ед.изм | Кол-во | Расценка, руб. | Стоимость Итого, руб. | Примечание
№ п/п | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.71 Буфет 6,3 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 16.5 | 195 | 3217.5
1 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.69 Раздевальная комната 18,0 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 56 | 195 | 10920
2 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.73 Групповая 50,8 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 183.5 | 195 | 35782.5
3 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.62 Туалет для МГН (для посетителей) 5,9 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 13.6 | 195 | 2652
4 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.60 Вестибюль с зоной для посетителей 86,8 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 83.5 | 195 | 16282.5
5 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.13 Санузел для девочек 15,0 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 32 | 195 | 6240
6 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.65 Буфет 6,3 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 16.5 | 195 | 3217.5
7 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.64 Раздевальная комната 23,3 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 76.5 | 195 | 14917.5
8 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.67 Групповая 50,7 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 184.5 | 195 | 35977.5
9 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.66 Туалет (в т.ч. МГН) 28,9 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 40.5 | 195 | 7897.5
10 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.76 Комната персонала с гардеробом, душем и туалетом 8,2 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 42.5 | 195 | 8287.5
11 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.81 Лифтовой холл 6,3 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 35.5 | 195 | 6922.5
12 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.36 Лифтовой холл 12,7 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 65.4 | 195 | 12753
13 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.37 Умывальная 11,4 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 14.5 | 195 | 2827.5
14 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.12 Игровая с возможностью организации спальных мест 129,3 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 176 | 195 | 34320
15 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.07 Гардероб для учителей 9,8 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 45 | 195 | 8775
16 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.06 Санузел для МГН 5,6 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 16.5 | 195 | 3217.5
17 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.15 Санузел для мальчиков 15,0 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 32 | 195 | 6240
18 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.09 Учебный кабинет 1 класс 61,9 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 117 | 195 | 22815
19 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.27 Коридор 25,5 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 442 | 195 | 86190
20 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.38 Обеденный зал на 150 мест 165,9 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 136.5 | 195 | 26617.5
21 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.19 Кабинет врача 20,2 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 73.5 | 195 | 14332.5
22 | Работы по НЗ на ДР | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.78 Коридор 59,7 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 112 | 195 | 21840
23 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.77 Коридор 39,7 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 95 | 195 | 18525
24 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.02 Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания 88,9 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 124 | 195 | 24180
25 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.33 Лифтовой холл (зона безопасности) 12,7 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 65.4 | 195 | 12753
26 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.03 Кабинет с рабочим местом для учителей 38,7 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 94 | 195 | 18330
27 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.24 Санузел для девочек 15,0 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 27.5 | 195 | 5362.5
28 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.06 Универсальное помещение с возможностью проведения занятий во внеурочное время в том числе для групп продленного дня 63,2 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 109 | 195 | 21255
29 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.07 Учебный кабинет 2-4 класс 63,3 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 94 | 195 | 18330
30 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.25 Санузел для мальчиков 15,0 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 27.5 | 195 | 5362.5
31 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.04 Учебный кабинет 2-4 класс 63,3 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 110 | 195 | 21450
32 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.15 Раздевальная для девочек 27,3 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 76.5 | 195 | 14917.5
33 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.12 Раздевальная для мальчиков 26,5 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 75 | 195 | 14625
34 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.32 Лестничная клетка №2 (Тип Н2) 27,4 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 186 | 195 | 36270
35 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 3.41 Коридор 38,9 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 12.6 | 195 | 2457
36 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.17 Процедурный кабинет 13,3 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / базовая шпатлевка | м2 | 56 | 195 | 10920
37 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.31 Коридор 110,3 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / базовая шпатлевка | м2 | 23 | 195 | 4485
38 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.38 Обеденный зал на 150 мест 165,9 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / базовая шпатлевка | м2 | 23.7 | 195 | 4621.5
39 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.19 Кабинет врача 20,2 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / базовая шпатлевка | м2 | 3 | 195 | 585
40 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.56 Коридор 62,1 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / базовая шпатлевка | м2 | 20 | 195 | 3900
41 | Работы по НЗ на ДР | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.25 Санузел для мальчиков 15,0 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / базовая шпатлевка | м2 | 27 | 195 | 5265
42 | Работы по НЗ на ДР | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.03 Кабинет с рабочим местом для учителей 38,7 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / базовая шпатлевка | м2 | 24 | 195 | 4680
43 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.08 Коридор 77,7 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / базовая шпатлевка | м2 | 7.2 | 195 | 1404
44 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.24 Санузел для девочек 15,0 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / базовая шпатлевка | м2 | 15.3 | 195 | 2983.5
45 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.06 Универсальное помещение с возможностью проведения занятий во внеурочное время в том числе для групп продленного дня 63,2 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / базовая шпатлевка | м2 | 20 | 195 | 3900
46 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.07 Учебный кабинет 2-4 класс 63,3 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / базовая шпатлевка | м2 | 23 | 195 | 4485
47 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.30 Коридор 107,4 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / базовая шпатлевка | м2 | 31 | 195 | 6045
48 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.04 Учебный кабинет 2-4 класс 63,3 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / базовая шпатлевка | м2 | 10 | 195 | 1950
49 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.15 Раздевальная для девочек 27,3 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / базовая шпатлевка | м2 | 27 | 195 | 5265
50 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.32 Лестничная клетка №2 (Тип Н2) 27,4 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / базовая шпатлевка | м2 | 20 | 195 | 3900
51 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.41 Коридор 38,9 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / базовая шпатлевка | м2 | 12.6 | 195 | 2457
52 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Полы | 3 | 3.33 Помещение (open space) для администрации , с рабочими местами для музыкального руководителя , воспитателя 74,5 | Устройство наливных полов с огрунтовкой поверхности и проклейкой демпферной лентой / толщ. до 10 мм | м2 | 80 | 180 | 14400
53 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Полы | 3 | 3.35 Кабинет для развивающих занятий с возможностью зонирования раздвижной трансформируемой перегородкой 73,8 | Устройство наливных полов с огрунтовкой поверхности и проклейкой демпферной лентой / толщ. до 10 мм | м2 | 73 | 180 | 13140
54 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Полы | 3 | 3.41 Коридор 38,9 | Устройство наливных полов с огрунтовкой поверхности и проклейкой демпферной лентой / толщ. до 10 мм | м2 | 95 | 180 | 17100
55 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Полы | 3 | 3.23 Раздевальная комната 21,2 | Устройство наливных полов с огрунтовкой поверхности и проклейкой демпферной лентой / толщ. до 10 мм | м2 | 21.4 | 180 | 3852
56 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Полы | 3 | 3.25 Групповая 50,8 | Устройство наливных полов с огрунтовкой поверхности и проклейкой демпферной лентой / толщ. до 10 мм | м2 | 78.5 | 180 | 14130
57 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Полы | 3 | 3.28 Раздевальная комната 21,0 | Устройство наливных полов с огрунтовкой поверхности и проклейкой демпферной лентой / толщ. до 10 мм | м2 | 21.4 | 180 | 3852
58 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Полы | 3 | 3.29 Групповая 50,8 | Устройство наливных полов с огрунтовкой поверхности и проклейкой демпферной лентой / толщ. до 10 мм | м2 | 78.5 | 180 | 14130
59 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Полы | 2 | 2.06 Универсальное помещение с возможностью проведения занятий во внеурочное время в том числе для групп продленного дня 63,2 | Устройство наливных полов с огрунтовкой поверхности и проклейкой демпферной лентой / толщ. до 10 мм | м2 | 64.5 | 180 | 11610
60 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Полы | 2 | 2.05 Универсальное помещение с возможностью проведения занятий во внеурочное время в том числе для групп продленного дня 64,5 | Устройство наливных полов с огрунтовкой поверхности и проклейкой демпферной лентой / толщ. до 10 мм | м2 | 64.2 | 180 | 11556
61 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Полы | 2 | 2.04 Учебный кабинет 2-4 класс 63,3 | Устройство наливных полов с огрунтовкой поверхности и проклейкой демпферной лентой / толщ. до 10 мм | м2 | 64.5 | 180 | 11610
62 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.17 Процедурный кабинет 13,3 | Штукатурка стен сухими смесями с установкой маяков с предварительной огрунтовкой / толщ. от 16,5 мм до 21 мм | м2 | 33 | 585 | 19305
63 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.30 Рекреация коридорного типа 89,5 | Штукатурка стен сухими смесями с установкой маяков с предварительной огрунтовкой / толщ. от 16,5 мм до 21 мм | м2 | 23 | 585 | 13455
64 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.38 Обеденный зал на 150 мест 165,9 | Штукатурка стен сухими смесями с установкой маяков с предварительной огрунтовкой / толщ. от 16,5 мм до 21 мм | м2 | 23.7 | 585 | 13864.5
65 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.19 Кабинет врача 20,2 | Штукатурка стен сухими смесями с установкой маяков с предварительной огрунтовкой / толщ. от 16,5 мм до 21 мм | м2 | 2.9 | 585 | 1696.5
66 | Работы по НЗ на ДР | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.56 Коридор 62,1 | Штукатурка стен сухими смесями с установкой маяков с предварительной огрунтовкой / толщ. от 16,5 мм до 21 мм | м2 | 12.6 | 585 | 7371
67 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.25 Санузел для мальчиков 15,0 | Штукатурка стен сухими смесями с установкой маяков с предварительной огрунтовкой / толщ. от 16,5 мм до 21 мм | м2 | 27 | 585 | 15795
68 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.03 Кабинет с рабочим местом для учителей 38,7 | Штукатурка стен сухими смесями с установкой маяков с предварительной огрунтовкой / толщ. от 16,5 мм до 21 мм | м2 | 24 | 585 | 14040
69 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.08 Коридор 77,7 | Штукатурка стен сухими смесями с установкой маяков с предварительной огрунтовкой / толщ. от 16,5 мм до 21 мм | м2 | 7.2 | 585 | 4212
70 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.24 Санузел для девочек 15,0 | Штукатурка стен сухими смесями с установкой маяков с предварительной огрунтовкой / толщ. от 16,5 мм до 21 мм | м2 | 27.5 | 585 | 16087.5
71 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.06 Универсальное помещение с возможностью проведения занятий во внеурочное время в том числе для групп продленного дня 63,2 | Штукатурка стен сухими смесями с установкой маяков с предварительной огрунтовкой / толщ. от 16,5 мм до 21 мм | м2 | 20 | 585 | 11700
72 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.07 Учебный кабинет 2-4 класс 63,3 | Штукатурка стен сухими смесями с установкой маяков с предварительной огрунтовкой / толщ. от 16,5 мм до 21 мм | м2 | 16 | 585 | 9360
73 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.30 Коридор 107,4 | Штукатурка стен сухими смесями с установкой маяков с предварительной огрунтовкой / толщ. от 16,5 мм до 21 мм | м2 | 31 | 585 | 18135
74 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.28 Рекреация 187,5 | Штукатурка стен сухими смесями с установкой маяков с предварительной огрунтовкой / толщ. от 16,5 мм до 21 мм | м2 | 2 | 585 | 1170
75 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.04 Учебный кабинет 2-4 класс 63,3 | Штукатурка стен сухими смесями с установкой маяков с предварительной огрунтовкой / толщ. от 16,5 мм до 21 мм | м2 | 10 | 585 | 5850
76 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.15 Раздевальная для девочек 27,3 | Штукатурка стен сухими смесями с установкой маяков с предварительной огрунтовкой / толщ. от 16,5 мм до 21 мм | м2 | 27 | 585 | 15795
77 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.32 Лестничная клетка №2 (Тип Н2) 27,4 | Штукатурка стен сухими смесями с установкой маяков с предварительной огрунтовкой / толщ. от 16,5 мм до 21 мм | м2 | 20 | 585 | 11700
78 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.41 Коридор 38,9 | Штукатурка стен сухими смесями с установкой маяков с предварительной огрунтовкой / толщ. от 16,5 мм до 21 мм | м2 | 12.6 | 585 | 7371
79 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.56 Коридор 62,1 | Кладка из ПГП | м2 | 4.2 | 1105 | 4641
80 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.25 Санузел для мальчиков 15,0 | Кладка из ПГП | м2 | 25 | 1105 | 27625
81 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.04 Учебный кабинет 2-4 класс 63,3 | Кладка из ПГП | м2 | 13.5 | 1105 | 14917.5
82 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.08 Коридор 77,7 | Кладка из ПГП | м2 | 5 | 1105 | 5525
83 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.04 Учебный кабинет 2-4 класс 63,3 | Кладка из блока | м3 | 1.8 | 4160 | 7488
84 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.30 Коридор 107,4 | Кладка из блока | м3 | 1.7 | 4160 | 7072
85 | Работы по НЗ на ДР | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.41 Коридор 38,9 | Кладка из блока | м3 | 2 | 4160 | 8320
86 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.38 Обеденный зал на 150 мест 165,9 | Устройство ГВЛВ | м2 | 3.5 | 800 | 2800
87 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.17 Процедурный кабинет 13,3 | Устройство ГВЛВ | м2 | 1.17 | 800 | 936
88 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.19 Кабинет врача 20,2 | Устройство ГВЛВ | м2 | 1.19 | 800 | 952
89 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.04 Учебный кабинет 2-4 класс 63,3 | Устройство ГВЛВ | м2 | 6.6 | 800 | 5280
90 | Работы по Акту ущерба | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.03 Кабинет с рабочим местом для учителей 38,7 | Устройство ГВЛВ | м2 | 5.5 | 800 | 4400
91 | Мобилизация | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.30 Коридор 107,4 | Устройство ГВЛВ | м2 | 4.9 | 800 | 3920
92 | Работы по НЗ на ДР | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.15 Раздевальная для девочек 27,3 | Устройство ГВЛВ | м2 | 5.5 | 800 | 4400
93 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Полы | 2 | 2.12 Раздевальная для мальчиков 26,5 | Устройство ГВЛВ | м2 | 2.7 | 800 | 2160
118 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Дверные проемы | 2 | 2.56 Коридор 62,1 | Штукатурка откосов | п.м. | 8.5 | 300 | 2550
119 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Дверные проемы | 2 | 2.06 Универсальное помещение с возможностью проведения занятий во внеурочное время в том числе для групп продленного дня 63,2 | Штукатурка откосов | п.м. | 3 | 300 | 900
120 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Дверные проемы | 2 | 2.32 Лестничная клетка №2 (Тип Н2) 27,4 | Штукатурка откосов | п.м. | 6.7 | 300 | 2010
121 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Дверные проемы | 2 | 2.25 Санузел для мальчиков 15,0 | Штукатурка откосов | п.м. | 5.6 | 300 | 1680
122 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Дверные проемы | 1 | 1.18 Прививочный кабинет 13,1 | Штукатурка откосов | п.м. | 6.4 | 300 | 1920
123 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Дверные проемы | 1 | 1.19 Кабинет врача 20,2 | Штукатурка откосов | п.м. | 8.8 | 300 | 2640
124 | Работы по проекту | Отделка СКБ |  |  | 1-3 этаж | Работы по затарке материала и уборке мусора | час | 82 | 450 | 36900
125 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены |  | 1-3 этаж | Заделка штроб торца откосов | п.м. | 95 | 50 | 4750
Всего по бригаде, руб. | [9 empty] | 1128980
| Бригадир | Ким
|  | (Фамилия И.О, подпись) |  |  |  |  | 2025-12-31
| Производитель работ | Евлоев И.Б.
|  | (Фамилия И.О, подпись) |  |  |  |  | 2025-12-31
| Руководитель проекта | Долаков М.С.
|  | (Фамилия И.О, подпись) |  |  |  |  | 2025-12-31
Инженер ПТО
|  | (Фамилия И.О, подпись) |  |  |  |  | (Дата)
Директор проектов
|  | (Фамилия И.О, подпись) |  |  |  |  | (Дата)
|  | Наряд-заказ № | 6 |  |  | Период выполнения работ | с | 2026-01-26
[7 empty] | по | 2026-01-10
|  | Жилищный комплекс | Кранштадский 14
|  | Бригадир | Ким
|  | Бригада | №1
| Основание выполнения работ | Структура затрат | Структура затрат | Этаж | Помещение | Наименование работ | Ед.изм | Кол-во | Расценка, руб. | Стоимость Итого, руб. | Примечание
№ п/п | Работы по проекту | Отделка СКБ |  | 1 | 1.08 Гардероб для начальной школы 98,9 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 159 | 195 | 31005
1 | Работы по проекту | Отделка СКБ |  | 1 | 1.65 Буфет 6,3 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 2.7 | 195 | 526.5
2 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.81 Лифтовой холл 6,3 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 3.5 | 195 | 682.5
3 | Работы по проекту | Отделка СКБ |  | 1 | 1.66 Туалет (в т.ч. МГН) 28,9 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 6.8 | 195 | 1326
4 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.62 Туалет для МГН (для посетителей) 5,9 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 5 | 195 | 975
5 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.77 Коридор 39,7 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 2.7 | 195 | 526.5
6 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.30 Рекреация коридорного типа 89,5 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 1.76 | 195 | 343.2
7 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.25 Санузел для мальчиков 15,0 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 78 | 195 | 15210
8 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.30 Коридор 107,4 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 6.8 | 195 | 1326
9 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.39 Туалет (в т.ч. МГН) 28,9 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 6.8 | 195 | 1326
10 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.55 Лифтовой холл (зона безопасности) 6,3 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 3.3 | 195 | 643.5
11 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.38 Буфет 6,3 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 2.7 | 195 | 526.5
12 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.43 Буфет 6,3 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 2.7 | 195 | 526.5
13 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.34 Лестничная клетка №3 (Тип Н2) 24,4 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 100 | 195 | 19500
14 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.34 Лестничная клетка №3 (Тип Н2) 25,2 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 100 | 195 | 19500
15 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.20 Лестничная клетка №3 (Тип Н2) 25,2 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 100 | 195 | 19500
16 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.24 Санузел для девочек 15,0 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 7.5 | 195 | 1462.5
17 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.58 Рекреация 74,5 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 150 | 195 | 29250
18 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.24 Санузел для девочек 15,0 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 150 | 195 | 29250
19 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.30 Коридор 107,4 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 256 | 195 | 0
20 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.03 Административный кабинет 29,0 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 76 | 195 | 14820
21 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.04 Учебный кабинет 2-4 класс 63,5 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 105 | 195 | 20475
22 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.27 Туалет (в т.ч. МГН) 28,9 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 6.8 | 195 | 0
23 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.32 Туалет (в т.ч. МГН) 28,9 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 6.8 | 195 | 1326
24 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.39 Лифтовой холл (зона безопасности) 6,1 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 3.3 | 195 | 643.5
25 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.01 Учебный кабинет 2-4 класс 61,6 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 100 | 195 | 19500
26 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.08 Учебный кабинет 2-4 класс 63,5 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 107 | 195 | 20865
27 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.05 Учебный кабинет 2-4 класс 63,1 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 106 | 195 | 20670
28 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.02 Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения 88,0 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 136 | 195 | 26520
29 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.24 Буфет 6,3 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 3 | 195 | 585
30 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.31 Буфет 6,3 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 3 | 195 | 585
31 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.11 Санузел для мальчиков 15,1 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 41 | 195 | 7995
32 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.06 Учебный кабинет 2-4 класс 64,4 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 103 | 195 | 20085
33 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.32 Лестничная клетка №1 (Тип Н2) 23,7 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 85.3 | 195 | 16633.5
34 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.31 Лестничная клетка №1 (Тип Н2) 25,1 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 85.3 | 195 | 16633.5
35 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.17 Лестничная клетка №1 (Тип Н2) 25,2 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 85.3 | 195 | 16633.5
36 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.62 Туалет для МГН (для посетителей) 5,9 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / базовая шпатлевка | м2 | 5 | 195 | 975
37 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.30 Рекреация коридорного типа 89,5 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / базовая шпатлевка | м2 | 17.6 | 195 | 3432
38 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.34 Лестничная клетка №3 (Тип Н2) 24,4 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / базовая шпатлевка | м2 | 100 | 195 | 19500
39 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.34 Лестничная клетка №3 (Тип Н2) 25,2 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / базовая шпатлевка | м2 | 100 | 195 | 19500
40 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.20 Лестничная клетка №3 (Тип Н2) 25,2 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / базовая шпатлевка | м2 | 100 | 195 | 19500
41 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.19 Коридор 105,8 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / базовая шпатлевка | м2 | 115 | 195 | 22425
42 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.30 Спальная 55,5 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / базовая шпатлевка | м2 | 38 | 195 | 7410
43 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.04 Учебный кабинет 2-4 класс 63,5 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / базовая шпатлевка | м2 | 41.3 | 195 | 8053.5
44 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.45 Рекреация 86,8 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / базовая шпатлевка | м2 | 51 | 195 | 9945
45 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.01 Учебный кабинет 2-4 класс 61,6 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / базовая шпатлевка | м2 | 5 | 195 | 975
46 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.08 Учебный кабинет 2-4 класс 63,5 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / базовая шпатлевка | м2 | 11 | 195 | 2145
47 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.05 Учебный кабинет 2-4 класс 63,1 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / базовая шпатлевка | м2 | 27.5 | 195 | 5362.5
48 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.02 Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения 88,0 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / базовая шпатлевка | м2 | 19.5 | 195 | 3802.5
49 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.11 Санузел для мальчиков 15,1 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / базовая шпатлевка | м2 | 41 | 195 | 7995
50 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.06 Учебный кабинет 2-4 класс 64,4 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / базовая шпатлевка | м2 | 31 | 195 | 6045
51 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.65 Буфет 6,3 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / перегородок ГКЛ, ПГП, штукатурка / толщ. 2 мм потолок под покраску | м2 | 2.7 | 195 | 526.5
52 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.81 Лифтовой холл 6,3 | Штукатурка стен сухими смесями с установкой маяков с предварительной огрунтовкой / толщ. от 16,5 мм до 21 мм | м2 | 3.5 | 585 | 2047.5
53 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.66 Туалет (в т.ч. МГН) 28,9 | Штукатурка стен сухими смесями с установкой маяков с предварительной огрунтовкой / толщ. от 16,5 мм до 21 мм | м2 | 6.8 | 585 | 3978
54 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.77 Коридор 39,7 | Штукатурка стен сухими смесями с установкой маяков с предварительной огрунтовкой / толщ. от 16,5 мм до 21 мм | м2 | 2.7 | 585 | 1579.5
55 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.62 Туалет для МГН (для посетителей) 5,9 | Штукатурка стен сухими смесями с установкой маяков с предварительной огрунтовкой / толщ. от 16,5 мм до 21 мм | м2 | 5 | 585 | 2925
56 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.30 Рекреация коридорного типа 89,5 | Штукатурка стен сухими смесями с установкой маяков с предварительной огрунтовкой / толщ. от 16,5 мм до 21 мм | м2 | 17.6 | 585 | 10296
57 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.34 Лестничная клетка №3 (Тип Н2) 24,4 | Штукатурка стен сухими смесями с установкой маяков с предварительной огрунтовкой / толщ. от 16,5 мм до 21 мм | м2 | 7 | 585 | 4095
58 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.34 Лестничная клетка №3 (Тип Н2) 25,2 | Штукатурка стен сухими смесями с установкой маяков с предварительной огрунтовкой / толщ. от 16,5 мм до 21 мм | м2 | 7 | 585 | 4095
59 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.20 Лестничная клетка №3 (Тип Н2) 25,2 | Штукатурка стен сухими смесями с установкой маяков с предварительной огрунтовкой / толщ. от 16,5 мм до 21 мм | м2 | 7 | 585 | 4095
60 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.35 Лестничная клетка №4 (Тип Н2) 29,9 | Штукатурка стен сухими смесями с установкой маяков с предварительной огрунтовкой / толщ. от 16,5 мм до 21 мм | м2 | 13.5 | 585 | 7897.5
61 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.30 Коридор 107,4 | Штукатурка стен сухими смесями с установкой маяков с предварительной огрунтовкой / толщ. от 16,5 мм до 21 мм | м2 | 6.8 | 585 | 3978
62 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.39 Туалет (в т.ч. МГН) 28,9 | Штукатурка стен сухими смесями с установкой маяков с предварительной огрунтовкой / толщ. от 16,5 мм до 21 мм | м2 | 6.8 | 585 | 3978
63 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.38 Буфет 6,3 | Штукатурка стен сухими смесями с установкой маяков с предварительной огрунтовкой / толщ. от 16,5 мм до 21 мм | м2 | 2.7 | 585 | 1579.5
64 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.43 Буфет 6,3 | Штукатурка стен сухими смесями с установкой маяков с предварительной огрунтовкой / толщ. от 16,5 мм до 21 мм | м2 | 2.7 | 585 | 1579.5
65 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.24 Санузел для девочек 15,0 | Штукатурка стен сухими смесями с установкой маяков с предварительной огрунтовкой / толщ. от 16,5 мм до 21 мм | м2 | 15 | 585 | 8775
66 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.35 Лестничная клетка №4 (Тип Н2) 30,1 | Штукатурка стен сухими смесями с установкой маяков с предварительной огрунтовкой / толщ. от 16,5 мм до 21 мм | м2 | 13.5 | 585 | 7897.5
67 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.19 Коридор 105,8 | Штукатурка стен сухими смесями с установкой маяков с предварительной огрунтовкой / толщ. от 16,5 мм до 21 мм | м2 | 77.5 | 585 | 45337.5
68 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.04 Учебный кабинет 2-4 класс 63,5 | Штукатурка стен сухими смесями с установкой маяков с предварительной огрунтовкой / толщ. от 16,5 мм до 21 мм | м2 | 23.7 | 585 | 13864.5
69 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.03 Административный кабинет 29,0 | Штукатурка стен сухими смесями с установкой маяков с предварительной огрунтовкой / толщ. от 16,5 мм до 21 мм | м2 | 33.5 | 585 | 19597.5
70 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.45 Рекреация 86,8 | Штукатурка стен сухими смесями с установкой маяков с предварительной огрунтовкой / толщ. от 16,5 мм до 21 мм | м2 | 36 | 585 | 21060
71 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.27 Туалет (в т.ч. МГН) 28,9 | Штукатурка стен сухими смесями с установкой маяков с предварительной огрунтовкой / толщ. от 16,5 мм до 21 мм | м2 | 6.8 | 585 | 3978
72 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.32 Туалет (в т.ч. МГН) 28,9 | Штукатурка стен сухими смесями с установкой маяков с предварительной огрунтовкой / толщ. от 16,5 мм до 21 мм | м2 | 6.8 | 585 | 3978
73 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.39 Лифтовой холл (зона безопасности) 6,1 | Штукатурка стен сухими смесями с установкой маяков с предварительной огрунтовкой / толщ. от 16,5 мм до 21 мм | м2 | 3.3 | 585 | 1930.5
74 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.05 Учебный кабинет 2-4 класс 63,1 | Штукатурка стен сухими смесями с установкой маяков с предварительной огрунтовкой / толщ. от 16,5 мм до 21 мм | м2 | 18 | 585 | 10530
75 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.02 Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения 88,0 | Штукатурка стен сухими смесями с установкой маяков с предварительной огрунтовкой / толщ. от 16,5 мм до 21 мм | м2 | 3.6 | 585 | 2106
76 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.24 Буфет 6,3 | Штукатурка стен сухими смесями с установкой маяков с предварительной огрунтовкой / толщ. от 16,5 мм до 21 мм | м2 | 3 | 585 | 1755
77 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.31 Буфет 6,3 | Штукатурка стен сухими смесями с установкой маяков с предварительной огрунтовкой / толщ. от 16,5 мм до 21 мм | м2 | 3 | 585 | 1755
78 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.12 Многофункциональный информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий, медиатеки, читательских мест и выдачи книг | Штукатурка стен сухими смесями с установкой маяков с предварительной огрунтовкой / толщ. от 16,5 мм до 21 мм | м2 | 22 | 585 | 12870
79 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.15 Помещение уборочного инвентаря 11,4 | Штукатурка стен сухими смесями с установкой маяков с предварительной огрунтовкой / толщ. от 16,5 мм до 21 мм | м2 | 32 | 585 | 18720
80 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.11 Санузел для мальчиков 15,1 | Штукатурка стен сухими смесями с установкой маяков с предварительной огрунтовкой / толщ. от 16,5 мм до 21 мм | м2 | 73 | 585 | 42705
81 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.06 Учебный кабинет 2-4 класс 64,4 | Штукатурка стен сухими смесями с установкой маяков с предварительной огрунтовкой / толщ. от 16,5 мм до 21 мм | м2 | 22 | 585 | 12870
82 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.19 Коридор 105,8 | Штукатурка стен сухими смесями с установкой маяков с предварительной огрунтовкой / толщ. от 16,5 мм до 21 мм | м2 | 28 | 585 | 16380
83 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.21 Лестничная клетка №4 (Тип Н2) 30,1 | Штукатурка стен сухими смесями с установкой маяков с предварительной огрунтовкой / толщ. от 16,5 мм до 21 мм | м2 | 18 | 585 | 10530
84 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.30 Рекреация коридорного типа 89,5 | Кладка из ПГП | м2 | 9.6 | 1105 | 10608
85 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.35 Лестничная клетка №4 (Тип Н2) 29,9 | Кладка из ПГП | м2 | 13.5 | 1105 | 14917.5
86 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.24 Санузел для девочек 15,0 | Кладка из ПГП | м2 | 14 | 1105 | 15470
87 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.35 Лестничная клетка №4 (Тип Н2) 30,1 | Кладка из ПГП | м2 | 13.5 | 1105 | 14917.5
88 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.19 Коридор 105,8 | Кладка из ПГП | м2 | 2.4 | 1105 | 2652
89 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.06 Учебный кабинет 2-4 класс 64,4 | Кладка из ПГП | м2 | 8 | 1105 | 8840
90 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.10 Санузел для девочек 15,1 | Кладка из ПГП | м2 | 14 | 1105 | 15470
91 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.21 Лестничная клетка №4 (Тип Н2) 30,1 | Кладка из ПГП | м2 | 18 | 1105 | 19890
92 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.12 Многофункциональный информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий, медиатеки, читательских мест и выдачи книг | Кладка из ПГП | м2 | 22 | 1105 | 24310
93 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.62 Туалет для МГН (для посетителей) 5,9 | Кладка из блока | м3 | 0.3 | 4160 | 1248
94 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.19 Коридор 105,8 | Кладка из блока | м3 | 5.9 | 4160 | 24544
95 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Полы | 2 | 2.02 Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания 88,9 | Устройство наливных полов с огрунтовкой поверхности и проклейкой демпферной лентой / толщ. до 10 мм | м2 | 89.5 | 180 | 16110
96 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Полы | 2 | 2.03 Кабинет с рабочим местом для учителей 38,7 | Устройство наливных полов с огрунтовкой поверхности и проклейкой демпферной лентой / толщ. до 10 мм | м2 | 40 | 180 | 7200
97 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Полы | 2 | 2.07 Учебный кабинет 2-4 класс 63,3 | Устройство наливных полов с огрунтовкой поверхности и проклейкой демпферной лентой / толщ. до 10 мм | м2 | 63.5 | 180 | 11430
98 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Полы | 3 | 3.01 Учебный кабинет 2-4 класс 61,6 | Устройство наливных полов с огрунтовкой поверхности и проклейкой демпферной лентой / толщ. до 10 мм | м2 | 63.5 | 180 | 11430
99 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Полы | 3 | 3.02 Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения 88,0 | Устройство наливных полов с огрунтовкой поверхности и проклейкой демпферной лентой / толщ. до 10 мм | м2 | 88.5 | 180 | 15930
102 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.03 Административный кабинет 29,0 | Устройство наливных полов с огрунтовкой поверхности и проклейкой демпферной лентой / толщ. до 10 мм | м2 | 29.5 | 180 | 5310
103 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.04 Учебный кабинет 2-4 класс 63,5 | Устройство наливных полов с огрунтовкой поверхности и проклейкой демпферной лентой / толщ. до 10 мм | м2 | 64 | 180 | 11520
104 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.05 Учебный кабинет 2-4 класс 63,1 | Устройство наливных полов с огрунтовкой поверхности и проклейкой демпферной лентой / толщ. до 10 мм | м2 | 62 | 180 | 11160
105 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.08 Учебный кабинет 2-4 класс 63,5 | Устройство наливных полов с огрунтовкой поверхности и проклейкой демпферной лентой / толщ. до 10 мм | м2 | 59 | 180 | 10620
106 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.17 Процедурный кабинет 13,3 | Облицовка поверхности стен с предварительной огрунтовкой и затиркой швов / керамической плиткой | м2 | 56 | 1170 | 65520
107 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.18 Прививочный кабинет 13,1 | Облицовка поверхности стен с предварительной огрунтовкой и затиркой швов / керамической плиткой | м2 | 53.6 | 1170 | 62712
108 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.24 Санузел для девочек 15,0 | Облицовка поверхности стен с предварительной огрунтовкой и затиркой швов / керамической плиткой | м2 | 45.5 | 1170 | 53235
109 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.15 Помещение уборочного инвентаря 11,4 | Облицовка поверхности стен с предварительной огрунтовкой и затиркой швов / керамической плиткой | м2 | 58 | 1170 | 67860
110 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.34 Лестничная клетка №3 (Тип Н2) 24,4 | Штукатурка откосов | м | 10.5 | 300 | 3150
111 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.34 Лестничная клетка №3 (Тип Н2) 25,2 | Штукатурка откосов | м | 10.5 | 300 | 3150
112 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.31 Лестничная клетка №1 (Тип Н2) 25,1 | Штукатурка откосов | м | 9 | 300 | 2700
113 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.17 Лестничная клетка №1 (Тип Н2) 25,2 | Штукатурка откосов | м | 9 |  | 0
114 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.04 Учебный кабинет 2-4 класс 63,5 | Штукатурка откосов | м | 6.4 |  | 0
115 | Работы по проекту | Отделка СКБ |  |  | 1-3 этаж | Работы по затарке материала и уборке мусора | час | 39 | 450 | 17550
116 | Работы по проекту | Отделка СКБ |  |  | 1-3 этаж | Заделка штроб торца откосов | п.м. | 392 | 50 | 19600
Всего по бригаде, руб. | [9 empty] | 1372784.7
| Бригадир | Ким
|  | (Фамилия И.О, подпись) |  |  |  |  | 2025-01-10
| Производитель работ | Евлоев И.Б.
|  | (Фамилия И.О, подпись) |  |  |  |  | 2025-01-10
| Руководитель проекта | Долаков М.С.
|  | (Фамилия И.О, подпись) |  |  |  |  | 2025-01-10
Инженер ПТО
|  | (Фамилия И.О, подпись) |  |  |  |  | (Дата)
Директор проектов
|  | (Фамилия И.О, подпись) |  |  |  |  | (Дата)
|  | Наряд-заказ № | 7 |  |  | Период выполнения работ | с | 26.12.20256
[7 empty] | по | 2026-01-25
|  | Жилищный комплекс | Кранштадский 14
|  | Бригадир | Ким
|  | Бригада | №1
| Основание выполнения работ | Структура затрат | Структура затрат | Этаж | Помещение | Наименование работ | Ед.изм | Кол-во | Расценка, руб. | Стоимость Итого, руб. | Примечание
№ п/п | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1. 04 Вестибюль с многофункциональным двухсветным пространством с возможностью проведения общественных мероприятий на 200 мест (с эстрадой в уровне пола) | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 34 | 195 | 6630
1 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.24 Кладовая инвентаря 9,6 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 49 | 195 | 9555
2 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.11 Учебный кабинет 1 класс 63,4 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 101 | 195 | 19695
3 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.22 Санузел персонала 4,4 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 30 | 195 | 5850
4 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.10 Учебный кабинет 1 класс 63,3 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 102 | 195 | 19890
5 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.12 Игровая с возможностью организации спальных мест 129,3 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 55 | 195 | 10725
6 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.21 Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч с учителем-логопедом 13,7 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 51 | 195 | 9945
7 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.14 Санузел для мальчиков 8,1 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 25 | 195 | 4875
8 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.13 Душевая для мальчиков 12,3 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 30.5 | 195 | 5947.5
9 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.11 Раздевальная для мальчиков (МГН) 12,7 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 29.5 | 195 | 5752.5
10 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.03 Кабинет с рабочим местом для учителей 38,7 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 12 | 195 | 2340
11 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.20 Комната инструктора (с душем и туалетом) 16,7 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 76.5 | 195 | 14917.5
12 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.45 Рекреация 86,8 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 276.5 | 195 | 53917.5
13 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.44 Коридор 21,4 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 198 | 195 | 38610 | помешения 3,44; 3,19
14 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.10 Санузел для девочек 15,1 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 34 | 195 | 6630
15 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.07 Учебный кабинет 2-4 класс 62,9 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 101 | 195 | 19695
16 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.80 Лестничная клетка №6 (Тип Л1) 26,1 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 223 | 195 | 43485 | помещения 1,80;2,57;3,43
17 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.54 Лестничная клетка №5 (Тип Н2) 31,3 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | 2м | 296 | 195 | 57720 | помещения 2,54; 3,38
18 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.13 Книгохранилище 13,0 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 85 | 195 | 16575
19 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1. 04 Вестибюль с многофункциональным двухсветным пространством с возможностью проведения общественных мероприятий на 200 мест (с эстрадой в уровне пола) | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / базовая шпатлевка | 2м | 24 | 195 | 0
20 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.24 Кладовая инвентаря 9,6 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / базовая шпатлевка | м2 | 49 | 195 | 9555
21 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.35 Лестничная клетка №4 (Тип Н2) 29,9 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / базовая шпатлевка | м2 | 33.5 | 195 | 6532.5
22 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.22 Санузел персонала 4,4 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / базовая шпатлевка | м2 | 30 | 195 | 0
23 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.10 Учебный кабинет 1 класс 63,3 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / базовая шпатлевка | м2 | 102 | 195 | 19890
24 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.80 Лестничная клетка №6 (Тип Л1) 26,1 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / базовая шпатлевка | м2 | 9.7 | 195 | 1891.5
25 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.21 Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч с учителем-логопедом 13,7 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / базовая шпатлевка | м2 | 18.7 | 195 | 3646.5
26 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.14 Санузел для мальчиков 8,1 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / базовая шпатлевка | м2 | 25 | 195 | 4875
27 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.13 Душевая для мальчиков 12,3 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / базовая шпатлевка | 2м | 30.5 | 195 | 5947.5
28 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.11 Раздевальная для мальчиков (МГН) 12,7 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / базовая шпатлевка | м2 | 24.5 | 195 | 4777.5
29 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.35 Лестничная клетка №4 (Тип Н2) 30,1 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / базовая шпатлевка | м2 | 23.5 | 195 | 4582.5
30 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.20 Комната инструктора (с душем и туалетом) 16,7 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / базовая шпатлевка | м2 | 25 | 195 | 4875
31 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.10 Санузел для девочек 15,1 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / базовая шпатлевка | м2 | 34 | 195 | 6630
32 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.07 Учебный кабинет 2-4 класс 62,9 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / базовая шпатлевка | м2 | 43.5 | 195 | 8482.5
33 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.12 Многофункциональный информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий, медиатеки, читательских мест и выдачи книг | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / базовая шпатлевка | м2 | 22 | 195 | 4290
34 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.21 Лестничная клетка №4 (Тип Н2) 30,1 | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / базовая шпатлевка | м2 | 23 | 195 | 4485
35 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.24 Кладовая инвентаря 9,6 | Штукатурка стен сухими смесями с установкой маяков с предварительной огрунтовкой / толщ. от 16,5 мм до 21 мм | м2 | 4.5 | 585 | 2632.5
36 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.10 Учебный кабинет 1 класс 63,3 | Штукатурка стен сухими смесями с установкой маяков с предварительной огрунтовкой / толщ. от 16,5 мм до 21 мм | м2 | 10.5 | 585 | 6142.5
37 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.03 Кабинет с рабочим местом для учителей 38,7 | Штукатурка стен сухими смесями с установкой маяков с предварительной огрунтовкой / толщ. от 16,5 мм до 21 мм | м2 | 16 | 585 | 9360
38 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.21 Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч с учителем-логопедом 13,7 | Штукатурка стен сухими смесями с установкой маяков с предварительной огрунтовкой / толщ. от 16,5 мм до 21 мм | м2 | 18.7 | 585 | 10939.5
39 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.14 Санузел для мальчиков 8,1 | Штукатурка стен сухими смесями с установкой маяков с предварительной огрунтовкой / толщ. от 16,5 мм до 21 мм | м2 | 24.5 | 585 | 14332.5
40 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.13 Душевая для мальчиков 12,3 | Штукатурка стен сухими смесями с установкой маяков с предварительной огрунтовкой / толщ. от 16,5 мм до 21 мм | м2 | 29 | 585 | 16965
41 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.11 Раздевальная для мальчиков (МГН) 12,7 | Штукатурка стен сухими смесями с установкой маяков с предварительной огрунтовкой / толщ. от 16,5 мм до 21 мм | м2 | 12.8 | 585 | 7488
42 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.10 Санузел для девочек 15,1 | Штукатурка стен сухими смесями с установкой маяков с предварительной огрунтовкой / толщ. от 16,5 мм до 21 мм | м2 | 14 | 585 | 8190
43 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.07 Учебный кабинет 2-4 класс 62,9 | Штукатурка стен сухими смесями с установкой маяков с предварительной огрунтовкой / толщ. от 16,5 мм до 21 мм | м2 | 23.5 | 585 | 13747.5
44 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | -1 | ШКОЛА ПОДВАЛ | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 564 | 195 | 109980 | подвал
45 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | -1 | САДИК ПОДВАЛ | Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой финишняя шпатлевка | м2 | 164 | 195 | 31980 | подвал
46 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | -1 | ШКОЛА и САДИК ПОДВАЛ | Кладка из ПГП | м2 | 9 | 1105 | 9945 | выполнена кладка из кирпича, объем работ закрыт как по цене ПГП
47 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.22 Санузел персонала 4,4 | Кладка из ПГП | м3 | 15 | 1105 | 16575
48 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.24 Кладовая инвентаря 9,6 | Кладка из ПГП | м3 | 4.5 | 1105 | 4972.5
49 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 1.10 Учебный кабинет 1 класс 63,3 | Кладка из ПГП | м3 | 6.5 | 1105 | 7182.5
50 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.03 Кабинет с рабочим местом для учителей 38,7 | Кладка из ПГП | м3 | 16 | 1105 | 17680
51 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.21 Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч с учителем-логопедом 13,7 | Кладка из ПГП | м3 | 15 | 1105 | 16575
52 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.14 Санузел для мальчиков 8,1 | Кладка из ПГП | м3 | 34.7 | 1105 | 38343.5
53 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.13 Душевая для мальчиков 12,3 | Кладка из ПГП | м3 | 28.8 | 1105 | 31824
54 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.11 Раздевальная для мальчиков (МГН) 12,7 | Кладка из ПГП | м3 | 13 | 1105 | 14365
55 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.17 Душевая девочек 10,9 | Кладка из ПГП | м3 | 21.5 | 1105 | 23757.5
56 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.16 Лифтовой холл (зона безопасности) 12,7 | Кладка из ПГП | м3 | 22.7 | 1105 | 25083.5
57 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.10 Учебный кабинет 1 класс 63,3 | Штукатурка откосов | м | 18.3 | 300 | 5490
58 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.54 Лестничная клетка №5 (Тип Н2) 31,3 | Штукатурка откосов | м | 22 | 300 | 6600 | помешение 2,54 3,38
59 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.10 Санузел для девочек 15,1 | Штукатурка откосов | м | 3.1 | 300 | 930
60 | Работы по НЗ на ДР | Отделка СКБ | Потолки | 1 | 1.66 Туалет (в т.ч. МГН) 28,9 | Окраска поверхностей потолков с предварительной огрунтовкой поверхностей / в 2 слоя механизированно | м2 | 30 | 70 | 2100
61 | Работы по НЗ на ДР | Отделка СКБ | Потолки | 1 | 1.81 Лифтовой холл 6,3 | Окраска поверхностей потолков с предварительной огрунтовкой поверхностей / в 2 слоя механизированно | м2 | 6.3 | 70 | 441
62 | Работы по НЗ на ДР | Отделка СКБ | Потолки | 1 | 1.62 Туалет для МГН (для посетителей) 5,9 | Окраска поверхностей потолков с предварительной огрунтовкой поверхностей / в 2 слоя механизированно | м2 | 6.2 | 70 | 434
63 | Работы по НЗ на ДР | Отделка СКБ | Потолки | 1 | 1.65 Буфет 6,3 | Окраска поверхностей потолков с предварительной огрунтовкой поверхностей / в 2 слоя механизированно | м2 | 5.5 | 70 | 385
64 | Работы по НЗ на ДР | Отделка СКБ | Потолки | 2 | 2.30 Коридор 107,4 | Окраска поверхностей потолков с предварительной огрунтовкой поверхностей / в 2 слоя механизированно | м2 | 30 | 70 | 2100
65 | Работы по НЗ на ДР | Отделка СКБ | Потолки | 2 | 2.34 Лестничная клетка №3 (Тип Н2) 25,2 | Окраска поверхностей потолков с предварительной огрунтовкой поверхностей / в 2 слоя механизированно | м2 | 30 | 70 | 2100
66 | Работы по НЗ на ДР | Отделка СКБ | Потолки | 2 | 2.55 Лифтовой холл (зона безопасности) 6,3 | Окраска поверхностей потолков с предварительной огрунтовкой поверхностей / в 2 слоя механизированно | м2 | 5.5 | 70 | 385
67 | Работы по НЗ на ДР | Отделка СКБ | Потолки | 3 | 3.32 Туалет (в т.ч. МГН) 28,9 | Окраска поверхностей потолков с предварительной огрунтовкой поверхностей / в 2 слоя механизированно | м2 | 30 | 70 | 2100
68 | Работы по НЗ на ДР | Отделка СКБ | Потолки | 3 | 3.27 Туалет (в т.ч. МГН) 28,9 | Окраска поверхностей потолков с предварительной огрунтовкой поверхностей / в 2 слоя механизированно | м2 | 30 | 70 | 2100
69 | Работы по НЗ на ДР | Отделка СКБ | Потолки | 3 | 3.39 Лифтовой холл (зона безопасности) 6,1 | Окраска поверхностей потолков с предварительной огрунтовкой поверхностей / в 2 слоя механизированно | м2 | 6.3 | 70 | 441
70 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Потолки | 1 | 1.66 Туалет (в т.ч. МГН) 28,9 | Монтаж подвесного потолка Грильято | м2 | 30 | 715 | 21450
71 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Потолки | 1 | 1.81 Лифтовой холл 6,3 | Монтаж подвесного потолка Грильято | м2 | 6.3 | 715 | 4504.5
72 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Потолки | 1 | 1.62 Туалет для МГН (для посетителей) 5,9 | Монтаж подвесного потолка Грильято | м2 | 6.2 | 715 | 4433
73 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Потолки | 1 | 1.65 Буфет 6,3 | Монтаж подвесного потолка / из акустических древесных плит (Амстронг) | м2 | 5.5 | 715 | 3932.5
74 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Потолки | 2 | 2.30 Коридор 107,4 | Монтаж подвесного потолка / из акустических древесных плит (Амстронг) | м2 | 30 | 715 | 21450
75 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Потолки | 2 | 2.39 Туалет (в т.ч. МГН) 28,9 | Монтаж подвесного потолка Грильято | м2 | 30 | 715 | 21450
76 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Потолки | 2 | 2.55 Лифтовой холл (зона безопасности) 6,3 | Монтаж подвесного потолка Грильято | м2 | 5.5 | 715 | 3932.5
77 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Потолки | 3 | 3.32 Туалет (в т.ч. МГН) 28,9 | Монтаж подвесного потолка Грильято | м2 | 30 | 715 | 21450
78 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Потолки | 3 | 3.27 Туалет (в т.ч. МГН) 28,9 | Монтаж подвесного потолка Грильято | м2 | 30 | 715 | 21450
79 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Потолки | 3 | 3.39 Лифтовой холл (зона безопасности) 6,1 | Монтаж подвесного потолка Грильято | м2 | 6.3 | 715 | 4504.5
80 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.14 Санузел для мальчиков 8,1 | Облицовка поверхности стен с предварительной огрунтовкой и затиркой швов / керамической плиткой | м2 | 28 | 1170 | 32760 | СТЕНЫ и ПОЛ
81 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.10 Санузел для девочек 15,1 | Облицовка поверхности стен с предварительной огрунтовкой и затиркой швов / керамической плиткой | м2 | 45.5 | 1170 | 53235 | СТЕНЫ и ПОЛ
82 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.11 Санузел для мальчиков 15,1 | Облицовка поверхности стен с предварительной огрунтовкой и затиркой швов / керамической плиткой | м2 | 45.5 | 1170 | 53235 | СТЕНЫ и ПОЛ
83 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 3 | 3.27 Туалет (в т.ч. МГН) 28,9 | Облицовка поверхности стен с предварительной огрунтовкой и затиркой швов / керамической плиткой | м2 | 47.8 | 1170 | 55926 | СТЕНЫ и ПОЛ
84 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.09 Помещение уборочного инвентаря 4,9 | Облицовка поверхности стен с предварительной огрунтовкой и затиркой швов / керамической плиткой | м2 | 29.5 | 1170 | 34515 | СТЕНЫ и ПОЛ
85 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.11 Раздевальная для мальчиков (МГН) 12,7 | Облицовка поверхности стен с предварительной огрунтовкой и затиркой швов / керамической плиткой | м2 | 32 | 1170 | 37440 | СТЕНЫ и ПОЛ
86 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.18 Инвентарная (снарядная) 30,6 | Облицовка поверхности стен с предварительной огрунтовкой и затиркой швов / керамической плиткой | м2 | 80.2 | 1170 | 93834 | СТЕНЫ и ПОЛ
87 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.10 Учебный кабинет 1 класс 63,3 | Устройство ГВЛВ | м2 | 4.7 | 800 | 3760
88 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.80 Лестничная клетка №6 (Тип Л1) 26,1 | Устройство ГВЛВ | м2 | 2.5 | 800 | 2000
89 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 1 | 1.39 Моечная столовой посуды 35,3 | Устройство ГВЛВ | м2 | 2.5 | 800 | 2000
90 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.14 Санузел для мальчиков 8,1 | Устройство ГВЛВ | м2 | 2.3 | 800 | 1840
91 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.01 Учебный кабинет 2-4 класс 62,7 | Устройство ГВЛВ | м2 | 5 | 800 | 4000
92 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены | 2 | 2.57 Лестничная клетка №6 (Тип Л1) 27,4 | Устройство ГВЛВ | м2 | 2.5 | 800 | 2000
93 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены |  |  | Час работы по затарке/уборке | час | 114 | 450 | 51300
94 | Работы по проекту | Отделка СКБ | Стены |  |  | Заделка штроб торца откосов | п.м. | 470 | 50 | 23500
Всего по бригаде, руб. | [9 empty] | 1486784.5
| Бригадир | Ким
|  | (Фамилия И.О, подпись) |  |  |  |  | 2026-01-25
| Производитель работ | Евлоев И.Б.
|  | (Фамилия И.О, подпись) |  |  |  |  | 2026-01-25
| Руководитель проекта | Долаков М.С.
|  | (Фамилия И.О, подпись) |  |  |  |  | 2026-01-25
Инженер ПТО
|  | (Фамилия И.О, подпись) |  |  |  |  | (Дата)
Директор проектов